## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 636.6307 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | P_24-1-08-0-08-04-0-0394
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 614.9644
1.1. | ПИР | 46.6406
1.2. | строительных и монтажных работ | 218.4791
1.3. | оборудования | 261.9978
1.4. | прочих затрат | 87.847
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 47.8972 | 0 | 47.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 41.9878 | 0 | 41.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 5.9094 | 0 | 5.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 572.9766 | - | 0 | 572.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 636.6307 | 0 | 47.8972 | 588.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 113.163
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 523.4677
5.1. | ПИР | 39.7012
5.2. | строительных и монтажных работ | 185.9729
5.3. | оборудования | 223.0168
5.4. | прочих затрат | 74.7767

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 614.9644 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 |  | 393.8335
2.2 | ЛС | [5 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 0 | 393.8335
| Итого по Главам 1-2 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 0 | 393.8335
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 0 | 393.8335
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 0 | 393.8335
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 22.5164 | 22.5164
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 10 | 10
9.3 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
9.4 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 32.5164 | 32.5164
| Итого по Главам 1-9 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 32.5164 | 426.3499
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 39.4893 | 39.4893
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.4893 | 39.4893
| Итого по Главам 1-10 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 72.0057 | 465.8392
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 38.23 | 38.23
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 38.23 | 38.23
| Итого по Главам 1-12 |  | 1.4239 | 177.6573 | 214.7523 | 110.2357 | 504.0692
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 0.31326 | 39.0846 | 47.2455 | 24.2519 | 110.8952
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0.31326 | 39.0846 | 47.2455 | 24.2519 | 110.8952
| Всего по сводному расчету |  | 1.7372 | 216.7419 | 261.9978 | 134.4876 | 614.9644

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) | Замена АВ | 315.0904 | 2 | шт | 157.5452 | Распоряжение №00/12 от 28.12.2025 об утверждении ПСД по титулу: Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | проектирование КЛ-0,4 кВ | 38.232 | 1 | км | 38.232 | Распоряжение №00/12 от 28.12.2025 об утверждении ПСД по титулу: Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
(наименование стройки)
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 416349,93 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 65551.41 |  | руб.
|  | строительных работ | 1423.9167 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 2761.91 |  | руб.
|  | монтажных работ | 177657.2917 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 110 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 214752.3083 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 5 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 22516.4083 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Погрузо-разгрузочные работы и перевозка
1 | 51-1 | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 0.203 |  | 1 |  | 0.203 |  |  | 662.5 | 1 |  |  | 134.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 662.51 |  |  |  | 134.49
2 | 51-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 0.203 |  | 1 |  | 0.203 |  |  | 476.49 | 1 |  |  | 96.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 476.5 |  |  |  | 96.73
3 | 01-20-1-01-0080 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км |  | 1т груза |  | 0.203 |  | 1 |  | 0.203 |  |  | 776.54 | 1 |  |  | 157.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 776.55 |  |  |  | 157.64
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 388,86
|  | перевозка | [14 empty] | 388,86
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 388,86
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 388,86
Пусконаладочные работы
4 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9754.62
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 5.84 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3289.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 8.74 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 6465.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9754.62
|  | ФОТ | [14 empty] | 9754.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7218.42
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3511.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10242.35 |  |  |  | 20484.7
5 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 359.11
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 181.57
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 177.54
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 359.11
|  | ФОТ | [14 empty] | 359.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 265.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 129.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 125.69 |  |  |  | 754.13
6 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.5184 | [6 empty] | 387.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 0.2592 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 196.1
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 0.2592 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 191.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 387.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 387.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 287
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 139.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20361.5 |  |  |  | 814.46
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 10501,57
|  | оплата труда | [14 empty] | 10501,57
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 10501,57
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 7771,16
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3780,56
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 22053,29
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 22053,29
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 15,58
СМР
Демонтажные работы
7 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Козп=0,5; Кэм=0,5; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я не пригодного для дальнейшего использования, (предназн. в лом) с разборкой и резкой на части.
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.8879 | [6 empty] | 1626.51
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 0.425 |  | 2.8879 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1626.51
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 45.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.33787 | [6 empty] | 192.77
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 0.425 |  | 0.01275 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 20.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 0.425 |  | 0.01275 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.65
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 0.425 |  | 0.01275 |  |  | 656.62 |  |  |  | 8.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 0.425 |  | 0.01275 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7.18
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 0.425 |  | 0.10774 |  |  | 41.45 |  |  |  | 4.47
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 0.425 |  | 0.054825 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 1.75
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 0.425 |  | 0.31238 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 10.45
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 0.425 |  | 0.31238 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 175.94
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  |  |  |  | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  |  |  |  | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  |  |  |  | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  |  |  |  | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1865.13
|  | ФОТ | [14 empty] | 1819.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1764.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 927.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30384.4 |  |  |  | 4557.66
8 | ГЭСНм-08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой и консервированием с целью длит. или кратковр. хранения к ГЭСНм при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.332 | [6 empty] | 2072.7
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 0.833 |  | 3.332 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 2072.7
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 29.99
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01666 | [6 empty] | 10.99
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.69
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 0.833 |  | 0.089964 |  |  | 41.45 |  |  |  | 3.73
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.505 |  | 0.833 |  | 0.42067 |  |  | 17.11 |  |  |  | 7.2
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.036 |  |  |  |  | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.066 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.038 |  |  |  |  | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.011 |  |  |  |  | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 | [6 empty] | 8.97 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 8 |  |  |  |  | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.86 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  |  |  |  | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.006 |  |  |  |  | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.68
|  | ФОТ | [14 empty] | 2083.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2021.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1062.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5197.54 |  |  |  | 5197.54
9 | ГЭСНм-08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой и консервированием с целью длит. или кратковр. хранения к ГЭСНм при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.7457 | [6 empty] | 6052.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.15 |  | 0.833 |  | 10.7457 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6052.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 408.59
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.44982 | [6 empty] | 280.87
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 0.833 |  | 0.17493 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 285.48
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 0.833 |  | 0.17493 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 132.35
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 0.833 |  | 0.09996 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 8.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 0.833 |  | 0.09996 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 50
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 0.833 |  | 0.17493 |  |  | 656.62 |  |  |  | 114.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 0.833 |  | 0.17493 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 98.52
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.39 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6741.65
|  | ФОТ | [14 empty] | 6333.06
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6143.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3229.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2685.76 |  |  |  | 16114.58
10 | ГЭСНм-08-03-521-23 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: двухполюсный на ток до 400 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.8905 | [6 empty] | 1798.07
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 3.47 |  | 0.833 |  | 2.8905 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 1798.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 23.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01666 | [6 empty] | 10.99
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.69
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.336 |  | 0.833 |  | 0.27989 |  |  | 17.11 |  |  |  | 4.79
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.02 |  |  |  |  | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.093 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.032 |  |  |  |  | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.008 |  |  |  |  | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.1976 | [6 empty] | 8.97 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 6.67 |  |  |  |  | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.66 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.005 |  |  |  |  | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1832.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 1809.06
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1754.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 922.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4510.32 |  |  |  | 4510.32
11 | ГЭСНм-08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.47277 | [6 empty] | 274.22
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 1.03 |  | 0.153 |  | 0.47277 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 274.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.02 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 274.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 274.22
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 265.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 139.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 226.69 |  |  |  | 680.06
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12827,59
|  | оплата труда | [14 empty] | 11823,69
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 508,28
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 495,62
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 12319,31
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 11949,73
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 6282,84
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 31060,16
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 31060,16
Справочно
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,83
Монтажные работы
12 | ГЭСНм-08-03-523-04 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 630 А |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.2 | [6 empty] | 6430.79
| ФСБЦ ТЗ-1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  | чел.-ч |  | 2 |  | 1.7 |  | 10.2 |  |  | 630.47 | 1 |  |  | 6430.79
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 16.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.186 |  | 1.7 |  | 0.9486 |  |  | 17.11 |  |  |  | 16.23
| 4 | М | [14 empty] | 218.07
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.036 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 9.61
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.018 |  | 1 |  | 0.054 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 10.63
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.015 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 2.78
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0312 |  | 1 |  | 0.0936 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.84
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 3.67 |  | 1 |  | 11.01 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 63.97
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.208 |  | 1 |  | 0.624 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 124.44
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.009 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 5.8
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6665.09
|  | ФОТ | [14 empty] | 6430.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6237.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3279.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5394.22 |  |  |  | 16182.66
13 | ГЭСНм-08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 |  | 100 м |  | 0.045 |  | 1 |  | 0.045
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.2534 | [6 empty] | 2395.6
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 55.6 |  | 1.7 |  | 4.2534 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2395.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 97.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.57681 | [6 empty] | 330.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.37 |  | 1.7 |  | 0.028305 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 46.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.37 |  | 1.7 |  | 0.028305 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 21.41
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.37 |  | 1.7 |  | 0.028305 |  |  | 656.62 |  |  |  | 18.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.37 |  | 1.7 |  | 0.028305 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.98 |  | 1.7 |  | 0.30447 |  |  | 41.45 |  |  |  | 12.62
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.23 |  | 1.7 |  | 0.094095 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 3.01
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 6.8 |  | 1.7 |  | 0.5202 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 17.4
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 6.8 |  | 1.7 |  | 0.5202 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 292.99
| 4 | М | [14 empty] | 90.66
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 5.9e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 2.16
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 2.7e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 1.76
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.55 |  | 1 |  | 0.02475 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 7.54
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.09 |  | 1 |  | 0.09405 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 11.42
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.21 |  | 1 |  | 0.32445 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 64.7
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 1.26e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 3.08
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2914.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 2725.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2644.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1390.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 154417.78 |  |  |  | 6948.8
14 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 |  | 100 м |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.7115 | [6 empty] | 11101.91
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1.7 |  | 19.7115 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11101.91
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 486.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.2848 | [6 empty] | 1317.9
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1.7 |  | 0.16065 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 262.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1.7 |  | 0.16065 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 121.54
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1.7 |  | 0.16065 |  |  | 656.62 |  |  |  | 105.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1.7 |  | 0.16065 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 90.48
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1.7 |  | 0.96645 |  |  | 41.45 |  |  |  | 40.06
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1.7 |  | 0.41565 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 13.3
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1.7 |  | 1.9635 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 65.68
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1.7 |  | 1.9635 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1105.88
| 4 | М | [14 empty] | 371.29
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 7.5e-05 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 27.45
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 3e-05 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 19.56
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1245 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 37.94
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.42 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 51
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.125 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 224.35
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 4.5e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 10.99
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13277.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 12419.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 12047.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 6334.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 211060.87 |  |  |  | 31659.13
15 | ГЭСНм-08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.93 | [6 empty] | 12351.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.15 |  | 1.7 |  | 21.93 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 12351.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 833.87
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.918 | [6 empty] | 573.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.357 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 582.62
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.357 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 270.09
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.7 |  | 0.204 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 16.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.7 |  | 0.204 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 102.03
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.357 |  |  | 656.62 |  |  |  | 234.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.357 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 201.07
| 4 | М | [14 empty] | 1226.17
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.6 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 759.53
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 2.34 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 466.64
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14984.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 12924.6
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 12536.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 6591.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5685.51 |  |  |  | 34113.05
16 | ГЭСНм-08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8 | [6 empty] | 4230.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1.7 |  | 6.8 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 4230.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 61.2
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.034 | [6 empty] | 22.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 27.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 1.7 |  | 0.1836 |  |  | 41.45 |  |  |  | 7.61
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.505 |  | 1.7 |  | 0.8585 |  |  | 17.11 |  |  |  | 14.69
| 4 | М | [14 empty] | 1128.41
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 126.59
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 |  |  | 180931 |  |  |  | 542.79
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.036 |  | 1 |  | 0.036 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 9.61
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.066 |  | 1 |  | 0.066 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 8.01
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.038 |  | 1 |  | 0.038 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 7.48
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.011 |  | 1 |  | 0.011 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 2.04
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0208 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 8 |  | 1 |  | 8 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 46.48
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 9.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.86 |  | 1 |  | 1.86 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 370.92
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5442.05
|  | ФОТ | [14 empty] | 4252.44
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4124.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2168.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11735.66 |  |  |  | 11735.66
17 | ГЭСНм-08-03-521-23 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: двухполюсный на ток до 400 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.899 | [6 empty] | 3669.53
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 3.47 |  | 1.7 |  | 5.899 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 3669.53
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 48.67
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.034 | [6 empty] | 22.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 27.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9.57
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.336 |  | 1.7 |  | 0.5712 |  |  | 17.11 |  |  |  | 9.77
| 4 | М | [14 empty] | 199.77
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 5.34
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.093 |  | 1 |  | 0.093 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 11.29
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.032 |  | 1 |  | 0.032 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 6.3
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 1.48
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.1976 |  | 1 |  | 0.1976 |  |  | 8.97 |  |  |  | 1.77
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 6.67 |  | 1 |  | 6.67 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 38.75
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.66 |  | 1 |  | 0.66 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 131.62
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.005 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 3.22
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3940.4
|  | ФОТ | [14 empty] | 3691.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3581.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1882.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9404.5 |  |  |  | 9404.5
18 | ГЭСНм-08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.253 | [6 empty] | 3046.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 1.03 |  | 1.7 |  | 5.253 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 3046.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 11.97
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 11.97
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3058.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3046.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2955.49
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1553.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2522.76 |  |  |  | 7568.28
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 50283,27
|  | оплата труда | [14 empty] | 43226,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 1544,49
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2266,29
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 3246,34
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 3246,34
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 45492,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 44127,67
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23201,14
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 117612,08
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 117612,08
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 74,04
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 3,84
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63110,86
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2052,77
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2761,91
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 3246,34
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 3246,34
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 57811,75
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 56077,40
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 29483,98
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 148672,24
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 148672,24
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 94,37
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,67
Материалы
19 | ТЦ_62.1.02.11_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Трансформатор тока-0.66 1600/5A 0.5S |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1657.15 | 1 |  |  | 9942.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1657.15 |  |  |  | 9942.9
20 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02_2.1 | Выключатель автоматический ВА 55-43 1600А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 161242.8 | 1 |  |  | 161242.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 161242.8 |  |  |  | 161242.8
21 | ТЦ_62.2.01.05_78_7806345589_12.12.2025_02_3.1 | Амперметр Э47 2000/5А |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1408.37 | 1 |  |  | 4225.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1408.37 |  |  |  | 4225.11
22 | ТЦ_62.3.02.03_78_7811643196_17.12.2025_02_4.1 | Рубильник РПС-10Л-1000А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 39341.5 | 1 |  |  | 39341.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 39341.5 |  |  |  | 39341.5
23 | ТЦ_20.4.02.06_78_7806345589_12.12.2025_02_5.1 | Предохранитель с плавкой вставкой ППН-41 800А |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 6202.72 | 1 |  |  | 18608.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6202.72 |  |  |  | 18608.16
24 | 01.7.15.03-0022 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм Объем: ( 2.25 + 1.8 + 1.8 ) : 1000 |  | т |  | 0.00585 |  | 1 |  | 0.00585 | 150812.81 | 1.14 | 171926.6 | 1 |  |  | 1005.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171926.5 |  |  |  | 1005.77
25 | 20.5.03.03-0001 | Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм Объем: 15 + 4.5 |  | м |  | 19.5 |  | 3 |  | 58.5 | 73.2 | 1.57 | 114.92 | 1 |  |  | 6722.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 114.92 |  |  |  | 6722.82
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 241089,06
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 26336,75
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 26336,75
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 26336,75
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 214752,31
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 241089,06
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 315090,35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 65551,41
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 2052,77
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 2761,91
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 29583,09
|  | перевозка | [14 empty] | 388,86
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 68313,32
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 63848,56
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 33264,54
|  | Итого СМР | [14 empty] | 197451,14
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 214752,31
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 412203,45
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 412203,45
Справочно
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,67
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 4146,48
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 201597,62
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 416349,93
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 416349,93
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394)
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Выбор компенсирующих устройств для трансформаторных подстанций с определением места их установки | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.18. Отдельные виды работ прочих объектов электрической сети, п.6 A = 11.8 тыс. руб. Количество = 2 |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * СуммаКст 11 800 руб. * 2 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 38232
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Пол ком раб | 100%
Разделы документации (РД)
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 38232
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0394) №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.1.02.11_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Трансформатор тока-0.66 1600/5A 0.5S | Трансформатор тока-0.66 1600/5A 0.5S | шт | шт | 1965 | 1637.5 |  |  | 1.2 | 19.65 |  | 1657.15 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.2 |  |  |  | Трансформатор тока-0.66 1600/5A 0.5S | шт | шт | 4057.38 | 3381.15 |  |  | 1.2 | 40.57 |  | 3421.72 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | Трансформатор тока-0.66 1600/5A 0.5S | шт | шт | 4229.51 | 3524.59 |  |  | 1.2 | 42.3 |  | 3566.89 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Выключатель автоматический ВА 55-43 1600А | Выключатель автоматический ВА 55-43 1600А | шт | шт | 191197 | 159330.83 |  |  | 1.2 | 1911.97 |  | 161242.8 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.2 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА 55-43 1600А | шт | шт | 209016.4 | 174180.33 |  |  | 1.2 | 2090.16 |  | 176270.49 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.3 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА 55-43 1600А | шт | шт | 221311.48 | 184426.23 |  |  | 1.2 | 2213.11 |  | 186639.34 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_62.2.01.05_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Амперметр Э47 2000/5А | Амперметр Э47 2000/5А | шт | шт | 1670 | 1391.67 |  |  | 1.2 | 16.7 |  | 1408.37 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
3.2 |  |  |  | Амперметр Э47 2000/5А | шт | шт | 3196.72 | 2663.93 |  |  | 1.2 | 31.97 |  | 2695.9 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
3.3 |  |  |  | Амперметр Э47 2000/5А | шт | шт | 3454.92 | 2879.1 |  |  | 1.2 | 34.55 |  | 2913.65 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
4.1 | ТЦ_62.3.02.03_78_7811643196_17.12.2025_02 |  | Рубильник РПС-10Л-1000А | Рубильник РПС-10Л-1000А | шт | шт | 46650 | 38875 |  |  | 1.2 | 466.5 |  | 39341.5 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
4.2 |  |  |  | Рубильник РПС-10Л-1000А | шт | шт | 46888 | 39073.33 |  |  | 1.2 | 468.88 |  | 39542.21 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
4.3 |  |  |  | Рубильник РПС-10Л-1000А | шт | шт | 49298.36 | 41081.97 |  |  | 1.2 | 492.98 |  | 41574.95 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
5.1 | ТЦ_20.4.02.06_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Предохранитель с плавкой вставкой ППН-41 800А | Предохранитель с плавкой вставкой ППН-41 800А | шт | шт | 7355 | 6129.17 |  |  | 1.2 | 73.55 |  | 6202.72 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
5.2 |  |  |  | Предохранитель с плавкой вставкой ППН-41 800А | шт | шт | 11557.38 | 9631.15 |  |  | 1.2 | 115.57 |  | 9746.72 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
5.3 |  |  |  | Предохранитель с плавкой вставкой ППН-41 800А | шт | шт | 12098.36 | 10081.97 |  |  | 1.2 | 120.98 |  | 10202.95 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.