## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 89.8932 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_24-1-06-0-08-04-0-0340
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 87.4873
1.1. | ПИР | 23.3264
1.2. | строительных и монтажных работ | 9.2444
1.3. | оборудования | 42.5885
1.4. | прочих затрат | 12.328
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 87.4873 | - | 0 | 87.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 89.8932 | 0 | 0 | 89.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 16.2103
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 73.683
5.1. | ПИР | 19.6458
5.2. | строительных и монтажных работ | 7.7858
5.3. | оборудования | 35.8686
5.4. | прочих затрат | 10.3828

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 87.4873 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 13 от 04.02.2026
выполнен по объекту-аналогу: |  | Реконструкция оборудования БКТП-163 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000006646) (21-1-17-0-08-04-0-1428)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | [6 empty] | 0
1.2 | [6 empty] | 0
1.3 | [6 empty] | 0
1.4 | [6 empty] | 0
1.5 | [6 empty] | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. |  | 7.5774 | 34.9086 |  | 42.486
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 0 | 42.486
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 0 | 42.486
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 0 | 42.486
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 0 | 42.486
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.487 | 4.487
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.3 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
9.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 4.487
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 4.487 | 46.973
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 5.6179 | 5.6179
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6179 | 5.6179
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 10.1049 | 52.5909
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 19.12 | 19.12
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 19.12
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 7.5774 | 34.9086 | 29.2249 | 71.7109
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 0 | 1.667 | 7.6799 | 6.4295 | 15.7764
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 1.667 | 7.6799 | 6.4295 | 15.7764
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 9.2444 | 42.5885 | 35.6544 | 87.4873

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S | 39.2462 | 1 | км | 39.2462 | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340) Распоряжение № 13 от 04.02.2026
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование реконструкции оборудования ТП-282 | 19.116 | 1 | км | 19.116 | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340) Распоряжение № 13 от 04.02.2026

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340)
(наименование стройки)
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 1391-2025-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 46973,01 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4431.05 |  | руб.
|  | строительных работ | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 22.44 |  | руб.
|  | монтажных работ | 7577.3917 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 34908.6417 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 4486.9833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Демонтаж
1 | ГЭСНм-08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой и консервированием с целью длит. или кратковр. хранения к ГЭСНм при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке). |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой и консервированием с целью длит. или кратковр. хранения к ГЭСНм при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.666 | [6 empty] | 1008.35
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 2.38 |  | 0.7 |  | 1.666 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 1008.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 21.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.014 | [6 empty] | 9.24
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.7 |  | 0.007 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 11.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.7 |  | 0.007 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.7 |  | 0.007 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.7 |  | 0.007 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 0.7 |  | 0.0756 |  |  | 41.45 |  |  |  | 3.13
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.198 |  | 0.7 |  | 0.1386 |  |  | 17.11 |  |  |  | 2.37
| 4 | М | [14 empty] | 20.17
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.009 |  |  |  |  | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.047 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.016 |  |  |  |  | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.004 |  |  |  |  | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 | [6 empty] | 8.97 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 3.5 |  |  |  |  | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.431 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  |  |  |  | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.002 |  |  |  |  | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  |  |  | 20.167 |  |  | 1 |  |  |  | 20.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1059.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 1017.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 987.06
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 518.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2565.31 |  |  |  | 2565.31
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1059,28
|  | оплата труда | [14 empty] | 1008,35
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 21,52
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 9,24
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20,17
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20,17
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1067,93
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 987,06
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 518,97
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 2565,31
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 2565,31
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1,67
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,01
Электромонтажные работы
2 | ГЭСНм-08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.38 | [6 empty] | 1440.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 2.38 |  | 1 |  | 2.38 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 1440.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 30.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.02 | [6 empty] | 13.2
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 16.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 7.57
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 656.62 |  |  |  | 6.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5.63
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.108 |  |  | 41.45 |  |  |  | 4.48
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.198 |  | 1 |  | 0.198 |  |  | 17.11 |  |  |  | 3.39
| 4 | М | [14 empty] | 828.39
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 126.59
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 |  |  | 180931 |  |  |  | 542.79
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.009 |  | 1 |  | 0.009 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 2.4
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.047 |  | 1 |  | 0.047 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 5.71
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.016 |  | 1 |  | 0.016 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 3.15
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0.74
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0208 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 3.5 |  | 1 |  | 3.5 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 20.34
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 9.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.431 |  | 1 |  | 0.431 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 85.95
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.002 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 1.29
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 28.81 |  |  | 1 |  |  |  | 28.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2312.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 1453.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1410.09
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 741.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4464.33 |  |  |  | 4464.33
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2312,85
|  | оплата труда | [14 empty] | 1440,50
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 30,76
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 13,20
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 828,39
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 828,39
|  | перевозка | [14 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1525,61
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 1410,09
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 741,39
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 4464,33
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 4464,33
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 2,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,02
Пусконаладочные работы
3 | ГЭСНп-01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1982.2
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1013.8
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 538 | 1 |  |  | 968.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1982.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1982.2
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1466.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 713.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4162.62 |  |  |  | 4162.62
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1982,20
|  | оплата труда | [14 empty] | 1982,20
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 2057,01
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 1466,83
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 713,59
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 4162,62
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 4162,62
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 3,60
Оборудование
4 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 33891.88 | 1 |  |  | 33891.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33891.88 |  |  |  | 33891.88
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 33891,88
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 33891,88
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 33891,88
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 39246,21
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 4431,05
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 52,28
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 22,44
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 848,56
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 4453,49
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 3863,98
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 1973,95
|  | Итого СМР | [14 empty] | 11192,26
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 33891,88
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 45084,14
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 45084,14
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 7,65
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,03
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 279,81
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 11472,07
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 240,91
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 11712,98
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 45604,86
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 1368,15
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 46973,01
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Выбор компенсирующих устройств для трансформаторных подстанций с определением места их установки | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.18. Отдельные виды работ прочих объектов электрической сети, п.6 A = 11.8 тыс. руб. Количество = 1 |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * СуммаКст 11 800 руб. * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 19116
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Пол ком раб | 100%
Разделы документации (РД)
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 19116
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО (24-1-06-0-08-04-0-0340) №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S | шт | шт | 40188 | 33490 |  |  | 1.2 | 401.88 |  | 33891.88 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.2 |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S | шт | шт | 46500 | 38750 |  |  | 1.2 | 465 |  | 39215 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный, Iном=250А PRO.KVANT S1-250S | шт | шт | 48590.16 | 40491.8 |  |  | 1.2 | 485.9 |  | 40977.7 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.