## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 1748.2976 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_24-1-17-1-08-03-0-0646
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 1701.5062
1.1. | ПИР | 87.5618
1.2. | строительных и монтажных работ | 1191.0287
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 422.9157
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 1701.5062 | - | 0 | 1701.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 1748.2976 | 0 | 0 | 1748.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 315.2668
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 1433.0309
5.1. | ПИР | 73.7457
5.2. | строительных и монтажных работ | 1003.1
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 356.1851

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 1701.5062 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (24-1-17-1-08-03-0-0646)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 12-01-02 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 12-01-03 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км | 42.7871 | 933.4659 |  |  | 976.253
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 0 | 976.253
| Итого по Главам 1-2 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 117.1512 | 1093.4042
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 117.1512 | 1093.4042
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 117.1512 | 1093.4042
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 60.6391 | 60.6391
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.3 | ЛС 9-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
9.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 120.2406 | 120.2406
| Итого по Главам 1-9 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 237.3918 | 1213.6448
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 109.2604 | 109.2604
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.2604 | 109.2604
| Итого по Главам 1-10 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 346.6522 | 1322.9052
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 71.772 | 71.772
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 71.772 | 71.772
| Итого по Главам 1-12 |  | 42.7871 | 933.4659 | 0 | 418.4242 | 1394.6772
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 9.4132 | 205.3625 | 0 | 92.0533 | 306.829
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 9.4132 | 205.3625 | 0 | 92.0533 | 306.829
| Всего по сводному расчету |  | 52.2003 | 1138.8284 | 0 | 510.4775 | 1701.5062

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-1000 | 592.8932 | 0.15096 | км | 3927.4858 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 71.772 | 1 | услуг | 71.772 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028
ЛС 09-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-0028

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО. (24-1-17-1-08-03-0-0646).
(наименование стройки)
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО. (24-1-17-1-08-03-0-0646).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО. (24-1-17-1-08-03-0-0646).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 97-06.2021-РГЗ.ЭС.1.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1036892,09 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 202400.71 |  | руб.
|  | строительных работ | 42787.1083 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 55142.71 |  | руб.
|  | монтажных работ | 933465.9167 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 357 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 82 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 60639.0583 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем: 50 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 1000 м3 |  | 0.00875 |  | 1 |  | 0.00875
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 523.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.53156 | [6 empty] | 344.07
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 45 |  | 1.35 |  | 0.53156 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 523.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 45 |  | 1.35 |  | 0.53156 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 344.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 867.37
|  | ФОТ | [14 empty] | 344.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 316.54
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 158.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 153392 |  |  |  | 1342.18
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 50 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.0875 |  | 1 |  | 0.0875
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.1913 | [6 empty] | 8334.14
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.35 |  | 18.1913 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 8334.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8334.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 8334.14
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7417.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3333.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 218116.34 |  |  |  | 19085.18
3 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) Объем: 50 * 0.5 * 0.15 |  | 100 м3 |  | 0.0375 |  | 1 |  | 0.0375
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.4803 | [6 empty] | 1967.84
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.35 |  | 4.4803 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 1967.84
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1967.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 1967.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1751.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 787.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 120169.6 |  |  |  | 4506.36
4 | ГЭСН-01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 50 * 0.5 * 0.4 |  | 1000 м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 120.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.08235 | [6 empty] | 62.3
| ФСБЦ 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.1 |  | 1.35 |  | 0.08235 | 1061.99 | 1.38 | 1465.55 |  |  |  | 120.69
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.1 |  | 1.35 |  | 0.08235 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 62.3
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 182.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 62.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 57.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 28.66
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26897 |  |  |  | 268.97
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем: 50 * 0.5 * 0.4 |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6916 | [6 empty] | 846.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.35 |  | 1.6916 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 846.06
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 144.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3537 | [6 empty] | 199.21
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.35 |  | 1.4175 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 3.8
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 0.3537 |  |  | 398.72 |  |  |  | 141.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 0.3537 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 199.21
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1190.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 1045.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 961.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 480.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26325.7 |  |  |  | 2632.57
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12542,44
|  | оплата труда | [14 empty] | 11148,04
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 788,82
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 605,58
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 11753,62
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 10504,27
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4788,55
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 27835,26
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 27835,26
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 24,36
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,96
Строительные работы
6 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.5775 | [6 empty] | 1969.81
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.35 |  | 3.5775 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1969.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1728.55
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6325 | [6 empty] | 1482.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 2.6325 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1728.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 2.6325 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1482.68
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5181.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3452.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3348.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1760.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20581.46 |  |  |  | 10290.73
7 | ГЭСНм-08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 100 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3433 | [6 empty] | 739.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.99 |  | 1.35 |  | 1.3433 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 739.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 35.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.054 | [6 empty] | 30.41
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 656.62 |  |  |  | 35.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 30.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 805.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 770.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 746.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 392.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3890.22 |  |  |  | 1945.11
8 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.8745 | [6 empty] | 2133.34
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.35 |  | 3.8745 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2133.34
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2966.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.592 | [6 empty] | 1710.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 1.296 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2115.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 1.296 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 980.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 1.296 |  |  | 656.62 |  |  |  | 850.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 1.296 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 729.93
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6809.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 3843.77
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3728.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1960.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24997.18 |  |  |  | 12498.59
9 | ГЭСНм-08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего |  | 100 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.8765 | [6 empty] | 1033.22
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.35 |  | 1.8765 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1033.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1421.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.242 | [6 empty] | 819.58
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 0.621 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1013.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 0.621 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 469.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 0.621 |  |  | 656.62 |  |  |  | 407.76
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 0.621 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 349.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3274.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 1852.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1797.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 944.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12032.36 |  |  |  | 6016.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 16070,36
|  | оплата труда | [14 empty] | 5875,98
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 6151,28
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 4043,10
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 9919,08
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 9621,52
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 5058,73
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 30750,61
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 30750,61
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 10,67
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 6,51
Монтаж кабеля
10 | ГЭСНм-08-02-140-01 | Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее Объем: 50 * 2 * 3 * 1.02 |  | 100 м |  | 3.06 |  | 1 |  | 3.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 214.6881 | [6 empty] | 120916.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 51.97 |  | 1.35 |  | 214.6881 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 120916.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 34363.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 36.642 | [6 empty] | 21487.87
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 2.03 |  | 1.35 |  | 8.3859 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13685.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.03 |  | 1.35 |  | 8.3859 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6344.46
| ФСБЦ 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  | маш.-ч |  | 2.63 |  | 1.35 |  | 10.8645 | 0.54 | 1.59 | 0.86 |  |  |  | 9.34
| ФСБЦ 91.06.03-011 | Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1.35 |  | 12.2278 | 540.97 | 1.29 | 697.85 |  |  |  | 8533.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1.35 |  | 12.2278 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 6115.96
| ФСБЦ 91.11.01-021 | Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1.35 |  | 13.7975 | 113.28 | 1.21 | 137.07 |  |  |  | 1891.23
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 3.8005 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2495.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.35 |  | 3.8005 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2140.53
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1.35 |  | 12.2278 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 7696.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1.35 |  | 12.2278 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6886.92
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.35 |  | 9.9144 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 52.15
| 4 | М | [14 empty] | 674.05
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.262 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 584.62
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00153 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 89.43
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 177442.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 142404.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 138132.35
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 72626.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 126863.04 |  |  |  | 388200.91
11 | ГЭСНм-08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 44.928 | [6 empty] | 24737.81
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 8.32 |  | 1.35 |  | 44.928 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 24737.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 82075.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 38.232 | [6 empty] | 28914.35
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 88.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 40.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 7.06 |  | 1.35 |  | 38.124 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 81952.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 7.06 |  | 1.35 |  | 38.124 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 28843.09
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 656.62 |  |  |  | 35.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.054 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 30.41
| 4 | М | [14 empty] | 264.94
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 253.39
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 5.83
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.096 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 5.72
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135992.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 53652.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 52042.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 27362.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 53849.5 |  |  |  | 215398
12 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.7424 | [6 empty] | 408.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1 |  | 0.7424 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 408.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 20.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.016 | [6 empty] | 10.56
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.05
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 0.1708 |  |  | 2.55 |  |  |  | 0.44
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 0.1708 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 2.23
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.51
| 4 | М | [14 empty] | 39.22
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.02 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 30.54
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 2.4e-06 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 0.27
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.00384 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 0.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 8.1755 |  |  | 1 |  |  |  | 8.18
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 479.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 419.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 406.75
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 213.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27503.5 |  |  |  | 1100.14
13 | ГЭСНм-08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.992 | [6 empty] | 1647.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.96 |  | 1 |  | 2.992 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1647.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 102.49
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.08 | [6 empty] | 52.79
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 65.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 30.26
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 0.7 |  |  | 2.55 |  |  |  | 1.79
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 0.7 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 9.16
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 656.62 |  |  |  | 26.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 22.53
| 4 | М | [14 empty] | 131.03
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.05 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 76.35
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00072 |  | 1 |  | 0.000144 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 16.08
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.049 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.92
| ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т |  | 0.00011 |  | 1 |  | 2.2e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  |  |  | 2.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 32.9485 |  |  | 1 |  |  |  | 32.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1933.74
|  | ФОТ | [14 empty] | 1700.22
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1649.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 867.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22250.3 |  |  |  | 4450.06
14 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.0899 |  | 1 |  | 0.0899
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.5744 | [6 empty] | 4027.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.35 |  | 7.5744 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 4027.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 40.2
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.031555 | [6 empty] | 17.77
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.031555 |  |  | 656.62 |  |  |  | 20.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.031555 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 17.77
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.35 |  | 3.0584 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 19.48
| 4 | М | [14 empty] | 106.5
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.018879 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.55
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.899 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 23.73
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.899 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 82.22
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4191.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 4045
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3923.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 2224.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 115017.8 |  |  |  | 10340.1
15 | ГЭСНм-08-02-144-08 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 400 мм2 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7584 | [6 empty] | 2069.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 46.4 |  | 1.35 |  | 3.7584 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2069.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2069.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 2069.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2007.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1055.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85535.67 |  |  |  | 5132.14
16 | ГЭСНм-08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.6832 | [6 empty] | 4781.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 32.16 |  | 1.35 |  | 8.6832 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4781.06
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 18.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0162 | [6 empty] | 10.69
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.13
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.56
| 4 | М | [14 empty] | 42.67
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.656 |  | 1 |  | 1.3312 |  |  | 8.97 |  |  |  | 11.94
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 2.04 |  | 1 |  | 0.408 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 21.27
| ФСБЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт |  | 2.04 |  | 1 |  | 0.408 | 18.54 | 1.25 | 23.18 |  |  |  | 9.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4852.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4791.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4648
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2443.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59723.75 |  |  |  | 11944.75
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 326962,42
|  | оплата труда | [14 empty] | 158588,32
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 116621,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 50494,03
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1258,41
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 1258,41
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 209082,35
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 202809,89
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 106793,79
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 636566,10
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 636566,10
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 283,36
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 75,02
Испытания и измерения,пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
17 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7272.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 4.86 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3676.88
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 4.86 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 3595.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7272.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 7272.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5381.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2617.95
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2545.22 |  |  |  | 15271.35
18 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.16 | [6 empty] | 19516.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 11.64 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6555.88
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 12960.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19516.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 19516.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14442.06
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 7025.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6830.71 |  |  |  | 40984.23
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 26788,37
|  | оплата труда | [14 empty] | 26788,37
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 26788,37
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 19823,39
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 9643,82
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 56255,58
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 56255,58
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 38,88
ФСБЦ
19 | 20.2.02.07-1020 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | шт |  | 208 |  | 1 |  | 208 | 108.44 | 1.22 | 132.3 | 1 |  |  | 27518.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132.3 |  |  |  | 27518.4
20 | 21.1.07.02-1144 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 Объем: ( 50 + 4 + 20 ) * 2 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.15096 |  | 1 |  | 0.15096 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 | 1 |  |  | 181218.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1200441.24 |  |  |  | 181218.61
21 | 20.2.10.01-0020 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кабельные алюминиевые 240-20-20 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 | 3681.44 | 1.24 | 4564.99 | 1 |  |  | 273.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4565 |  |  |  | 273.9
22 | 01.2.03.03-0065 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 Объем: 42.3 : 1000 |  | т |  | 0.0423 |  | 1 |  | 0.0423 | 28495.35 | 1.26 | 35904.14 | 1 |  |  | 1518.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35904.26 |  |  |  | 1518.75
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 210529,66
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 210529,66
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 0
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 210529,66
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 210529,66
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 592893,25
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 202400,71
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 123561,76
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 55142,71
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 211788,07
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 257543,42
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 242759,07
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 126284,89
|  | Итого СМР | [14 empty] | 961937,21
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 961937,21
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 961937,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 357,27
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 82,49
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 24048,43
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 985985,64
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 20705,70
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1006691,34
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1006691,34
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 30200,75
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1036892,09
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО. (24-1-17-1-08-03-0-0646).
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; Xмин = 100; Количество = 1 |  |  | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 (17 700 руб. + 234 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 | 71772
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K1 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 71772
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (24-1-17-1-08-03-0-0646)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (24-1-17-1-08-03-0-0646)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (24-1-17-1-08-03-0-0646)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________