## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 5577.0423 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_25-1-17-1-08-03-0-0079
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 5427.7784
1.1. | ПИР | 285.9656
1.2. | строительных и монтажных работ | 4487.0439
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 654.7689
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 5427.7784 | - | 0 | 5427.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 5577.0423 | 0 | 0 | 5577.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1005.6961
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 4571.3461
5.1. | ПИР | 240.8439
5.2. | строительных и монтажных работ | 3779.0472
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 551.455

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 5427.7784 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово (25-1-17-1-08-03-0-0079)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 00/15 от 28.02.2025
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 12-01-02 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 12-01-03 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км | 1005.7286 | 2672.1762 |  |  | 3677.9048
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 0 | 3677.9048
| Итого по Главам 1-2 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 117.1512 | 3795.056
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 117.1512 | 3795.056
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 117.1512 | 3795.056
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 11.4041 | 11.4041
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 71.0056 | 71.0056
| Итого по Главам 1-9 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 188.1568 | 3866.0616
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 348.5391 | 348.5391
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 348.5391 | 348.5391
| Итого по Главам 1-10 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 536.6959 | 4214.6007
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 234.398 | 234.398
12.2 | ЛС | [5 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 234.398 | 234.398
| Итого по Главам 1-12 |  | 1005.7286 | 2672.1762 | 0 | 771.0939 | 4448.9987
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 221.2603 | 587.8788 | 0 | 169.6406 | 978.7797
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 221.2603 | 587.8788 | 0 | 169.6406 | 978.7797
| Всего по сводному расчету |  | 1226.9889 | 3260.055 | 0 | 940.7345 | 5427.7784

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 | 2377.5183 | 0.0816 | км | 29136.2533 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 234.398 | 1 | услуг | 234.398 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)
ЛС 09-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО. Строительство 2КЛ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО" (24-1-10-1-08-03-0-0490)

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово. (25-1-17-1-08-03-0-0079).
(наименование стройки)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово. (25-1-17-1-08-03-0-0079).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово. (25-1-17-1-08-03-0-0079).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 3689308,89 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 573201.91 |  | руб.
|  | строительных работ | 1005728.6 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 111312.53 |  | руб.
|  | монтажных работ | 2672176.2167 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1112 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 184 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 11404.0667 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
КЛ 0,4 кВ
КЛ в траншее
1 | ГЭСН-01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 400 * 0.5 * 0.9 : 3 * 2 |  | 1000 м3 |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.7793 | [6 empty] | 1273.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 20.14 |  | 1.15 |  | 2.7793 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 1273.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9405.19
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.9197 | [6 empty] | 8966.28
| ФСБЦ 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 |  | маш.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 15.9197 |  |  | 590.79 |  |  |  | 9405.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 15.9197 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 8966.28
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19644.79
|  | ФОТ | [14 empty] | 10239.6
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 9420.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4710.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 281462 |  |  |  | 33775.44
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 400 * 0.5 * 0.9 : 3 * 1 |  | 100 м3 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 106.26 | [6 empty] | 48681.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 106.26 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 48681.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 48681.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 48681.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 43326.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 19472.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 185802.8 |  |  |  | 111481.68
3 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 400 * 0.3 * 0.5 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 30.5325 | [6 empty] | 13410.48
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 30.5325 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 13410.48
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13410.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 13410.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 11935.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 5364.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.67 |  |  |  | 30710
4 | 02.3.01.02-1118 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ II класс, средний Объем: 30 * 1.1 |  | м3 |  | 33 |  | 1 |  | 33 |  |  | 826.43 | 1 |  |  | 27272.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 826.43 |  |  |  | 27272.19
5 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 400 * 0.5 * 0.9 - 0.5 * 400 * 0.3 |  | 1000 м3 |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1089.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.95358 | [6 empty] | 617.23
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.95358 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 1089.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.95358 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 617.23
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1707.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 617.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 567.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 283.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21323.5 |  |  |  | 2558.82
6 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 400 * 0.5 * 0.9 - 0.5 * 400 * 0.3 |  | 100 м3 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.2914 | [6 empty] | 8648.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.15 |  | 17.2914 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 8648.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1480.44
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6156 | [6 empty] | 2036.38
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.15 |  | 14.49 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 38.83
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.15 |  | 3.6156 |  |  | 398.72 |  |  |  | 1441.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.15 |  | 3.6156 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2036.38
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12165.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 10685.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 9830.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4915.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22425.66 |  |  |  | 26910.79
7 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 40 * 2 : 1000 |  | канал.км |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.236 | [6 empty] | 6068.69
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 12.236 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 6068.69
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 110.72
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0064 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 106.59
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 6.4e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 4.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6179.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 6068.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 5947.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 3519.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195582.13 |  |  |  | 15646.57
8 | 24.3.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 40 * 2 * 1.02 |  | м |  | 81.6 |  | 1 |  | 81.6 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 8962.94
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 8962.94
9 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 40 * 2 |  | 100 м |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.1968 | [6 empty] | 11671.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1.15 |  | 21.1968 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 11671.17
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 527.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.368 | [6 empty] | 242.84
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.184 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 300.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.184 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 139.21
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.15 |  | 4.7288 |  |  | 2.55 |  |  |  | 12.06
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.15 |  | 4.7288 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 94.06
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.184 |  |  | 656.62 |  |  |  | 120.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 0.184 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 103.63
| 4 | М | [14 empty] | 823.73
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 610.81
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 5.36
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0768 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.58
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 202.9768 |  |  | 1 |  |  |  | 202.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13264.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 11914.01
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11556.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 6076.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 38622.14 |  |  |  | 30897.71
10 | 21.1.06.08-1280 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 Объем: 40 * 2 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0816 |  | 1 |  | 0.0816 | 1192317.52 | 1.24 | 1478473.72 | 1 |  |  | 120643.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1478473.77 |  |  |  | 120643.46
11 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 360 * 2 |  | 100 м |  | 7.2 |  | 1 |  | 7.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.884 | [6 empty] | 24162.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.15 |  | 43.884 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 24162.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 21203.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.292 | [6 empty] | 18187.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 32.292 |  |  | 656.62 |  |  |  | 21203.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 32.292 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 18187.5
| 4 | М | [14 empty] | 420.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 420.2251 |  |  | 1 |  |  |  | 420.23
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 63974.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 42350.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 41079.96
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 21598.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17590.69 |  |  |  | 126652.97
12 | 02.3.01.02-1118 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ II класс, средний Объем: 30 * 1.1 |  | м3 |  | 33 |  | 1 |  | 33 |  |  | 826.43 | 1 |  |  | 27272.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 826.43 |  |  |  | 27272.19
13 | ГЭСНм-08-02-140-01 | Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 360 * 2 * 1.02 |  | 100 м |  | 7.344 |  | 1 |  | 7.344
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 438.9178 | [6 empty] | 247207.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 51.97 |  | 1.15 |  | 438.9178 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 247207.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 70254.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 74.9125 | [6 empty] | 43930.74
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 2.03 |  | 1.15 |  | 17.1446 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 27979.76
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.03 |  | 1.15 |  | 17.1446 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12970.89
| ФСБЦ 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  | маш.-ч |  | 2.63 |  | 1.15 |  | 22.2119 | 0.54 | 1.59 | 0.86 |  |  |  | 19.1
| ФСБЦ 91.06.03-011 | Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1.15 |  | 24.999 | 540.97 | 1.29 | 697.85 |  |  |  | 17445.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1.15 |  | 24.999 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 12503.74
| ФСБЦ 91.11.01-021 | Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1.15 |  | 28.2083 | 113.28 | 1.21 | 137.07 |  |  |  | 3866.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 7.77 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5101.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 7.77 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4376.19
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1.15 |  | 24.999 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 15735.36
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1.15 |  | 24.999 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14079.92
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.15 |  | 20.2694 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 106.62
| 4 | М | [14 empty] | 5916.98
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 2.7 |  | 1 |  | 19.8288 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1403.09
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.003672 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 214.63
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4299.2569 |  |  | 1 |  |  |  | 4299.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 367309.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 291138.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 282403.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 148480.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 108686.56 |  |  |  | 798194.12
14 | 21.1.06.08-1280 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 Объем: 360 * 2 * 1.04 |  | 1000 м |  | 0.7488 |  | 1 |  | 0.7488 | 1192317.52 | 1.24 | 1478473.72 | 1 |  |  | 1107081.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1478473.72 |  |  |  | 1107081.12
15 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м |  | 7.2 |  | 1 |  | 7.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 47.5272 | [6 empty] | 26168.95
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.15 |  | 47.5272 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 26168.95
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 36383.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.7952 | [6 empty] | 20981.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 15.8976 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 25944.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 15.8976 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12027.49
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 15.8976 |  |  | 656.62 |  |  |  | 10438.68
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 15.8976 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 8953.85
| 4 | М | [14 empty] | 455.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 455.112 |  |  | 1 |  |  |  | 455.11
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 83988.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 47150.29
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 45735.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 24046.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21357.12 |  |  |  | 153771.23
16 | 20.2.02.07-1016 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм Объем: 360 : 0.48 |  | шт |  | 750 |  | 1 |  | 750 | 55.03 | 1.22 | 67.14 | 1 |  |  | 50355
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67.14 |  |  |  | 50355
17 | ГЭСНм-08-02-165-04 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.698 | [6 empty] | 9194.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 7.26 |  | 1.15 |  | 16.698 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 9194.09
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 29813.08
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.869 | [6 empty] | 10492.73
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 6.03 |  | 1.15 |  | 13.869 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 29813.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.03 |  | 1.15 |  | 13.869 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10492.73
| 4 | М | [14 empty] | 292.37
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 126.7
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 2.91
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.048 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.86
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 159.8972 |  |  | 1 |  |  |  | 159.9
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 49792.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 19686.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 19096.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 10040.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 39464.38 |  |  |  | 78928.77
18 | 20.2.09.08-1159 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, 1ПКВт-10-35/50 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2453.32 | 1.87 | 4587.71 | 1 |  |  | 9175.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4587.71 |  |  |  | 9175.42
19 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | канал |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.53 | [6 empty] | 1377.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1.15 |  | 2.53 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 1377.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 60.19
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.12308 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 36.24
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 23.9496 |  |  | 1 |  |  |  | 23.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1437.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1377.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1239.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 633.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 827.52 |  |  |  | 3310.1
20 | ГЭСН-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем: 400 * 2 |  | 100 м2 |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 320 | [6 empty] | 149292.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1 |  | 320 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 149292.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 149292.8
21 | 16.2.01.02-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Земля растительная |  | м3 |  | 120 |  | 1 |  | 120 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 144068.4
|  | ФОТ | [14 empty] | 149292.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 153771.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 107490.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 69327.95 |  |  |  | 554623.6
22 | ГЭСН-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 45.36 | [6 empty] | 21006.51
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1 |  | 40 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 18325.6
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1 |  | 5.36 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 2680.91
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14537.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 5857.49
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 10.4 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 14537.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5857.49
| 4 | М | [14 empty] | 2342.4
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 10 |  | 1 |  | 80 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 2342.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 43743.62
23 | 16.2.02.07-0151 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Семена трав, райграс |  | кг |  | 16 |  | 1 |  | 16 | 119.4 | 1.6 | 191.04 |  |  |  | 3056.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 26864
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 27669.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 19342.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11726.53 |  |  |  | 93812.26
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2372480,32
|  | оплата труда | [14 empty] | 568163,96
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 184694,74
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 111312,53
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1508309,09
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 10421,73
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 1497887,36
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 713319,14
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 663581,41
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 375974,65
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 3412036,38
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 3412036,38
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1105,22
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 184,13
ПНР
24 | ГЭСНп-01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  | испытание |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.43 | [6 empty] | 1626.36
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 0.97 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 546.32
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 1.46 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 1080.04
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1626.36
|  | ФОТ | [14 empty] | 1626.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1203.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 585.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3415.36 |  |  |  | 3415.36
25 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.28 | [6 empty] | 2453.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1240.76
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 1213.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2453.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 2453.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1815.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 883.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.32 |  |  |  | 5153.29
26 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.28 | [6 empty] | 957.64
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.64 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 484.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.64 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 473.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 957.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 957.64
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 708.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 344.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 502.76 |  |  |  | 2011.04
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 5037,95
|  | оплата труда | [14 empty] | 5037,95
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 5228,08
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 3728,08
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1813,66
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 10579,69
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 10579,69
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 6,99
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 2377518,27
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 573201,91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 184694,74
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 111312,53
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1508309,09
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 684514,44
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 667309,49
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 377788,31
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3422616,07
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 3422616,07
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1112,21
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 184,13
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 85565,40
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3508181,47
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 73671,81
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3581853,28
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 3581853,28
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 107455,61
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 3689308,89
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово. (25-1-17-1-08-03-0-0079).
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; X = 400; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 400) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1 * 1.3 | 234398
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении до 5 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1 Табл.2.2, п.2 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K2 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 234398
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово (25-1-17-1-08-03-0-0079)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово (25-1-17-1-08-03-0-0079)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово (25-1-17-1-08-03-0-0079)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 1 кв. 2026
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________