## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 331021.6969 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_25-1-17-1-08-03-0-0175
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 309473.8092
1.1. | ПИР | 11988.8973
1.2. | строительных и монтажных работ | 121076.6095
1.3. | оборудования | 143263.2091
1.4. | прочих затрат | 33145.0933
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 309473.8092 | - | 0 | 0 | 309473.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 331021.6969 | 0 | 0 | 0 | 331021.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 59692.4371
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 271329.2597
5.1. | ПИР | 10511.192
5.2. | строительных и монтажных работ | 106153.1731
5.3. | оборудования | 125605.1378
5.4. | прочих затрат | 29059.7568

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 309473.8092 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка (25-1-17-1-08-03-0-0175)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение №11 от 02.02.2026, №00/15 от 28.02.2025
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 01-01-01 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 01-01-02 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.2 | ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-10кВ | 9252.7014 | 18931.8224 |  |  | 28184.5239
2.3 | ЛС 02-01-03 | Строительство КЛ-0,4кВ | 9911.2481 | 33621.3509 |  |  | 43532.599
2.1 | ЛС 02-01-04 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.2 | ЛС 02-01-05 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.3 | ЛС 02-01-06 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.4 | ЛС 02-01-07 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.5 | ЛС 02-01-08 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.6 | ЛС 02-01-09 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.7 | ЛС 02-01-10 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
2.8 | ЛС 02-01-11 | БКТП-10/0,4 кВ | 1078.6441 | 1979.8004 | 13047.6511 |  | 16106.0955
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 0 | 216671.9825
| Итого по Главам 1-2 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 117.1512 | 216789.1337
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 117.1512 | 216789.1337
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 117.1512 | 216789.1337
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.2 | ЛС 02-01-03 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ |  |  |  | 44.897 | 44.897
9.3 | ЛС 02-01-04 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.4 | ЛС 02-01-05 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.5 | ЛС 02-01-06 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.6 | ЛС 02-01-07 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.7 | ЛС 02-01-08 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.8 | ЛС 02-01-09 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.9 | ЛС 02-01-10 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.10 | ЛС 02-01-11 | Пусконаладочные работы БКТП |  |  |  | 785.9917 | 785.9917
9.11 | ЛС-09-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 7178.4237 | 7178.4237
| Итого по Главам 1-9 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 7295.5749 | 223967.5573
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 19872.5344 | 19872.5344
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 19872.5344 | 19872.5344
| Итого по Главам 1-10 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 27168.1093 | 243840.0917
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 9826.965 | 9826.965
12.2 | ЛС | [5 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 9826.965 | 9826.965
| Итого по Главам 1-12 |  | 28871.746 | 70371.3765 | 117428.8599 | 36995.0743 | 253667.0567
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 6351.7841 | 15481.7028 | 25834.3492 | 8138.9163 | 55806.7525
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 6351.7841 | 15481.7028 | 25834.3492 | 8138.9163 | 55806.7525
| Всего по сводному расчету |  | 35223.5302 | 85853.0794 | 143263.2091 | 45133.9906 | 309473.8092

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-04 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-05 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-06 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-07 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-08 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-09 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-10 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-11 | БКТП-10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 14648.2546 | 1 | шт | 14648.2546 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-10кВ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 | 19763.653 | 6.2424 | км | 3166.0344 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 02-01-03 | Строительство КЛ-0,4кВ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 | 33247.1846 | 14.892 | шт | 2232.5534 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 8541.262 | 1 | услуг | 8541.262 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0490) КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск.Кабельные линии 10 кВ от ТП -564 до ТП -565 (25-1-17-1-08-03-0-0200)

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка (25-1-17-1-08-03-0-0175)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка (25-1-17-1-08-03-0-0175)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-02
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02
2КЛ-10 Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЭЛП30-04.2025ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 28184523,88 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4298814.65 |  | руб.
|  | строительных работ | 9252701.4417 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 249243.81 |  | руб.
|  | монтажных работ | 18931822.4417 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8452 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 392 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Раздел 1.Землянные работы по прокладке кабеля
1 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 3500 * 0.6 * 0.9 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.4725 |  | 1 |  | 0.4725
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22363.87
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.8726 | [6 empty] | 9738.86
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 12.8726 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 22363.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.15 |  | 12.8726 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9738.86
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 32102.73
|  | ФОТ | [14 empty] | 9738.86
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 8959.75
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4479.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96385.95 |  |  |  | 45542.36
2 | ГЭСН-01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Объем: 3500 * 0.6 * 0.9 : 4 |  | 1000 м3 |  | 0.4725 |  | 1 |  | 0.4725
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.46 | Кзт=1,1; Кэм=1,1; Кзтм=1,1_Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 24600.26
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.1598 | [6 empty] | 10712.75
| ФСБЦ 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч |  | 23.69 |  | 1.265 |  | 14.1598 |  |  | 1737.33 |  |  |  | 24600.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 23.69 |  | 1.265 |  | 14.1598 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10712.75
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35313.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 10712.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 9855.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4927.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106024.57 |  |  |  | 50096.61
3 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 3500 * 0.6 * 0.9 : 4 |  | 100 м3 |  | 4.725 |  | 1 |  | 4.725
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1004.157 | [6 empty] | 460044.49
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.38 |  | 1004.157 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 460044.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 460044.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 460044.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 409439.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 184017.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 222963.36 |  |  |  | 1053501.89
4 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 3500 * 0.6 * 0.9 : 4 |  | 100 м3 |  | 4.725 |  | 1 |  | 4.725
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.187 | Кзт=1,2_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
| ОП_прил.1.12_п.3.184 | Кзт=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1154.7805 | [6 empty] | 529051.16
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.587 |  | 1154.7805 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 529051.16
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 529051.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 529051.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 470855.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 211620.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 256407.86 |  |  |  | 1211527.15
5 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шуфр) |  | 100 м3 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| ОП_прил.1.12_п.3.184 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:2 группы
| ОП_прил.1.12_п.3.189 | Кзт=1,15_Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 117.1074 | [6 empty] | 53651.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.5209 |  | 117.1074 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 53651.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 53651.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 53651.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 47749.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 21460.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245724.2 |  |  |  | 122862.1
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 50.8875 | [6 empty] | 22350.81
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 50.8875 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 22350.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 22350.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 22350.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 19892.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 8940.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.7 |  |  |  | 51183.35
7 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  | 100 м3 |  | 4.72 |  | 1 |  | 4.72
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 553.656 | [6 empty] | 253651.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.15 |  | 553.656 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 253651.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 41155.1
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.15 |  | 1845.52 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 41155.1
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 294807.06
|  | ФОТ | [14 empty] | 253651.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 225750.24
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 103997.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132320.89 |  |  |  | 624554.6
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) Объем: 3500 * 0.15 * 0.6 |  | 100 м3 |  | 3.15 |  | 1 |  | 3.15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 320.5913 | [6 empty] | 140810.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 320.5913 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 140810.09
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 140810.09
|  | ФОТ | [14 empty] | 140810.09
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 125320.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 56324.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.7 |  |  |  | 322455.11
9 | 02.3.01.02-1102 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем: 315 * 1.1 |  | м3 |  | 346.5 |  | 1 |  | 346.5 | 650.2 | 1.63 | 1059.83 | 1 |  |  | 367231.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1059.83 |  |  |  | 367231.1
10 | ГЭСН-01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем: 3500 * 2 |  | 1000 м2 |  | 7 |  | 1 |  | 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 990.15 | [6 empty] | 495243.33
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 123 |  | 1.15 |  | 990.15 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 495243.33
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 495243.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 495243.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 440766.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 203049.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 162722.81 |  |  |  | 1139059.66
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2430605,35
|  | оплата труда | [14 empty] | 1954803,41
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 88119,23
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 20451,61
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1975255,02
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 1758590,51
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 798818,07
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 4988013,93
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 4988013,93
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 4191,34
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 27,03
Раздел 2. Строительно-монтажые работы
11 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 25 |  | 1 |  | 25
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 152.375 | [6 empty] | 83899.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.15 |  | 152.375 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 83899.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 73623.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 112.125 | [6 empty] | 63151.04
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 112.125 |  |  | 656.62 |  |  |  | 73623.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.15 |  | 112.125 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 63151.04
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 220673.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 147050.24
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 142638.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 74995.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17532.32 |  |  |  | 438308.11
12 | ГЭСНм-08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 100 м |  | 25 |  | 1 |  | 25
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 57.2125 | [6 empty] | 31501.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.99 |  | 1.15 |  | 57.2125 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 31501.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1510.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1295.41
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.15 |  | 2.3 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1510.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.15 |  | 2.3 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1295.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34307.41
12.1 | 02.3.01.02-1102 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем: 2500 * 0.6 * 0.15 |  | м3 |  | 225 |  | 1 |  | 225 | 650.2 | 1.63 | 1059.83 |  |  |  | 238461.75
|  | ФОТ | [14 empty] | 32797.18
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 31813.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 16726.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12852.36 |  |  |  | 321308.98
13 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Объем: 1 * 3 |  | канал.км |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 458.85 | [6 empty] | 227575.83
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 458.85 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 227575.83
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 4151.99
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.24 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 3997.2
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 0.0024 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 154.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 231727.82
13.1 | 24.3.03.11-0060 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм |  | м |  | 3000 |  | 1 |  | 3000 | 815.16 | 1.1 | 896.68 |  |  |  | 2690040
|  | ФОТ | [14 empty] | 227575.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 223024.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 131993.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1092262.04 |  |  |  | 3276786.11
14 | ГЭСНм-08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник Объем: 1000 * 3 * 2 * 1.02 |  | 100 м |  | 61.2 |  | 1 |  | 61.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2276.793 | [6 empty] | 1277270.38
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.15 |  | 195.6564 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 89638.02
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 8.11 |  | 1.15 |  | 570.7818 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 285487.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 13.98 |  | 1.15 |  | 983.9124 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 554159.14
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 6.54 |  | 1.15 |  | 460.2852 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 297933.4
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.15 |  | 66.1572 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 50051.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 77242.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.1192 | [6 empty] | 38361.33
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 1.4076 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2297.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 1.4076 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1064.93
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.15 |  | 168.912 |  |  | 2.55 |  |  |  | 430.73
| ФСБЦ 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 57.0078 | 23.43 | 1.48 | 34.68 |  |  |  | 1977.03
| ФСБЦ 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 57.0078 | 995.51 | 1.27 | 1264.3 |  |  |  | 72074.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1.15 |  | 57.0078 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 36900.01
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.7038 |  |  | 656.62 |  |  |  | 462.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.7038 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 396.39
| 4 | М | [14 empty] | 11595.67
| ФСБЦ 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.612 | 7555 | 2.35 | 17754.25 |  |  |  | 10865.6
| ФСБЦ 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная |  | кг |  | 0.039 |  | 1 |  | 2.3868 | 83.06 | 0.97 | 80.57 |  |  |  | 192.3
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.00612 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 537.77
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1404469.42
14.1 | 21.1.07.02-1144 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 |  | 1000 м |  | 6.2424 |  | 1 |  | 6.2424 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 |  |  |  | 7493634.58
14.2 | 20.1.02.18-1104 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х400 мм |  | 100 шт |  | 28.9088 |  | 1 |  | 28.9088 | 148.85 | 1.22 | 181.6 |  |  |  | 5249.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 1315631.71
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1276162.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 670972.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 177295.57 |  |  |  | 10850488.77
15 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 25 |  | 1 |  | 25
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 165.025 | [6 empty] | 90864.42
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.15 |  | 165.025 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 90864.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 126331.27
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 110.4 | [6 empty] | 72851.85
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 55.2 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 90085.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 55.2 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 41762.11
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 55.2 |  |  | 656.62 |  |  |  | 36245.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.15 |  | 55.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 31089.74
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 290047.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 163716.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 158804.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 83495.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21293.9 |  |  |  | 532347.62
16 | ГЭСНм-08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего |  | 100 м |  | 25 |  | 1 |  | 25
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 79.925 | [6 empty] | 44007.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.15 |  | 79.925 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 44007.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 60533.74
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 52.9 | [6 empty] | 34908.18
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 26.45 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 43166.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 26.45 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 20011.01
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 26.45 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17367.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.15 |  | 26.45 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14897.17
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 139449.42
16.1 | 20.2.02.07-1018 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм |  | шт |  | 9919.0858 |  | 1 |  | 9919.0858 | 80.81 | 1.22 | 98.59 |  |  |  | 977922.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 78915.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 76548.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 40247
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 49366.69 |  |  |  | 1234167.3
17 | ГЭСНм-08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем: 1000 * 3 * 2 |  | 100 м |  | 60 |  | 1 |  | 60
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1010.16 | [6 empty] | 556204.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.64 |  | 1.15 |  | 1010.16 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 556204.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 35260.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.6 | [6 empty] | 18212.97
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 13.8 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 22521.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 13.8 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10440.53
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 235.29 |  |  | 2.55 |  |  |  | 599.99
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.41 |  | 1.15 |  | 235.29 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 3077.59
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 13.8 |  |  | 656.62 |  |  |  | 9061.36
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.15 |  | 13.8 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7772.44
| 4 | М | [14 empty] | 46555.69
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 30 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 45810.6
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.0036 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 401.91
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 5.76 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 343.18
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 656233.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 574417.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 557184.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 292952.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25106.18 |  |  |  | 1506370.67
18 | 21.1.07.02-1144 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 Объем: 300 * 3 * 2 * 1.02 |  | 1000 м |  | 1.836 |  | 1 |  | 1.836 | 968097.8 | 1.24 | 1200441.27 | 1 |  |  | 2204010.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1200441.27 |  |  |  | 2204010.17
19 | ГЭСНм-08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  | компл |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.17 | [6 empty] | 10233.71
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.95 |  | 1.15 |  | 18.17 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 10233.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 199.83
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.706 |  | 1 |  | 2.824 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 199.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10433.54
19.1 | 20.2.09.04-0002 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками |  | компл |  | 8 |  | 1 |  | 8 | 2106.1 | 1.87 | 3938.41 |  |  |  | 31507.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 10233.71
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9926.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5219.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14271.68 |  |  |  | 57086.71
20 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.0678 |  | 1 |  | 0.0678
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.8661 | [6 empty] | 2587.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 4.8661 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 2587.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 25.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.020272 | [6 empty] | 11.42
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.020272 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.42
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 1.9648 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 12.52
| 4 | М | [14 empty] | 80.33
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.014238 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 17.9
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.678 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 62.01
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2704.84
20.1 | 14.2.02.03-0028 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для защиты кабельных линий, температура нанесения от -25 до +30 °C, температура эксплуатации от -50 до +40 °C, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,0 кг/м2 на толщину покрытия 0,6 мм, цвет белый |  | кг |  | 6.78 |  | 1 |  | 6.78 | 526.55 | 1.85 | 974.12 |  |  |  | 6604.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 2598.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2520.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 1429.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195565.78 |  |  |  | 13259.36
21 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 100 шт |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.1952 | [6 empty] | 2309.92
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1.15 |  | 4.1952 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2309.92
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2309.92
|  | ФОТ | [14 empty] | 2309.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2240.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1178.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 47738.33 |  |  |  | 5728.6
22 | ГЭСНм-08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | шт |  | 46 |  | 1 |  | 46
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.211 | [6 empty] | 16594.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 0.59 |  | 1.15 |  | 31.211 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 16594.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 728.01
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.84 | 160.27 | 1.36 | 217.97 |  |  |  | 401.06
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.064 |  | 1 |  | 2.944 |  |  | 8.97 |  |  |  | 26.41
| ФСБЦ 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  | 100 м |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.138 | 1015.52 | 1.58 | 1604.52 |  |  |  | 221.42
| ФСБЦ 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  | 100 м |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.184 | 272.16 | 1.58 | 430.01 |  |  |  | 79.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17322.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 16594.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 16096.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 8463.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 910.49 |  |  |  | 41882.57
23 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.748 | [6 empty] | 962.47
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1.15 |  | 1.748 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 962.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 1961.07
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00024 | 490790.27 | 1.36 | 667474.77 |  |  |  | 160.19
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.6 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 79.19
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 2.88 | 490.01 | 1.22 | 597.81 |  |  |  | 1721.69
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2923.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 962.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 933.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 490.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1087 |  |  |  | 4348
24 | 14.5.04.04-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии |  | кг |  | 13.1 |  | 1 |  | 13.1 | 651.55 | 1.74 | 1133.7 | 1 |  |  | 14851.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1133.7 |  |  |  | 14851.47
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 16674885,35
|  | оплата труда | [14 empty] | 2344011,24
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 374527,03
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 228792,20
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 13727554,88
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 65272,59
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 13662282,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 2572803,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 2497895,08
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1328164,01
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 20500944,44
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 20500944,44
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 4260,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 364,47
Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы
25 | 01-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 3500 * 0.3 * 0.6 * 1.8 |  | т груза |  | 1134 |  | 1 |  | 1134 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 114851.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 114851.52
26 | 01-20-1-01-0020 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км Объем: 3500 * 0.3 * 0.6 * 1.8 |  | 1т груза |  | 1134 |  | 1 |  | 1134 |  |  | 479.11 | 1 |  |  | 543310.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 479.11 |  |  |  | 543310.74
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 658162,26
|  | перевозка | [14 empty] | 658162,26
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 658162,26
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 19763652,96
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 4298814,65
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 462646,26
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 249243,81
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 14094785,98
|  | перевозка | [14 empty] | 658162,26
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 4548058,46
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 4256485,59
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 2126982,08
|  | Итого СМР | [14 empty] | 26147120,63
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 26147120,63
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 8451,89
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 391,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 653678,02
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 26800798,65
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 562816,77
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 27363615,42
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 27363615,42
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 820908,46
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 28184523,88
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-03
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03
КЛ-0,4 Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 43577496,02 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4366643.41 |  | руб.
|  | строительных работ | 9911248.0667 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 615842.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 33621350.9333 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8314 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1015 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 44897.0167 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
КЛ 0,4 кВ
КЛ в траншее
1 | ГЭСН-01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 7300 * 0.6 * 0.7 : 4 * 3 |  | 1000 м3 |  | 2.2995 |  | 1 |  | 2.2995
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 53.2587 | [6 empty] | 24399.95
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 20.14 |  | 1.15 |  | 53.2587 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 24399.95
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 180226.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 305.0609 | [6 empty] | 171816.38
| ФСБЦ 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 |  | маш.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 305.0609 |  |  | 590.79 |  |  |  | 180226.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 115.36 |  | 1.15 |  | 305.0609 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 171816.38
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 376443.24
|  | ФОТ | [14 empty] | 196216.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 180519.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90259.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 281461.96 |  |  |  | 647221.77
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 7300 * 0.6 * 0.7 : 4 |  | 100 м3 |  | 7.665 |  | 1 |  | 7.665
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1357.4715 | [6 empty] | 621911.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 1357.4715 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 621911.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 621911.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 621911.99
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 553501.67
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 248764.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 185802.8 |  |  |  | 1424178.46
3 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 7300 * 0.15 * 0.6 |  | 100 м3 |  | 6.57 |  | 1 |  | 6.57
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 668.6617 | [6 empty] | 293689.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 668.6617 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 293689.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 293689.61
|  | ФОТ | [14 empty] | 293689.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 261383.75
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 117475.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 102366.7 |  |  |  | 672549.2
4 | 02.3.01.02-1118 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ II класс, средний Объем: 7300 * 0.15 * 0.6 * 1.1 |  | м3 |  | 722.7 |  | 1 |  | 722.7 |  |  | 826.43 | 1 |  |  | 597260.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 826.43 |  |  |  | 597260.96
5 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. Объем: 7300 * 0.4 * 0.6 |  | 1000 м3 |  | 1.752 |  | 1 |  | 1.752
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 15911.2
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.9223 | [6 empty] | 9011.61
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 13.9223 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 15911.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 13.9223 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 9011.61
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 24922.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 9011.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 8290.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 4145.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21323.53 |  |  |  | 37358.83
6 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 7300 * 0.4 * 0.6 |  | 100 м3 |  | 17.52 |  | 1 |  | 17.52
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 252.4544 | [6 empty] | 126270.14
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.15 |  | 252.4544 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 126270.14
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 21614.5
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 52.7878 | [6 empty] | 29731.12
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.15 |  | 211.554 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 566.96
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.15 |  | 52.7878 |  |  | 398.72 |  |  |  | 21047.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.15 |  | 52.7878 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 29731.12
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 177615.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 156001.26
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 143521.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 71760.58
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22425.66 |  |  |  | 392897.5
7 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 53 |  | 1 |  | 53
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 280.9 | [6 empty] | 154666.35
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1 |  | 280.9 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 154666.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 135723.35
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 206.7 | [6 empty] | 116417.57
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1 |  | 206.7 |  |  | 656.62 |  |  |  | 135723.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1 |  | 206.7 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 116417.57
| 4 | М | [14 empty] | 3093.32
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3093.3238 |  |  | 1 |  |  |  | 3093.32
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 409900.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 271083.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 262951.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 138252.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 15303.86 |  |  |  | 811104.79
8 | ГЭСНм-08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 53 |  | 1 |  | 53
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 105.47 | [6 empty] | 58072.84
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.99 |  | 1 |  | 105.47 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 58072.84
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2784.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.24 | [6 empty] | 2388.05
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 4.24 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2784.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 4.24 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2388.05
| 4 | М | [14 empty] | 1161.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 1161.4526 |  |  | 1 |  |  |  | 1161.45
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 64406.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 60460.89
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 58647.06
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 30835.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2903.56 |  |  |  | 153888.52
9 | ГЭСНм-08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 5300 * 2 * 1.02 |  | 100 м |  | 108.12 |  | 1 |  | 108.12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3497.682 | [6 empty] | 1962183.5
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 300.5736 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 137704.79
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 8.11 |  | 1 |  | 876.8532 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 438575.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 13.98 |  | 1 |  | 1511.5176 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 851316.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 6.54 |  | 1 |  | 707.1048 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 457694.79
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1 |  | 101.6328 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 76891.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 118661.68
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 90.8208 | [6 empty] | 58931.91
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 2.1624 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3529.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 2.1624 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1635.99
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1 |  | 259.488 |  |  | 2.55 |  |  |  | 661.69
| ФСБЦ 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 87.5772 | 23.43 | 1.48 | 34.68 |  |  |  | 3037.18
| ФСБЦ 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 87.5772 | 995.51 | 1.27 | 1264.3 |  |  |  | 110723.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 87.5772 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 56686.97
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 1.0812 |  |  | 656.62 |  |  |  | 709.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 1.0812 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 608.95
| 4 | М | [14 empty] | 59729.36
| ФСБЦ 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 1.0812 | 7555 | 2.35 | 17754.25 |  |  |  | 19195.9
| ФСБЦ 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная |  | кг |  | 0.039 |  | 1 |  | 4.2167 | 83.06 | 0.97 | 80.57 |  |  |  | 339.74
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.010812 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 950.05
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 39243.6677 |  |  | 1 |  |  |  | 39243.67
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2199506.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 2021115.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1960481.95
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1030768.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 48009.22 |  |  |  | 5190757.26
10 | 21.1.06.08-1280 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 Объем: 5300 * 2 * 1.02 |  | 1000 м |  | 10.812 |  | 1 |  | 10.812 | 1192317.52 | 1.24 | 1478473.72 | 1 |  |  | 15985257.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1478473.72 |  |  |  | 15985257.86
11 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 53 |  | 1 |  | 53
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 304.22 | [6 empty] | 167506.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1 |  | 304.22 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 167506.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 232888.95
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 203.52 | [6 empty] | 134300.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 101.76 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 166071.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 101.76 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 76987.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 101.76 |  |  | 656.62 |  |  |  | 66817.65
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1 |  | 101.76 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 57313.27
| 4 | М | [14 empty] | 3350.13
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3350.13 |  |  | 1 |  |  |  | 3350.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 538046.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 301807.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 292753.17
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 153921.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18579.65 |  |  |  | 984721.41
12 | ГЭСНм-08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 53 |  | 1 |  | 53
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 147.34 | [6 empty] | 81126.88
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 147.34 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 81126.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 111592.62
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 97.52 | [6 empty] | 64352.48
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 48.76 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 79575.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 48.76 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 36889.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 48.76 |  |  | 656.62 |  |  |  | 32016.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 48.76 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 27462.61
| 4 | М | [14 empty] | 1622.54
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 1622.542 |  |  | 1 |  |  |  | 1622.54
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 258694.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 145479.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 141114.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 74194.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8943.47 |  |  |  | 474003.97
13 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 2 * 2 |  | канал.км |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 611.8 | [6 empty] | 303434.45
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.15 |  | 611.8 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 303434.45
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 5535.98
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.32 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 5329.6
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 0.0032 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 206.38
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 308970.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 303434.45
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 297365.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 175991.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 195582.04 |  |  |  | 782328.17
14 | 24.3.03.13-0010 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм |  | м |  | 4000 |  | 1 |  | 4000 | 1130.86 | 1.02 | 1153.48 | 1 |  |  | 4613920
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1153.48 |  |  |  | 4613920
15 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 2000 * 2 |  | 100 м |  | 40 |  | 1 |  | 40
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 921.6 | [6 empty] | 507442.18
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1 |  | 921.6 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 507442.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22922.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16 | [6 empty] | 10558.24
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 8 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13055.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 8 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6052.48
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 205.6 |  |  | 2.55 |  |  |  | 524.28
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 205.6 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 4089.38
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 8 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5252.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 8 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4505.76
| 4 | М | [14 empty] | 41185.97
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 20 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 30540.4
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.0024 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 267.94
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 3.84 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 228.79
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 10148.84 |  |  | 1 |  |  |  | 10148.84
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 582108.93
|  | ФОТ | [14 empty] | 518000.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 502460.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 264180.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33718.74 |  |  |  | 1348749.55
16 | 21.1.06.08-1280 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 Объем: 4000 * 1.02 |  | 1000 м |  | 4.08 |  | 1 |  | 4.08 | 1192317.52 | 1.24 | 1478473.72 | 1 |  |  | 6032172.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1478473.72 |  |  |  | 6032172.78
17 | ГЭСНм-08-02-165-04 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.04 | [6 empty] | 15989.71
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 7.26 |  | 1 |  | 29.04 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 15989.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 51848.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 24.12 | [6 empty] | 18248.23
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 6.03 |  | 1 |  | 24.12 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 51848.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.03 |  | 1 |  | 24.12 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 18248.23
| 4 | М | [14 empty] | 584.73
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 253.39
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 5.83
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.096 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 5.72
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 319.7944 |  |  | 1 |  |  |  | 319.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86671.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 34237.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 33210.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 17461.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 34335.91 |  |  |  | 137343.65
18 | 20.2.09.08-1159 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, 1ПКВт-10-35/50 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 2453.32 | 1.87 | 4587.71 | 1 |  |  | 18350.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4587.71 |  |  |  | 18350.84
19 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | канал |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 5987.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 11 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 5987.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 300.95
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.6154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 181.2
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 119.748 |  |  | 1 |  |  |  | 119.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6288.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 5987.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 5388.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2754.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 721.55 |  |  |  | 14430.98
Работы в пом. БКТП
20 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 20 : 2 |  | канал |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.5 | [6 empty] | 2993.65
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 5.5 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 2993.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 150.47
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.3077 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 90.6
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 59.874 |  |  | 1 |  |  |  | 59.87
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3144.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 2993.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2694.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1377.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 721.55 |  |  |  | 7215.49
21 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.241 | [6 empty] | 3318.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1 |  | 6.241 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 3318.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 33.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.026 | [6 empty] | 14.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.026 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.026 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14.64
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1 |  | 2.52 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 16.05
| 4 | М | [14 empty] | 118.47
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.021 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.61
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 26.4
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 91.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3484.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 3332.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3232.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 1833.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85505.5 |  |  |  | 8550.55
22 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.32 |  | 1 |  | 0.32
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.728 | [6 empty] | 5356.33
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 9.728 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5356.33
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 107.13
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 107.1267 |  |  | 1 |  |  |  | 107.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5463.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 5356.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5195.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2731.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41846.34 |  |  |  | 13390.83
Работы в пом. ГРЩ
23 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 4 : 2 |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 30.09
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 11.9748 |  |  | 1 |  |  |  | 11.97
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 628.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 721.55 |  |  |  | 1443.1
24 | ГЭСН-46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг Объем: 2.5 * 10.4 : 1000 * 2 |  | т металлоконструкций |  | 0.052 |  | 1 |  | 0.052
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.4039 | [6 empty] | 2369.29
| ФСБЦ ТЗ-1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч |  | 84.69 |  | 1 |  | 4.4039 |  |  | 538 | 1 |  |  | 2369.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 42.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0338 | [6 empty] | 19.04
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 0.0338 |  |  | 656.62 |  |  |  | 22.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 0.0338 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 19.04
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 9.51 |  | 1 |  | 0.49452 |  |  | 41.45 |  |  |  | 20.5
| 4 | М | [14 empty] | 68.66
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 5e-06 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 0.29
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 21.51 |  | 1 |  | 1.1185 |  |  | 8.97 |  |  |  | 10.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 8.1 |  | 1 |  | 0.4212 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 58.34
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2499.68
|  | ФОТ | [14 empty] | 2388.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 2459.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 1409.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 122476.35 |  |  |  | 6368.77
25 | 08.3.11.01-1118 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П |  | т |  | 0.052 |  | 1 |  | 0.052 | 95716.01 | 0.68 | 65086.89 | 1 |  |  | 3384.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 65086.92 |  |  |  | 3384.52
26 | ГЭСНм-08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 4.3 * 4 : 1000 |  | т |  | 0.0172 |  | 1 |  | 0.0172
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.9288 | [6 empty] | 511.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 54 |  | 1 |  | 0.9288 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 511.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 56.68
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.043 | [6 empty] | 28.38
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.25 |  | 1 |  | 0.0215 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 35.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.25 |  | 1 |  | 0.0215 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 16.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.25 |  | 1 |  | 0.0215 |  |  | 656.62 |  |  |  | 14.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.25 |  | 1 |  | 0.0215 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 12.11
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 10.48 |  | 1 |  | 0.18026 |  |  | 41.45 |  |  |  | 7.47
| 4 | М | [14 empty] | 26.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 3.36 |  | 1 |  | 0.057792 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 8
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.54 |  | 1 |  | 0.043688 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 8.71
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 10.2281 |  |  | 1 |  |  |  | 10.23
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 623.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 539.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 523.6
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 275.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 82691.86 |  |  |  | 1422.3
27 | 20.2.07.04-0013 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х200х80 мм |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1801.27 | 0.89 | 1603.13 | 1 |  |  | 1603.13
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1603.13 |  |  |  | 1603.13
28 | 20.2.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крышка лотка, размеры 200х3000 мм |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 585.26 | 1.34 | 784.25 | 1 |  |  | 784.25
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 784.25 |  |  |  | 784.25
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.241 | [6 empty] | 3318.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1 |  | 6.241 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 3318.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 33.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.026 | [6 empty] | 14.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.026 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.026 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14.64
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1 |  | 2.52 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 16.05
| 4 | М | [14 empty] | 118.47
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.021 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.61
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 26.4
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 91.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3484.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 3332.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3232.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 1833.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85505.5 |  |  |  | 8550.55
30 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.32 |  | 1 |  | 0.32
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.728 | [6 empty] | 5356.33
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 9.728 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5356.33
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 107.13
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 107.1267 |  |  | 1 |  |  |  | 107.13
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5463.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 5356.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5195.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2731.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41846.34 |  |  |  | 13390.83
31 | ГЭСНм-08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.555 | [6 empty] | 305.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.5 |  | 1 |  | 0.555 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 305.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 19.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0138 | [6 empty] | 9.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1 |  | 0.0069 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 11.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1 |  | 0.0069 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1 |  | 0.0069 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.53
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1 |  | 0.0069 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.89
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.9 |  | 1 |  | 0.087 |  |  | 41.45 |  |  |  | 3.61
| 4 | М | [14 empty] | 98.85
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00012 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 6.83
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.3 |  | 1 |  | 0.069 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 80.51
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.039 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 5.4
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 6.1118 |  |  | 1 |  |  |  | 6.11
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 432.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 314.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 305.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 160.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29957 |  |  |  | 898.71
32 | 08.3.07.01-0042 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Объем: 1.256 * 3 : 1000 |  | т |  | 0.003768 |  | 1 |  | 0.0038 | 67961.14 | 0.83 | 56407.75 | 1 |  |  | 214.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 56407.89 |  |  |  | 214.35
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 33227350,57
|  | оплата труда | [14 empty] | 4346809,36
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 894359,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 615842,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 27370339,33
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 117390,64
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 27252948,69
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 5203625,02
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 4724969,51
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 2433393,80
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 40385713,88
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 40385713,88
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 8285,32
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1014,83
ПНР
33 | ГЭСНп-01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  | испытание |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.44 | [6 empty] | 13010.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 7.76 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4370.59
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 11.68 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 8640.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13010.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 13010.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 9628.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4683.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3415.35 |  |  |  | 27322.82
34 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4907.9
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2481.52
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2426.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4907.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 4907.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3631.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1766.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.32 |  |  |  | 10306.59
35 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.56 | [6 empty] | 1915.28
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 1.28 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 968.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 1.28 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 946.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1915.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 1915.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1417.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 689.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 502.76 |  |  |  | 4022.09
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 19834,05
|  | оплата труда | [14 empty] | 19834,05
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 20582,58
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 14677,20
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 7140,25
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 41651,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 41651,50
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 28,56
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 33247184,62
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 4366643,41
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 894359,66
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 615842,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 27370339,33
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 4982485,63
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 4739646,71
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 2440534,05
|  | Итого СМР | [14 empty] | 40427365,38
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 40427365,38
Справочно
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1014,83
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 1010684,14
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 41438049,52
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 870199,04
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 42308248,56
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 42308248,56
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 1269247,46
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 43577496,02
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-04
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-05
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-06
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-07
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-08
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-09
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-10
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-10
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-11
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование стройки)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-11
БКТП Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2025-00-0027-ПДР-ЭТЧ, НЭСК2025-00-0027-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 16892087,19 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1022562.92 |  | руб.
|  | строительных работ | 1078644.0583 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 135753.22 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1979800.35 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1747 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 13047651.1 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 187 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 785991.6833 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м3 |  | 0.188 |  | 1 |  | 0.188
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2756 | [6 empty] | 573.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.2756 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 573.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7767.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3541 | [6 empty] | 4033.59
| ФСБЦ 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 | 947.64 | 1.29 | 1222.46 |  |  |  | 7767.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 29.39 |  | 1.15 |  | 6.3541 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4033.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12374.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 4606.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4238.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2119.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99636.44 |  |  |  | 18731.65
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 100 м3 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.71 | [6 empty] | 7957.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.15 |  | 17.71 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 7957.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7957.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 7957.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7081.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3182.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 182221.7 |  |  |  | 18222.17
3 | 45-1 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 120 * 1.9 |  | т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 99.75 | 1 |  |  | 22743
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 99.75 |  |  |  | 22743
4 | 01-20-1-02-0050 3кв_2025_ФГИС_ЦС_ЛО | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем: 120 * 1.9 |  | 1т груза |  | 228 |  | 1 |  | 228 |  |  | 778.36 | 1 |  |  | 177466.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 778.36 |  |  |  | 177466.08
5 | ГЭСН-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов. |  | 1000 м2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9113 | [6 empty] | 874.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 27.7 |  | 1.15 |  | 1.9113 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 874.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 428.92
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26496 | [6 empty] | 192.67
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 | 887.54 | 1.37 | 1215.93 |  |  |  | 211.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1.15 |  | 0.17388 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 129.02
| ФСБЦ 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 | 2190.26 | 1.33 | 2913.05 |  |  |  | 205.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.02 |  | 1.15 |  | 0.07038 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 52.22
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 602.25 |  |  |  | 12.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1.15 |  | 0.0207 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 11.43
| 4 | М | [14 empty] | 6384.03
| ФСБЦ 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т |  | 0.00013 |  | 1 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.41 | 78816.43 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  |  |  | 1 |  | 60 | 81.84 | 1.3 | 106.39 |  |  |  | 6383.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7880.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 1067.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | НР (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 147 |  | 1 |  | 147 | [6 empty] | 1568.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3 | СП (021 Автомобильные дороги) |  | % |  | 134 |  | 1 |  | 134 | [6 empty] | 1430.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 181315.67 |  |  |  | 10878.94
6 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 631.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55626 | [6 empty] | 353.11
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 631.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.15 |  | 0.55626 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 353.11
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 984.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 353.11
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 324.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 162.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21021.71 |  |  |  | 1471.52
7 | ГЭСН-01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 1000 м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 353.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.31154 | [6 empty] | 197.76
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 | 828.16 | 1.37 | 1134.58 |  |  |  | 353.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.87 |  | 1.15 |  | 0.31154 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 197.76
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 551.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 197.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 181.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 90.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11773.29 |  |  |  | 824.13
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.142 | [6 empty] | 3507.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.15 |  | 8.142 |  |  | 430.76 | 1 |  |  | 3507.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3507.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 3507.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 3121.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 1402.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 100395 |  |  |  | 8031.6
9 | ГЭСН-08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 21.3 |  | 1 |  | 21.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.1061 | [6 empty] | 8742
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1.15 |  | 19.1061 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 8742
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2354.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7147 | [6 empty] | 1088.46
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 2172.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.7147 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1088.46
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 8.8182 |  |  | 20.56 |  |  |  | 181.3
| 4 | М | [14 empty] | 21746.77
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 3.195 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 86.71
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 25.56 |  |  | 847.42 |  |  |  | 21660.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33931.47
|  | ФОТ | [14 empty] | 9830.46
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 10813.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 6783.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2419.15 |  |  |  | 51528
10 | ГЭСН-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м3 |  | 16.6 |  | 1 |  | 16.6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2265 | [6 empty] | 7424.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 0.85 |  | 1.15 |  | 16.2265 |  |  | 457.55 | 1 |  |  | 7424.44
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1850.47
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.3363 | [6 empty] | 848.28
| ФСБЦ 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 1267.28 |  |  |  | 1693.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 1.3363 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 848.28
| ФСБЦ 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.15 |  | 7.636 |  |  | 20.56 |  |  |  | 157
| 4 | М | [14 empty] | 32376.82
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 2.49 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 67.58
| ФСБЦ 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 18.26 | 2184.44 | 0.81 | 1769.4 |  |  |  | 32309.24
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 42500.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 8272.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | НР (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 110 |  | 1 |  | 110 | [6 empty] | 9099.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 | СП (008 Конструкции из кирпича и блоков) |  | % |  | 69 |  | 1 |  | 69 | [6 empty] | 5708.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3452.3 |  |  |  | 57308.18
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 309895,06
|  | оплата труда | [14 empty] | 29078,62
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 13385,87
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 6713,87
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 60507,62
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 60507,62
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 37650,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 36430,68
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 20879,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 367205,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 64,38
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 10,53
Строительные работы
11 | ГЭСН-11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.504 |  | 1 |  | 0.504
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9996 | [6 empty] | 980.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 3.45 |  | 1.15 |  | 1.9996 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 980.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.011592 | [6 empty] | 6.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 602.25 |  |  |  | 6.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.011592 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 6.4
| 4 | М | [14 empty] | 1028.98
| ФСБЦ 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 |  | 122.4 |  | 1 |  | 61.6896 | 14.89 | 1.12 | 16.68 |  |  |  | 1028.98
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2023.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 987.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 1105.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 641.73
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7481.55 |  |  |  | 3770.7
12 | ГЭСН-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.041 |  | 1 |  | 0.041
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.3652 | [6 empty] | 2859.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 135 |  | 1.15 |  | 6.3652 |  |  | 449.31 | 1 |  |  | 2859.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 843.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85436 | [6 empty] | 632.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 985.31 |  |  |  | 836.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 18 |  | 1.15 |  | 0.8487 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 629.72
| ФСБЦ 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч |  | 5.93 |  | 1.15 |  | 0.2796 | 8.54 | 1.62 | 13.83 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 602.25 |  |  |  | 3.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.005658 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3.13
| 4 | М | [14 empty] | 149.24
| ФСБЦ 04.1.02.05-РП01 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 |  | 102 |  | 1 |  | 4.182 | [6 empty] | 0
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 1.75 |  | 1 |  | 0.07175 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.95
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 250 |  | 1 |  | 10.25 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 147.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4485.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 3492.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 3562.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2025.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 245709.51 |  |  |  | 10074.09
13 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.983 |  | 1 |  | 0.983
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27.4699 | [6 empty] | 17211.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 27.4699 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 17211.56
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 932.76
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48609 | [6 empty] | 255.91
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.20348 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 99.81
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 4.9401 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 696.4
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 602.25 |  |  |  | 170.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.28261 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 156.1
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.6957 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 54.77
| 4 | М | [14 empty] | 17522.87
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.007864 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 166.38
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.018677 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 572.19
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.15433 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4288.53
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 56.031 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 10506.93
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.12287 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1945.27
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4915 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 43.57
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 35923.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 17467.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 19563.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 11353.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 66840.53
14 | ГЭСН-06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м3 |  | 0.115 |  | 1 |  | 0.115
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6728 | [6 empty] | 11612.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 179 |  | 1.15 |  | 23.6728 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 11612.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3778.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7771 | [6 empty] | 2765.11
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 985.31 |  |  |  | 3395.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 26.06 |  | 1.15 |  | 3.4464 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2557.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 185.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1.15 |  | 0.11903 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 88.31
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 53.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.033063 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 20.99
| ФСБЦ 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч |  | 9 |  | 1.15 |  | 1.1903 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  |  |  | 15.68
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 602.25 |  |  |  | 107.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1.15 |  | 0.17854 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 98.62
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.3 |  | 1.15 |  | 0.56868 |  |  | 36.98 |  |  |  | 21.03
| 4 | М | [14 empty] | 117777.95
| ФСБЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.00115 | 5275.05 | 1.56 | 8229.08 |  |  |  | 9.46
| ФСБЦ 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0046 | 5764.42 | 2.49 | 14353.41 |  |  |  | 66.03
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.001173 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 70.68
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.73 |  | 1 |  | 0.08395 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 2.28
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.0276 |  |  | 7.94 |  |  |  | 0.22
| ФСБЦ 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 |  | 30 |  | 1 |  | 3.45 | 12.83 | 1.12 | 14.37 |  |  |  | 49.58
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 0.575 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 83.23
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 20.05
| ФСБЦ 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 11.6725 | 5444.61 | 0.97 | 5281.27 |  |  |  | 61645.62
| ФСБЦ 11.1.03.06-0001 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.0828 | 16819.99 | 1.46 | 24557.19 |  |  |  | 2033.34
| ФСБЦ 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.9315 | 64170.64 | 0.9 | 57753.58 |  |  |  | 53797.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 135933.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 14377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 | [6 empty] | 14664.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 8338.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1382062.7 |  |  |  | 158937.21
15 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.042 |  | 1 |  | 1.042
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 29.1187 | [6 empty] | 18244.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 29.1187 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 18244.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 988.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.51527 | [6 empty] | 271.27
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 12.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.21569 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 105.8
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 5.2366 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 738.2
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 602.25 |  |  |  | 180.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.29957 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 165.47
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 1.7974 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 58.06
| 4 | М | [14 empty] | 18574.59
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008336 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 176.36
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.019798 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 606.53
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.16359 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 4545.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 59.394 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 11137.56
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.13025 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 2062.02
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.521 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 46.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 38079.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 18515.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 20737.79
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 12035.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.48 |  |  |  | 70852.33
16 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 1.046 |  | 1 |  | 1.046
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.8638 | [6 empty] | 6180.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 9.8638 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 6180.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 522.25
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2887 | [6 empty] | 152.03
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.12029 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 59.01
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 2.6344 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 371.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 602.25 |  |  |  | 101.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.16841 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 93.02
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3232 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 42.74
| 4 | М | [14 empty] | 3398.93
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004184 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 88.52
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.081588 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2267.16
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.065898 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1043.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10253.46
|  | ФОТ | [14 empty] | 6332.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 7092.15
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 4115.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.77 |  |  |  | 21461.59
17 | ГЭСН-12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.4574 | [6 empty] | 5691.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 11.4574 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 5691.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1292.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.91471 | [6 empty] | 615.02
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 985.31 |  |  |  | 315.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.15 |  | 0.32062 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 237.89
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 954.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.26 |  | 1.15 |  | 0.59409 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 377.13
| ФСБЦ 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  | маш.-ч |  | 2.29 |  | 1.15 |  | 1.0797 | 13.69 | 1.49 | 20.4 |  |  |  | 22.03
| 4 | М | [14 empty] | 3244.51
| ФСБЦ 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 1.804 | 43.73 | 1.42 | 62.1 |  |  |  | 112.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 3.85 |  | 1 |  | 1.5785 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 42.84
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.6273 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 3089.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10842.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 6306.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6873.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3594.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51978.12 |  |  |  | 21311.03
18 | ГЭСН-12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.41 |  | 5 |  | 2.05
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3575 | [6 empty] | 1170.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1.15 |  | 2.3575 |  |  | 496.71 | 1 |  |  | 1170.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 98.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.070725 | [6 empty] | 47.42
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 985.31 |  |  |  | 23.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.15 |  | 0.023575 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 17.49
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 1606.64 |  |  |  | 75.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.15 |  | 0.04715 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 29.93
| 4 | М | [14 empty] | 1029.88
| ФСБЦ 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  | м3 |  |  |  | 1 |  | 0.2091 | 3878.19 | 1.27 | 4925.3 |  |  |  | 1029.88
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2347.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 1218.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 1328.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 694.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2131.62 |  |  |  | 4369.83
19 | ГЭСН-11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.0232 | [6 empty] | 9412.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 24.3 |  | 1.15 |  | 15.0232 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 9412.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 510.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.26584 | [6 empty] | 139.96
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 6.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.18 |  | 1.15 |  | 0.11128 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 54.59
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 4.37 |  | 1.15 |  | 2.7017 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 380.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 602.25 |  |  |  | 93.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1.15 |  | 0.15456 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 85.37
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.5 |  | 1.15 |  | 0.92736 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 29.95
| 4 | М | [14 empty] | 9583.19
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.004301 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 90.99
| ФСБЦ 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0.019 |  | 1 |  | 0.010214 | 25319.13 | 1.21 | 30636.15 |  |  |  | 312.92
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.157 |  | 1 |  | 0.084403 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 2345.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг |  | 57 |  | 1 |  | 30.6432 | 160.27 | 1.17 | 187.52 |  |  |  | 5746.21
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.125 |  | 1 |  | 0.0672 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 1063.86
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.2688 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 23.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19646.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 9552.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 10699.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 6209.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67996.47 |  |  |  | 36554.9
20 | ГЭСН-11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 5.6 * 4 * 1 * 2 * 1.2 |  | 100 м2 |  | 0.5376 |  | 1 |  | 0.5376
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.0696 | [6 empty] | 3176.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1.15 |  | 5.0696 |  |  | 626.56 | 1 |  |  | 3176.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 268.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.14838 | [6 empty] | 78.14
| ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  |  |  | 3.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 0.061824 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 30.33
| ФСБЦ 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1.15 |  | 1.3539 | 95.25 | 1.48 | 140.97 |  |  |  | 190.87
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 602.25 |  |  |  | 52.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1.15 |  | 0.086554 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.81
| ФСБЦ 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  | маш.-ч |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 0.68006 | 26.26 | 1.23 | 32.3 |  |  |  | 21.97
| 4 | М | [14 empty] | 1746.91
| ФСБЦ 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.00215 | 21588.35 | 0.98 | 21156.58 |  |  |  | 45.49
| ФСБЦ 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  | т |  | 0.078 |  | 1 |  | 0.041933 | 22965.21 | 1.21 | 27787.9 |  |  |  | 1165.23
| ФСБЦ 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  | т |  | 0.063 |  | 1 |  | 0.033869 | 10415.31 | 1.52 | 15831.27 |  |  |  | 536.19
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5269.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 3254.53
| 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  | % |  | 112 |  | 1 |  | 112 | [6 empty] | 3645.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  | % |  | 65 |  | 1 |  | 65 | [6 empty] | 2115.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20517.82 |  |  |  | 11030.38
21 | ГЭСНм-37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы вес модуля 12,5 т- 0,96 |  | шт |  | 2 |  | 0.96 |  | 1.92
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 353.28 | [6 empty] | 195137.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 184 |  | 1 |  | 353.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 195137.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 64262.79
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.6 | [6 empty] | 25009.54
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 17528.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5698.41
| ФСБЦ 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  | маш.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 | 1761.85 | 1.12 | 1973.27 |  |  |  | 35992.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 9.5 |  | 1 |  | 18.24 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 14435.87
| ФСБЦ 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 1315.17 |  |  |  | 10100.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 7.68 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 4875.26
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.87 |  | 1 |  | 1.6704 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 8.94
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 8.9 |  | 1 |  | 17.088 |  |  | 36.98 |  |  |  | 631.91
| 4 | М | [14 empty] | 21194.5
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 12219.54
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.376 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 929.78
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 5.9 |  | 1 |  | 11.328 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1493.48
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 3.5 |  | 1 |  | 6.72 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 475.51
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.57 |  | 1 |  | 12.6144 |  |  | 7.94 |  |  |  | 100.16
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 7.8 |  | 1 |  | 14.976 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 2073.28
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3902.7548 |  |  | 1 |  |  |  | 3902.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 305604.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 220147.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 202535.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 107872.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 320839.71 |  |  |  | 616012.24
22 | ГЭСНм-37-01-013-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 27 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ; модуль - 18 т - 0,6296 |  | шт |  | 2 |  | 0.6296 |  | 1.2592
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 392.8704 | [6 empty] | 217005.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 312 |  | 1 |  | 392.8704 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 217005.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 78547.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.6272 | [6 empty] | 39141.87
| ФСБЦ 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т |  | маш.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 | 1927.57 | 1.34 | 2582.94 |  |  |  | 14635.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-070 | Средний разряд машинистов 7,0 |  | чел.-ч |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.6664 |  |  | 791.44 | 1 |  |  | 4484.62
| ФСБЦ 91.05.08-009 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т |  | маш.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 20.7768 | 2518.22 | 1.12 | 2820.41 |  |  |  | 58599.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-065 | Средний разряд машинистов 6,5 |  | чел.-ч |  | 33 |  | 1 |  | 41.5536 |  |  | 766.71 | 1 |  |  | 31859.56
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 | 724.75 | 1.31 | 949.42 |  |  |  | 4184.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 3.5 |  | 1 |  | 4.4072 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2797.69
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.0147 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 10.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 24 |  | 1 |  | 30.2208 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1117.57
| 4 | М | [14 empty] | 20235.11
| ФСБЦ 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  | шт |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 1818.38 | 1.25 | 2272.98 |  |  |  | 9158.84
| ФСБЦ 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  | кг |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.0294 | 122.66 | 1.41 | 172.95 |  |  |  | 696.89
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 12 |  | 1 |  | 15.1104 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 1992.16
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 5.2 |  | 1 |  | 6.5478 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 463.33
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 18.45 |  | 1 |  | 23.2322 |  |  | 7.94 |  |  |  | 184.46
| ФСБЦ 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 19.5 |  | 1 |  | 24.5544 | 148.86 | 0.93 | 138.44 |  |  |  | 3399.31
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 4340.1179 |  |  | 1 |  |  |  | 4340.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 354930.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 256147.76
| 812/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | НР (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 235655.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.79_гр.3 | СП (079 Оборудование общего назначения) |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 | [6 empty] | 125512.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 568693.54 |  |  |  | 716098.9
23 | ГЭСН-09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: 240 : 1000 |  | т |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.9764 | [6 empty] | 4307.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 28.9 |  | 1.15 |  | 7.9764 |  |  | 540 | 1 |  |  | 4307.26
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3761.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6091 | [6 empty] | 1183.97
| ФСБЦ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 | 1803.79 | 1.33 | 2399.04 |  |  |  | 46.35
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1.15 |  | 0.01932 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 14.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 51.51
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 0.03312 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 24.57
| ФСБЦ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 | 1703.3 | 1.34 | 2282.42 |  |  |  | 3433.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.45 |  | 1.15 |  | 1.5042 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1116.09
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.15 |  | 0.23736 |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 602.25 |  |  |  | 31.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.19 |  | 1.15 |  | 0.05244 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 28.97
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1.68 |  | 1.15 |  | 0.46368 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 2.48
| ФСБЦ 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | маш.-ч |  | 8.59 |  | 1.15 |  | 2.3708 |  |  | 82.69 |  |  |  | 196.04
| 4 | М | [14 empty] | 327.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | м3 |  | 0.00103 |  | 1 |  | 0.000247 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0.0187 |  | 1 |  | 0.004488 | 307.84 | 0.84 | 258.59 |  |  |  | 1.16
| ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00024 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  |  |  | 35.63
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 1.37 |  | 1 |  | 0.3288 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 43.35
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.0984 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 7e-06 | 60258.2 | 1 | 60258.2 |  |  |  | 0.42
| ФСБЦ 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | т |  | 0.00194 |  | 1 |  | 0.000466 | 136760 | 1.03 | 140862.8 |  |  |  | 65.64
| ФСБЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0.00031 |  | 1 |  | 7.4e-05 | 51280.15 | 1.61 | 82561.04 |  |  |  | 6.11
| ФСБЦ 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.000144 | 98526.45 | 1.47 | 144833.88 |  |  |  | 20.86
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3.654 |  | 1 |  | 0.87696 |  |  | 7.94 |  |  |  | 6.96
| ФСБЦ 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0.96 | 142.68 | 0.93 | 132.69 |  |  |  | 127.38
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.24 | 87167.29 |  |  |  | 0.17
| ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 2.4e-05 | 231787.35 | 1.58 | 366224.01 |  |  |  | 8.79
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9580.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 5491.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 | [6 empty] | 5106.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 3404.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 75384 |  |  |  | 18092.16
24 | ГЭСН-12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.627 |  | 1 |  | 0.627
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3543 | [6 empty] | 5591.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.36 |  | 1.15 |  | 10.3543 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5591.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 201.72
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.20911 | [6 empty] | 142.85
| ФСБЦ 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 985.31 |  |  |  | 106.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.15 |  | 0.10816 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 80.25
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 56.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1.15 |  | 0.036053 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 26.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 602.25 |  |  |  | 39.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.15 |  | 0.064895 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 35.85
| 4 | М | [14 empty] | 13690.01
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 29.94 |  | 1 |  | 18.7724 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1328.33
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм -Нижний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 71.478 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6127.09
| ФСБЦ 12.1.02.15-0002 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм - Верхний слой |  | м |  |  |  | 1 |  | 72.732 | 54.25 | 1.58 | 85.72 |  |  |  | 6234.59
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19625.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 5734.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | НР (012 Кровли) |  | % |  | 109 |  | 1 |  | 109 | [6 empty] | 6250.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3 | СП (012 Кровли) |  | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 | [6 empty] | 3268.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46482.6 |  |  |  | 29144.59
25 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2.2 * 25 + 3.95 * 8 + 0.2 * 14 ) : 1000 |  | км |  | 0.0894 |  | 1 |  | 0.0894
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 31.4599 | [6 empty] | 16404.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 31.4599 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 16404.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 91.01
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.092529 | [6 empty] | 58.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 57.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.037012 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 27.46
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 602.25 |  |  |  | 33.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.055517 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30.67
| 4 | М | [14 empty] | 30577.57
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.006258 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 108.39
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.083142 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 398.99
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 1.6092 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 43.67
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.01037 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 2356.9
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 90.1152 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 19594.65
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 30.2172 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 4443.44
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 7.3308 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 3631.53
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47131.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 16462.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 19261.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12182.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878920.92 |  |  |  | 78575.53
26 | ГЭСН-23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов Объем: ( 2 * 0.15 + 2 * 0.15 + 8 * 0.1 + 60 * 0.1 ) : 1000 |  | км |  | 0.0074 |  | 1 |  | 0.0074
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.6041 | [6 empty] | 1357.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 306 |  | 1.15 |  | 2.6041 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 1357.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007659 | [6 empty] | 4.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.36 |  | 1.15 |  | 0.003064 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2.27
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 602.25 |  |  |  | 2.77
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.54 |  | 1.15 |  | 0.004595 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2.54
| 4 | М | [14 empty] | 2530.96
| ФСБЦ 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.000518 | 16496.03 | 1.05 | 17320.83 |  |  |  | 8.97
| ФСБЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 0.93 |  | 1 |  | 0.006882 | 3778.62 | 1.27 | 4798.85 |  |  |  | 33.03
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 18 |  | 1 |  | 0.1332 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 3.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т |  | 0.116 |  | 1 |  | 0.000858 | 160056.6 | 1.42 | 227280.37 |  |  |  | 195.01
| ФСБЦ 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  |  |  | 1 |  | 7.4592 | 144.96 | 1.5 | 217.44 |  |  |  | 1621.93
| ФСБЦ 24.2.06.04-0002 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2.5012 | 98.03 | 1.5 | 147.05 |  |  |  | 367.8
| ФСБЦ 01.7.19.02-0021 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  | кг |  |  |  | 1 |  | 0.6068 | 604.12 | 0.82 | 495.38 |  |  |  | 300.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3901.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 1362.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 117 |  | 1 |  | 117 | [6 empty] | 1594.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1008.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 878913.51 |  |  |  | 6503.96
27 | ГЭСН-29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 10 шт |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.5688 | [6 empty] | 3425.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 8.16 |  | 1.15 |  | 6.5688 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 3425.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  |  |  | 0.13
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.15 |  | 0.02415 |  |  | 36.98 |  |  |  | 0.89
| 4 | М | [14 empty] | 956.9
| ФСБЦ 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.0045 |  | 1 |  | 0.00315 | 340.41 | 1.72 | 585.51 |  |  |  | 1.84
| ФСБЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 0.022 |  | 1 |  | 0.0154 | 114.64 | 1.15 | 131.84 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  | т |  | 2e-05 |  | 1 |  | 1.4e-05 | 98861.99 | 1.47 | 145327.13 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.007 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.016 | 54976.26 | 1.08 | 59374.36 |  |  |  | 949.99
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4383.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 3425.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | НР (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 146 |  | 1 |  | 146 | [6 empty] | 5000.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.23.1_гр.3 | СП (023.1 Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ) |  | % |  | 75 |  | 1 |  | 75 | [6 empty] | 2568.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17075.91 |  |  |  | 11953.14
28 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 42 |  | 1 |  | 42
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.96 | [6 empty] | 8618.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 15.96 |  |  | 540 | 1 |  |  | 8618.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 20022.6
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00252 | 490790.27 | 1.24 | 608579.93 |  |  |  | 1533.62
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 6.3 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 831.54
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 30.24 | 490.01 | 1.18 | 578.21 |  |  |  | 17485.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 172.368 |  |  | 1 |  |  |  | 172.37
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28641
|  | ФОТ | [14 empty] | 8618.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8359.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4395.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 985.62 |  |  |  | 41396.23
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | 100 м2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.5314 | [6 empty] | 11227.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.15 |  | 21.5314 |  |  | 521.45 | 1 |  |  | 11227.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 110.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0897 | [6 empty] | 49.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 602.25 |  |  |  | 54.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.15 |  | 0.0897 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 49.55
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.15 |  | 8.694 | 4.52 | 1.43 | 6.46 |  |  |  | 56.16
| 4 | М | [14 empty] | 23019.86
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.063 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  |  |  | 1.71
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 79.2
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 3 | 56.11 | 1.58 | 88.65 |  |  |  | 265.95
| ФСБЦ 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.045 | 272348.3 | 1.85 | 503844.36 |  |  |  | 22673
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34407.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 11277.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10938.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 6202.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 171827.97 |  |  |  | 51548.39
30 | ГЭСН-13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | м2 |  | 31 |  | 1 |  | 31
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.565 | [6 empty] | 1748.74
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 490.53 | 1 |  |  | 1748.74
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 38.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.15 |  | 3.565 |  |  | 10.68 |  |  |  | 38.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1786.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1748.74
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 1643.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 891.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 139.44 |  |  |  | 4322.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1074797,09
|  | оплата труда | [14 empty] | 541365,66
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 156264,33
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 70554,83
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 306612,27
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 306612,27
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 641787,13
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 585620,63
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 318432,50
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1978850,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 978,57
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 94,58
Заземление
31 | ГЭСНм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.76 | [6 empty] | 3110.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 5.76 |  |  | 540 | 1 |  |  | 3110.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 212.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 103.55
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 124.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 59.36
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 602.25 |  |  |  | 48.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 44.19
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 36.98 |  |  |  | 39.94
| 4 | М | [14 empty] | 6513.18
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 3.7 |  | 1 |  | 1.48 | 911.56 | 1.27 | 1157.68 |  |  |  | 1713.37
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 52.11
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 62.208 |  |  | 1 |  |  |  | 62.21
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.0784 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  |  |  | 4685.49
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9939.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 3213.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3117.53
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1639.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36740.78 |  |  |  | 14696.31
32 | ГЭСН-33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  | шт |  | 14 |  | 1 |  | 14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.787 | [6 empty] | 5246.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1.15 |  | 10.787 |  |  | 486.41 | 1 |  |  | 5246.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 200.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.15 |  | 1.932 |  |  | 103.88 |  |  |  | 200.7
| 4 | М | [14 empty] | 14122.85
| ФСБЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.07 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  |  |  | 4015.94
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.42 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 60.79
| ФСБЦ 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  |  |  | 1 |  | 0.2002 | 69695 | 0.72 | 50180.4 |  |  |  | 10046.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19570.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 5246.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5404.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3148.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2008.78 |  |  |  | 28122.9
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 29510,12
|  | оплата труда | [14 empty] | 8357,30
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 413,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 103,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 20636,03
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 20636,03
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 8895,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8521,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4787,25
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 42819,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,55
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,16
Электромонтажные работы
33 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 150 : 1000 |  | т |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.04 | [6 empty] | 4440.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1 |  | 8.04 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4440.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.48 | [6 empty] | 310.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 373.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 178.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 602.25 |  |  |  | 144.54
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.24 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 132.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1 |  | 1.9605 |  |  | 36.98 |  |  |  | 72.5
| 4 | М | [14 empty] | 1273.34
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.027 |  |  | 8038.81 |  |  |  | 217.05
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.0225 |  |  | 847.42 |  |  |  | 19.07
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.63 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  |  |  | 91.19
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 4.05 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 821.83
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.12 | 237.77 | 1.24 | 294.83 |  |  |  | 35.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 88.8195 |  |  | 1 |  |  |  | 88.82
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6615.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 4751.62
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4609.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2423.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90984.47 |  |  |  | 13647.67
34 | ГЭСНм-08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 30490.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 27.6 |  | 1 |  | 55.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 30490.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14773.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.96 | [6 empty] | 8977.61
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 10389.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 6.68 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4956.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4384.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.64 |  | 1 |  | 7.28 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4021.18
| 4 | М | [14 empty] | 32098.44
| ФСБЦ 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  | шт |  | 15 |  | 1 |  | 30 | 705.5 | 1.25 | 881.88 |  |  |  | 26456.4
| ФСБЦ 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  | кг |  | 10.5 |  | 1 |  | 21 | 176.2 | 1.36 | 239.63 |  |  |  | 5032.23
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 609.8056 |  |  | 1 |  |  |  | 609.81
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 86340.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 39467.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 38283.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 20128.62
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 72376.32 |  |  |  | 144752.63
35 | ГЭСНм-08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 18.552 | [6 empty] | 10247.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 77.3 |  | 1 |  | 18.552 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 10247.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 436.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1504 | [6 empty] | 1216.47
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 235.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 112.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 602.25 |  |  |  | 91.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.63 |  | 1 |  | 0.1512 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 83.52
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 3.79 |  | 1 |  | 0.9096 |  |  | 36.98 |  |  |  | 33.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 1.63 |  | 1 |  | 0.3912 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 12.15
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 64.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.848 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1020.76
| 4 | М | [14 empty] | 805.85
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.00012 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 45.2
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 32.21
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.83 |  | 1 |  | 0.1992 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 59.19
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 2.8 |  | 1 |  | 0.672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 81.59
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.5 |  | 1 |  | 1.8 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 365.26
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.0003 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 17.45
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 204.9477 |  |  | 1 |  |  |  | 204.95
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12706
|  | ФОТ | [14 empty] | 11463.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11119.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5846.56
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123635.38 |  |  |  | 29672.49
36 | ГЭСНм-08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 1000 до 1500 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.876 | [6 empty] | 483.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 87.6 |  | 1 |  | 0.876 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 483.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 22.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.102 | [6 empty] | 57.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 12.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 5.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 602.25 |  |  |  | 4.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.008 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4.42
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 4.59 |  | 1 |  | 0.0459 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1.7
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1 |  | 0.02 | 23.89 | 1.3 | 31.06 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 | 26.76 | 1.3 | 34.79 |  |  |  | 2.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 8.6 |  | 1 |  | 0.086 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 47.5
| 4 | М | [14 empty] | 36.24
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 0.00061 |  | 1 |  | 6e-06 | 530491.83 | 0.71 | 376649.2 |  |  |  | 2.26
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 0.00022 |  | 1 |  | 2e-06 | 945143.92 | 0.71 | 671052.18 |  |  |  | 1.34
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.0094 | 253.96 | 1.17 | 297.13 |  |  |  | 2.79
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 3.43 |  | 1 |  | 0.0343 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.16
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 7.53 |  | 1 |  | 0.0753 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  |  |  | 15.28
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00028 |  | 1 |  | 3e-06 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6773 |  |  | 1 |  |  |  | 9.68
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 541.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 525.48
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 276.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 140230 |  |  |  | 1402.3
37 | ГЭСНм-08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.632 | [6 empty] | 2501.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 15.44 |  | 1 |  | 4.632 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2501.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3283.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.56 | [6 empty] | 1146.11
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 93.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 44.52
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 |  |  | 2.68 |  |  |  | 2.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.59 |  | 1 |  | 1.077 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 13.71
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 3137.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.8 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 602.25 |  |  |  | 36.14
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.06 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 33.14
| 4 | М | [14 empty] | 375.01
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 224.86
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.000864 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 95.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.38
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 50.0256 |  |  | 1 |  |  |  | 50.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7306.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 3647.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3537.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1860.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42348.17 |  |  |  | 12704.45
38 | ГЭСНм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.584 | [6 empty] | 5715.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.76 |  | 1 |  | 10.584 |  |  | 540 | 1 |  |  | 5715.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7702.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.699 | [6 empty] | 2710.45
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 279.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 133.56
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 |  |  | 2.68 |  |  |  | 6.71
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.78 |  | 1 |  | 2.502 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  |  |  | 31.85
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 | 1472.34 | 1.48 | 2179.06 |  |  |  | 7275.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 3.71 |  | 1 |  | 3.339 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2477.47
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 602.25 |  |  |  | 108.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.18 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 99.42
| 4 | М | [14 empty] | 1089.27
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  |  |  | 674.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00288 |  | 1 |  | 0.002592 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  |  |  | 287.23
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 13.14
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 114.3072 |  |  | 1 |  |  |  | 114.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17217.89
|  | ФОТ | [14 empty] | 8425.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8173.04
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4297.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32986.77 |  |  |  | 29688.09
39 | ГЭСНм-08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 73.08 | [6 empty] | 39463.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 6.09 |  | 1 |  | 73.08 |  |  | 540 | 1 |  |  | 39463.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 258.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.28 | [6 empty] | 43961.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 1555.31 |  |  |  | 186.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 89.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.92 |  | 1 |  | 59.04 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 43806.5
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 602.25 |  |  |  | 72.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 66.28
| 4 | М | [14 empty] | 1476.9
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.17 | 136245 |  |  |  | 653.98
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 0.00012 | 81827.2 | 1.68 | 137469.7 |  |  |  | 16.5
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.288 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 17.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 789.264 |  |  | 1 |  |  |  | 789.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 85160.83
|  | ФОТ | [14 empty] | 83425.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 80922.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 42546.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17385.82 |  |  |  | 208629.86
40 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.824 | [6 empty] | 984.96
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1 |  | 1.824 |  |  | 540 | 1 |  |  | 984.96
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.7
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 19.6992 |  |  | 1 |  |  |  | 19.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1004.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 984.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 955.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 502.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41040 |  |  |  | 2462.4
41 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.18
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.0896 | [6 empty] | 2208.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 4.0896 |  |  | 540 | 1 |  |  | 2208.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 44.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.1677 |  |  | 1 |  |  |  | 44.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2252.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2208.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2142.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1126.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 30671.94 |  |  |  | 5520.95
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 219204,22
|  | оплата труда | [14 empty] | 96535,67
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 27068,66
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 58380,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 37218,92
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 37218,92
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 162580,38
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 150269,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 79007,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 448480,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 176,87
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 81,23
Оборудование
42 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01_1.1 | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12667622.43 | 1 |  |  | 12667622.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12667622.43 |  |  |  | 12667622.43
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12667622,43
ПНР
43 | ГЭСНп-01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | измерение |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2377.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1202.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 1.62 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1175.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2377.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2377.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1759.2
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 855.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4992.33 |  |  |  | 4992.33
44 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.54
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.9984 | [6 empty] | 5134.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2596.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 3.4992 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2538.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5134.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 5134.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3799.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1848.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19969.33 |  |  |  | 10783.44
45 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 14579.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 7456.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 13.5 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 7123.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14579.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 14579.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10789.1
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5248.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 30617.72
46 | ГЭСНп-01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.6 | [6 empty] | 10854.63
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.52 |  | 1 |  | 6.24 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3292.41
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.78 |  | 1 |  | 9.36 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7562.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10854.63
|  | ФОТ | [14 empty] | 10854.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8032.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3907.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1899.56 |  |  |  | 22794.73
47 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
48 | ГЭСНп-01-03-002-16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А |  | шт |  | 4 |  | 0.1 |  | 0.4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.2 | [6 empty] | 4967.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2540.86
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 11.5 |  | 1 |  | 4.6 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2427.1
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4967.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4967.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3676.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1788.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26081.8 |  |  |  | 10432.72
49 | ГЭСНп-01-03-002-15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А |  | шт |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2332.78
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 10.8 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2332.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 2332.78
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1726.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 839.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24494.2 |  |  |  | 4898.84
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.56 | [6 empty] | 4813.3
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2433.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 3.28 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2379.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4813.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 4813.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3561.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1732.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 10107.93
51 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 16 |  | 1 |  | 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.92 | [6 empty] | 18026.42
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 10.4 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5487.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 15.52 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 12539.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18026.42
|  | ФОТ | [14 empty] | 18026.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13339.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6489.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 37855.48
52 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 12 |  | 0.1 |  | 1.2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.748 | [6 empty] | 5739.94
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 3.504 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1935.47
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 5.244 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3804.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5739.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 5739.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4247.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2066.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.9 |  |  |  | 12053.88
53 | ГЭСНп-01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 36 |  | 0.88 |  | 31.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.9776 | [6 empty] | 19060.67
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 9637.43
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 12.9888 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 9423.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19060.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 19060.67
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 14104.9
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6861.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 40027.41
54 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7568.17
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1193.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 2.16 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1139.68
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 5235.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7568.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 7568.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5600.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2724.54
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.58 |  |  |  | 15893.16
55 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3565.95
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1803.01
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 2.43 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1762.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3565.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 3565.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2638.8
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1283.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2496.16 |  |  |  | 7488.49
56 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9570.03
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 3214.74
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 6355.29
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9570.03
|  | ФОТ | [14 empty] | 9570.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7081.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3445.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6699.02 |  |  |  | 20097.06
57 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.928 | [6 empty] | 13731.17
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 7.17 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 4196.89
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 10.758 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 9534.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13731.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 13731.17
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10161.07
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4943.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 96118.2 |  |  |  | 28835.46
58 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.206 | [6 empty] | 8388.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 6.123 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 5426.51
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 4.083 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2962.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8388.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 8388.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6207.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3019.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.83 |  |  |  | 17616.25
59 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 6698.07
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 4222.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6698.07
|  | ФОТ | [14 empty] | 6698.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4956.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2411.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.32 |  |  |  | 14065.95
60 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.2 | [6 empty] | 11272.12
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 6.48 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 3419.04
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 9.72 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 7853.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11272.12
|  | ФОТ | [14 empty] | 11272.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8341.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4057.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3945.24 |  |  |  | 23671.45
61 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 2 |  | 0.9235 |  | 1.847
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 39.8952 | [6 empty] | 27956.8
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 4407.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 7.979 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4209.98
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 23.9371 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 19339.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 27956.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 27956.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 20688.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10064.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31786.29 |  |  |  | 58709.28
62 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15136.33
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 2386.2
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 2279.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.24 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 10470.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15136.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 15136.33
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11200.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5449.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7946.57 |  |  |  | 31786.29
63 | ГЭСНп-01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 18786.87
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 5698.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 13088.47
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18786.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 18786.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 13902.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6763.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6575.4 |  |  |  | 39452.42
64 | ГЭСНп-01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.72 | [6 empty] | 7177.87
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 3.9 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 2475.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 4702.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7177.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 7177.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5311.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2584.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2512.25 |  |  |  | 15073.52
65 | ГЭСНп-01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 36 |  | 1 |  | 36
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.88 | [6 empty] | 2113.16
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 1068.45
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.04 |  | 1 |  | 1.44 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 1044.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.16
|  | ФОТ | [14 empty] | 2113.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1563.74
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 760.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 123.27 |  |  |  | 4437.64
66 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 43.74 | [6 empty] | 28699.7
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 17.52 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 9677.35
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 26.22 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 19022.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 28699.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 28699.7
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 21237.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 10331.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10044.89 |  |  |  | 60269.37
67 | ГЭСНп-01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.8 | [6 empty] | 7924.34
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 4006.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 5.4 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 3917.65
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7924.34
|  | ФОТ | [14 empty] | 7924.34
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 5864.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2852.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2773.52 |  |  |  | 16641.11
68 | ГЭСНп-01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1943.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 994.25
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 949.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1943.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1943.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1438.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 699.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4082.36 |  |  |  | 4082.36
69 | ГЭСНп-01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.4 | [6 empty] | 2915.97
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 1491.37
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.35 |  | 1 |  | 2.7 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 1424.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2915.97
|  | ФОТ | [14 empty] | 2915.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2157.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1049.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3061.77 |  |  |  | 6123.54
70 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.4 | [6 empty] | 17495.84
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 552.36 | 1 |  |  | 8948.23
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 16.2 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 8547.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 17495.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 17495.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 12946.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 6298.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2041.18 |  |  |  | 36741.26
71 | ГЭСНп-01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 20 |  | 0.1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.24 | [6 empty] | 2253.3
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 685.92
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 807.93 | 1 |  |  | 1567.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2253.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 2253.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1667.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 811.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2365.97 |  |  |  | 4731.93
72 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 20 |  | 1 |  | 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 4695.91
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 2374.34
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 3.2 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2321.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4695.91
|  | ФОТ | [14 empty] | 4695.91
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 3474.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1690.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 493.07 |  |  |  | 9861.41
73 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1203.32
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 741.98 | 1 |  |  | 608.42
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 594.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1203.32
|  | ФОТ | [14 empty] | 1203.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 890.46
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 433.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1263.49 |  |  |  | 2526.98
74 | ГЭСНп-01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.88 | [6 empty] | 15148.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 20.88 |  | 1 |  | 20.88 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 15148.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15148.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 15148.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11209.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5453.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31811.28 |  |  |  | 31811.28
75 | ГЭСНп-01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  | компл |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.402 | [6 empty] | 2796.23
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 20.41 |  | 1 |  | 2.041 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 1808.84
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 13.61 |  | 1 |  | 1.361 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 987.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2796.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 2796.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2069.21
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1006.64
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58720.8 |  |  |  | 5872.08
76 | ГЭСНп-01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3349.04
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 1.95 |  |  | 634.8 | 1 |  |  | 1237.86
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 2.91 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 2111.18
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3349.04
|  | ФОТ | [14 empty] | 3349.04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2478.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1205.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2344.33 |  |  |  | 7032.98
77 | ГЭСНп-01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.49 | [6 empty] | 15724.35
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 9.4 |  | 1 |  | 9.4 |  |  | 585.34 | 1 |  |  | 5502.2
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 14.09 |  | 1 |  | 14.09 |  |  | 725.49 | 1 |  |  | 10222.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15724.35
|  | ФОТ | [14 empty] | 15724.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11636.02
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5660.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33021.14 |  |  |  | 33021.14
78 | ГЭСНп-01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 16044.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 8.64 |  |  | 527.63 | 1 |  |  | 4558.72
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 6.48 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 886.25 | 1 |  |  | 11485.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16044.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 16044.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11872.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5776.03
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16846.74 |  |  |  | 33693.49
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 347225,67
|  | оплата труда | [14 empty] | 347225,67
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 360329,95
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 256946,99
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 125001,24
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 729173,90
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 729173,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 510,14
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 14648254,59
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 1022562,92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 197132,10
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 135753,22
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 424974,84
|  | перевозка | [14 empty] | 200209,08
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 1158316,14
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 1037789,28
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 548108
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3566529,44
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12667622,43
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 16234151,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 1746,51
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 186,50
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 89163,24
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3655692,68
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 76769,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3732462,22
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 16400084,65
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 492002,54
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 16892087,19
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка (25-1-17-1-08-03-0-0175)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## ЛС 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка (25-1-17-1-08-03-0-0175)
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва. Полная мощность: 2 х 1000 кВА. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.3.2 A = 453.9 тыс.руб; Количество = 9 (1 подстанция) |  |  | A * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 453 900 руб. * 9 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.15 | 7610541
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| При проектировании монолитной железобетонной плиты применяется корректирующий коэффициент | K1 = 1.15 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 3000 до 6000 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 93.3 тыс.руб; B = 0.172 тыс.руб; X = 3500; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (93 300 руб. + 172 руб. * 3500) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.05 * 1.3 | 1537517
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении свыше 5 и до 10 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1.05 Табл.2.2, п.3 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K2 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
3 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 6000 до 10000 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 138.7 тыс.руб; B = 0.165 тыс.руб; X = 7300; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 * K3 (138 700 руб. + 165 руб. * 7300) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 * 0.8 * 0.3 | 678907
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K1 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
| Проектирование с 2 по 6 параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K3 = 0.3 Табл.3.11.1, п.2.1 (Ценообразующий)
4 | Итого по смете: |  |  |  |  | 9826965
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ -7 км, КЛ-0,4кВ -14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка. (25-1-17-1-08-03-0-0175). №02-01-01, №02-01-04, №02-01-05, №02-01-06, №02-01-07, №02-01-08, №02-01-09, №02-01-10, №02-01-11
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.2.01.05_47_3702015155_15.09.2025_01 |  | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | шт | шт | 15020896.16 | 12517413.47 |  |  | 1.2 | 150208.96 |  | 12667622.43 | 2025 | 3 | ООО "Спецэнерго" | 780401001 | 3702015155 | specenergo.com |  |  | Ленинградская область, г. Всеволожск | 1
1.2 |  |  |  | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | шт | шт | 15100000 | 12583333.33 |  |  | 1.2 | 151000 |  | 12734333.33 | 2025 | 3 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 | нд |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | 2БКТП-1250/10/0,4 кВ | шт | шт | 15136440 | 12613700 |  |  | 1.2 | 151364.4 |  | 12765064.4 | 2025 | 3 | ООО "СЗ ЭТО" | 781478682 | 7814786820 | нд |  |  | Ленинградская область, г.п. Янино-1 | 1
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.