## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 6483.1226 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_25-1-20-1-08-03-0-0120
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 6309.6084
1.1. | ПИР | 2430.4474
1.2. | строительных и монтажных работ | 3160.2387
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 718.9223
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 6309.6084 | - | 0 | 6309.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 6483.1226 | 0 | 0 | 6483.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1169.0877
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 5314.0349
5.1. | ПИР | 2046.9547
5.2. | строительных и монтажных работ | 2661.5945
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 605.4858

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 6309.6084 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0120)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 77 от 14.02.2025г, 404 от 28.06.2024г
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 12-01-02 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 12-01-03 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 625.3214 | 663.429 |  |  | 1288.7503
2.2 | ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-0,4 кВ методом ГНБ | 1112.1551 | 189.4542 |  |  | 1301.6093
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 0 | 2590.3596
| Итого по Главам 1-2 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 117.1512 | 2707.5108
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 117.1512 | 2707.5108
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 117.1512 | 2707.5108
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 7.363 | 7.363
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.3 | ЛС 9-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 66.9645 | 66.9645
| Итого по Главам 1-9 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 184.1157 | 2774.4753
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 405.1649 | 405.1649
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 405.1649 | 405.1649
| Итого по Главам 1-10 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 589.2805 | 3179.6402
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 1992.17 | 1992.17
12.2 | ЛС | [5 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 1992.17 | 1992.17
| Итого по Главам 1-12 |  | 1737.4765 | 852.8831 | 0 | 2581.4505 | 5171.8102
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 382.2448 | 187.6343 | 0 | 567.9191 | 1137.7982
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 382.2448 | 187.6343 | 0 | 567.9191 | 1137.7982
| Всего по сводному расчету |  | 2119.7213 | 1040.5174 | 0 | 3149.3697 | 6309.6084

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство КЛ-0,4 кВ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 | 808.8328 | 0.37423 | км | 2161.312 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
ЛС 02-01-02 | Строительство КЛ-0,4 кВ методом ГНБ | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм | 627.8405 | 0.3366 | км | 1865.2422 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 1992.17 | 1 | услуг | 1992.17 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)
ЛС 09-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351) Строительство 2БКТП-10/0,4кВ мощность 9,6 МВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020)

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование стройки)
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЛОЭСК-120/24-ЭС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1296113,31 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 241705.69 |  | руб.
|  | строительных работ | 625321.3667 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 30933.53 |  | руб.
|  | монтажных работ | 663428.9667 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 503 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 50 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 7362.9667 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3
1 | ГЭСН-01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем: 155 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 1000 м3 |  | 0.034875 |  | 1 |  | 0.034875
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| ОП_прил.1.12_п.3.46 | Кзт=1,1; Кэм=1,1; Кзтм=1,1_Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2294.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3305 | [6 empty] | 1508.5
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 45 |  | 1.485 |  | 2.3305 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 2294.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 45 |  | 1.485 |  | 2.3305 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1508.5
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3802.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 1508.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 1387.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 693.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 168732.33 |  |  |  | 5884.54
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 155 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.34875 |  | 1 |  | 0.34875
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 72.5051 | [6 empty] | 33217.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.35 |  | 72.5051 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 33217.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 33217.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 33217.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 29563.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 13287
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 218116.36 |  |  |  | 76068.08
3 | ГЭСН-01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей Объем: 155 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.34875 |  | 1 |  | 0.34875
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 40.3957 | [6 empty] | 18506.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 85.8 |  | 1.35 |  | 40.3957 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 18506.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3002.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 286 |  | 1.35 |  | 134.6524 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 3002.75
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 21509.64
|  | ФОТ | [14 empty] | 18506.89
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 16471.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 7587.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 130662.62 |  |  |  | 45568.59
4 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем: 155 * 0.5 * 0.9 - 155 * 0.5 * 0.3 |  | 1000 м3 |  | 0.0465 |  | 1 |  | 0.0465
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 495.74
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.43378 | [6 empty] | 280.77
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.35 |  | 0.43378 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 495.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.35 |  | 0.43378 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 280.77
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 776.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 280.77
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 258.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 129.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25031.61 |  |  |  | 1163.97
5 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) Объем: 155 * 0.5 * 0.3 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.11625 |  | 1 |  | 0.11625
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.889 | [6 empty] | 6100.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.35 |  | 13.889 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 6100.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6100.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 6100.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5429.28
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 2440.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 120169.55 |  |  |  | 13969.71
6 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем: 155 * 0.5 * 0.9 - 155 * 0.5 * 0.3 |  | 100 м3 |  | 0.465 |  | 1 |  | 0.465
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.8657 | [6 empty] | 3934.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.35 |  | 7.8657 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3934.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 673.44
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6447 | [6 empty] | 926.33
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.35 |  | 6.5914 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 17.66
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 1.6447 |  |  | 398.72 |  |  |  | 655.78
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 1.6447 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 926.33
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5533.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4860.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4471.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2235.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26325.76 |  |  |  | 12241.48
7 | 01-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 144 * 0.5 * 0.3 * 1.8 |  | т груза |  | 38.88 |  | 1 |  | 38.88 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 3937.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 3937.77
8 | 02-15-1-01-0030 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Объем: 144 * 0.5 * 0.3 * 1.8 |  | 1т груза |  | 38.88 |  | 1 |  | 38.88 |  |  | 338.68 | 1 |  |  | 13167.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 338.68 |  |  |  | 13167.88
9 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.44 |  | 1 |  | 1.44
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.3032 | [6 empty] | 5673.04
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.35 |  | 10.3032 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5673.04
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4978.23
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.5816 | [6 empty] | 4270.11
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 7.5816 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4978.23
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 7.5816 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4270.11
| 4 | М | [14 empty] | 84.05
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 84.0451 |  |  | 1 |  |  |  | 84.05
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15005.43
9.1 | 02.3.01.02-1104 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 |  | 22.2923 |  | 1 |  | 22.2923 |  |  | 685.4 |  |  |  | 15279.15
|  | ФОТ | [14 empty] | 9943.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9644.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5071.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31250.31 |  |  |  | 45000.45
10 | ГЭСНм-08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг Объем: 144 * 1.02 |  | 100 м |  | 1.4688 |  | 1 |  | 1.4688
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 22.5255 | [6 empty] | 12402.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.36 |  | 1.35 |  | 22.5255 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 12402.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4345.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7278 | [6 empty] | 2459.95
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.8639 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3041.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.8639 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1410.16
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.58 |  | 1.35 |  | 5.1158 |  |  | 2.55 |  |  |  | 13.05
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.58 |  | 1.35 |  | 5.1158 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 66.92
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.8639 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1223.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.8639 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1049.79
| 4 | М | [14 empty] | 1039.85
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.0014688 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 85.72
| ФСБЦ 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.014688 | 70842.5 | 0.68 | 48172.9 |  |  |  | 707.56
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.3672 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 44.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 8.81e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 9.84
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.141 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 8.4
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 183.7448 |  |  | 1 |  |  |  | 183.74
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 20248.3
10.1 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 |  | 1000 м |  | 0.17089 |  | 1 |  | 0.17089 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 |  |  |  | 128329.08
|  | ФОТ | [14 empty] | 14862.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 14416.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 7579.99
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 116131.68 |  |  |  | 170574.21
11 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Объем: 20 : 1000 |  | канал.км |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.66 | [6 empty] | 1319.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 1319.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 27.68
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0016 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 26.65
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 1.6e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 1.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1346.96
11.1 | 24.3.03.13-0007 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм Объем: 20 * 1.02 |  | м |  | 20.4 |  | 1 |  | 20.4 | 532.37 | 1.02 | 543.02 |  |  |  | 11077.61
|  | ФОТ | [14 empty] | 1319.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 1292.89
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 765.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 724132 |  |  |  | 14482.64
12 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.009 | [6 empty] | 2207.37
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1.35 |  | 4.009 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2207.37
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 113.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0864 | [6 empty] | 57.01
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0432 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 70.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0432 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 32.68
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 0.92232 |  |  | 2.55 |  |  |  | 2.35
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 0.92232 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 12.06
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0432 |  |  | 656.62 |  |  |  | 28.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0432 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 24.33
| 4 | М | [14 empty] | 156.85
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.08 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 122.16
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 9.6e-06 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 1.07
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.01536 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 0.92
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 32.7018 |  |  | 1 |  |  |  | 32.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2534.51
12.1 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 Объем: 16 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.01632 |  | 1 |  | 0.01632 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 |  |  |  | 12255.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 2264.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2196.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1154.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 113382.94 |  |  |  | 18141.27
13 | ГЭСНм-08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 100 м |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0196 | [6 empty] | 1112.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.96 |  | 1.35 |  | 2.0196 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1112.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 69.17
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.054 | [6 empty] | 35.64
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 44.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 20.43
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1.35 |  | 0.4725 |  |  | 2.55 |  |  |  | 1.2
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1.35 |  | 0.4725 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 6.18
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15.21
| 4 | М | [14 empty] | 65.51
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.025 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 38.18
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00072 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 8.04
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 1.46
| ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т |  | 0.00011 |  | 1 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  |  |  | 1.36
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 16.4743 |  |  | 1 |  |  |  | 16.47
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1282.33
13.1 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 Объем: 10 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0102 |  | 1 |  | 0.0102 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 |  |  |  | 7659.68
|  | ФОТ | [14 empty] | 1147.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1113.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 585.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106405.3 |  |  |  | 10640.53
14 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6851 | [6 empty] | 895.93
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.35 |  | 1.6851 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 895.93
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00702 | [6 empty] | 3.95
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.00702 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.00702 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.95
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.35 |  | 0.6804 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 4.33
| 4 | М | [14 empty] | 23.69
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0042 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.12
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 5.28
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 18.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 932.51
14.1 | 14.2.02.07-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей |  | кг |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 564.36 | 1.41 | 795.75 |  |  |  | 2387.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 899.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 872.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 494.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 234378.5 |  |  |  | 4687.57
15 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 1.49 |  | 1 |  | 1.49
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.546 | [6 empty] | 6357.35
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.35 |  | 11.546 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6357.35
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8838.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.7242 | [6 empty] | 5097.1
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.8621 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6302.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.8621 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2921.9
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.8621 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2535.92
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.8621 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2175.2
| 4 | М | [14 empty] | 94.18
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 94.1829 |  |  | 1 |  |  |  | 94.18
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 20387.43
15.1 | 20.2.02.07-1018 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм |  | шт |  | 358.1731 |  | 1 |  | 358.1731 | 80.81 | 1.22 | 98.59 |  |  |  | 35312.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 11454.45
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11110.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5841.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 48759.93 |  |  |  | 72652.3
16 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.161 |  | 1 |  | 0.161
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.2355 | [6 empty] | 8448.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.35 |  | 19.2355 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 8448.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8448.61
|  | ФОТ | [14 empty] | 8448.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7519.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3379.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 120169.63 |  |  |  | 19347.31
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 370532,99
|  | оплата труда | [14 empty] | 100175,25
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 24820,39
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 14639,36
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 213792,34
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 1491,81
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 212300,53
|  | перевозка | [14 empty] | 17105,65
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 114814,61
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 105749,02
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 51246,29
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 527528,30
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 527528,30
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 208,67
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 23,58
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-31
17 | ГЭСН-01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем: 144 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 1000 м3 |  | 0.0324 |  | 1 |  | 0.0324
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| ОП_прил.1.12_п.3.46 | Кзт=1,1; Кэм=1,1; Кзтм=1,1_Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2131.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.1651 | [6 empty] | 1401.45
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 45 |  | 1.485 |  | 2.1651 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 2131.48
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 45 |  | 1.485 |  | 2.1651 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1401.45
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3532.93
|  | ФОТ | [14 empty] | 1401.45
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 1289.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 644.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 168732.41 |  |  |  | 5466.93
18 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 144 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.324 |  | 1 |  | 0.324
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 67.3596 | [6 empty] | 30860.13
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.35 |  | 67.3596 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 30860.13
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 30860.13
|  | ФОТ | [14 empty] | 30860.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 27465.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 12344.05
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 218116.36 |  |  |  | 70669.7
19 | ГЭСН-01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей Объем: 144 * 0.5 * 0.9 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.324 |  | 1 |  | 0.324
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 37.5289 | [6 empty] | 17193.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 85.8 |  | 1.35 |  | 37.5289 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 17193.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2789.65
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 286 |  | 1.35 |  | 125.0964 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 2789.65
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19983.15
|  | ФОТ | [14 empty] | 17193.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 15302.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 7049.34
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 130662.69 |  |  |  | 42334.71
20 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем: 144 * 0.5 * 0.9 - 155 * 0.5 * 0.3 |  | 1000 м3 |  | 0.04155 |  | 1 |  | 0.04155
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 442.97
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3876 | [6 empty] | 250.89
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.35 |  | 0.3876 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 442.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.35 |  | 0.3876 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 250.89
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 693.86
|  | ФОТ | [14 empty] | 250.89
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 230.82
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 115.41
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25032.25 |  |  |  | 1040.09
21 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) Объем: 144 * 0.5 * 0.3 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.108
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.9033 | [6 empty] | 5667.39
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.35 |  | 12.9033 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 5667.39
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5667.39
|  | ФОТ | [14 empty] | 5667.39
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5043.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 2266.96
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 120169.72 |  |  |  | 12978.33
22 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем: 144 * 0.5 * 0.9 - 144 * 0.5 * 0.3 |  | 100 м3 |  | 0.432 |  | 1 |  | 0.432
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.3075 | [6 empty] | 3654.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.35 |  | 7.3075 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3654.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 625.65
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.528 | [6 empty] | 860.59
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.35 |  | 6.1236 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 16.41
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 1.528 |  |  | 398.72 |  |  |  | 609.24
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.35 |  | 1.528 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 860.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5141.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 4515.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4154.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2077.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26325.76 |  |  |  | 11372.73
23 | 01-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем: 155 * 0.5 * 0.3 * 1.8 |  | т груза |  | 41.85 |  | 1 |  | 41.85 |  |  | 101.28 | 1 |  |  | 4238.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101.28 |  |  |  | 4238.57
24 | 02-15-1-01-0030 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Объем: 155 * 0.5 * 0.3 * 1.8 |  | 1т груза |  | 41.85 |  | 1 |  | 41.85 |  |  | 338.68 | 1 |  |  | 14173.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 338.68 |  |  |  | 14173.76
25 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.49 |  | 1 |  | 1.49
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.6609 | [6 empty] | 5870.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.35 |  | 10.6609 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5870.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5151.09
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.8449 | [6 empty] | 4418.38
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 7.8449 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5151.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 7.8449 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4418.38
| 4 | М | [14 empty] | 86.96
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 86.9633 |  |  | 1 |  |  |  | 86.96
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15526.46
25.1 | 02.3.01.02-1104 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 |  | 23.0663 |  | 1 |  | 23.0663 |  |  | 685.4 |  |  |  | 15809.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 10288.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 9979.76
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5247.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31250.32 |  |  |  | 46562.98
26 | ГЭСНм-08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг Объем: 149 * 1.02 |  | 100 м |  | 1.5198 |  | 1 |  | 1.5198
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.3077 | [6 empty] | 12833.43
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 11.36 |  | 1.35 |  | 23.3077 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 12833.43
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4496.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.8573 | [6 empty] | 2545.36
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.9286 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3147.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.9286 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1459.12
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.58 |  | 1.35 |  | 5.2935 |  |  | 2.55 |  |  |  | 13.5
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.58 |  | 1.35 |  | 5.2935 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 69.24
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.9286 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1266.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.9286 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1086.24
| 4 | М | [14 empty] | 1075.94
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.0015198 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 88.69
| ФСБЦ 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.015198 | 70842.5 | 0.68 | 48172.9 |  |  |  | 732.13
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.37995 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 46.13
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 9.12e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 10.18
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.1459 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 8.69
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 190.1248 |  |  | 1 |  |  |  | 190.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 20951.34
26.1 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 |  | 1000 м |  | 0.17682 |  | 1 |  | 0.17682 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 |  |  |  | 132784.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 15378.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 14917.43
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 7843.18
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 116131.68 |  |  |  | 176496.93
27 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.5034 | [6 empty] | 827.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1.35 |  | 1.5034 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 827.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 42.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0324 | [6 empty] | 21.38
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0162 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 26.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0162 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12.26
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 0.34587 |  |  | 2.55 |  |  |  | 0.88
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1.35 |  | 0.34587 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 4.52
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0162 |  |  | 656.62 |  |  |  | 10.64
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0162 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9.12
| 4 | М | [14 empty] | 58.81
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.03 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 45.81
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 3.6e-06 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 0.4
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.00576 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 0.34
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 12.2632 |  |  | 1 |  |  |  | 12.26
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 950.44
|  | ФОТ | [14 empty] | 849.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 823.68
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 433.07
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36786.5 |  |  |  | 2207.19
28 | ГЭСНм-08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 100 м |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0196 | [6 empty] | 1112.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.96 |  | 1.35 |  | 2.0196 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1112.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 69.17
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.054 | [6 empty] | 35.64
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 44.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 20.43
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1.35 |  | 0.4725 |  |  | 2.55 |  |  |  | 1.2
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 3.5 |  | 1.35 |  | 0.4725 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 6.18
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15.21
| 4 | М | [14 empty] | 65.51
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.025 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 38.18
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00072 |  | 1 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 8.04
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 1.46
| ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т |  | 0.00011 |  | 1 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  |  |  | 1.36
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 16.4743 |  |  | 1 |  |  |  | 16.47
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1282.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 1147.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1113.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 585.3
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29808.5 |  |  |  | 2980.85
29 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6851 | [6 empty] | 895.93
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.35 |  | 1.6851 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 895.93
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00702 | [6 empty] | 3.95
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.00702 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.00702 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.95
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.35 |  | 0.6804 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 4.33
| 4 | М | [14 empty] | 23.69
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0042 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.12
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 5.28
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 18.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 932.51
29.1 | 14.2.02.07-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей |  | кг |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 564.36 | 1.41 | 795.75 |  |  |  | 2387.25
|  | ФОТ | [14 empty] | 899.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 872.88
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 494.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 234378.5 |  |  |  | 4687.57
30 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 1.44 |  | 1 |  | 1.44
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.1586 | [6 empty] | 6144.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.35 |  | 11.1586 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 6144.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8542.19
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.465 | [6 empty] | 4926.06
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.7325 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6091.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.7325 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2823.85
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.7325 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2450.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 3.7325 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2102.21
| 4 | М | [14 empty] | 91.02
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 91.0224 |  |  | 1 |  |  |  | 91.02
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 19703.28
30.1 | 20.2.02.07-1018 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм |  | шт |  | 346.1538 |  | 1 |  | 346.1538 | 80.81 | 1.22 | 98.59 |  |  |  | 34127.31
|  | ФОТ | [14 empty] | 11070.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 10737.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5645.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 48759.93 |  |  |  | 70214.3
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 328746,59
|  | оплата труда | [14 empty] | 85059,19
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 24300,23
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 14463,70
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 186511,14
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 1401,93
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 185109,21
|  | перевозка | [14 empty] | 18412,33
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 99522,89
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 91931,14
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 44746,91
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 465424,64
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 465424,64
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 175,44
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 23,34
ПНР
31 | ГЭСНп-01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3252.72
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1092.65
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 2.92 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2160.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3252.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 3252.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2407.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1170.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3415.35 |  |  |  | 6830.71
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 3252,72
|  | оплата труда | [14 empty] | 3252,72
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 3252,72
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 2407,01
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1170,98
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 6830,71
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 6830,71
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 4,86
Благоустройство
32 | ГЭСН-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 |  | 2.5 |  | 1 |  | 2.5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 46654
| ФСБЦ ТЗ-1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1 |  | 100 |  |  | 466.54 | 1 |  |  | 46654
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 46654
32.1 | 16.2.01.02-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Земля растительная |  | м3 |  | 37.5 |  | 1 |  | 37.5 | 1062.45 | 1.13 | 1200.57 |  |  |  | 45021.38
|  | ФОТ | [14 empty] | 46654
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 48053.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 33590.88
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 69327.95 |  |  |  | 173319.88
33 | ГЭСН-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 2.5 |  | 1 |  | 2.5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.175 | [6 empty] | 6564.53
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1 |  | 12.5 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 5726.75
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 0.67 |  | 1 |  | 1.675 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 837.78
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4542.88
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.25 | [6 empty] | 1830.47
| ФСБЦ 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 3.25 | 1043.14 | 1.34 | 1397.81 |  |  |  | 4542.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.3 |  | 1 |  | 3.25 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1830.47
| 4 | М | [14 empty] | 732
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 10 |  | 1 |  | 25 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 732
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13669.88
33.1 | 16.2.02.07-0151 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Семена трав, райграс |  | кг |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 119.4 | 1.6 | 191.04 |  |  |  | 955.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 8395
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 8646.85
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 6044.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11726.53 |  |  |  | 29316.33
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 106300,46
|  | оплата труда | [14 empty] | 53218,53
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 4542,88
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1830,47
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 46708,58
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 732
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 45976,58
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 55049
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 56700,47
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 39635,28
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 202636,21
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 202636,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 114,18
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 3,25
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 808832,76
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 241705,69
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 53663,50
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 30933,53
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 447012,06
|  | перевозка | [14 empty] | 35517,98
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 272639,22
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 256787,64
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 136799,46
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1202419,86
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1202419,86
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 1202419,86
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 503,15
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 50,17
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 30060,50
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1232480,36
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 25882,08
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1258362,44
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1258362,44
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 37750,87
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1296113,31
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-02
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование стройки)
ГНБ Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0519/2022-8-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1301609,28 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 253920.19 |  | руб.
|  | строительных работ | 1112155.1333 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 128051.04 |  | руб.
|  | монтажных работ | 189454.15 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 453 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 171 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ТЕР-01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000м3 грунта |  | 0.0264 |  | 1 |  | 0.0264
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| 2020С-102-9 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб2 п9 прим2.1, 2.2, 2.3 (Кзтр=1,15; Кэм=1,15) При производстве работ в стесненных условиях населенных пунктов (см. перечень в прим. <5> к Прил.10, тб1, п5), к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,15-. Коэффициенты не распространяются на работы, выполняемые в помещениях обьектов капитального строительства. Одновременное применение нескольких коэффициентов, приведенных в таблице 2, не допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85527 | [6 empty] | 246.49
| ССЦ01-ТЗ-1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел/ч |  | 25.61 |  | 1.265 |  | 0.85527 |  |  | 288.2 | 1 |  |  | 246.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3394.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3751 | [6 empty] | 1133.46
| ССЦ01-ТЗ-5 | Затраты труда машинистов |  | чел/ч |  | 71.12 |  | 1.265 |  | 2.3751 |  |  | 477.22 | 1 |  |  | 1133.46
| ССЦ01-МАШ-060253 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м3 |  | маш/ч |  | 57.82 |  | 1.265 |  | 1.931 |  |  | 1497.83 |  |  |  | 2892.25
| ССЦ01-МАШ-070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  | маш/ч |  | 13.3 |  | 1.265 |  | 0.44417 |  |  | 1129.81 |  |  |  | 501.82
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4774.02
|  | ФОТ | [10 empty] | 304.75 |  |  |  | 1379.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 |  |  | 280.37 |  |  |  | 1269.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  | 140.19 |  |  |  | 634.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 252967.8 |  |  |  | 6678.35
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.176 |  | 1 |  | 0.176
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.7773 | [6 empty] | 16391
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.32 |  | 35.7773 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 16391
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16391
|  | ФОТ | [14 empty] | 16391
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 14587.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6556.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 213269.26 |  |  |  | 37535.39
3 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.2767 |  | 1 |  | 0.2767
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.8681 | [6 empty] | 15516.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.2 |  | 33.8681 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 15516.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2517.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.2 |  | 112.8936 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 2517.53
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18033.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 15516.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 13809.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 6361.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138073.94 |  |  |  | 38205.06
4 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000 м3 |  | 0.0396 |  | 1 |  | 0.0396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 431.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.37762 | [6 empty] | 244.42
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 431.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 244.42
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 675.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 244.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 224.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 112.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25587.88 |  |  |  | 1013.28
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8474 | [6 empty] | 3424.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.38 |  | 6.8474 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3424.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 586.26
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.4318 | [6 empty] | 806.41
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.38 |  | 5.738 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 15.38
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 398.72 |  |  |  | 570.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 806.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4817.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 4231.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 3892.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1946.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26910.81 |  |  |  | 10656.68
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 42.0552 | [6 empty] | 18471.48
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.2 |  | 42.0552 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 18471.48
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18471.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 18471.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 16439.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 7388.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106817.4 |  |  |  | 42299.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63163,86
|  | оплата труда | [14 empty] | 54050,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 6929,42
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2184,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 56234,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 50224,32
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23000,27
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 136388,45
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 136388,45
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 119,42
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,19
ГНБ 45+40 м по 2 трубы
Прокол
7 | ГЭСН-34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 7626.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 10.5 |  | 1.2 |  | 12.6 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 7626.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2573.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.552 | [6 empty] | 4956.98
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2573.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4956.98
| 4 | М | [14 empty] | 227.48
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15384.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 12583.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 12331.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 7298.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35014.12 |  |  |  | 35014.12
8 | ГЭСН-34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 15 |  | 15
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 68.94 | [6 empty] | 41725.94
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.83 |  | 1.2 |  | 68.94 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 41725.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 15131.81
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 38.52 | [6 empty] | 29142.69
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 38.52 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 15131.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 38.52 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 29142.69
| 4 | М | [14 empty] | 1885.04
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.03 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 91.05
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 324.1
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 30 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 624.9
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 5.85 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 468.82
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 2.85 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 376.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 87885.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 70868.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 69451.26
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 41103.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13229.37 |  |  |  | 198440.55
9 | ГЭСН-34-02-017-03 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.632 | [6 empty] | 6435.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 8.86 |  | 1.2 |  | 10.632 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6435.02
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2168.42
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.52 | [6 empty] | 4176.21
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2168.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4176.21
| 4 | М | [14 empty] | 227.48
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13007.13
|  | ФОТ | [14 empty] | 10611.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 10399.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 6154.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29560.65 |  |  |  | 29560.65
10 | ГЭСН-34-02-017-04 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 15 |  | 15
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 61.92 | [6 empty] | 37477.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.44 |  | 1.2 |  | 61.92 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 37477.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 13646.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 34.74 | [6 empty] | 26282.89
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 34.74 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 13646.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 34.74 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 26282.89
| 4 | М | [14 empty] | 1885.04
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.03 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 91.05
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 324.1
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 30 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 624.9
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 5.85 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 468.82
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 2.85 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 376.17
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 79291.92
|  | ФОТ | [14 empty] | 63759.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 62484.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 36980.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11917.16 |  |  |  | 178757.47
Прокладка кабеля методом ГНБ
11 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг Объем: 85 * 1.02 |  | 100 м |  | 0.867 |  | 1 |  | 0.867
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 16.0915 | [6 empty] | 8860.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1 |  | 16.0915 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 8860.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 454.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3468 | [6 empty] | 228.85
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1734 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 282.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1734 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 131.19
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 3.7021 |  |  | 2.55 |  |  |  | 9.44
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 3.7021 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 48.42
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1734 |  |  | 656.62 |  |  |  | 113.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1734 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 97.66
| 4 | М | [14 empty] | 672.73
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.4335 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 661.96
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 5.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 5.81
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.083232 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.96
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 10216.44
|  | ФОТ | [14 empty] | 9089
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8816.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4635.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27298.92 |  |  |  | 23668.16
12 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 616.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 715.57 |  |  |  | 1431.13
13 | ГЭСНм-10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 112.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 112.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 130.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 112.64
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 101.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 51.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 141.97 |  |  |  | 283.95
ФСБЦ
14 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 Объем: 85 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0867 |  | 1 |  | 0.0867 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 | 1 |  |  | 65107.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 750948.56 |  |  |  | 65107.24
15 | 24.3.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 85 * 2 * 1.02 |  | м |  | 173.4 |  | 1 |  | 173.4 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 19046.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 19046.26
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 290686,51
|  | оплата труда | [14 empty] | 102835,71
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 33975,67
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 64787,62
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 89087,51
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 4934,01
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 84153,50
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 167623,33
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 164123,08
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 96499,94
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 551309,53
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 551309,53
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 171,48
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 85,68
ГНБ 25+30+25 м по 2 трубы
Прокол
16 | ГЭСН-34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 7626.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 10.5 |  | 1.2 |  | 12.6 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 7626.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2573.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.552 | [6 empty] | 4956.98
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2573.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4956.98
| 4 | М | [14 empty] | 227.48
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15384.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 12583.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 12331.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 7298.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35014.12 |  |  |  | 35014.12
17 | ГЭСН-34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 14 |  | 14
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 64.344 | [6 empty] | 38944.21
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.83 |  | 1.2 |  | 64.344 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 38944.21
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14123.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.952 | [6 empty] | 27199.85
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 35.952 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 14123.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 35.952 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 27199.85
| 4 | М | [14 empty] | 1759.36
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.028 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 84.98
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 302.49
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 28 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 583.24
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 5.46 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 437.56
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 2.66 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 351.09
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 82026.44
|  | ФОТ | [14 empty] | 66144.06
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 64821.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 38363.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13229.37 |  |  |  | 185211.17
18 | ГЭСН-34-02-017-03 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.632 | [6 empty] | 6435.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 8.86 |  | 1.2 |  | 10.632 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 6435.02
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2168.42
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.52 | [6 empty] | 4176.21
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2168.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 4.6 |  | 1.2 |  | 5.52 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4176.21
| 4 | М | [14 empty] | 227.48
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 13007.13
|  | ФОТ | [14 empty] | 10611.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 10399.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 6154.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29560.65 |  |  |  | 29560.65
19 | ГЭСН-34-02-017-04 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 14 |  | 14
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 57.792 | [6 empty] | 34978.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.44 |  | 1.2 |  | 57.792 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 34978.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 12737.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 32.424 | [6 empty] | 24530.7
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 32.424 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 12737.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.93 |  | 1.2 |  | 32.424 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 24530.7
| 4 | М | [14 empty] | 1759.36
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.028 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 84.98
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 302.49
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 28 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 583.24
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 5.46 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 437.56
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 2.66 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 351.09
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 74005.79
|  | ФОТ | [14 empty] | 59509.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 58319.12
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 34515.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11917.16 |  |  |  | 166840.31
Прокладка кабеля методом ГНБ
20 | ГЭСНм-08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг Объем: 80 * 1.02 |  | 100 м |  | 0.816 |  | 1 |  | 0.816
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 15.145 | [6 empty] | 8338.97
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.56 |  | 1 |  | 15.145 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 8338.97
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 427.96
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3264 | [6 empty] | 215.39
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1632 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 266.34
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1632 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 123.47
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 3.4843 |  |  | 2.55 |  |  |  | 8.89
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 4.27 |  | 1 |  | 3.4843 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 45.57
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1632 |  |  | 656.62 |  |  |  | 107.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1632 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 91.92
| 4 | М | [14 empty] | 633.16
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.408 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 623.02
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 4.9e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 5.47
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.078336 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.67
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9615.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 8554.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8297.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4362.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 27298.93 |  |  |  | 22275.93
21 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 616.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 715.57 |  |  |  | 1431.13
22 | ГЭСНм-10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 112.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 112.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 130.76
|  | ФОТ | [14 empty] | 112.64
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 101.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 51.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 141.97 |  |  |  | 283.95
ФСБЦ
23 | 21.1.06.08-1268 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 Объем: 80 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0816 |  | 1 |  | 0.0816 | 605603.7 | 1.24 | 750948.59 | 1 |  |  | 61277.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 750948.53 |  |  |  | 61277.4
24 | 24.3.03.06-0006 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 80 * 2 * 1.02 |  | м |  | 163.2 |  | 1 |  | 163.2 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 17925.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 17925.89
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 273990,17
|  | оплата труда | [14 empty] | 97034,33
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 32030,34
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 61079,13
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 83846,37
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 4643,08
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 79203,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 158113,46
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 154808,75
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 91021,63
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 519820,55
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 519820,55
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 161,80
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 80,77
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 627840,54
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 253920,19
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 72935,43
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 128051,04
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 172933,88
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 381971,23
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 369156,15
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 210521,84
|  | Итого СМР | [14 empty] | 1207518,53
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1207518,53
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 1207518,53
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 452,70
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 170,64
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 30187,96
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 1237706,49
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 25991,84
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 1263698,33
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1263698,33
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 37910,95
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1301609,28
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО. (25-1-20-1-08-03-0-0120).
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; X = 165; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 165) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1 * 0.8 | 72978
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении до 5 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1 Табл.2.2, п.2 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; X = 170; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 170) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1 * 0.8 | 74494
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении до 5 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1 Табл.2.2, п.2 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; X = 85; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * 85) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 * 0.9 | 933200
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом применяется с корректирующим коэффициентом за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения | K1 = 1.3, N1=2(кол-во ниток сети инженерно-технического обеспечения), N2=0 Табл.3.12.1, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 75%
| 4. Про орг стр | 7%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2.5%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 86.5%
| 4. Про орг стр | 5.5%
| 5. Сме на стр | 5%
4 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; X = 80; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * 80) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.3 * 0.9 | 911498
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом применяется с корректирующим коэффициентом за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения | K1 = 1.3, N1=2(кол-во ниток сети инженерно-технического обеспечения), N2=0 Табл.3.12.1, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 75%
| 4. Про орг стр | 7%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2.5%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 86.5%
| 4. Про орг стр | 5.5%
| 5. Сме на стр | 5%
5 | Итого по смете: |  |  |  |  | 1992170
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0120)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0120)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0120)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________