## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 766.5545 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_25-1-20-1-08-03-0-0284
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 746.0385
1.1. | ПИР | 85.1975
1.2. | строительных и монтажных работ | 392.1061
1.3. | оборудования | 1.4602
1.4. | прочих затрат | 267.2747
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 746.0385 | - | 0 | 746.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 766.5545 | 0 | 0 | 766.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 138.2311
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 628.3234
5.1. | ПИР | 71.7544
5.2. | строительных и монтажных работ | 330.2369
5.3. | оборудования | 1.2298
5.4. | прочих затрат | 225.1023

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 746.0385 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 01-01-01 | Вынос в натуру |  |  |  | 1.2471 | 1.2471
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.2 | ЛС 01-01-02 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 100.5829 | 100.5829
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 |  | 322.5953
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | [6 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 0 | 322.5953
| Итого по Главам 1-2 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 100.5829 | 423.1783
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 100.5829 | 423.1783
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 100.5829 | 423.1783
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10.9871 | 10.9871
9.2 | [6 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.3 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.2 | ЛС-09-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 70.5886 | 70.5886
| Итого по Главам 1-9 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 171.1715 | 493.7669
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | [6 empty] | 0
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 о/д от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 47.9061 | 47.9061
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.9061 | 47.9061
| Итого по Главам 1-10 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 219.0776 | 541.6729
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 69.834 | 69.834
12.2 | [6 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 69.834 | 69.834
| Итого по Главам 1-12 |  | 206.4474 | 114.951 | 1.1969 | 288.9116 | 611.5069
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 45.4184 | 25.2892 | 0.26332 | 63.5606 | 134.5315
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 45.4184 | 25.2892 | 0.26332 | 63.5606 | 134.5315
| Всего по сводному расчету |  | 251.8659 | 140.2402 | 1.4602 | 352.4722 | 746.0385

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ (провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1) | 239.631 | 0.07 | км | 3423.3007 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611) Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 69.834 | 1 | ед. | 69.834 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611) Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 1.247 | 0.07 | км | 17.8143 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611) Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611) Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025
ЛС 09-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611) Распоряжение № 00/83 от 18.02.2025

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 0,07 * 1.23 | 1247.0724
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 1247.0724
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 1247.0724
Всего без НДС (руб.): |  | 1 247.00 (Одна тысяча двести сорок семь рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
(наименование стройки)
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | НЭСК2022-00-0999-РДПДР2-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 333582.39 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 41920.28 |  | руб.
|  | строительных работ | 206447.43 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 5846.97 |  | руб.
|  | монтажных работ | 114950.99 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 77 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 1196.9 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 9 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 10987.07 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Строительно-монтажные работы
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 24 до 28 см |  | 100 шт |  | 0.19 |  | 1 |  | 0.19
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.919 | [6 empty] | 1069.84
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 10.1 |  | 1 |  | 1.919 |  |  | 557.5 | 1 |  |  | 1069.84
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.06
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.00152 |  | 1 |  | 0.000289 |  |  | 62488.16 |  |  |  | 18.06
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1087.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 1069.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 952.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 438.63
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13045.74 |  |  |  | 2478.69
2 | ГЭСН-01-02-103-03 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см |  | 100 шт |  | 0.19 |  | 1 |  | 0.19
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.558 | [6 empty] | 742.61
| ФСБЦ ТЗ-1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч |  | 8.2 |  | 1 |  | 1.558 |  |  | 476.64 | 1 |  |  | 742.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1394.17
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.2768 | [6 empty] | 836.79
| ФСБЦ 91.12.02-002 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 1.88 |  | 1 |  | 0.3572 | 962.02 | 1.4 | 1346.83 |  |  |  | 481.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.88 |  | 1 |  | 0.3572 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 234.1
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 4.84 |  | 1 |  | 0.9196 | 724.75 | 1.37 | 992.91 |  |  |  | 913.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 4.84 |  | 1 |  | 0.9196 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 602.69
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2973.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 1579.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1405.67
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 647.55
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26456.79 |  |  |  | 5026.79
3 | ГЭСН-01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.0002 |  | 1 |  | 0.0002
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0.35
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.000198 | [6 empty] | 0.15
| ФСБЦ 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.61 |  | 1 |  | 0.000122 | 887.54 | 1.38 | 1224.81 |  |  |  | 0.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.61 |  | 1 |  | 0.000122 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 0.09
| ФСБЦ 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 7.6e-05 | 1933 | 1.38 | 2667.54 |  |  |  | 0.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1 |  | 7.6e-05 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 0.06
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 0.5
|  | ФОТ | [14 empty] | 0.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 0.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 0.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3450 |  |  |  | 0.69
4 | ГЭСН-01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 100 м2 |  | 2.68 |  | 1 |  | 2.68
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 11.8724 | [6 empty] | 6012.54
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 4.43 |  | 1 |  | 11.8724 |  |  | 506.43 | 1 |  |  | 6012.54
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6012.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 6012.54
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5351.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 2465.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5160.01 |  |  |  | 13828.84
5 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.54 | [6 empty] | 714.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1 |  | 1.54 |  |  | 463.87 | 1 |  |  | 714.36
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 714.36
|  | ФОТ | [14 empty] | 714.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 635.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 285.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 163588 |  |  |  | 1635.88
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.885 | [6 empty] | 393.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1 |  | 0.885 |  |  | 444.72 | 1 |  |  | 393.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 393.58
|  | ФОТ | [14 empty] | 393.58
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 350.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 157.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90130 |  |  |  | 901.3
7 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.00375 |  | 1 |  | 0.00375
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.5775 | [6 empty] | 267.88
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1 |  | 0.5775 |  |  | 463.87 | 1 |  |  | 267.88
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 267.88
|  | ФОТ | [14 empty] | 267.88
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 238.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 107.15
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 163584 |  |  |  | 613.44
8 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.00375 |  | 1 |  | 0.00375
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.33187 | [6 empty] | 147.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1 |  | 0.33187 |  |  | 444.72 | 1 |  |  | 147.59
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 147.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 147.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 131.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 59.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 90130.67 |  |  |  | 337.99
Строительные работы
9 | ГЭСН-33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 485.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 485.15 | 1 |  |  | 485.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 372.6
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.55 | [6 empty] | 313.64
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.55 |  |  | 13.86 |  |  |  | 7.62
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.55 | 487.94 | 1.36 | 663.6 |  |  |  | 364.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.55 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 313.64
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1171.39
|  | ФОТ | [14 empty] | 798.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 822.75
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 479.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 494.68 |  |  |  | 2473.41
10 | ГЭСН-33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 242.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 485.15 | 1 |  |  | 242.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 189.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.28 | [6 empty] | 159.67
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.28 |  |  | 13.86 |  |  |  | 3.88
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.28 | 487.94 | 1.36 | 663.6 |  |  |  | 185.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.28 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 159.67
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 591.94
|  | ФОТ | [14 empty] | 402.25
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 414.32
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 241.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 623.8 |  |  |  | 1247.61
11 | ГЭСН-33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 145.55
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3 |  |  | 485.15 | 1 |  |  | 145.55
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 108.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16 | [6 empty] | 91.24
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16 |  |  | 13.86 |  |  |  | 2.22
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16 | 487.94 | 1.36 | 663.6 |  |  |  | 106.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 91.24
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 345.19
|  | ФОТ | [14 empty] | 236.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 243.89
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 142.07
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 731.15 |  |  |  | 731.15
12 | ГЭСН-33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.51 | [6 empty] | 1319.21
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 2.51 |  | 1 |  | 2.51 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | 1319.21
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2016.15
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.83 | [6 empty] | 531.2
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 0.68 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | 1917.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 0.68 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 445.66
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15 |  |  | 657.75 |  |  |  | 98.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.15 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 85.54
| 4 | М | [14 empty] | 226.72
| ФСБЦ 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 | 1031.73 | 1.33 | 1372.2 |  |  |  | 82.33
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 58.53 | 1.82 | 106.52 |  |  |  | 3.2
| ФСБЦ 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0004 | 61265.39 | 1.52 | 93.15 |  |  |  | 0.04
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 1e-05 | 80020.98 | 1.36 | 108828.53 |  |  |  | 1.09
| ФСБЦ 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.0006 | 40917.44 | 1.36 | 55647.72 |  |  |  | 33.39
| ФСБЦ 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.0006 | 98039.57 | 1.44 | 141176.98 |  |  |  | 84.71
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.00023 |  | 1 |  | 0.00023 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 20.21
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 56.11 | 1.56 | 87.53 |  |  |  | 1.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4093.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 1850.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1905.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1110.25
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7109.45 |  |  |  | 7109.45
13 | ГЭСН-33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 |  | шт |  | -1 |  | 1 |  | -1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.22 | [6 empty] | 115.63
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | -0.22 |  | 1 |  | -0.22 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | -115.63
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 648.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.23 | [6 empty] | 150.74
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | -0.23 |  | 1 |  | -0.23 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | -648.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | -0.23 |  | 1 |  | -0.23 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | -150.74
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 914.93
|  | ФОТ | [14 empty] | -266.37
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | -274.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | -159.82
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1029.47 |  |  |  | -1349.11
14 | ГЭСН-33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| ОП_прил.33.4_п.3.6 | Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.275 | [6 empty] | 144.53
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 0.22 |  | 1.25 |  | 0.275 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | 144.53
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 810.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2875 | [6 empty] | 188.42
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.25 |  | 0.2875 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | 810.7
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.25 |  | 0.2875 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 188.42
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1143.65
|  | ФОТ | [14 empty] | 332.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 342.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 199.77
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1686.36 |  |  |  | 1686.36
15 | ГЭСН-33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.96 | [6 empty] | 5234.78
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 4.98 |  | 1 |  | 9.96 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | 5234.78
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8107.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.32 | [6 empty] | 2126.49
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 1.37 |  | 1 |  | 2.74 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | 7726.36
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 1.37 |  | 1 |  | 2.74 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 1795.74
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.29 |  | 1 |  | 0.58 |  |  | 657.75 |  |  |  | 381.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.29 |  | 1 |  | 0.58 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 330.75
| 4 | М | [14 empty] | 453.41
| ФСБЦ 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.12 | 1031.73 | 1.33 | 1372.2 |  |  |  | 164.66
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.06 | 58.53 | 1.82 | 106.52 |  |  |  | 6.39
| ФСБЦ 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.52 | 93.15 |  |  |  | 0.07
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-05 | 80020.98 | 1.36 | 108828.53 |  |  |  | 2.18
| ФСБЦ 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.0012 | 40917.44 | 1.36 | 55647.72 |  |  |  | 66.78
| ФСБЦ 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  | т |  | 0.0006 |  | 1 |  | 0.0012 | 98039.57 | 1.44 | 141176.98 |  |  |  | 169.41
| ФСБЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.00023 |  | 1 |  | 0.00046 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  |  |  | 40.42
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.04 | 56.11 | 1.56 | 87.53 |  |  |  | 3.5
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15922.54
|  | ФОТ | [14 empty] | 7361.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 7582.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 4416.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13960.71 |  |  |  | 27921.41
16 | ГЭСН-33-04-019-02 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-02 |  | шт |  | -2 |  | 1 |  | -2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.92 | [6 empty] | 483.53
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | -0.46 |  | 1 |  | -0.92 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | -483.53
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2650.65
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.94 | [6 empty] | 616.06
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | -0.47 |  | 1 |  | -0.94 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | -2650.65
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | -0.47 |  | 1 |  | -0.94 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | -616.06
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3750.24
|  | ФОТ | [14 empty] | -1099.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | -1132.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | -659.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2111.53 |  |  |  | -5542.57
17 | ГЭСН-33-04-019-02 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-02 Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| ОП_прил.33.4_п.3.6 | Кзт=1,25; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38- 10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.15 | [6 empty] | 604.42
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 0.46 |  | 1.25 |  | 1.15 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | 604.42
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3313.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.175 | [6 empty] | 770.07
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч |  | 0.47 |  | 1.25 |  | 1.175 | 2088.77 | 1.35 | 2819.84 |  |  |  | 3313.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.47 |  | 1.25 |  | 1.175 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 770.07
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4687.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 1374.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1415.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 824.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3464.11 |  |  |  | 6928.21
18 | ГЭСН-33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника Объем: 70 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0714 |  | 1 |  | 0.0714
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.7916 | [6 empty] | 3792.25
| ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.070686 |  |  | 463.87 | 1 |  |  | 32.79
| ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч |  | 47.29 |  | 1 |  | 3.3765 |  |  | 506.43 | 1 |  |  | 1709.96
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 23.42 |  | 1 |  | 1.6722 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 953.58
| ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | чел.-ч |  | 23.42 |  | 1 |  | 1.6722 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 1095.92
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 957.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7771 | [6 empty] | 1023.91
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.05355 |  |  | 1664.09 |  |  |  | 89.11
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.05355 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 41.02
| ФСБЦ 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.057834 | 11.45 | 1.52 | 17.4 |  |  |  | 1.01
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч |  | 22.74 |  | 1 |  | 1.6236 | 346.73 | 1.47 | 509.69 |  |  |  | 827.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 22.74 |  | 1 |  | 1.6236 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 925.89
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.59 |  | 1 |  | 0.042126 |  |  | 657.75 |  |  |  | 27.71
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.59 |  | 1 |  | 0.042126 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 24.02
| ФСБЦ 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  | маш.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.057834 |  |  | 201.67 |  |  |  | 11.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.057834 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 32.98
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5773.2
|  | ФОТ | [14 empty] | 4816.16
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 4960.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 2889.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 190805.88 |  |  |  | 13623.54
19 | ГЭСН-33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную |  | компл |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.14 | [6 empty] | 6906.12
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч |  | 4.38 |  | 1 |  | 13.14 |  |  | 525.58 | 1 |  |  | 6906.12
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 434.12
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.66 | [6 empty] | 376.37
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.22 |  | 1 |  | 0.66 |  |  | 657.75 |  |  |  | 434.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.22 |  | 1 |  | 0.66 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 376.37
| 4 | М | [14 empty] | 157.35
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.3 | 238.29 | 1.82 | 337.48 |  |  |  | 101.24
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.09 | 58.53 | 1.82 | 106.52 |  |  |  | 9.59
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т |  | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0003 | 80020.98 | 1.36 | 108828.53 |  |  |  | 32.65
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.09 | 60.6 | 1.58 | 95.75 |  |  |  | 8.62
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.06 | 56.11 | 1.56 | 87.53 |  |  |  | 5.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7873.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 7282.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 7500.96
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 4369.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6581.47 |  |  |  | 19744.41
20 | ГЭСН-13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.005
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01065 | [6 empty] | 5.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.13 |  | 1 |  | 0.01065 |  |  | 538.35 | 1 |  |  | 5.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0.13
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0001 | [6 empty] | 0.06
| ФСБЦ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 5e-05 | 6.62 | 1.52 | 10.06 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 5e-05 |  |  | 1648.26 |  |  |  | 0.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 5e-05 |  |  | 655.38 | 1 |  |  | 0.03
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 5e-05 |  |  | 657.75 |  |  |  | 0.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 5e-05 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 0.03
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 0.00325 | 4.52 | 1.48 | 6.69 |  |  |  | 0.02
| 4 | М | [14 empty] | 5.37
| ФСБЦ 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  | т |  | 0.009 |  | 1 |  | 4.5e-05 | 80322.25 | 1.3 | 104418.93 |  |  |  | 4.7
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 1.4 |  | 1 |  | 0.007 | 60.6 | 1.58 | 95.75 |  |  |  | 0.67
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 11.29
|  | ФОТ | [14 empty] | 5.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 94 |  | 1 |  | 94 | [6 empty] | 5.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2.95
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3936 |  |  |  | 19.68
Монтажные работы
21 | ГЭСНм-08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 10 шт |  | 0.3 |  | 6 |  | 1.8
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.978 | [6 empty] | 7235.24
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 7.21 |  | 1 |  | 12.978 |  |  | 557.5 | 1 |  |  | 7235.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 475.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.252 | [6 empty] | 168.37
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.126 |  |  | 1664.09 |  |  |  | 209.68
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.126 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 96.52
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.126 |  |  | 657.75 |  |  |  | 82.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.126 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 71.85
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.19 |  | 1 |  | 3.942 |  |  | 46.36 |  |  |  | 182.75
| 4 | М | [14 empty] | 4327.41
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 1.9 |  | 1 |  | 3.42 | 911.56 | 1.29 | 1175.91 |  |  |  | 4021.61
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.71 |  | 1 |  | 1.278 | 155.63 | 0.81 | 126.06 |  |  |  | 161.1
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 144.7049 |  |  | 1 |  |  |  | 144.7
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12206.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 7403.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 7181.5
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3775.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12868.71 |  |  |  | 23163.67
22 | ГЭСНм-08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.825 | [6 empty] | 459.94
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 16.5 |  | 1 |  | 0.825 |  |  | 557.5 | 1 |  |  | 459.94
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 21.36
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.013 | [6 empty] | 8.69
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.0065 |  |  | 1664.09 |  |  |  | 10.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.0065 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 4.98
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.0065 |  |  | 657.75 |  |  |  | 4.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.13 |  | 1 |  | 0.0065 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 3.71
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 0.135 |  |  | 46.36 |  |  |  | 6.26
| 4 | М | [14 empty] | 130.57
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 0.1 | 911.56 | 1.29 | 1175.91 |  |  |  | 117.59
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.03 | 155.63 | 0.81 | 126.06 |  |  |  | 3.78
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.1988 |  |  | 1 |  |  |  | 9.2
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 620.56
|  | ФОТ | [14 empty] | 468.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 454.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 239
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26282.6 |  |  |  | 1314.13
23 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.6816 | [6 empty] | 379.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1 |  | 0.6816 |  |  | 557.5 | 1 |  |  | 379.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 7.6
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 7.5998 |  |  | 1 |  |  |  | 7.6
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 387.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 379.99
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 368.59
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 193.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 31665.67 |  |  |  | 949.97
24 | ГЭСНм-08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.824 | [6 empty] | 469.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 41.2 |  | 1 |  | 0.824 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 469.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.004 | [6 empty] | 2.67
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.002 |  |  | 1664.09 |  |  |  | 3.33
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.002 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 1.53
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.002 |  |  | 657.75 |  |  |  | 1.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.002 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 1.14
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.0032 |  |  | 46.36 |  |  |  | 0.15
| 4 | М | [14 empty] | 35.44
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 6e-05 | 70310.45 | 0.77 | 54139.05 |  |  |  | 3.25
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.016 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 1.94
| ФСБЦ 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  | 100 шт |  | 1.02 |  | 1 |  | 0.0204 | 896.51 | 1.14 | 1022.02 |  |  |  | 20.85
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.3979 |  |  | 1 |  |  |  | 9.4
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 512.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 472.56
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 458.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 241.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 60609.5 |  |  |  | 1212.19
25 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий Объем: 6 : 1000 |  | канал.км |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.798 | [6 empty] | 400.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1 |  | 0.798 |  |  | 502.17 | 1 |  |  | 400.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 7.98
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.00048 | 16655 | 0.96 | 15988.8 |  |  |  | 7.67
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 5e-06 |  |  | 62488.16 |  |  |  | 0.31
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 408.71
|  | ФОТ | [14 empty] | 400.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 392.72
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 232.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 172308.33 |  |  |  | 1033.85
26 | ГЭСНм-08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.864 | [6 empty] | 481.68
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 14.4 |  | 1 |  | 0.864 |  |  | 557.5 | 1 |  |  | 481.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 27.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.024 | [6 empty] | 16.03
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 1664.09 |  |  |  | 19.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 9.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 657.75 |  |  |  | 7.89
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.012 |  |  | 570.26 | 1 |  |  | 6.84
| 4 | М | [14 empty] | 75.21
| ФСБЦ 20.2.01.05-0011 | Гильзы кабельные медные 120 мм |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.003 | 11574.95 | 1.24 | 14352.94 |  |  |  | 43.06
| ФСБЦ 20.2.02.01-0016 | Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм |  | 1000 шт |  | 0.0122 |  | 1 |  | 0.000732 | 6904.76 | 1.29 | 8907.14 |  |  |  | 6.52
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0012 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0.15
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 33.33 |  | 1 |  | 1.9998 | 5.87 | 0.91 | 5.34 |  |  |  | 10.68
| ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т |  | 0.00137 |  | 1 |  | 8.2e-05 | 43821.53 | 1.44 | 63103 |  |  |  | 5.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.6336 |  |  | 1 |  |  |  | 9.63
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 600.78
|  | ФОТ | [14 empty] | 497.71
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 482.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 253.83
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22289.83 |  |  |  | 1337.39
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63283,76
|  | оплата труда | [14 empty] | 37057,03
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 14934,64
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 5846,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 5445,12
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 5445,12
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 42904
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 42191,25
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 22953,36
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 128428,37
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 128428,37
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 70,16
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 9,44
Перевозка
27 | 02-15-1-01-0030 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза |  | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 344.17 | 1 |  |  | 516.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 344.17 |  |  |  | 516.26
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 516,26
|  | перевозка | [14 empty] | 516,26
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 516,26
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 516,26
Материалы ФСБЦ
28 | 21.2.01.01-0038 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 Объем: 70 * 1.02 |  | 1000 м |  | 0.0714 |  | 1 |  | 0.0714 | 253564.29 | 1.4 | 354990.01 | 1 |  |  | 25346.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 354990.06 |  |  |  | 25346.29
29 | 11.1.02.04-0072 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 22 см Объем: 0.3 * 5 |  | м3 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 16109.89 | 2.36 | 38019.34 | 1 |  |  | 57029.01
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 38019.34 |  |  |  | 57029.01
30 | 08.3.08.02-0045 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм Объем: 14.3 * 18 * 3 : 1000 |  | т |  | 0.7722 |  | 1 |  | 0.7722 | 69695 | 0.62 | 43210.9 | 1 |  |  | 33367.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43210.9 |  |  |  | 33367.46
31 | 08.3.07.01-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Объем: 1.61 * 5 : 1000 |  | т |  | 0.00805 |  | 1 |  | 0.00805 | 67961.14 | 0.77 | 52330.08 | 1 |  |  | 421.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 52330.43 |  |  |  | 421.26
32 | 20.2.12.03-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 102.43 | 1.11 | 113.7 | 1 |  |  | 682.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 113.7 |  |  |  | 682.2
33 | 20.1.01.01-1012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 610.09 | 1.14 | 695.5 | 1 |  |  | 1391
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 695.5 |  |  |  | 1391
34 | 20.1.01.08-0019 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08 | 17429.98 | 1.14 | 19870.18 | 1 |  |  | 1589.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19870.13 |  |  |  | 1589.61
35 | 20.1.01.10-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим плашечный соединительный ПА-2-1 |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 58.77 | 1.14 | 67 | 1 |  |  | 335
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67 |  |  |  | 335
36 | 20.1.01.05-0020 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3 |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 1891.8 | 1.14 | 2156.65 | 1 |  |  | 10783.25
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2156.65 |  |  |  | 10783.25
37 | 20.1.01.12-0029 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1678.28 | 1.14 | 1913.24 | 1 |  |  | 1913.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1913.24 |  |  |  | 1913.24
38 | 20.1.01.11-0006 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим плашечный соединительный ПА 3-2 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 121.72 | 1.14 | 138.76 | 1 |  |  | 277.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138.76 |  |  |  | 277.52
39 | 22.2.01.04-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 | 43543.49 | 1.47 | 64008.93 | 1 |  |  | 3200.45
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 64009 |  |  |  | 3200.45
40 | 20.5.05.03-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Разрядник управляемый, рабочее напряжение 5-10 кВ, ресурс 50 тысяч срабатываний, размеры 120х120х250 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 65740.1 | 1.34 | 8809.17 | 0.1 |  |  | 26427.51
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8809.17 |  |  |  | 26427.51
41 | 20.1.02.07-0007 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 29332.99 | 1.24 | 36372.91 | 1 |  |  | 1091.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36373 |  |  |  | 1091.19
42 | 62.1.05.02-1100 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 0,45 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, класс пропускной способности 1 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 268.99 | 1.08 | 290.51 | 1 |  |  | 1162.04
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 290.51 |  |  |  | 1162.04
43 | 20.1.01.11-0008 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим плашечный соединительный ПА 4-1 |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 182.66 | 1.14 | 208.23 | 1 |  |  | 624.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 208.23 |  |  |  | 624.69
44 | 20.1.02.23-0121 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Проводник заземляющий П-750 |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 204.83 | 1.24 | 253.99 | 1 |  |  | 761.97
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 253.99 |  |  |  | 761.97
45 | 20.1.02.18-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 78.19 | 1.29 | 100.87 | 1 |  |  | 2.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 101 |  |  |  | 2.02
46 | 20.1.02.18-1002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  | 10 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 911.44 | 1.34 | 1221.33 | 1 |  |  | 610.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1221.34 |  |  |  | 610.67
47 | 25.2.02.11-0051 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 | 1926.82 | 1.19 | 2292.92 | 1 |  |  | 114.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2293 |  |  |  | 114.65
48 | 20.1.02.23-1034 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вязка спиральная алюминиевая без полимерного покрытия для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 108.32 | 1.24 | 134.32 | 1 |  |  | 2417.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 134.32 |  |  |  | 2417.76
49 | 22.2.02.09-0021 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крюки для крепления изоляторов КН-12 Объем: 1.7 : 1000 * 3 |  | т |  | 0.0051 |  | 1 |  | 0.0051 | 207637.35 | 1.34 | 278234.05 | 1 |  |  | 1418.99
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 278233.33 |  |  |  | 1418.99
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 169805,74
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 169805,74
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 169805,74
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 1162,04
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 170967,78
Пусконаладочные работы
50 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.46 | [6 empty] | 1863.49
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 1.23 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 942.22
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 1.23 |  |  | 749 | 1 |  |  | 921.27
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1863.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 1863.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1378.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 670.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1304.44 |  |  |  | 3913.33
51 | ГЭСНп-01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | измерение |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 2272.55
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 1149.05
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 749 | 1 |  |  | 1123.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2272.55
|  | ФОТ | [14 empty] | 2272.55
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1681.69
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 818.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1590.79 |  |  |  | 4772.36
52 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.96 | [6 empty] | 727.21
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.48 |  |  | 766.03 | 1 |  |  | 367.69
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.48 |  |  | 749 | 1 |  |  | 359.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 727.21
|  | ФОТ | [14 empty] | 727.21
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 538.14
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 261.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 509.05 |  |  |  | 1527.15
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 4863,25
|  | оплата труда | [14 empty] | 4863,25
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 4863,25
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 3598,81
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1750,78
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 10212,84
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 10212,84
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 6,42
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 239631,05
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 41920,28
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 14934,64
Всего по смете
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 5846,97
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 175250,86
|  | перевозка | [14 empty] | 516,26
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 47767,25
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 45790,06
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 24704,14
|  | Итого СМР | [14 empty] | 308963,21
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 1162,04
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 310125,25
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 76,58
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 9,44
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 7724,08
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 316687,29
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 1,9 % |  |  | 6017,07
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 322704,36
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 323866,40
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 9715,99
|  | ИТОГО | [14 empty] | 333582,39
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО»
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 квартал 2025 г.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Длина от 1 до 5 км включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.16. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ, п.1 A = 21.2 тыс.руб; B = 30.176 тыс.руб; Xмин = 1; Количество = 1 |  | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Ктек * СуммаКст (21 200 руб. + 30 176 руб. * (0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 * 1.65 * (0.4 + 0.6) | 69834
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.1кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.65 Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
2 | Итого по смете: |  |  |  | 69834