## Сводка затрат
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 372409.6833 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
Идентификатор инвестиционного проекта
СВОДКА ЗАТРАТ
Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 348167.6408
1.1. | ПИР | 0
1.2. | строительных и монтажных работ | 207147.1448
1.3. | оборудования | 113744.6901
1.4. | прочих затрат | 27275.806
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | до 2025: 0; (Наименование инвестиционного проекта) 2025: 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | до 2025: 0; (Наименование инвестиционного проекта) 2025: 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | до 2025: 0; (Наименование инвестиционного проекта) 2025: 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 348167.6408 | - | 0 | 0 | 348167.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 372409.6833 | 0 | 0 | 0 | 372409.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 67155.8445 | 0 | 0 | 0 | 67155.8445 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 305253.8387 | 0 | 0 | 0 | 305253.8387 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПИР | 0
5.2. | строительных и монтажных работ | 181614.9858
5.3. | оборудования | 99724.9578
5.4. | прочих затрат | 23913.8952

## ССР
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 348167.6408 | руб.
| В том числе возвратных сумм руб. |  |  | руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
(Наименование инвестиционного проекта)
Идентификатор инвестиционного проекта:
Составлен в текущем уровне цен на 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | всего
|  |  | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР №7 | Монтажные работы | 169792.7417 | 93233.3525 | 0 | 263026.0942
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 169792.7417 | 93233.3525 | 0 | 263026.0942
| Итого по Главам 1-8 |  | 169792.7417 | 93233.3525 | 0 | 263026.0942
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
3 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 О/Д от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  | 22357.218 | 22357.218
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 22357.218 | 22357.218
| Итого по Главам 1-10 |  | 169792.7417 | 93233.3525 | 22357.218 | 285383.3122
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
4 | Приказ АО "ЛОЭСК" от 30.12.2025 №433 о/д "Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии" (не требуется) | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-12 |  | 169792.7417 | 93233.3525 | 22357.218 | 285383.3122
Налоги и обязательные платежи
5 |  | НДС 22% | 37354.4032 | 20511.3376 | 4918.588 | 62784.3287
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 37354.4032 | 20511.3376 | 4918.588 | 62784.3287
| Всего по сводному расчету |  | 207147.1448 | 113744.6901 | 27275.806 | 348167.6408

## ОСР 5
| Наименование стройки | Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
|  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 7
| Наименование сметы | Монтажные работы.
Составлен в текущих ценах на 2025г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ЛС-1 | Установка однофазного ПУ сплит- исполнения на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами | 82541.52 | 41560.9867 | 0 | 124102.5067
2 | ЛС-3 | Установка трехфазного ПУ сппит- исполнения на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами | 75486.9167 | 45752.0208 | 0 | 121238.9375
3 | ЛС-5.1 | Установка трехфазного ПУ полукосвенного включения и ТТ в РУ-0,4 кВ ТП/РТП (ТТР 5.1) | 11764.305 | 5920.345 | 0 | 17684.65
|  | Итого | 169792.7417 | 93233.3525 | 0 | 263026.0942

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12
ЛСР №1 | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП | - | 124102.5067 | 3200 | шт | 38.782 | Приложение 2 к приказу АО "ЛОЭСК" от 30.12.2025 №433 о/д "Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии"
ЛСР №3 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП | - | 121238.9375 | 2500 | шт | 48.4956 | Приложение 2 к приказу АО "ЛОЭСК" от 30.12.2025 №433 о/д "Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии"
ЛС-5.1 | Установка трехфазного ПУ полукосвенного включения и ТТ в РУ-0,4 кВ ТП/РТП | - | 17684.65 | 300 | шт | 58.9488 | Приложение 2 к приказу АО "ЛОЭСК" от 30.12.2025 №433 о/д "Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии"

## ЛС-1
Приложение №2
к приказу АО «ЛОЭСК»
от _________ № ______ О/Д
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора - главный инженер
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Установка однофазного ПУ в CПЛИТ исполнении на опоре ВЛИ-0,4 кВ (ТТР 1)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 46538.44 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 8939.14 |  | руб.
|  | строительных работ | 3087.55 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 109.52 |  | руб.
|  | монтажных работ | 27865.52 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 15 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 15585.37 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Монтажные работы
1 | ГЭСН-33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  | ответвление |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.55 | [6 empty] | 824.12
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 1.55 |  | 1 |  | 1.55 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 824.12
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 87.97
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.15 | [6 empty] | 84.49
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 346.73 | 1.46 | 506.23 |  |  |  | 35.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 39.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 656.62 |  |  |  | 52.53
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 45.06
| 4 | М | [14 empty] | 42.42
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 238.29 | 1.78 | 424.16 |  |  |  | 42.42
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1039
|  | ФОТ | [14 empty] | 908.61
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 935.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 545.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2520.04 |  |  |  | 2520.04
2 | ГЭСНм-08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.472 | [6 empty] | 1392.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 41.2 |  | 1.2 |  | 2.472 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1392.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 14.13
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.012 | [6 empty] | 7.92
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 0.006 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 9.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 0.006 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4.54
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 0.006 |  |  | 656.62 |  |  |  | 3.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 0.006 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.38
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.16 |  | 1.2 |  | 0.0096 |  |  | 41.45 |  |  |  | 0.4
| 4 | М | [14 empty] | 88.93
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.00015 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 8.75
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.04 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.86
| ФСБЦ 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  | 100 шт |  | 1.02 |  | 1 |  | 0.051 | 896.51 | 1.14 | 1022.02 |  |  |  | 52.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 23.2047 |  |  | 1 |  |  |  | 23.2
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1503.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 1400.2
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1358.19
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 714.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 71511 |  |  |  | 3575.55
3 | ГЭСНм-08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | 100 шт |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.08
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.8675 | [6 empty] | 1663.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 29.87 |  | 1.2 |  | 2.8675 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 1663.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 19.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00192 | [6 empty] | 1.27
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00096 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00096 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 0.73
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00096 |  |  | 656.62 |  |  |  | 0.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00096 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 0.54
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 10.54 |  | 1.2 |  | 1.0118 |  |  | 17.11 |  |  |  | 17.31
| 4 | М | [14 empty] | 129.23
| ФСБЦ 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  | 100 шт |  | 1.02 |  | 1 |  | 0.0816 | 655.9 | 0.96 | 629.66 |  |  |  | 51.38
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.008 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 2.14
| ФСБЦ 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 1.6e-05 | 308849.7 | 1.25 | 386062.13 |  |  |  | 6.18
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.004 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0.74
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 33.33 |  | 1 |  | 2.6664 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 15.49
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 1 |  | 1 |  | 0.08 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4.77
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.24 |  | 1 |  | 0.0992 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 19.78
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0016 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 1.03
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 27.7208 |  |  | 1 |  |  |  | 27.72
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1813.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 1664.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1614.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 848.91
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 53459.38 |  |  |  | 4276.75
4 | ГЭСНм-08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.336 | [6 empty] | 194.89
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 0.28 |  | 1.2 |  | 0.336 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 194.89
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 27.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.024 | [6 empty] | 15.84
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 19.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 656.62 |  |  |  | 7.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6.76
| 4 | М | [14 empty] | 8.03
| ФСБЦ 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3e-05 | 127406 | 1.25 | 159257.5 |  |  |  | 4.78
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 3.2482 |  |  | 1 |  |  |  | 3.25
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 246.22
|  | ФОТ | [14 empty] | 210.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 204.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 107.47
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 558.1 |  |  |  | 558.1
5 | ГЭСНм-08-02-158-01 | Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение: до 240 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.896 | [6 empty] | 2695.79
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.04 |  | 1.2 |  | 4.896 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2695.79
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 187.49
| ФСБЦ 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.002 | 4800.85 | 1.67 | 8017.42 |  |  |  | 16.03
| ФСБЦ 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  | 1000 шт |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.002 | 3658.94 | 1.34 | 4902.98 |  |  |  | 9.81
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.002 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 116.72
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 44.9296 |  |  | 1 |  |  |  | 44.93
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2883.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 2695.79
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2614.92
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1374.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3436.53 |  |  |  | 6873.05
6 | ГЭСНм-10-03-032-04 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.4 | [6 empty] | 2168.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 2 |  | 1.2 |  | 2.4 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 2168.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 36.15
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 36.1468 |  |  | 1 |  |  |  | 36.15
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2204.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 2168.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1951.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 997.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5154.54 |  |  |  | 5154.54
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 9689,98
|  | оплата труда | [14 empty] | 8939,14
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 149,07
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 109,52
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 492,25
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 492,25
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 9048,66
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8679,90
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 4588,15
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 22958,03
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 14,53
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,18
Оборудование
7 | 0014_47_4704108216_18. 12.2025_2_1.1. | Счетчик электрической энергии 1ф. |  | ШТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12987.81 | 1 |  |  | 12987.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12987.81 |  |  |  | 12987.81
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 12987,81
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 12987,81
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12987,81
Материалы, не учтенные расценками
8 | 20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 177.35 | 1.14 | 202.18 | 1 |  |  | 808.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 202.18 |  |  |  | 808.72
9 | 21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 31139.61 | 1.39 | 43284.06 | 1 |  |  | 1298.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43284 |  |  |  | 1298.52
10 | 20.1.01.01-0026 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2 |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 17405.39 | 1.14 | 19842.14 | 1 |  |  | 198.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19842 |  |  |  | 198.42
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2305,66
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 2305,66
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 2305,66
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 2305,66
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 2305,66
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 24983,45
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 8939,14
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 149,07
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 109,52
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 2797,91
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 9048,66
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 8679,90
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 4588,15
|  | Итого СМР | [14 empty] | 25263,69
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 12987,81
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 38251,50
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 38251,50
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 14,53
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,18
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 530,54
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 25794,23
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 38782,04
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 38782,04
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [11 empty] | 20 % |  |  | 7756,40
|  | ИТОГО | [14 empty] | 46538,44
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Главный специалист-сметчик |  |  |  | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## КА 1
N п/п | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/ поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/ поставщика | Статус организации (производитель (1) /поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20
1.1. | ТЦ_62.5.01.04-0014_47_4704108216_18. 12.2025_1_1.1. | Счетчик электрической энергии 1ф. | Счетчик электрической энергии 1ф. | шт. | шт. | 15585.37 | 12987.81 | 0 | 0 | 0 | 12987.81 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
1.2. | ТЦ_62.5.01.04-0014_78_7813621455_18. 12.2025_1_1.2. | Счетчик электрической энергии 1ф. | Счетчик электрической энергии 1ф. | шт. | шт. | 19263.52 | 16052.93 | 0 | 0 | 0 | 16052.93 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
1.3. | ТЦ_62.5.01.04-0014_78_7820024241_18. 12.2025_1_1.3. | Счетчик электрической энергии 1ф. | Счетчик электрической энергии 1ф. | шт. | шт. | 16286.71 | 13572.26 | 0 | 0 | 0 | 13572.26 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
| Составил: |  |  | ________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС-3
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора - главный инженер
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3
Установка трехфазного ПУ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛИ-0,4 кВ (ТТР 3)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 58194.69 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10092.04 |  | руб.
|  | строительных работ | 6488.96 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 264.19 |  | руб.
|  | монтажных работ | 29744.76 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 17 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 21960.97 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Монтажные работы
1 | ГЭСН-33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности |  | ответвление |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.156 | [6 empty] | 1678.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.63 |  | 1.2 |  | 3.156 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 1678.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 191.09
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.324 | [6 empty] | 182.48
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч |  | 0.12 |  | 1.2 |  | 0.144 | 346.73 | 1.46 | 506.23 |  |  |  | 72.9
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.12 |  | 1.2 |  | 0.144 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 81.1
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.15 |  | 1.2 |  | 0.18 |  |  | 656.62 |  |  |  | 118.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.15 |  | 1.2 |  | 0.18 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 101.38
| 4 | М | [14 empty] | 212.08
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 238.29 | 1.78 | 424.16 |  |  |  | 212.08
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2263.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 1860.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1916.3
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % |  | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1116.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5296.25 |  |  |  | 5296.25
2 | ГЭСНм-08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.416 | [6 empty] | 2431.49
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.2 |  | 4.416 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2431.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 109.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.096 | [6 empty] | 63.34
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.048 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 78.34
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.048 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 36.31
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.048 |  |  | 656.62 |  |  |  | 31.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.048 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 27.03
| 4 | М | [14 empty] | 601.31
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 0.0032 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 506.78
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 5.83
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.6 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 42.46
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.096 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 5.72
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 40.5248 |  |  | 1 |  |  |  | 40.52
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3206
|  | ФОТ | [14 empty] | 2494.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2419.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1272.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1724.59 |  |  |  | 6898.35
3 | ГЭСНм-08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | 100 шт |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.735 | [6 empty] | 3326.5
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 29.87 |  | 1.2 |  | 5.735 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 3326.5
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 39.02
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00384 | [6 empty] | 2.53
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00192 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00192 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1.45
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00192 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.00192 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1.08
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 10.54 |  | 1.2 |  | 2.0237 |  |  | 17.11 |  |  |  | 34.63
| 4 | М | [14 empty] | 258.43
| ФСБЦ 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  | 100 шт |  | 1.02 |  | 1 |  | 0.1632 | 655.9 | 0.96 | 629.66 |  |  |  | 102.76
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.016 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 4.27
| ФСБЦ 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  | т |  | 0.0002 |  | 1 |  | 3.2e-05 | 308849.7 | 1.25 | 386062.13 |  |  |  | 12.35
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.008 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 1.48
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 33.33 |  | 1 |  | 5.3328 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 30.98
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 1 |  | 1 |  | 0.16 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 9.53
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.24 |  | 1 |  | 0.1984 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 39.56
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0032 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 2.06
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 55.4416 |  |  | 1 |  |  |  | 55.44
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3626.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 3329.03
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3229.16
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1697.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 53459.06 |  |  |  | 8553.45
4 | ГЭСНм-08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.84 | [6 empty] | 487.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0.84 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 487.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 27.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.024 | [6 empty] | 15.84
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 19.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 656.62 |  |  |  | 7.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6.76
| 4 | М | [14 empty] | 12.9
| ФСБЦ 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3e-05 | 127406 | 1.25 | 159257.5 |  |  |  | 4.78
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 8.1204 |  |  | 1 |  |  |  | 8.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 543.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 503.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 487.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 256.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1287.98 |  |  |  | 1287.98
5 | ГЭСНм-10-03-032-04 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.4 | [6 empty] | 2168.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 2 |  | 1.2 |  | 2.4 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 2168.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 36.15
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 36.1468 |  |  | 1 |  |  |  | 36.15
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2204.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 2168.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1951.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 997.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5154.54 |  |  |  | 5154.54
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 11844,53
|  | оплата труда | [14 empty] | 10092,04
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 367,43
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 264,19
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1120,87
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 10356,23
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 10005,36
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 5340,68
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 27190,57
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,56
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,44
Оборудование
6 | 0042_47_4704108216_19.12.2025_2_1.1. | Счетчик электрической энергии 3ф. |  | ШТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 18300.81 | 1 |  |  | 18300.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18300.81 |  |  |  | 18300.81
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 18300,81
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 18300,81
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 18300,81
Материалы, не учтенные расценками
7 | 20.1.02.18-1148 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х400 мм |  | 100 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 505.72 | 1.22 | 616.98 | 1 |  |  | 61.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 617 |  |  |  | 61.7
8 | 20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 | 177.35 | 1.14 | 202.18 | 1 |  |  | 808.72
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 202.18 |  |  |  | 808.72
9 | 21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 31139.61 | 1.39 | 43284.06 | 1 |  |  | 1298.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43284 |  |  |  | 1298.52
10 | 20.2.05.01-0001 | Бандажи дистанционные для фасадного крепления СИП диаметром 45 мм2 |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 17558.04 | 1.22 | 21420.81 | 1 |  |  | 214.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21421 |  |  |  | 214.21
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2383,15
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 2383,15
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 2383,15
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 32528,49
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 10092,04
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 367,43
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 264,19
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 3504,02
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 10356,23
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 10005,36
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 5340,68
|  | Итого СМР | [14 empty] | 29573,72
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 18300,81
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 47874,53
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,56
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,44
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 621,05
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 30194,77
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 48495,58
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 48495,58
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [11 empty] | 20 % |  |  | 9699,11
|  | ИТОГО | [14 empty] | 58194,69
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Главный специалист-сметчик |  |  |  | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## КА 3
N п/п | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/ поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/ поставщика | Статус организации (производитель (1) /поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20
1.1. | ТЦ_62.5.01.04-0042_47_4704108216_19. 12.2025_3_1.1. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 21960.97 | 18300.81 | 0 | 0 | 0 | 18300.81 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
1.2. | ТЦ_62.5.01.04-0042_78_78136214556_19. 12.2025_3_1.2. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 27143.76 | 22619.8 | 0 | 0 | 0 | 22619.8 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
1.3. | ТЦ_62.5.01.04-0014_78_7820024241_19. 12.2025_3_1.3. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 22949.22 | 19124.35 | 0 | 0 | 0 | 19124.35 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
| Составил: |  |  | ________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС-5.1
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора - главный инженер
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5.1
Установка трехфазного ПУ полукосвенного включения и ТТ в РУ-0,4 кВ ТП/РТП (ТТР 5.1)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 70738.6 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11615.2 |  | руб.
|  | строительных работ | 4182 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 259.48 |  | руб.
|  | монтажных работ | 42875.22 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 19 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 23681.38 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Монтажные работы
1 | ГЭСНм-08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.84 | [6 empty] | 487.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0.84 |  |  | 580.03 | 1 |  |  | 487.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 27.46
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.024 | [6 empty] | 15.84
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 19.58
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 656.62 |  |  |  | 7.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.012 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6.76
| 4 | М | [14 empty] | 12.9
| ФСБЦ 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3e-05 | 127406 | 1.25 | 159257.5 |  |  |  | 4.78
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 8.1204 |  |  | 1 |  |  |  | 8.12
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 543.43
|  | ФОТ | [14 empty] | 503.07
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 487.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 256.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1287.98 |  |  |  | 1287.98
2 | ГЭСНм-08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.608 | [6 empty] | 895.51
| ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч |  | 1.34 |  | 1.2 |  | 1.608 |  |  | 556.91 | 1 |  |  | 895.51
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 5.37
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 1.2 |  | 0.1296 |  |  | 41.45 |  |  |  | 5.37
| 4 | М | [14 empty] | 356.63
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 126.59
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.001 |  |  | 180931 |  |  |  | 180.93
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 1.6
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.036 |  | 1 |  | 0.036 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 4.37
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 1.18
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.001 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0208 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 5.81
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 9.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.049 |  | 1 |  | 0.049 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 9.77
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.001 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 14.9252 |  |  | 1 |  |  |  | 14.93
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1257.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 895.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 868.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 456.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2582.86 |  |  |  | 2582.86
3 | ГЭСНм-08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1982.2
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 3 |  | 1.2 |  | 3.6 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1982.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10.59
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.213 |  | 1.2 |  | 0.2556 |  |  | 41.45 |  |  |  | 10.59
| 4 | М | [14 empty] | 702.11
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 126.59
| ФСБЦ 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  | 100 шт |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | 655.9 | 0.96 | 629.66 |  |  |  | 125.93
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.002 |  |  | 180931 |  |  |  | 361.86
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 5.34
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 3.64
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 3.94
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0.74
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0208 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 3.33 |  | 1 |  | 3.33 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 19.35
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 9.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.049 |  | 1 |  | 0.049 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 9.77
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.002 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 1.29
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 33.0366 |  |  | 1 |  |  |  | 33.04
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2694.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 1982.2
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1922.73
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1010.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5628.55 |  |  |  | 5628.55
4 | ГЭСНм-10-03-032-04 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.4 | [6 empty] | 2168.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 2 |  | 1.2 |  | 2.4 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 2168.81
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 36.15
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 36.1468 |  |  | 1 |  |  |  | 36.15
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2204.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 2168.81
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 1951.93
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 997.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5154.54 |  |  |  | 5154.54
5 | ГЭСНм-08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.74 | [6 empty] | 4359.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.15 |  | 1.2 |  | 7.74 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4359.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 294.3
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.324 | [6 empty] | 202.31
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.2 |  | 0.126 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 205.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.2 |  | 0.126 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 95.33
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.2 |  | 0.072 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 5.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.2 |  | 0.072 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 36.01
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.2 |  | 0.126 |  |  | 656.62 |  |  |  | 82.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.2 |  | 0.126 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 70.97
| 4 | М | [14 empty] | 685.74
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.3 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 379.76
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 1.17 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 233.32
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 72.6552 |  |  | 1 |  |  |  | 72.66
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5541.67
|  | ФОТ | [14 empty] | 4561.63
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4424.78
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2326.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4097.63 |  |  |  | 12292.88
6 | ГЭСНм-08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | 100 м |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.0714 | [6 empty] | 589.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 9.92 |  | 1.2 |  | 1.0714 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 589.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 53.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0432 | [6 empty] | 28.51
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 0.0216 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 35.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 0.0216 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 16.34
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 0.2592 |  |  | 2.55 |  |  |  | 0.66
| ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 0.2592 | 8.84 | 1.48 | 13.08 |  |  |  | 3.39
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 0.0216 |  |  | 656.62 |  |  |  | 14.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 0.0216 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 12.17
| 4 | М | [14 empty] | 79.62
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.045 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 68.72
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 5e-06 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 0.56
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.00864 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 0.51
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 9.8317 |  |  | 1 |  |  |  | 9.83
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 751.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 618.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 599.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 315.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18519.56 |  |  |  | 1666.76
7 | ГЭСНм-08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности. |  | 100 м |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.0563 | [6 empty] | 1132.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 19.04 |  | 1.2 |  | 2.0563 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1132.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 31.91
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01944 | [6 empty] | 12.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.2 |  | 0.00972 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 15.86
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.2 |  | 0.00972 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 7.35
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.09 |  | 1.2 |  | 0.00972 |  |  | 656.62 |  |  |  | 6.38
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.09 |  | 1.2 |  | 0.00972 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5.47
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.16 |  | 1.2 |  | 0.23328 |  |  | 41.45 |  |  |  | 9.67
| 4 | М | [14 empty] | 35.78
| ФСБЦ 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  | кг |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 | 160.07 | 1.54 | 246.51 |  |  |  | 4.44
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.6192 |  | 1 |  | 0.055728 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.5
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.96 |  | 1 |  | 0.0864 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 11.97
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 18.8705 |  |  | 1 |  |  |  | 18.87
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1212.74
|  | ФОТ | [14 empty] | 1145.05
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1110.7
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 583.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32304.67 |  |  |  | 2907.42
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 14206,72
|  | оплата труда | [14 empty] | 11615,20
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 423,11
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 259,48
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1908,93
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 11874,68
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 11366,62
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 5947,65
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 31520,99
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 19,32
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,40
Материалы, не учтенные расценками
8 | 0020_47_4704108216_24. 12.2025_2_1.1. | Трансформаторы тока |  | ШТ |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1073.14 | 1 |  |  | 3219.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1073.14 |  |  |  | 3219.42
9 | 21.1.08.03-0456 | Кабель контрольный КВВГнг(A) 10х2,5 |  | 1000 м |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 222039.22 | 1.04 | 230920.79 | 1 |  |  | 2309.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 230921 |  |  |  | 2309.21
10 | 5320_47_4704108216_13. 12.2025_2._2.1. | Наконечник НШВИ-6-18 |  | ШТ |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  | 1.85 | 1 |  |  | 14.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1.85 |  |  |  | 14.8
11 | 24.3.03.05-0013 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  | м |  | 9 |  | 1 |  | 9 | 19.51 | 1.02 | 19.9 | 1 |  |  | 179.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19.9 |  |  |  | 179.1
12 | 20.1.01.03-0007 | Колодки клеммные для сетей уличного освещения, количество колодок 4, напряжение до 1 кВ |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 868.86 | 1.34 | 1164.27 | 1 |  |  | 1164.27
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1164.27 |  |  |  | 1164.27
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 6886,80
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 6886,80
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 6886,80
Оборудование
13 | 0042_47_4704108216_19. 12.2025_2_3.1. | Счетчик электрической энергии 3ф. |  | ШТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 18300.81 | 1 |  |  | 18300.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18300.81 |  |  |  | 18300.81
14 | 0005_47_4704108216_3. 12.2025_2_4.1. | Антенна Триада-МА |  | ШТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1433.67 | 1 |  |  | 1433.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1433.67 |  |  |  | 1433.67
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 19734,48
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 19734,48
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 19734,48
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 40828
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 11615,20
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 423,11
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 259,48
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 8795,73
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 11874,68
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 11366,62
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 5947,65
|  | Итого СМР | [14 empty] | 38407,79
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 19734,48
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 58142,27
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 19,32
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,40
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 806,56
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 39214,35
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 58948,83
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 58948,83
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [11 empty] | 20 % |  |  | 11789,77
|  | ИТОГО | [14 empty] | 70738,60
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Главный специалист-сметчик |  |  |  | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## КАЦ 5.1
Коньюктурный анализ цен по объекту:
(наименование объекта капитального строительства)
N п/п | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/ поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/ поставщика | Статус организации (производитель (1) /поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20
1.1. | ТЦ_89.1.62.05-0020_47_4704108216_24. 12.2025_2_1.1. | Трансформаторы тока | Трансформаторы тока | шт. | шт. | 1287.768 | 1073.14 | 0 | 0 | 0 | 1073.14 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
1.2. | ТЦ_89.1.62.05-0020_78_7813621455_24. 12.2025_2_1.2. | Трансформаторы тока | Трансформаторы тока | шт. | шт. | 1591.68 | 1326.4 | 0 | 0 | 0 | 1326.4 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
1.3. | ТЦ_89.1.62.05-0020_78_7820024241_24. 12.2025_2_1.3. | Трансформаторы тока | Трансформаторы тока | шт. | шт. | 1614.864 | 1345.72 | 0 | 0 | 0 | 1345.72 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
2.1. | ТЦ_59.1.25.03-5320_47_4704108216_13. 12.2025_2._2.1. | Наконеник НШВИ-6-18 | Наконеник НШВИ-6-18 | шт. | шт. | 2.22 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
2.2. | ТЦ_59.1.25.03-5320_78_7813621455_13. 12.2025_2_2.2. | Наконеник НШВИ-6-18 | Наконеник НШВИ-6-18 | шт. | шт. | 2.748 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
2.3. | ТЦ_59.1.25.03-5320_78_7813621455_13. 12.2025_2_2.3. | Наконеник НШВИ-6-18 | Наконеник НШВИ-6-18 | шт. | шт. | 2.32 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
3.1. | ТЦ_62.5.01.04-0042_47_4704108216_19. 12.2025_2_3.1. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 21960.97 | 18300.81 | 0 | 0 | 0 | 18300.81 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
3.2. | ТЦ_62.5.01.04-0042_78_78136214556_19. 12.2025_2_3.2. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 27143.76 | 22619.8 | 0 | 0 | 0 | 22619.8 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
3.3. | ТЦ_62.5.01.04-0014_78_7820024241_19. 12.2025_2_3.3. | Счетчик электрической энергии 3ф. | Счетчик электрической энергии 3ф. | шт. | шт. | 22949.22 | 19124.35 | 0 | 0 | 0 | 19124.35 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
4.1. | ТЦ_61.1.01.02-0005_47_4704108216_3. 12.2025_2_4.1. | Антенна Триада-МА | Антенна Триада-МА | шт. | шт. | 1720.4 | 1433.67 | 0 | 0 | 0 | 1433.67 | 2025 | 4 | ООО «НЭП» | 470401001 | 4704108216 |  | Санкт-Петербург | 2
4.2. | ТЦ_61.1.01.02-0005_78_7813621455_3. 12.2025_2_4.2. | Антенна Триада-МА | Антенна Триада-МА | шт. | шт. | 2126.41 | 1772.01 | 0 | 0 | 0 | 1772.01 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 |  | Санкт-Петербург | 2
4.3. | ТЦ_61.1.01.02-0005_78_7820024241_3. 12.2025_2_4.3. | Антенна Триада-МА | Антенна Триада-МА | шт. | шт. | 1797.83 | 1498.19 | 0 | 0 | 0 | 1498.19 | 2025 | 4 | ООО "МастерСтройКомпания" | 782001001 | 7820024241 |  | Санкт-Петербург | 2
| Составил: | Главный специалист отдела технического аудита и аналитики |  | ________________________________Петрова Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник отдела технического аудита и аналитики
________________________________ Жвирко С.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]