## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 12708.9137 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_19-1-05-1-01-00-2-0266
СВОДКА ЗАТРАТ
Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 100 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1 | 1.0205 | 1.0623 | 1.1059 | 1.1512 | 1.1984
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 10440.5817
1.1. | ПИР | 464.6705
1.2. | строительных и монтажных работ | 8654.9275
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 1320.9837
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 10358.0189 | 3608.3488 | 6749.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 8089.6869 | 2430.5549 | 5659.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 2268.332 | 1177.7939 | 1090.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 2350.8948 | - | 0 | 2350.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 12708.9137 | 3608.3488 | 6749.6701 | 2350.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1772.213
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 10936.7007
5.1. | ПИР | 486.7509
5.2. | строительных и монтажных работ | 9066.1951
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 1383.7546

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 10440.5817 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение №
выполнен по объекту-аналогу:
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт №1 от 23.11.2022 | Вынос в натуру |  |  |  | 34.1972 | 34.1972
1.2 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Подготовительные работы | 80.312 |  |  |  | 80.312
1.3 | ЛС №1 от 26.12.2022 | Организация дорожного движения | 35.118 |  |  |  | 35.118
1.2 | ЛС №3 от 14.11.2025 | Организация дорожного движения | 52.393 |  |  |  | 52.393
1.5 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Демонтажные работы | 538.543 |  |  |  | 538.543
1.6 | Акт №1 от 29.1.2019 | Вынос границ лесных участков в натуру |  |  |  | 93.3308 | 93.3308
1.7 | Акт №1 от 06.08.2020 | Подготовка проектной документации лесного участка и утверждение КПР ЛО |  |  |  | 68.75 | 68.75
1.8 | Акт №4 от 24.12.2020 | Постановка лесного участка на кадастровый учет |  |  |  | 83.8683 | 83.8683
1.9 | Акт №6 от 06.04.2022 | Разработка и составление материально-денежной оценки лесосеки |  |  |  | 15.75 | 15.75
1.10 | Акт №7 от 04.05.2022 | Составление ПОЛ, прохождение гос.экспертизы ПОЛ, составление и подача лесной декларации |  |  |  | 47.25 | 47.25
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 706.366 | 0 | 0 | 343.1464 | 1049.5124
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС №1 от 26.12.2022 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 3673.927 | 80.516 |  |  | 3754.443
2.2 | ЛС №2 от 30.09.2025 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 858.9899 |  |  |  | 858.9899
2.3 | ЛС №3 от 14.11.2025 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 984.1572 |  |  |  | 984.1572
2.4 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 413.9229 | 376.3238 |  |  | 790.2467
2.5 | [6 empty] | 0
2.6 | [6 empty] | 0
2.7 | [6 empty] | 0
2.8 | [6 empty] | 0
2.9 | [6 empty] | 0
2.10 | [6 empty] | 0
2.11 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 5930.997 | 456.8398 | 0 | 0 | 6387.8368
| Итого по Главам 1-2 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 343.1464 | 7437.3492
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 343.1464 | 7437.3492
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 343.1464 | 7437.3492
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 69.1962 | 69.1962
9.2 | [6 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.3 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 69.1962 | 69.1962
| Итого по Главам 1-9 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 412.3426 | 7506.5454
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | [6 empty] | 0
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 о/д от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 670.4309 | 670.4309
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 670.4309 | 670.4309
| Итого по Главам 1-10 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 1082.7735 | 8176.9764
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | Акт №1 от 27.04.2020 | Проектные работы |  |  |  | 380.8775 | 380.8775
12.2 | [6 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 380.8775 | 380.8775
| Итого по Главам 1-12 |  | 6637.363 | 456.8398 | 0 | 1463.651 | 8557.8539
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НДС 22% | 1460.2199 | 100.5048 | 0 | 322.0032 | 1882.7278
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1460.2199 | 100.5048 | 0 | 322.0032 | 1882.7278
| Всего по сводному расчету |  | 8097.5829 | 557.3446 | 0 | 1785.6543 | 10440.5817

## ИЦИ (hidden)
Источники ценовой информации
Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | шт | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование |  |  | км | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 10.279 | 0.584 | км | 17.601 | 0
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | 0
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | 0

## ЛС 4 (hidden)
| Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| "_____" ______________ 20___ г. | [8 empty] | "_____" ______________ 20___ г.
Строительство ВЛ-10 кВ фид.158-07 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование стройки)
Строительство ВЛ-10 кВ фид.158-07 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04
Строительство ВЛ-10 кВ фид.158-07 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [6 empty] | методом
| Основание | 00-0319/2022 РДПДР-4
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026
| Сметная стоимость |  | 1803523.49 |  |  | руб.
|  | в том числе: | [6 empty] | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 272020 | руб.
|  | строительных работ | 1259989.04 |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 68851 | руб.
|  | монтажных работ | 459115.07 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 470 |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 112 |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 84419.38 |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
Подготовительные работы.
1 | ГЭСН-01-02-087-06 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 1000 м3 | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 79.2 | [6 empty] | 34918.49
| ФСБЦ ТЗ-1-100-14 | Средний разряд работы 1,4 |  | чел.-ч | 144 |  | 1.1 |  | 79.2 |  |  |  | 440.89 | 1 |  | 34918.49
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 34918.49
|  | ФОТ | [13 empty] | 34918
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 31077
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 14317
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 160624 |  |  | 80312
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 34918
|  | оплата труда | [13 empty] | 34918
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 34918
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 31077
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 14317
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 80312
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 80312
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 79,20
Демонтаж
2 | ГЭСН-33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов (демонтаж (разборка) металлоконструкций) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | компл | 1 |  | 1 |  | 1
| 2100С-331-Д | (демонтаж Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0) МДС 81-36.2004 п3.3.1Д при демонтаже (разборке) металлических конструкций к нормам затрат труда рабочих-строителей, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотрансортных средств применяется коэф. -К=0,7-, без учета стоимости материальных ресурсов
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 6.8561 | [6 empty] | 4084.85
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 7.42 |  | 0.924 |  | 6.8561 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 4084.85
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1187.13
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.94248 | [6 empty] | 647.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.61 |  | 0.924 |  | 0.56364 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 937.95
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.61 |  | 0.924 |  | 0.56364 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 431.77
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.41 |  | 0.924 |  | 0.37884 |  |  |  | 657.75 |  |  | 249.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.41 |  | 0.924 |  | 0.37884 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 216.04
| 4 | М | [13 empty] | 0
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.01 |  |  |  |  | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  |  |  |  | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.0001 |  |  |  |  | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 0
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.12 |  |  |  |  | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.02 |  |  |  |  | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5919.79
|  | ФОТ | [13 empty] | 4733
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 4875
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 2840
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13635 |  |  | 13635
3 | ГЭСН-33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 34 |  | 1 |  | 34
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 91.1064 | [6 empty] | 46139.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2.03 |  | 1.32 |  | 91.1064 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 46139.01
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 13245.68
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24.684 | [6 empty] | 14076.3
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.45 |  | 1.32 |  | 20.196 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 10293.7
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.45 |  | 1.32 |  | 20.196 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 11516.97
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 1.32 |  | 4.488 |  |  |  | 657.75 |  |  | 2951.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 1.32 |  | 4.488 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2559.33
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 73460.99
|  | ФОТ | [13 empty] | 60215
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 62022
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 36129
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5047.41 |  |  | 171612
4 | ГЭСНм-08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без надобности хранения) |  | 100 шт | 0.34 |  | 1 |  | 0.34
| 2020М-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2100М-321-Б | (демонтаж Козп=0,6; Кэм=0,6; Кмат=0) МДС 81-37.2004 п3.2.1 при отсутствии в сборниках указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, для оборудования подлежащего дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.), к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-монтажников, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины (стоимость материальных ресурсов не учитывается) применять усредненный коэф. -К=0,6-
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10.0858 | [6 empty] | 5751.51
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 41.2 |  | 0.72 |  | 10.0858 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 5751.51
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 58.66
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.04896 | [6 empty] | 32.71
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.72 |  | 0.02448 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 40.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 0.72 |  | 0.02448 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 18.75
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.72 |  | 0.02448 |  |  |  | 657.75 |  |  | 16.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 0.72 |  | 0.02448 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 13.96
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.72 |  | 0.039168 |  |  |  | 46.36 |  |  | 1.82
| 4 | М | [13 empty] | 0
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т | 0.003 |  |  |  |  | 70310.45 |  | 0.77 | 54139.05 |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.8 |  |  |  |  | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 0
| ФСБЦ 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  | 100 шт | 1.02 |  |  |  |  | 896.51 |  | 1.14 | 1022.02 |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5842.88
|  | ФОТ | [13 empty] | 5785
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5611
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2950
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 42364.71 |  |  | 14404
5 | ГЭСН-33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 26 |  | 1 |  | 26
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 27.7992 | [6 empty] | 14965.7
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1.32 |  | 27.7992 |  |  |  | 538.35 | 1 |  | 14965.7
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 43484.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.4736 | [6 empty] | 10679.61
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 15.1008 | 2088.77 |  | 1.35 | 2819.84 |  |  | 42581.84
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 15.1008 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 9896.76
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 1.32 |  | 1.3728 |  |  |  | 657.75 |  |  | 902.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.04 |  | 1.32 |  | 1.3728 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 782.85
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 69130.11
|  | ФОТ | [13 empty] | 25646
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 26415
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 15387
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4266.62 |  |  | 110932
6 | ГЭСН-33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 18.48 | [6 empty] | 9948.71
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 1.75 |  | 1.32 |  | 18.48 |  |  |  | 538.35 | 1 |  | 9948.71
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 33732.69
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19.9584 | [6 empty] | 12244.39
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч | 0.96 |  | 1.32 |  | 10.1376 | 2088.77 |  | 1.35 | 2819.84 |  |  | 28586.41
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.96 |  | 1.32 |  | 10.1376 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 6643.98
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.84 |  | 1.32 |  | 8.8704 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 4521.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.84 |  | 1.32 |  | 8.8704 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 5058.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.09 |  | 1.32 |  | 0.9504 |  |  |  | 657.75 |  |  | 625.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.09 |  | 1.32 |  | 0.9504 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 541.98
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 55925.79
|  | ФОТ | [13 empty] | 22193
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 22859
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 13316
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11512.63 |  |  | 92101
7 | ГЭСН-33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 42 |  | 1 |  | 42
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24.3936 | [6 empty] | 11834.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 24.3936 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 11834.56
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 31155.74
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 26.6112 | [6 empty] | 17780.14
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 13.3056 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 22141.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 13.3056 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 10192.49
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 13.3056 |  |  |  | 13.86 |  |  | 184.42
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 13.3056 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 8829.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 13.3056 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 7587.65
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 60770.44
|  | ФОТ | [13 empty] | 29615
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 30503
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 17769
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2596.24 |  |  | 109042
8 | ГЭСН-33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 26 |  | 1 |  | 26
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8.58 | [6 empty] | 4162.59
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.25 |  | 1.32 |  | 8.58 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 4162.59
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 3255.06
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.8048 | [6 empty] | 2739.99
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 4.8048 |  |  |  | 13.86 |  |  | 66.59
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 4.8048 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 3188.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 4.8048 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2739.99
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 10157.64
|  | ФОТ | [13 empty] | 6903
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 7110
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 4142
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 823.46 |  |  | 21410
9 | ГЭСН-33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (демонтаж (разборка) металлических конструкций) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 8 |  | 1 |  | 8
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2019С-82-4 | МС РФ 519/пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 (демонтаж) (Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0) При демонтаже (разборке) металлических конструкций к затратам труда и оплате труда рабочих, к затратам на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе к оплате труда машинистов, включенным в соответствующие единичные расценки, применяется коэф. -К=0,7-. Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.2176 | [6 empty] | 1075.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.3 |  | 0.924 |  | 2.2176 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 1075.87
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 801.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.1827 | [6 empty] | 674.46
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.924 |  | 1.1827 |  |  |  | 13.86 |  |  | 16.39
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.924 |  | 1.1827 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 784.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.16 |  | 0.924 |  | 1.1827 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 674.46
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2551.57
|  | ФОТ | [13 empty] | 1750
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1803
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1050
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 675.63 |  |  | 5405
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 283760
|  | оплата труда | [13 empty] | 97965
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 126922
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 58875
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 156840
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 161198
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 93583
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 538543
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 189,53
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 94,69
Строительные работы
10 | ГЭСН-33-04-005-02 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.752 | [6 empty] | 2406.56
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.8 |  | 1.32 |  | 4.752 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 2406.56
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 156.28
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.2376 | [6 empty] | 135.49
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.09 |  | 1.32 |  | 0.2376 |  |  |  | 657.75 |  |  | 156.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.09 |  | 1.32 |  | 0.2376 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 135.49
| 4 | М | [13 empty] | 12.92
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.06 | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 6.39
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 3e-05 |  | 1 |  | 6e-05 | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 6.53
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2711.25
|  | ФОТ | [13 empty] | 2542
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 2618
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1525
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3427 |  |  | 6854
11 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 0.0225 + 0.024 |  | км | 0.0465 |  | 1 |  | 0.0465
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.6823 | [6 empty] | 1478.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 2.6823 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 1478.25
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 560.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.92929 | [6 empty] | 529.95
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.35723 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 182.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.35723 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 203.72
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.15038 |  |  |  | 657.75 |  |  | 98.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.15038 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 85.76
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.42168 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 279.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.42168 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 240.47
| 4 | М | [13 empty] | 195.45
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 9.3e-05 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 67.45
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.1581 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 124.66
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.00279 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 0.59
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.00465 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 1.57
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.01023 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 0.98
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.002325 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.2
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2764.47
|  | ФОТ | [13 empty] | 2008
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 2068
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1205
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129827.96 |  |  | 6037
12 | ГЭСН-33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | компл | 2 |  | 1 |  | 2
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19.5888 | [6 empty] | 11671.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 7.42 |  | 1.32 |  | 19.5888 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 11671.01
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 3391.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.6928 | [6 empty] | 1850.86
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.61 |  | 1.32 |  | 1.6104 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 2679.85
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.61 |  | 1.32 |  | 1.6104 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 1233.61
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.41 |  | 1.32 |  | 1.0824 |  |  |  | 657.75 |  |  | 711.95
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.41 |  | 1.32 |  | 1.0824 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 617.25
| 4 | М | [13 empty] | 61.39
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.01 |  | 1 |  | 0.02 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 6.75
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.06 | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 6.39
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0002 | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 21.77
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.12 |  | 1 |  | 0.24 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 22.98
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.04 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 3.5
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 16975.06
|  | ФОТ | [13 empty] | 13522
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 13928
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 8113
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19508 |  |  | 39016
13 | ГЭСН-34-02-035-07 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 10 |  | 1 |  | 10
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8.448 | [6 empty] | 4547.98
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 0.64 |  | 1.32 |  | 8.448 |  |  |  | 538.35 | 1 |  | 4547.98
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 26226.89
| ФСБЦ 22.2.02.18-0006 | Траверса стальная 4-штырная |  | шт | 1 |  | 1 |  | 10 | 1770.81 |  | 1.4 | 2479.13 |  |  | 24791.3
| ФСБЦ 22.2.02.23-0171 | Поковки для конструкций связи, сталь марки 20 |  | кг | 1.6 |  | 1 |  | 16 | 64.13 |  | 1.34 | 85.93 |  |  | 1374.88
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 79.88 |  | 1.52 | 121.42 |  |  | 60.71
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 30774.87
|  | ФОТ | [13 empty] | 4548
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 4457
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2638
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3787 |  |  | 37870
14 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | км | 0.127 |  | 1 |  | 0.127
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7.3259 | [6 empty] | 4037.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 7.3259 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 4037.36
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1531.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.5381 | [6 empty] | 1447.36
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.97567 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 497.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.97567 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 556.38
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.41072 |  |  |  | 657.75 |  |  | 270.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.41072 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 234.22
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 1.1517 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 764.26
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 1.1517 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 656.76
| 4 | М | [13 empty] | 533.84
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 0.000254 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 184.23
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.4318 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 340.47
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.00762 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 1.61
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.0127 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 4.29
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.02794 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 2.68
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.00635 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.56
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 7550.26
|  | ФОТ | [13 empty] | 5484
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 5649
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 3291
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129842.52 |  |  | 16490
15 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | км | 0.072 |  | 1 |  | 0.072
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.1532 | [6 empty] | 2288.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 4.1532 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 2288.9
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 868.37
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.4389 | [6 empty] | 820.55
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.55313 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 281.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.55313 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 315.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.23285 |  |  |  | 657.75 |  |  | 153.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.23285 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 132.78
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.65292 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 433.28
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.65292 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 372.34
| 4 | М | [13 empty] | 302.64
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 0.000144 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 104.44
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.2448 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 193.02
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.00432 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 0.91
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.0072 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 2.43
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.01584 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 1.52
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.0036 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.32
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4280.46
|  | ФОТ | [13 empty] | 3110
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 3203
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1866
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129847.22 |  |  | 9349
16 | ГЭСН-33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | переход | 2 |  | 1 |  | 2
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 36.696 | [6 empty] | 19989.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 13.9 |  | 1.32 |  | 36.696 |  |  |  | 544.73 | 1 |  | 19989.41
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1215.52
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.848 | [6 empty] | 1053.84
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.7 |  | 1.32 |  | 1.848 |  |  |  | 657.75 |  |  | 1215.52
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.7 |  | 1.32 |  | 1.848 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 1053.84
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 22258.77
|  | ФОТ | [13 empty] | 21043
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 21675
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 12626
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 28280 |  |  | 56560
17 | ГЭСН-33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | компл | 4 |  | 1 |  | 4
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19.8528 | [6 empty] | 10434.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 3.76 |  | 1.32 |  | 19.8528 |  |  |  | 525.58 | 1 |  | 10434.23
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 3051.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.6496 | [6 empty] | 3221.74
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.85 |  | 1.32 |  | 4.488 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 2287.49
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.85 |  | 1.32 |  | 4.488 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2559.33
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.22 |  | 1.32 |  | 1.1616 |  |  |  | 657.75 |  |  | 764.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.32 |  | 1.1616 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 662.41
| 4 | М | [13 empty] | 209.79
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.4 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 134.99
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.12 | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 12.78
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0004 | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 43.53
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.12 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 11.49
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.08 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 7
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 16917.29
|  | ФОТ | [13 empty] | 13656
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 14066
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 8194
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9794.25 |  |  | 39177
18 | ГЭСНм-08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м | 0.72 |  | 1 |  | 0.72
| 2020М-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 15.984 | [6 empty] | 8911.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 18.5 |  | 1.2 |  | 15.984 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 8911.08
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 457.19
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.29376 | [6 empty] | 196.27
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.17 |  | 1.2 |  | 0.14688 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 244.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.17 |  | 1.2 |  | 0.14688 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 112.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.17 |  | 1.2 |  | 0.14688 |  |  |  | 657.75 |  |  | 96.61
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.17 |  | 1.2 |  | 0.14688 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 83.76
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 2.9 |  | 1.2 |  | 2.5056 |  |  |  | 46.36 |  |  | 116.16
| 4 | М | [13 empty] | 2271.4
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т | 0.004 |  | 1 |  | 0.00288 | 71131.5 |  | 0.77 | 54771.26 |  |  | 157.74
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг | 2.4 |  | 1 |  | 1.728 | 911.56 |  | 1.29 | 1175.91 |  |  | 2031.97
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0.9 |  | 1 |  | 0.648 | 155.63 |  | 0.81 | 126.06 |  |  | 81.69
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11835.94
|  | ФОТ | [13 empty] | 9107
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8834
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4645
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35159.72 |  |  | 25315
19 | ГЭСНм-08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 10 шт | 2.8 |  | 1 |  | 2.8
| 2020М-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12.0624 | [6 empty] | 6724.79
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 3.59 |  | 1.2 |  | 12.0624 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 6724.79
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 165.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0672 | [6 empty] | 44.9
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0336 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 55.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0336 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 25.74
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0336 |  |  |  | 657.75 |  |  | 22.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0336 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 19.16
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0.56 |  | 1.2 |  | 1.8816 |  |  |  | 46.36 |  |  | 87.23
| 4 | М | [13 empty] | 153.36
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т | 0.001 |  | 1 |  | 0.0028 | 71131.5 |  | 0.77 | 54771.26 |  |  | 153.36
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 7088.29
|  | ФОТ | [13 empty] | 6770
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6567
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3453
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6110 |  |  | 17108
20 | ГЭСНм-08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 10 шт | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
| 2020М-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.4464 | [6 empty] | 1921.37
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 3.59 |  | 1.2 |  | 3.4464 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1921.37
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 47.21
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0192 | [6 empty] | 12.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0096 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 15.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0096 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 7.35
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0096 |  |  |  | 657.75 |  |  | 6.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.0096 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 5.47
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0.56 |  | 1.2 |  | 0.5376 |  |  |  | 46.36 |  |  | 24.92
| 4 | М | [13 empty] | 43.82
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т | 0.001 |  | 1 |  | 0.0008 | 71131.5 |  | 0.77 | 54771.26 |  |  | 43.82
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2025.22
|  | ФОТ | [13 empty] | 1934
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1876
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 986
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6108.75 |  |  | 4887
21 | ГЭСН-33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | компл | 4 |  | 1 |  | 4
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23.1264 | [6 empty] | 12154.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 4.38 |  | 1.32 |  | 23.1264 |  |  |  | 525.58 | 1 |  | 12154.77
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 764.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.1616 | [6 empty] | 662.41
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.22 |  | 1.32 |  | 1.1616 |  |  |  | 657.75 |  |  | 764.04
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.22 |  | 1.32 |  | 1.1616 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 662.41
| 4 | М | [13 empty] | 209.79
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.4 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 134.99
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.12 | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 12.78
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.0001 |  | 1 |  | 0.0004 | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 43.53
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.03 |  | 1 |  | 0.12 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 11.49
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.02 |  | 1 |  | 0.08 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 7
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 13791.01
|  | ФОТ | [13 empty] | 12817
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 13202
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 7690
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8670.75 |  |  | 34683
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 138971
|  | оплата труда | [13 empty] | 86565
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 12210
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 9976
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 30221
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 30221
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 96541
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 98143
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 56232
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 293347
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 158,12
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 16,88
ПНР
22 | ГЭСНп-01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | 11720.22
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 1.08 |  | 1 |  | 3.24 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 1847.64
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч | 1.08 |  | 1 |  | 3.24 |  |  |  | 544.73 | 1 |  | 1764.93
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч | 3.24 |  | 1 |  | 9.72 |  |  |  | 834.12 | 1 |  | 8107.65
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11720.22
|  | ФОТ | [13 empty] | 11720
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 8673
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 4219
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8204 |  |  | 24612
23 | ГЭСНп-01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  | измерение | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.24 | [6 empty] | 2454.35
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1 |  | 1.62 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 1240.97
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1 |  | 1.62 |  |  |  | 749 | 1 |  | 1213.38
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2454.35
|  | ФОТ | [13 empty] | 2454
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1816
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 884
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2577 |  |  | 5154
24 | ГЭСНп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений | 0.35 |  | 1 |  | 0.35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.536 | [6 empty] | 3436.09
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч | 6.48 |  | 1 |  | 2.268 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 1737.36
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 6.48 |  | 1 |  | 2.268 |  |  |  | 749 | 1 |  | 1698.73
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3436.09
|  | ФОТ | [13 empty] | 3436
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2543
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1237
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20617.14 |  |  | 7216
25 | ГЭСНп-01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника |  | измерение | 12 |  | 1 |  | 12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19.44 | [6 empty] | 14726.09
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1 |  | 9.72 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 7445.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1 |  | 9.72 |  |  |  | 749 | 1 |  | 7280.28
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 14726.09
|  | ФОТ | [13 empty] | 14726
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10897
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5301
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2577 |  |  | 30924
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 32336
|  | оплата труда | [13 empty] | 32336
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 32336
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 23929
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 11641
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 67906
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 43,42
Погрузка перевозка
26 | 51-1 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза | 48.737 |  | 1 |  | 48.737 |  |  |  | 938 | 1 |  | 32763
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 938.45 |  |  | 45737
27 | 01-20-1-01-0060 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км |  | 1т груза | 48.737 |  | 1 |  | 48.737 |  |  |  | 1043 | 1 |  | 34691
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1042.78 |  |  | 50822
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 67454
|  | оплата труда | [13 empty] | 20236
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 47218
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 20236
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 18629
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 10476
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 96559
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 96559
Материалы, не учтенные расценками
28 | 08.2.02.13-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм |  | 10 м | 7.2 |  | 1 |  | 7.2 | 2004.76 |  | 0.72 | 1443 | 1 |  | 10393
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1443.47 |  |  | 10393
29 | 07.2.07.13-0201 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2 | 654.4 |  | 1.53 | 1001 | 1 |  | 2002
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1001 |  |  | 2002
30 | 25.2.02.04-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2 | 1248.01 |  | 1.34 | 1672 | 1 |  | 3345
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1672.5 |  |  | 3345
31 | 25.2.02.04-0013 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2 | 749.15 |  | 1.34 | 1004 | 1 |  | 2008
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1004 |  |  | 2008
32 | 25.2.02.04-0014 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 153.15 |  | 1.34 | 205 | 1 |  | 205
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 205 |  |  | 205
33 | 25.2.02.04-0015 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 7 |  | 1 |  | 7 | 404.83 |  | 1.34 | 542 | 1 |  | 3797
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 542.43 |  |  | 3797
34 | 07.2.07.13-0221 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты стальные (Хомут Х1) Объем: 2 * 1.2 |  | кг | 2.4 |  | 1 |  | 2.4 | 44.55 |  | 1.33 | 59 | 1 |  | 142
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59.17 |  |  | 142
35 | 07.2.07.13-0221 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты стальные (Хомут Х7, Х7д) Объем: ( 1 + 9 ) * 0.7 |  | кг | 7 |  | 1 |  | 7 | 44.55 |  | 1.33 | 59 | 1 |  | 415
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59.29 |  |  | 415
36 | 07.2.07.13-0221 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты стальные (Хомут Х8д) Объем: 2 * 0.8 |  | кг | 1.6 |  | 1 |  | 1.6 | 44.55 |  | 1.33 | 59 | 1 |  | 95
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59.38 |  |  | 95
37 | 25.1.06.03-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм (Информационная табличка) |  | 100 шт | 0.51 |  | 1 |  | 0.51 | 16898.85 |  | 1.16 | 19603 | 1 |  | 9997
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19601.96 |  |  | 9997
38 | 20.1.02.18-1002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм (Бандажная лента СОТ37) |  | 10 м | 2 |  | 1 |  | 2 | 911.44 |  | 1.34 | 1221 | 1 |  | 2443
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1221.5 |  |  | 2443
39 | 20.1.02.18-1000 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм (Бандажная скрепа СОТ 36) |  | 100 шт | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | 2240.2 |  | 1.34 | 3002 | 1 |  | 600
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3000 |  |  | 600
40 | 07.2.02.03-0023 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В63 (К-т оттяжки SHS25P.110L) |  | компл | 2 |  | 1 |  | 2 | 10001.66 |  | 1.4 | 14002 | 1 |  | 28005
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14002.5 |  |  | 28005
41 | 21.2.01.01-0049 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  | 1000 м | 0.65 |  | 1 |  | 0.65 | 61243.94 |  | 1.4 | 85742 | 1 |  | 55732
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85741.54 |  |  | 55732
42 | 22.2.01.08-1137 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-10 УХЛ2 (Изолятор ЛК-70/10) |  | шт | 39 |  | 1 |  | 39 | 2128.11 |  | 0.82 | 1745 | 1 |  | 68057
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1745.05 |  |  | 68057
43 | 20.1.02.22-0005 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  | шт | 39 |  | 1 |  | 39 | 161.56 |  | 1.34 | 216 | 1 |  | 8443
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 216.49 |  |  | 8443
44 | 25.3.14.01-1090 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  | шт | 39 |  | 1 |  | 39 | 116.16 |  | 1.34 | 156 | 1 |  | 6070
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 155.64 |  |  | 6070
45 | 20.5.04.04-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А |  | шт | 39 |  | 1 |  | 39 | 473.16 |  | 1.14 | 539 | 1 |  | 21037
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 539.41 |  |  | 21037
46 | 22.2.01.04-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (Штыревой изолятор ШФ-20 УО) |  | 100 шт | 0.13 |  | 1 |  | 0.13 | 43543.49 |  | 1.47 | 64009 | 1 |  | 8321
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 64007.69 |  |  | 8321
47 | 20.2.02.04-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (Колпачок К-6, Колпачок К-9) Объем: 4 + 12 |  | 100 шт | 0.16 |  | 1 |  | 0.16 | 1669.04 |  | 1.33 | 2220 | 1 |  | 355
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2218.75 |  |  | 355
48 | 20.1.02.23-1031 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 (Спиральная вязка СО 70) |  | шт | 348 |  | 1 |  | 348 | 127.56 |  | 1.24 | 158 | 1 |  | 55043
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 158.17 |  |  | 55043
49 | 20.1.01.02-1010 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Прокалывающий зажим SL25.2) |  | шт | 27 |  | 1 |  | 27 | 177.35 |  | 1.14 | 202 | 1 |  | 5459
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 202.19 |  |  | 5459
50 | 20.2.02.03-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кожух защитный для соединений проводов, 230х180х75 мм (Защитный кожух SP16) |  | шт | 27 |  | 1 |  | 27 | 620.72 |  | 1.29 | 801 | 1 |  | 21620
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 800.74 |  |  | 21620
51 | 20.1.01.02-0039 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2 (Аппаратный зажим А2А-70) |  | 100 шт | 0.39 |  | 1 |  | 0.39 | 8510.91 |  | 1.14 | 9702 | 1 |  | 3784
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9702.56 |  |  | 3784
52 | 20.1.01.10-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим плашечный соединительный ПА-2-1 (Плашечный зажим ПС 2-1) |  | шт | 47 |  | 1 |  | 47 | 58.77 |  | 1.14 | 67 | 1 |  | 3149
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67 |  |  | 3149
53 | 20.2.09.04-0020 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, 1ПСТ-10-35/50 (Соединительный зажим CIL7) |  | шт | 17 |  | 1 |  | 17 | 1800 |  | 1.75 | 3150 | 1 |  | 53550
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3150 |  |  | 53550
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 374067
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 374067
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [13 empty] | 374067
|  | Итого СМР в текущих ценах | [13 empty] | 374067
Справочно
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [13 empty] | 931506
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [13 empty] | 272020
|  | эксплуатация машин и механизмов | [13 empty] | 186350
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [13 empty] | 68851
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 404288
|  | Всего ФОТ | [13 empty] | 340871
|  | Всего накладные расходы | [13 empty] | 332976
|  | Всего сметная прибыль | [13 empty] | 186249
|  | Итого СМР | [13 empty] | 1450734
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [13 empty] | 1450734
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [13 empty] | 1450734
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 470,27
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 111,57
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 1,9 % |  | 27563,94
|  | Итого с зимним удорожанием | [13 empty] | 1478297,94
|  | Итого с оборудованием | [13 empty] | 1478297,94
|  | Итого без НДС | [13 empty] | 1478297,94
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [11 empty] | 22 % |  | 325225,55
|  | ИТОГО | [13 empty] | 1803523,49
| Составил: | [6 empty] | Проверил: