## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 11792.8534 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_19-1-05-1-01-00-2-0269
СВОДКА ЗАТРАТ
Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 100 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1 | 1.0205 | 1.0623 | 1.1059 | 1.1512 | 1.1984
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 10311.705
1.1. | ПИР | 136.9836
1.2. | строительных и монтажных работ | 8917.7544
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 1256.967
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 5617.579 | 3313.159 | 2304.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 4136.4306 | 2713.0501 | 1423.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 1481.1484 | 600.1089 | 881.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 6175.2744 | - | 0 | 6175.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 11792.8534 | 3313.159 | 2304.4199 | 6175.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1802.9792
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 9989.8742
5.1. | ПИР | 132.7083
5.2. | строительных и монтажных работ | 8639.4291
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 1217.7367

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 10311.705 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение №
выполнен по объекту-аналогу:
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт №1 от 23.11.2022 | Вынос в натуру |  |  |  | 34.1972 | 34.1972
1.2 | ЛС №1 от 26.12.2022 | Организация дорожного движения | 14.046 |  |  |  | 14.046
1.3 | ЛС №3 от 14.11.2025 | Организация дорожного движения | 178.321 |  |  |  | 178.321
1.2 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Подготовительные работы. Вырубка просеки | 4606.081 |  |  |  | 4606.081
1.5 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Демонтажные работы | 492.452 |  |  |  | 492.452
1.6 | Акт №2 от 29.11.2019 | Вынос границ лесных участков в натуру |  |  |  | 93.33 | 93.33
1.7 | Акт №2 от 06.08.2020 | Подготовка проектной документации лесного участка и утверждение КПР ЛО |  |  |  | 68.75 | 68.75
1.8 | Акт №3 от 24.12.2020 | Постановка лесного участка на кадастровый учет |  |  |  | 83.8683 | 83.8683
1.9 | Акт №5 от 06.04.2022 | Разработка и составление материально-денежной оценки лесосеки |  |  |  | 15.75 | 15.75
1.10 | Акт №8 от 04.05.2022 | Разработка комлекса работ по составлению ПОЛ, прохождение гос.экспертизы ПОЛ, составление и подача лесной декларации |  |  |  | 47.25 | 47.25
1.11 | Акт №1 от 17.11.2022 | Разработка и согласование технологических карт лесосечных работ |  |  |  | 25 | 25
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 5290.9 | 0 | 0 | 368.1455 | 5659.0455
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС №1 от 26.12.2022 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 116.777 |  |  |  | 116.777
2.2 | ЛС №2 от 30.09.2025 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 676.1425 |  |  |  | 676.1425
2.3 | ЛС №3 от 14.11.2025 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 765.5698 |  |  |  | 765.5698
2.4 | ЛС №4 от 03.03.2026 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское Выборгского р-на ЛО | 316.1996 | 144.0458 |  |  | 460.2455
2.5 | [6 empty] | 0
2.6 | [6 empty] | 0
2.7 | [6 empty] | 0
2.8 | [6 empty] | 0
2.9 | [6 empty] | 0
2.10 | [6 empty] | 0
2.11 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1874.6889 | 144.0458 | 0 | 0 | 2018.7347
| Итого по Главам 1-2 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 368.1455 | 7677.7803
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 368.1455 | 7677.7803
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 368.1455 | 7677.7803
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | [6 empty] | 0
9.2 | [6 empty] | 0
0
0
9.3 | [6 empty] | 0
9.3 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-9 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 368.1455 | 7677.7803
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | [6 empty] | 0
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 о/д от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 662.1553 | 662.1553
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 662.1553 | 662.1553
| Итого по Главам 1-10 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 1030.3008 | 8339.9355
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | Акт №2 от 27.04.2020 | Проектные работы |  |  |  | 112.2817 | 112.2817
12.2 | [6 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 112.2817 | 112.2817
| Итого по Главам 1-12 |  | 7165.5889 | 144.0458 | 0 | 1142.5825 | 8452.2172
Налоги и обязательные платежи
НДС 20%
|  | НДС 22% | 1576.4296 | 31.6901 | 0 | 251.3681 | 1859.4878
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1576.4296 | 31.6901 | 0 | 251.3681 | 1859.4878
| Всего по сводному расчету |  | 8742.0185 | 175.7359 | 0 | 1393.9506 | 10311.705

## ИЦИ (hidden)
Источники ценовой информации
Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | шт | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование |  |  | км | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 10.279 | 0.584 | км | 17.601 | 0
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | 0
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | 0

## ЛС 4 (hidden)
| Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| "_____" ______________ 20___ г. | [8 empty] | "_____" ______________ 20___ г.
Строительство ВЛ-10 кВ фид.331-01 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование стройки)
Строительство ВЛ-10 кВ фид.331-01 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04
Строительство ВЛ-10 кВ фид.331-01 п.Кирилловское Выборгского р-на ЛО
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [6 empty] | методом
| Основание | 00-0319/2022 РДПДР-3
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026
| Сметная стоимость |  | 6781709.75 |  |  | руб.
|  | в том числе: | [6 empty] | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 1762529 | руб.
|  | строительных работ | 6605973.83 |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 135394 | руб.
|  | монтажных работ | 175735.92 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3007 |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 212 |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
Подготовительные работы.Вырубка
1 | ГЭСН-01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 56406 - ( 3 * 2 * 2 * 953 ) |  | 100 м2 | 449.7 |  | 1 |  | 449.7
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2191.3881 | [6 empty] | 1109784.68
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 4.43 |  | 1.1 |  | 2191.3881 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 1109784.68
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1109784.68
|  | ФОТ | [13 empty] | 1109785
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 987708
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 455012
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5676.02 |  |  | 2552505
2 | ГЭСН-01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 10 + 20 + 601 + 84 |  | 100 шт | 7.15 |  | 1 |  | 7.15
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 49.172 | [6 empty] | 27413.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 5.21 |  | 1.32 |  | 49.172 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 27413.38
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 348.5
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00078 |  | 1 |  | 0.005577 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 348.5
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 27761.88
|  | ФОТ | [13 empty] | 27413
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 24398
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 11239
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8866.99 |  |  | 63399
3 | ГЭСН-01-02-102-01 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 7.15 |  | 1 |  | 7.15
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 14.4716 | [6 empty] | 6959.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 1.84 |  | 1.1 |  | 14.4716 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 6959.25
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 4517.43
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.6292 | [6 empty] | 412.37
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 2.95 |  | 1.1 |  | 23.2018 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 3883.97
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.08 |  | 1.1 |  | 0.6292 |  |  |  | 13.86 |  |  | 8.72
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.08 |  | 1.1 |  | 0.6292 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 624.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.08 |  | 1.1 |  | 0.6292 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 412.37
| 4 | М | [13 empty] | 121.71
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0015 |  | 1 |  | 0.010725 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 121.71
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 12010.76
|  | ФОТ | [13 empty] | 7371
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 6561
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 3022
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3020.14 |  |  | 21594
4 | ГЭСН-01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 3 + 127 + 8 |  | 100 шт | 1.38 |  | 1 |  | 1.38
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11.8768 | [6 empty] | 6621.33
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 6.52 |  | 1.32 |  | 11.8768 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 6621.33
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 84.48
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00098 |  | 1 |  | 0.001352 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 84.48
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 6705.81
|  | ФОТ | [13 empty] | 6621
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 5893
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 2715
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11097.1 |  |  | 15314
5 | ГЭСН-01-02-102-02 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 1.38 |  | 1 |  | 1.38
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4.4933 | [6 empty] | 2160.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 2.96 |  | 1.1 |  | 4.4933 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 2160.77
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1723.36
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.19734 | [6 empty] | 129.33
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 6 |  | 1.1 |  | 9.108 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 1524.68
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.13 |  | 1.1 |  | 0.19734 |  |  |  | 13.86 |  |  | 2.74
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.13 |  | 1.1 |  | 0.19734 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 195.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.13 |  | 1.1 |  | 0.19734 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 129.33
| 4 | М | [13 empty] | 37.59
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0024 |  | 1 |  | 0.003312 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 37.59
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 4051.05
|  | ФОТ | [13 empty] | 2290
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 2038
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 939
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5092.75 |  |  | 7028
6 | ГЭСН-01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 шт | 0.47 |  | 1 |  | 0.47
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.2486 | [6 empty] | 2926.09
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 8.46 |  | 1.32 |  | 5.2486 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 2926.09
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 37.31
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00127 |  | 1 |  | 0.000597 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 37.31
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2963.4
|  | ФОТ | [13 empty] | 2926
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 2604
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 1200
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14397.87 |  |  | 6767
7 | ГЭСН-01-02-102-03 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 0.47 |  | 1 |  | 0.47
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.9077 | [6 empty] | 917.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 3.69 |  | 1.1 |  | 1.9077 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 917.41
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 715.06
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.08272 | [6 empty] | 54.21
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 7.3 |  | 1.1 |  | 3.7741 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 631.78
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.1 |  | 0.08272 |  |  |  | 13.86 |  |  | 1.15
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.1 |  | 0.08272 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 82.13
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.16 |  | 1.1 |  | 0.08272 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 54.21
| 4 | М | [13 empty] | 17.07
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0032 |  | 1 |  | 0.001504 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 17.07
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1703.75
|  | ФОТ | [13 empty] | 971
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 865
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 398
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6312.77 |  |  | 2967
8 | ГЭСН-01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 24 до 28 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 2 + 20 |  | 100 шт | 0.22 |  | 1 |  | 0.22
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.933 | [6 empty] | 1635.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 10.1 |  | 1.32 |  | 2.933 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1635.17
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 20.87
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00152 |  | 1 |  | 0.000334 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 20.87
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1656.04
|  | ФОТ | [13 empty] | 1635
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1455
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 670
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 17186.36 |  |  | 3781
9 | ГЭСН-01-02-102-04 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 28 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 0.22 |  | 1 |  | 0.22
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.1616 | [6 empty] | 558.6
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 4.8 |  | 1.1 |  | 1.1616 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 558.6
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 480.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.05082 | [6 empty] | 33.31
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 10.6 |  | 1.1 |  | 2.5652 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 429.41
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.21 |  | 1.1 |  | 0.05082 |  |  |  | 13.86 |  |  | 0.7
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.21 |  | 1.1 |  | 0.05082 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 50.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.21 |  | 1.1 |  | 0.05082 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 33.31
| 4 | М | [13 empty] | 9.99
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.004 |  | 1 |  | 0.00088 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 9.99
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1082.47
|  | ФОТ | [13 empty] | 592
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 527
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 243
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8418.18 |  |  | 1852
10 | ГЭСН-01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см (вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 шт | 0.17 |  | 1 |  | 0.17
| 3500С-105 | МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п5 (Козп=1,20; Кэм=1,20) при производстве строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) применять коэф. -К=1,20-
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.007 | [6 empty] | 1676.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 13.4 |  | 1.32 |  | 3.007 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1676.38
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 22.31
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.0021 |  | 1 |  | 0.000357 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 22.31
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1698.69
|  | ФОТ | [13 empty] | 1676
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1492
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 687
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 22811.76 |  |  | 3878
11 | ГЭСН-01-02-102-05 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 0.17 |  | 1 |  | 0.17
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.036 | [6 empty] | 498.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 5.54 |  | 1.1 |  | 1.036 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 498.19
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 430.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.04488 | [6 empty] | 29.41
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 12.3 |  | 1.1 |  | 2.3001 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 385.04
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.1 |  | 0.04488 |  |  |  | 13.86 |  |  | 0.62
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.1 |  | 0.04488 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 44.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.24 |  | 1.1 |  | 0.04488 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 29.41
| 4 | М | [13 empty] | 9.45
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0049 |  | 1 |  | 0.000833 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 9.45
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 967.27
|  | ФОТ | [13 empty] | 527
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 470
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 216
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9723.53 |  |  | 1653
12 | ГЭСН-01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 32 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 шт | 0.13 |  | 1 |  | 0.13
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.5178 | [6 empty] | 1961.17
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 20.5 |  | 1.32 |  | 3.5178 |  |  |  | 557.5 | 1 |  | 1961.17
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 24.93
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00307 |  | 1 |  | 0.000399 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 24.93
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1986.1
|  | ФОТ | [13 empty] | 1961
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1745
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 804
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 34884.62 |  |  | 4535
13 | ГЭСН-01-02-102-06 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: свыше 32 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 0.13 |  | 1 |  | 0.13
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.3213 | [6 empty] | 635.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 9.24 |  | 1.1 |  | 1.3213 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 635.41
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 550.71
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0572 | [6 empty] | 37.49
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 20.6 |  | 1.1 |  | 2.9458 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 493.13
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0572 |  |  |  | 13.86 |  |  | 0.79
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0572 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 56.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0572 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 37.49
| 4 | М | [13 empty] | 11.65
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0079 |  | 1 |  | 0.001027 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 11.65
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1235.26
|  | ФОТ | [13 empty] | 672
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 599
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 276
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16230.77 |  |  | 2110
14 | ТЕРр-68-33-004 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | дерево | 1 |  | 1 |  | 1
| 2020Р-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.008 | [6 empty] | 8327.04
| ССЦ01-ТЗ-1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел/ч | 13.34 |  | 1.2 |  | 16.008 |  |  |  | 520.18 | 1 |  | 8327.04
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 215.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| ССЦ01-МАШ-331601 | Пила с карбюраторным двигателем |  | маш/ч | 6.48 |  | 1.2 |  | 7.776 |  |  |  | 27.77 |  |  | 215.94
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 8542.98
|  | ФОТ | [10 empty] | 275.34 |  |  | 8327
| 812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3 | НР (102 Благоустройство) |  | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  | 280.85 |  |  | 8494
| 774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3 | СП (102 Благоустройство) |  | % | 54 |  | 1 |  | 54 |  |  |  | 148.68 |  |  | 4497
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 21534 |  |  | 21534
15 | ГЭСН-01-02-102-06 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: свыше 32 см (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 деревьев | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.10164 | [6 empty] | 48.88
| ФСБЦ ТЗ-1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 9.24 |  | 1.1 |  | 0.10164 |  |  |  | 480.89 | 1 |  | 48.88
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 42.36
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0044 | [6 empty] | 2.88
| ФСБЦ 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи |  | маш.-ч | 20.6 |  | 1.1 |  | 0.2266 | 114.66 |  | 1.46 | 167.4 |  |  | 37.93
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0044 |  |  |  | 13.86 |  |  | 0.06
| ФСБЦ 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0044 | 724.75 |  | 1.37 | 992.91 |  |  | 4.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.0044 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 2.88
| 4 | М | [13 empty] | 0.9
| ФСБЦ 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  | м3 | 0.0079 |  | 1 |  | 7.9e-05 | 11821.04 |  | 0.96 | 11348.2 |  |  | 0.9
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 95.02
|  | ФОТ | [13 empty] | 52
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 46
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16200 |  |  | 162
16 | ГЭСН-01-02-111-06 | Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 шт | 0.01 |  | 1 |  | 0.01
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.5344 | [6 empty] | 1175.63
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 192 |  | 1.32 |  | 2.5344 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 1175.63
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1175.63
|  | ФОТ | [13 empty] | 1176
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 1046
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 482
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 270400 |  |  | 2704
17 | ГЭСН-01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 100 шт | 8.53 |  | 1 |  | 8.53
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 166.6421 | [6 empty] | 77300.26
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 14.8 |  | 1.32 |  | 166.6421 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 77300.26
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 109250.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 95.594 | [6 empty] | 62650.4
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 8.49 |  | 1.32 |  | 95.594 | 828.16 |  | 1.38 | 1142.86 |  |  | 109250.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 8.49 |  | 1.32 |  | 95.594 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 62650.4
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 249201.22
|  | ФОТ | [13 empty] | 139950
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 124556
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 57380
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 50543.61 |  |  | 431137
18 | ГЭСН-01-02-100-02 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 42 + 2 + 20 + 5 |  | 100 шт | 0.69 |  | 1 |  | 0.69
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23.4986 | [6 empty] | 10900.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 25.8 |  | 1.32 |  | 23.4986 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 10900.31
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 15405.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 13.4798 | [6 empty] | 8834.42
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 14.8 |  | 1.32 |  | 13.4798 | 828.16 |  | 1.38 | 1142.86 |  |  | 15405.57
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 14.8 |  | 1.32 |  | 13.4798 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 8834.42
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 35140.3
|  | ФОТ | [13 empty] | 19734
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 17564
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 8091
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 88108.7 |  |  | 60795
19 | ГЭСН-01-02-100-03 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 1 + 14 + 7 + 2 + 1 + 2 + 4 |  | 100 шт | 0.31 |  | 1 |  | 0.31
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17.1455 | [6 empty] | 7953.27
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 41.9 |  | 1.32 |  | 17.1455 |  |  |  | 463.87 | 1 |  | 7953.27
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 11223.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.8208 | [6 empty] | 6436.36
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 24 |  | 1.32 |  | 9.8208 | 828.16 |  | 1.38 | 1142.86 |  |  | 11223.8
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 24 |  | 1.32 |  | 9.8208 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 6436.36
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 25613.43
|  | ФОТ | [13 empty] | 14389
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 12807
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 5900
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 142967.74 |  |  | 44320
20 | ГЭСН-01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 10 + 20 + 601 + 84 |  | 100 деревьев | 7.15 |  | 1 |  | 7.15
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 126.4692 | [6 empty] | 62971.54
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 13.4 |  | 1.32 |  | 126.4692 |  |  |  | 497.92 | 1 |  | 62971.54
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 898.08
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00201 |  | 1 |  | 0.014372 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 898.08
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 63869.62
|  | ФОТ | [13 empty] | 62972
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 56045
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 25818
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20382.24 |  |  | 145733
21 | ГЭСН-01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 3 + 127 + 8 |  | 100 деревьев | 1.38 |  | 1 |  | 1.38
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 39.3466 | [6 empty] | 19591.44
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 21.6 |  | 1.32 |  | 39.3466 |  |  |  | 497.92 | 1 |  | 19591.44
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 279.38
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00324 |  | 1 |  | 0.004471 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 279.38
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 19870.82
|  | ФОТ | [13 empty] | 19591
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 17436
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 8032
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32854.35 |  |  | 45339
22 | ГЭСН-01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 42 + 5 |  | 100 деревьев | 0.47 |  | 1 |  | 0.47
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17.8675 | [6 empty] | 8896.6
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 28.8 |  | 1.32 |  | 17.8675 |  |  |  | 497.92 | 1 |  | 8896.6
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 126.85
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00432 |  | 1 |  | 0.00203 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 126.85
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 9023.45
|  | ФОТ | [13 empty] | 8897
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 7918
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 3648
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43806.38 |  |  | 20589
23 | ГЭСН-01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 2 + 20 |  | 100 деревьев | 0.22 |  | 1 |  | 0.22
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11.2094 | [6 empty] | 5581.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 38.6 |  | 1.32 |  | 11.2094 |  |  |  | 497.92 | 1 |  | 5581.4
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 79.61
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00579 |  | 1 |  | 0.001274 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 79.61
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5661.01
|  | ФОТ | [13 empty] | 5581
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 4967
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 2288
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 58709.09 |  |  | 12916
24 | ГЭСН-01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 1 + 14 + 2 |  | 100 деревьев | 0.17 |  | 1 |  | 0.17
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10.8834 | [6 empty] | 5419.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 48.5 |  | 1.32 |  | 10.8834 |  |  |  | 497.92 | 1 |  | 5419.06
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 77.36
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.00728 |  | 1 |  | 0.001238 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 77.36
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5496.42
|  | ФОТ | [13 empty] | 5419
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 4823
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 2222
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 73770.59 |  |  | 12541
25 | ГЭСН-01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 7 + 2 + 1 + 4 |  | 100 деревьев | 0.14 |  | 1 |  | 0.14
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 14.8764 | [6 empty] | 7533.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 80.5 |  | 1.32 |  | 14.8764 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 7533.86
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 105.6
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.01207 |  | 1 |  | 0.00169 |  |  |  | 62488.16 |  |  | 105.6
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 7639.46
|  | ФОТ | [13 empty] | 7534
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 6705
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 3089
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 124521.43 |  |  | 17433
26 | 48-1 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой транспортерами |  | т груза | 962.3 |  | 1 |  | 962.3 |  |  |  | 466 | 1 |  | 321158
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 465.9 |  |  | 448336
27 | 02-15-1-01-0050 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км |  | 1т груза | 962.3 |  | 1 |  | 962.3 |  |  |  | 681 | 1 |  | 447210
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 680.83 |  |  | 655162
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 2373303
|  | оплата труда | [13 empty] | 1609955
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 682414
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 78617
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 2314
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 2314
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 1688572
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 1511587
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 721194
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 4606081
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 2738,13
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 119,95
Демонтаж
28 | ГЭСН-33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов (демонтаж (разборка) металлических конструкций) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | компл | 1 |  | 1 |  | 1
| 2019С-82-4 | МС РФ 519/пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 (демонтаж) (Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0) При демонтаже (разборке) металлических конструкций к затратам труда и оплате труда рабочих, к затратам на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе к оплате труда машинистов, включенным в соответствующие единичные расценки, применяется коэф. -К=0,7-. Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается.
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 6.8561 | [6 empty] | 4084.85
| ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | чел.-ч | 7.42 |  | 0.924 |  | 6.8561 |  |  |  | 595.8 | 1 |  | 4084.85
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1187.13
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.94248 | [6 empty] | 647.81
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.61 |  | 0.924 |  | 0.56364 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 937.95
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.61 |  | 0.924 |  | 0.56364 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 431.77
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.41 |  | 0.924 |  | 0.37884 |  |  |  | 657.75 |  |  | 249.18
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.41 |  | 0.924 |  | 0.37884 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 216.04
| 4 | М | [13 empty] | 0
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.01 |  |  |  |  | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | кг | 0.03 |  |  |  |  | 58.53 |  | 1.82 | 106.52 |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.0001 |  |  |  |  | 80020.98 |  | 1.36 | 108828.53 |  |  | 0
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.12 |  |  |  |  | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.02 |  |  |  |  | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 5919.79
|  | ФОТ | [13 empty] | 4733
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 4875
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 2840
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 13635 |  |  | 13635
29 | ГЭСН-33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 34 |  | 1 |  | 34
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 91.1064 | [6 empty] | 46139.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2.03 |  | 1.32 |  | 91.1064 |  |  |  | 506.43 | 1 |  | 46139.01
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 13245.68
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24.684 | [6 empty] | 14076.3
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.45 |  | 1.32 |  | 20.196 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 10293.7
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.45 |  | 1.32 |  | 20.196 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 11516.97
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.1 |  | 1.32 |  | 4.488 |  |  |  | 657.75 |  |  | 2951.98
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.1 |  | 1.32 |  | 4.488 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2559.33
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 73460.99
|  | ФОТ | [13 empty] | 60215
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 62022
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 36129
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5047.41 |  |  | 171612
30 | ГЭСН-33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 30 |  | 1 |  | 30
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 32.076 | [6 empty] | 17268.11
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 0.81 |  | 1.32 |  | 32.076 |  |  |  | 538.35 | 1 |  | 17268.11
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 50174.77
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19.008 | [6 empty] | 12322.63
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 17.424 | 2088.77 |  | 1.35 | 2819.84 |  |  | 49132.89
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 17.424 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 11419.34
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 1.32 |  | 1.584 |  |  |  | 657.75 |  |  | 1041.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.04 |  | 1.32 |  | 1.584 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 903.29
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 79765.51
|  | ФОТ | [13 empty] | 29591
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 30478
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 17754
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4266.6 |  |  | 127998
31 | ГЭСН-33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10.1376 | [6 empty] | 5457.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 2.56 |  | 1.32 |  | 10.1376 |  |  |  | 538.35 | 1 |  | 5457.58
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 18428.35
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10.89 | [6 empty] | 6682.04
| ФСБЦ 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.-ч | 1.4 |  | 1.32 |  | 5.544 | 2088.77 |  | 1.35 | 2819.84 |  |  | 15633.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 1.4 |  | 1.32 |  | 5.544 |  |  |  | 655.38 | 1 |  | 3633.43
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 1.23 |  | 1.32 |  | 4.8708 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 2482.6
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 1.23 |  | 1.32 |  | 4.8708 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 2777.62
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.12 |  | 1.32 |  | 0.4752 |  |  |  | 657.75 |  |  | 312.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.12 |  | 1.32 |  | 0.4752 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 270.99
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 30567.97
|  | ФОТ | [13 empty] | 12140
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 12504
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 7284
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16785.33 |  |  | 50356
32 | ГЭСН-33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 39 |  | 1 |  | 39
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22.6512 | [6 empty] | 10989.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.44 |  | 1.32 |  | 22.6512 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 10989.23
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 28930.31
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24.7104 | [6 empty] | 16510.13
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 12.3552 |  |  |  | 1664.09 |  |  | 20560.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 12.3552 |  |  |  | 766.03 | 1 |  | 9464.45
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 12.3552 |  |  |  | 13.86 |  |  | 171.24
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 12.3552 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 8198.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.24 |  | 1.32 |  | 12.3552 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 7045.68
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 56429.67
|  | ФОТ | [13 empty] | 27499
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 28324
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 16500
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2596.26 |  |  | 101254
33 | ГЭСН-33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 30 |  | 1 |  | 30
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.9 | [6 empty] | 4802.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.25 |  | 1.32 |  | 9.9 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 4802.99
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 3755.84
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5.544 | [6 empty] | 3161.52
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 5.544 |  |  |  | 13.86 |  |  | 76.84
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 5.544 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 3679
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.14 |  | 1.32 |  | 5.544 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 3161.52
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 11720.35
|  | ФОТ | [13 empty] | 7965
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 8203
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 4779
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 823.4 |  |  | 24702
34 | ГЭСН-33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.188 | [6 empty] | 576.36
| ФСБЦ ТЗ-1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 0.3 |  | 1.32 |  | 1.188 |  |  |  | 485.15 | 1 |  | 576.36
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 429.24
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.6336 | [6 empty] | 361.32
| ФСБЦ 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.32 |  | 0.6336 |  |  |  | 13.86 |  |  | 8.78
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.32 |  | 0.6336 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 420.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.16 |  | 1.32 |  | 0.6336 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 361.32
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 1366.92
|  | ФОТ | [13 empty] | 937
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 966
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 563
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 965.33 |  |  | 2896
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 259232
|  | оплата труда | [13 empty] | 89318
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 116151
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 53762
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 0
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 143080
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 147372
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 85849
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 492452
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 173,93
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 86,40
Строительные работы
35 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) Объем: 0.0225 + 0.024 |  | км | 0.0465 |  | 1 |  | 0.0465
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2.6823 | [6 empty] | 1478.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 2.6823 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 1478.25
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 560.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.92929 | [6 empty] | 529.95
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.35723 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 182.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.35723 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 203.72
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.15038 |  |  |  | 657.75 |  |  | 98.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.15038 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 85.76
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.42168 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 279.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.42168 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 240.47
| 4 | М | [13 empty] | 195.45
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 9.3e-05 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 67.45
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.1581 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 124.66
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.00279 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 0.59
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.00465 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 1.57
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.01023 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 0.98
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.002325 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.2
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 2764.47
|  | ФОТ | [13 empty] | 2008
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 2068
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1205
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129827.96 |  |  | 6037
36 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | км | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.461 | [6 empty] | 1907.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 3.461 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 1907.41
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 723.64
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.1991 | [6 empty] | 683.79
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.46094 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 234.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 0.46094 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 262.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.19404 |  |  |  | 657.75 |  |  | 127.63
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.19404 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 110.65
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.5441 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 361.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 0.5441 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 310.28
| 4 | М | [13 empty] | 252.19
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 0.00012 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 87.04
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.204 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 160.85
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.0036 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 0.76
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.006 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 2.02
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.0132 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 1.26
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.003 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.26
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 3567.03
|  | ФОТ | [13 empty] | 2591
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 2669
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 1555
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129850 |  |  | 7791
37 | ГЭСН-33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | км | 0.158 |  | 1 |  | 0.158
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9.1141 | [6 empty] | 5022.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 43.7 |  | 1.32 |  | 9.1141 |  |  |  | 551.11 | 1 |  | 5022.86
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 1905.57
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3.1576 | [6 empty] | 1800.65
| ФСБЦ 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 1.2138 | 346.73 |  | 1.47 | 509.69 |  |  | 618.67
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 5.82 |  | 1.32 |  | 1.2138 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 692.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.51097 |  |  |  | 657.75 |  |  | 336.09
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 2.45 |  | 1.32 |  | 0.51097 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 291.39
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 1.4328 | 487.94 |  | 1.36 | 663.6 |  |  | 950.81
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 6.87 |  | 1.32 |  | 1.4328 |  |  |  | 570.26 | 1 |  | 817.07
| 4 | М | [13 empty] | 664.13
| ФСБЦ 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  | т | 0.002 |  | 1 |  | 0.000316 | 625256.9 |  | 1.16 | 725298 |  |  | 229.19
| ФСБЦ 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  | шт | 3.4 |  | 1 |  | 0.5372 | 635.88 |  | 1.24 | 788.49 |  |  | 423.58
| ФСБЦ 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0.06 |  | 1 |  | 0.00948 | 160.27 |  | 1.32 | 211.56 |  |  | 2.01
| ФСБЦ 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0.1 |  | 1 |  | 0.0158 | 238.29 |  | 1.82 | 337.48 |  |  | 5.33
| ФСБЦ 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 0.22 |  | 1 |  | 0.03476 | 60.6 |  | 1.58 | 95.75 |  |  | 3.33
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.05 |  | 1 |  | 0.0079 | 56.11 |  | 1.56 | 87.53 |  |  | 0.69
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 9393.21
|  | ФОТ | [13 empty] | 6824
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | НР (027 Линии электропередачи) |  | % | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 7028
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 | СП (027 Линии электропередачи) |  | % | 60 |  | 1 |  | 60 | [6 empty] | 4094
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129841.77 |  |  | 20515
38 | ГЭСН-01-02-087-06 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный (при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам) |  | 1000 м3 | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
| 2133-4312 | ОП п1.33.3, п1.33.7; прил33.4 п3.12 (Козп=1,1; Кэм=1,1) при производстве работ в усложненных условиях: по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам к расценкам табл. 33-04-001:33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-040, 33-04-042 следует применять коэф. К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются (учитывается в смете).
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 79.2 | [6 empty] | 34918.49
| ФСБЦ ТЗ-1-100-14 | Средний разряд работы 1,4 |  | чел.-ч | 144 |  | 1.1 |  | 79.2 |  |  |  | 440.89 | 1 |  | 34918.49
| 2 | ЭМ | [13 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [11 empty] | 0
| 4 | М | [13 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [13 empty] | 34918.49
|  | ФОТ | [13 empty] | 34918
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 31077
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 14317
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 160624 |  |  | 80312
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 50642
|  | оплата труда | [13 empty] | 43326
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 3191
|  | оплата труда машинистов | [13 empty] | 3015
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 1111
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [13 empty] | 1111
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 46341
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 42842
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 21171
|  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования | [13 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 114656
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 94,45
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 5,29
Погрузка перевозка
39 | 51-1 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза | 48 |  | 1 |  | 48 |  |  |  | 938 | 1 |  | 32268
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 938.46 |  |  | 45046
40 | 01-20-1-01-0060 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км |  | 1т груза | 48 |  | 1 |  | 48 |  |  |  | 1043 | 1 |  | 34166
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1042.79 |  |  | 50054
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 66434
|  | оплата труда | [13 empty] | 19930
|  | эксплуатация машин | [13 empty] | 46504
|  | Итого ФОТ | [13 empty] | 19930
|  | Итого накладные расходы | [13 empty] | 18347
|  | Итого сметная прибыль | [13 empty] | 10319
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 95100
Материалы, не учтенные расценками
41 | 08.3.03.05-0018 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 4,0 мм Объем: 17 * 0.222 : 1000 |  | т | 0.003774 |  | 1 |  | 0.003774 | 73679.7 |  | 0.89 | 65575 | 1 |  | 247
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 65447.8 |  |  | 247
42 | 25.2.02.04-0014 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 153.15 |  | 1.34 | 205 | 1 |  | 616
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 205.33 |  |  | 616
43 | 25.2.02.04-0015 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 2 |  | 1 |  | 2 | 404.83 |  | 1.34 | 542 | 1 |  | 1085
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 542.5 |  |  | 1085
44 | 25.2.02.04-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1248.01 |  | 1.34 | 1672 | 1 |  | 1672
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1672 |  |  | 1672
45 | 25.2.02.04-0013 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 749.15 |  | 1.34 | 1004 | 1 |  | 1004
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1004 |  |  | 1004
46 | 07.2.07.13-0221 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты стальные (Х1) Объем: 1 * 1.2 |  | кг | 1.2 |  | 1 |  | 1.2 | 44.55 |  | 1.33 | 59 | 1 |  | 71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59.17 |  |  | 71
47 | 07.2.07.13-0221 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты стальные (Х7) Объем: 3 * 0.7 |  | кг | 2.1 |  | 1 |  | 2.1 | 44.55 |  | 1.33 | 59 | 1 |  | 124
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59.05 |  |  | 124
48 | 25.1.06.03-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм (Информационная табличка) |  | 100 шт | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 16898.85 |  | 1.16 | 19603 | 1 |  | 196
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19600 |  |  | 196
49 | 21.2.01.01-0049 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  | 1000 м | 0.451 |  | 1 |  | 0.451 | 61243.94 |  | 1.4 | 85742 | 1 |  | 38669
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85740.58 |  |  | 38669
50 | 22.2.01.08-1137 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-10 УХЛ2 (Изолятор ЛК-70/10) |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 2128.11 |  | 0.82 | 1745 | 1 |  | 5235
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1745 |  |  | 5235
51 | 20.1.02.22-0005 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 161.56 |  | 1.34 | 216 | 1 |  | 649
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 216.33 |  |  | 649
52 | 25.3.14.01-1090 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 116.16 |  | 1.34 | 156 | 1 |  | 467
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 155.67 |  |  | 467
53 | 20.5.04.04-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А |  | шт | 3 |  | 1 |  | 3 | 473.16 |  | 1.14 | 539 | 1 |  | 1618
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 539.33 |  |  | 1618
54 | 22.2.01.04-0002 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (Штыревой изолятор ШФ-20 УО) |  | 100 шт | 0.17 |  | 1 |  | 0.17 | 43543.49 |  | 1.47 | 64009 | 1 |  | 10882
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 64011.76 |  |  | 10882
55 | 20.2.02.04-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (Колпачок К-9, Колпачок К-6) Объем: 8 + 11 |  | 100 шт | 0.19 |  | 1 |  | 0.19 | 1669.04 |  | 1.33 | 2220 | 1 |  | 422
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2221.05 |  |  | 422
56 | 20.1.02.23-1031 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 (Спиральная вязка СО 70) |  | шт | 34 |  | 1 |  | 34 | 127.56 |  | 1.24 | 158 | 1 |  | 5378
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 158.18 |  |  | 5378
57 | 20.1.01.02-1010 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Прокалывающий зажим SЕ20, Прокалывающий зажим SL25.2) Объем: 21 + 3 |  | шт | 24 |  | 1 |  | 24 | 177.35 |  | 1.14 | 202 | 1 |  | 4852
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 202.17 |  |  | 4852
58 | 20.2.02.03-0011 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кожух защитный для соединений проводов, 230х180х75 мм (Защитный кожух SP16) |  | шт | 21 |  | 1 |  | 21 | 620.72 |  | 1.29 | 801 | 1 |  | 16815
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 800.71 |  |  | 16815
59 | 20.1.01.02-0039 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2 (Аппаратный зажим А2А-70) |  | 100 шт | 0.27 |  | 1 |  | 0.27 | 8510.91 |  | 1.14 | 9702 | 1 |  | 2620
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9703.7 |  |  | 2620
60 | 20.1.01.10-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Зажим плашечный соединительный ПА-2-1 (Плашечный зажим ПС 2-1) |  | шт | 10 |  | 1 |  | 10 | 58.77 |  | 1.14 | 67 | 1 |  | 670
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 67 |  |  | 670
61 | 20.2.09.04-0020 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, 1ПСТ-10-35/50 (Соединительный зажим CIL7) |  | шт | 17 |  | 1 |  | 17 | 1800 |  | 1.75 | 3150 | 1 |  | 53550
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3150 |  |  | 53550
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [13 empty] | 146842
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 146842
|  | Итого по разделу | [13 empty] | 146842
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [13 empty] | 2896453
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [13 empty] | 1762529
|  | эксплуатация машин и механизмов | [13 empty] | 848260
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [13 empty] | 135394
|  | материальные ресурсы | [13 empty] | 150267
|  | Всего ФОТ | [13 empty] | 1897923
|  | Всего накладные расходы | [13 empty] | 1720148
|  | Всего сметная прибыль | [13 empty] | 838533
|  | Итого СМР | [13 empty] | 5455131
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [13 empty] | 5455131
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [13 empty] | 3006,51
|  | затраты труда машинистов | [13 empty] | 211,64
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 1,9 % |  | 103647,49
|  | Итого с зимним удорожанием | [13 empty] | 5558778,49
|  | Итого с оборудованием | [13 empty] | 5558778,49
|  | Итого без НДС | [13 empty] | 5558778,49
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [11 empty] | 22 % |  | 1222931,26
|  | ИТОГО | [13 empty] | 6781709,75
| Составил: | [6 empty] | Проверил: