## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 12629.0907 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_20-1-17-1-03-04-2-0139
СВОДКА ЗАТРАТ
Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 11798.63
1.1. | ПИР | 67
1.2. | строительных и монтажных работ | 1205.78
1.3. | оборудования | 2530.7
1.4. | прочих затрат | 7995.15
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 15.9992 | 5.3969 | 10.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 3.484 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 12.5152 | 1.9129 | 10.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 11795.146 | - | 0 | 78.8321 | 11716.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 12629.0907 | 5.3969 | 10.6023 | 81 | 12532.0915 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 2275.0726
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 10354.0181
5.1. | ПИР | 58.7966
5.2. | строительных и монтажных работ | 1058.1456
5.3. | оборудования | 2220.8438
5.4. | прочих затрат | 7016.2322

## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 11798.6381 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 1004.82 | 2108.92 |  | 3113.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 0 | 3113.74
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 0 | 3113.74
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 0 | 3113.74
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 0 | 3113.74
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 5422.23 | 5422.23
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 613.8882 | 613.8882
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 6036.1182 | 6036.1182
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 6036.1182 | 9149.8582
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 182.6698 | 182.6698
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 443.8704 | 443.8704
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 626.5402 | 626.5402
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 6662.6584 | 9776.3984
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1004.82 | 2108.92 | 6718.4584 | 9832.1984
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 200.964 | 421.784 | 1343.6917 | 1966.4397
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 200.964 | 421.784 | 1343.6917 | 1966.4397
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 1205.784 | 2530.704 | 8062.1501 | 11798.6381

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 517.4759 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2 квартал 2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 54.01 | 162.6 |  | 216.61
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 0 | 216.61
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 0 | 216.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 0 | 216.61
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 0 | 216.61
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 141.57 | 141.57
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 25.7595 | 25.7595
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 167.3295 | 167.3295
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 167.3295 | 383.9395
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 7.6651 | 7.6651
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 18.6254 | 18.6254
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.2904 | 26.2904
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 193.6199 | 410.2299
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 54.01 | 162.6 | 214.6199 | 431.2299
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 10.802 | 32.52 | 42.924 | 86.246
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 10.802 | 32.52 | 42.924 | 86.246
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 64.812 | 195.12 | 257.5439 | 517.4759