## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 12209.7005 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_20-1-17-1-03-04-2-0140
СВОДКА ЗАТРАТ
Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 11406.54
1.1. | ПИР | 67
1.2. | строительных и монтажных работ | 855.17
1.3. | оборудования | 2379.5
1.4. | прочих затрат | 8104.87
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 15.9992 | 5.3969 | 10.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 3.484 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 12.5152 | 1.9129 | 10.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 11403.056 | - | 0 | 78.8321 | 11324.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 12209.7005 | 5.3969 | 10.6023 | 81 | 12112.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 2199.4448
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 10010.2556
5.1. | ПИР | 58.7985
5.2. | строительных и монтажных работ | 750.4879
5.3. | оборудования | 2088.2234
5.4. | прочих затрат | 7112.7459

## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 11406.5408 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 712.64 | 1982.92 |  | 2695.56
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 0 | 2695.56
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 0 | 2695.56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 0 | 2695.56
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 0 | 2695.56
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 5555.12 | 5555.12
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 593.3708 | 593.3708
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 6148.4908 | 6148.4908
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 6148.4908 | 8844.0508
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 176.5646 | 176.5646
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 429.0354 | 429.0354
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 605.5999 | 605.5999
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 6754.0907 | 9449.6507
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 712.64 | 1982.92 | 6809.8907 | 9505.4507
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 142.528 | 396.584 | 1361.9781 | 1901.0901
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 142.528 | 396.584 | 1361.9781 | 1901.0901
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 855.168 | 2379.504 | 8171.8688 | 11406.5408

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 483.1301 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2 квартал 2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 35.26 | 152.89 |  | 188.15
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 0 | 188.15
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 0 | 188.15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 0 | 188.15
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 0 | 188.15
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 145.04 | 145.04
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 23.9623 | 23.9623
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 169.0023 | 169.0023
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 169.0023 | 357.1523
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 7.1303 | 7.1303
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 17.3259 | 17.3259
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.4561 | 24.4561
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 193.4584 | 381.6084
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 35.26 | 152.89 | 214.4584 | 402.6084
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 7.052 | 30.578 | 42.8917 | 80.5217
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 7.052 | 30.578 | 42.8917 | 80.5217
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 42.312 | 183.468 | 257.3501 | 483.1301