## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие «Ремонт и обслуживание сетей энергоснабжения»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» на 2025-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» на 2024-2027 годы распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области № Р-139/2025 от 28.11.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.25 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итоги за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 142.6852 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 57.6655 | 140.7189 | 5.5017 | 75.8566 | 2.8688 | 56.4918 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | нд | 80.9712 | 24.3844 | 5.1417 | 31.7445 | 51.3899 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 112.1326 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.8707 | 0 | 0 | 0 | 55.8707 | 61.1884 | 0.65364 | 5.58 | 0 | 54.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5669 | 3.8456 | 5.1417 | 0 | 19.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.4303 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.8144 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 1.7948 | 79.5305 | 4.8481 | 70.2766 | 2.8688 | 1.537 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | нд | 73.4042 | 20.5389 | 8.7441 | 31.7445 | 31.9596 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 92.7023 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 142.6852 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 57.6655 | 140.7189 | 5.5017 | 75.8566 | 2.8688 | 56.4918 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | 0 | 80.9712 | 24.3844 | 5.1417 | 31.7445 | 51.3899 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 112.1326 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.8707 | 0 | 0 | 0 | 55.8707 | 61.1884 | 0.65364 | 5.58 | 0 | 54.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5669 | 3.8456 | 5.1417 | 0 | 19.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.4303 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.8707 | 0 | 0 | 0 | 55.8707 | 61.1884 | 0.65364 | 5.58 | 0 | 54.9548 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5669 | 3.8456 | 5.1417 | 0 | 19.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.4303 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4968 | 3.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0.65364 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2336 | нд
1.1.1.2 | Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ (ориентировочная длина 0,489 км) и организация узлов учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: ООО "СМЭУ "Заневка" (максимальная мощность 145 кВт) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Янино-1, ул. 1-я линия, кадастровый номер 47:00:0000000:3 | Q_РЭ_0026ТПЛО | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0.65364 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.8707 | 0 | 0 | 0 | 55.8707 | 54.9548 | 0 | 0 | 0 | 54.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 13.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.1967 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-37 до КК детского сада (ориентировочная длина 0,132 км) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 225 кВт) заявителя МКУ «УС ГМР» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское ГП, г. Коммунар, массив «Ижора», участок 4, кадастровый номер 47:24:0104001:624 | Р_РЭ_0020ТПЛО | С | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП 2х1250 кВА 6/0,4 кВ (ТП-35), строительство КЛ-6 кВ от яч. № 27 и яч. № 42 КРУН-6 кВ ПС-354 до БКТП 2х1250 кВА 6/0,4 кВ (ТП-35), строительство БКТП 2х1000 кВА 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ от БКТП 2х1250 кВА 6/0,4 кВ (ТП-35) до БКТП 2х1000 кВА 6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Запстрой", расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, массив "Ижора", с максимальной мощность 1803,44 кВт | Р_РЭ_0021ТПЛО | С | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 54.5374 | 0 | 0 | 0 | 54.5374 | 53.6433 | 0 | 0 | 0 | 53.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство канализационных очистных сооружений, КНС №1,2,3, канализационных коллекторов, реконструкция канализационных коллекторов поселка Кузнечное Приозерского района для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: ГУП "Леноблводоканал"(максимальная мощность 256кВт), расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение,участок 2, к.н. 47:04:0102001:433 (ориентировочный объем работ: монтаж КТПН 400кВА, строительство ВЛ-6кВ протяженностью 1,25 км проводом СИП-3 1х70мм2, строительство КЛ 6кВ протяженностью 0,05 км кабелем ЦСБ 3х95мм2, монтаж системы учета э/э в РУ-0,4кВ новой ТП 6кВ). | Q_РЭ_0025ТПЛО | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.53 | 10.75 | 1.64 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1967 | 0 | 0 | 0 | 13.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1967 | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.8144 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 1.7948 | 79.5305 | 4.8481 | 70.2766 | 2.8688 | 1.537 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | нд | 73.4042 | 20.5389 | 0 | 31.7445 | 31.9596 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 92.7023 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.8144 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 1.7948 | 79.5305 | 4.8481 | 70.2766 | 2.8688 | 1.537 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | нд | 73.4042 | 20.5389 | 0 | 31.7445 | 31.9596 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 92.7023 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.8144 | 5.775 | 76.3759 | 2.8688 | 1.7948 | 79.5305 | 4.8481 | 70.2766 | 2.8688 | 1.537 | нд | 47.5825 | нд | 47.3351 | нд | 73.4042 | 20.5389 | 0 | 31.7445 | 31.9596 | 15.5906 | 41.8753 | 11.6909 | 11.6178 | 7.2496 | нд | 66.2756 | 92.7023 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-02/1 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 0,5 км проводом СИП-3 1х95мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,25 км) | M_РЭ_0010РКЛО | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.607 | 0.73946 | 5.6817 | 0 | 0.18579 | 6.607 | 0.73946 | 5.6817 | 0 | 0.18579 | 0 | 3.6489 | нд | 6.607 | нд | 6.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 6.5859 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.607 | 6.5859 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-03 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 0,5 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,15 км) | M_РЭ_0011РКЛО | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.3818 | 0.69576 | 4.5003 | 0 | 0.18579 | 5.3818 | 0.69576 | 4.5003 | 0 | 0.18579 | 0 | 2.945 | нд | 5.3818 | нд | 5.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3818 | 5.3647 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3818 | 5.3647 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ, ф.57-10 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 0,4 км проводом СИП-3 1х95мм2) | M_РЭ_0012РКЛО | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.6018 | 0.54949 | 2.9234 | 0 | 0.12894 | 3.6018 | 0.54949 | 2.9234 | 0 | 0.12894 | 0 | 1.5114 | нд | 3.6018 | нд | 3.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6018 | 3.5904 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6018 | 3.5904 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-01 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1,7 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,55 км) | M_РЭ_008РКЛО | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.696 | 0.94004 | 11.3803 | 0 | 0.37562 | 12.6616 | 0.94004 | 11.3803 | 0 | 0.34121 | 0 | 9.8892 | нд | 12.696 | нд | 12.6616 | 0 | 0 | 12.696 | 12.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.696 | 12.6616 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ф.57-07 путем замены на ВЛЗ-6 кВ направлением от опоры 14.1 до новых КТП-1 и КТП-2, строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.57-07 по Приозерскому ш. и ул. Заозерная (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ – 1,42 км, монтаж КТП-1 (400 кВА), монтаж КТП-2 (250 кВА) протяженность ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1– 1,62 км, протяженность ВЛИ-0,4 кВ от КТП-2– 0,85 км, перенос существующего УО с монтажом участка ВЛИ УО по ВЛИ-0,4 кВ – 0,63 км). | M_РЭ_0007РКЛО | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.5389 | 1.1536 | 16.0938 | 2.8688 | 0.4226 | 20.5389 | 1.1536 | 16.0938 | 2.8688 | 0.4226 | 0 | 20.8439 | нд | 0 | нд | 26.3343 | 20.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 26.3343 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-12 от оп. 15 до оп. 48 (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,5 км проводом СИП-3 1х95мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,13 км) | M_РЭ_013РКЛО | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0485 | 0 | 18.8399 | 0 | 0.20861 | 19.0485 | 0 | 18.8399 | 0 | 0.20861 | 0 | 8.7441 | нд | 19.0485 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.0485 | 19.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0485 | 19.298 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км) | Р_РЭ_014КЛО | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.6909 | 0.76968 | 10.8571 | 0 | 0.064036 | 11.6909 | 0.76968 | 10.8571 | 0 | 0.064036 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6909 | 11.6178 | 0 | нд | 0 | 11.6178 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-02/2 (больница) от оп.1 до ТП-72 (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 0,55 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,22 км кабелем АСБ 3х95мм2) | Q_РЭ_0027РКЛО | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 7.2496 | 0.92692 | 6.0993 | 0 | 0.22338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2496 | нд | 7.2496 | 7.2496 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд