## 04
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025 | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | Год 2026 | [13 empty] | Год 2027 | [13 empty] | Год 2028 | [13 empty] | Год 2029 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
1 | Ленинградская область | Г | 997.9956 | 1233.2421 | 0 | 94.8234 | 6.64 | 0 | 12.73 | 0 | 6 | 0 | 32.0781 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 6 | 0 | 548.6154 | 35.411 | 0 | 58.344 | 0 | 1 | 0 | 353.5222 | 38.181 | 0 | 53.829 | 0 | 37 | 0 | 67.428 | 0.53 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 143.8911 | 3.53 | 0 | 17.706 | 0 | 0 | 0 | 162.6318 | 0.56 | 0 | 33.348 | 0 | 0 | 0 | 276.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 164.0293 | 0.78 | 0 | 15.178 | 0 | 2 | 0 | 76.099 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 972.6526 | 42.621 | 0 | 128.135 | 0 | 9 | 0 | 837.2033 | 43.631 | 0 | 106.519 | 0 | 44 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 406.0943 | 437.66 | 0 | 60.565 | 3.07 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 26.0793 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 300.5293 | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.218 | 17.421 | 0 | 69.309 | 0 | 0 | 0 | 242.8725 | 17.431 | 0 | 58.43 | 0 | 1 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 406.0943 | 437.66 | 0 | 60.565 | 3.07 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 26.0793 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 300.5293 | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.218 | 17.421 | 0 | 69.309 | 0 | 0 | 0 | 242.8725 | 17.431 | 0 | 58.43 | 0 | 1 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 244.4517 | 241.182 | 0 | 33.199 | 1.31 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 5.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2527 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 39.7928 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4517 | 8.611 | 0 | 50.024 | 0 | 0 | 0 | 89.9221 | 6.756 | 0 | 35.5545 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 76.2551 | 75.005 | 0 | 5.845 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.13745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4101 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 38.4356 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2551 | 7.3 | 0 | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 83.573 | 6.505 | 0 | 10.7105 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 85.3876 | 121.473 | 0 | 21.521 | 1.51 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 20.8126 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 63.8666 | 1.3 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6079 | 2 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5112 | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 69.3774 | 4.17 | 0 | 12.165 | 0 | 1 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 1.5108 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 4.4167 | 4.3443 | 0 | 4.4167 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 14.5838 | 14.3447 | 0 | 14.5838 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6906 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5838 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6906 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 13.9562 | 13.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9562 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7274 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.7274 | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 9.1499 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1499 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 24.6943 | 24.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6943 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 14.5554 | 14.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0.41 | 0 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 14.5554 | 0.8 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.122 | 0.41 | 0 | 1.89 | 0 | 1 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 14.7607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.7607 | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 29.4861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.4861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 2.5206 | 2.4793 | 0 | 2.5206 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 496.1205 | 712.2729 | 0 | 2.0148 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204.5421 | 20 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 209.6031 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 1 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 132.6318 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 246.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 114.0371 | 0.25 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 0 | 24.0638 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 490.6539 | 21.51 | 0 | 57.966 | 0 | 0 | 0 | 506.9866 | 22.51 | 0 | 47.229 | 0 | 3 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 318.5028 | 541.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 50.8625 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 24.2393 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 132.6318 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 246.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 104.0893 | 0 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 318.5028 | 0 | 0 | 57.966 | 0 | 0 | 0 | 342.1581 | 0 | 0 | 47.229 | 0 | 3 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 56.3054 | 55.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3054 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3054 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0.53502 | 0.52625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0.85807 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0.39814 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39814 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39814 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 44.3537 | 43.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 35.6368 | 168.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6368 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6368 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 22.1478 | 21.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1478 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1478 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 21.3702 | 21.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3702 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.3702 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 37.7963 | 37.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7963 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7963 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 22.0707 | 21.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0707 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0707 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 11.2353 | 11.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 11.6167 | 11.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 7.2359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 132.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 54.1785 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1785 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1785 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 177.6178 | 171.0092 | 0 | 2.0148 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7406 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1511 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8285 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 160.1885 | 157.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1.1978 | 1.1782 | 0 | 1.1978 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 5.4667 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0.81701 | 0.80362 | 0 | 0.81701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | 3.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 9.9478 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 95.7807 | 83.3093 | 0 | 32.2436 | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 6 | 0 | 5.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43.5439 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.4871 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95.7807 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 9 | 0 | 87.3443 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 40 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 3.9638 | 3.9638 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 3.6691 | 3.6691 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 3.6232 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 7.7741 | 7.7741 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 4.8909 | 4.8909 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 4.5696 | 4.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 4.8798 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 2.4278 | 4.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 1.542 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0.9695 | 1.7445 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 4.5227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0.66402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0.7409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 31.6667 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка стоимости мероприятия
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 16.7917 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 1.7871 | 1.7871 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 4.025 | 7.4385 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Корректировка количественных характеристик
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 3.2005 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка стоимости мероприятия