## 01_0
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2024
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 25.16 | 3.057 | 4.725 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | -0.0041432 | 0 | -0.00029706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 25.16 | 3.057 | 4.725 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 25.16 | 3.057 | 4.725 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 22.06 | 3.057 | 2.965 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.45 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 1.05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 1.4 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | -0.0041432 | 0 | -0.00029706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | -0.0041432 | 0 | -0.00029706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | -0.0041432 | 0 | -0.00029706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 3 шт. | О/СЗ/47/03/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 1.704 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервера 1 шт. | О/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение МФУ 1 шт. | О/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## 01_1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2025
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 11.87 | 13.76 | 3.07 | 3.87 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | -0.0041432 | -0.0041432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 6.9846 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11.87 | 13.76 | 3.07 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11.87 | 13.76 | 3.07 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.925 | 8.925 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.465 | 4.355 | 1.51 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 1.89 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0.015 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | -0.0041432 | -0.0041432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | -0.0041432 | -0.0041432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | -0.0041432 | -0.0041432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 6.9846 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 2.1474 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.8372 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 0

## 01_2
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2026
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 46.019 | 40.629 | 14.031 | 13.231 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 21.38 | 22.64 | -3.9499 | -3.9499 | -0.019309 | -0.019309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1876 | 34.9343 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 46.019 | 40.629 | 14.031 | 13.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 46.019 | 40.629 | 14.031 | 13.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 32.534 | 32.534 | 6.491 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 7.69 | 7.69 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.795 | 0.405 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0.02 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 3.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 1.89 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 20 | 21.26 | -3.9499 | -3.9499 | -0.019309 | -0.019309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2359 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9499 | -3.9499 | -0.019309 | -0.019309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2359 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9499 | -3.9499 | -0.019309 | -0.019309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2359 | нд | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1876 | 27.6984 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4272 | нд | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79683 | нд | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88908 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2571 | 8.4434 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93045 | 2.137 | 0 | 0

## 01_3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2027
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 6.041 | 12.161 | 0.53 | 3.78 | 20.529 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.1376 | -1.1877 | -0.045302 | -0.025993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.041 | 12.161 | 0.53 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.041 | 12.161 | 0.53 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3.0205 | 3.0205 | 0.265 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.0205 | 3.0205 | 0.265 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.12 | 0 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 1.05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0.27 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 0.65 | нд | 1.25 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 0.65 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.1376 | -1.1877 | -0.045302 | -0.025993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1376 | -1.1877 | -0.045302 | -0.025993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020716 | -0.0020716 | -0.00044559 | -0.00044559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075959 | -0.0075959 | -0.00014853 | -0.00014853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041432 | -0.0041432 | -0.00014853 | -0.00014853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9499 | 0 | -0.019309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1739 | -1.1739 | -0.02525 | -0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9637 | 0 | -0.020052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01_4
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2028
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23754 | -2.1559 | -0.0011882 | -0.049312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23754 | -2.1559 | -0.0011882 | -0.049312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23754 | -2.1559 | -0.0011882 | -0.049312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23754 | -0.23754 | -0.0011882 | -0.0011882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1739 | 0 | -0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7444 | 0 | -0.022874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01_5
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2029
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяжённости линий электропередачи, км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, МВА |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Позакатель замены выключателей, шт |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | Показатель изменения сред. продолжительности прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель изменения сред. частоты прекращения передачи э/э потребителям |  | Показатель числа исполненных обязательств организации по осущ. технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств орг-ции по осущ. тех.прис ., исполненных с нарушением срока |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., обусл. необходимостью выполнения требований законодательства РФ |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на выполн. предписаний органов исп. власти |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на развитие информационной инфраструктуры |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направл. на хоз. обеспечение деятельности |  | Показатель объёма финанс. потребностей на реализацию меропр., направленных на реализ. инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к электроэнергетике РФ
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.781 | 0.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | -1.9183 | 0 | -0.048124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20.5 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.781 | 0.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | -1.9183 | 0 | -0.048124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.781 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9183 | 0 | -0.048124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1739 | 0 | -0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | нд | 0 | 3.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | нд | 0 | 2.837 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7444 | 0 | -0.022874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 для технологического присоединения объекта по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20.5 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1.8204
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2025 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [51 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План года 2025 |  |  |  |  | Факт года 2025 | [6 empty] | Утвержденный план года 2026 |  |  |  |  | Предложения по корректировке утверждённого плана года 2026 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2027 |  |  |  |  | Предложения по корректировке утверждённого плана года 2027 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2028 |  |  |  |  | Предложения по корректировке утверждённого плана года 2028 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2029 |  |  |  |  | Предложения по корректировке утверждённого плана года 2029 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2025 года | Утвержденный план на 01.01.2026 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 33.10 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.10 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.10 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.10 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.10 | 38
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 219.7265 | 1071.9983 | нд | 139.7583 | 676.0576 | нд | 106.8517 | 61.9683 | 1121.9845 | 1901.1756 | 1527.9876 | 2727.2497 | 1184.677 | 1580.5272 | 571.2185 | 994.4873 | 1394.81 | 303.1813 | 0 | 0 | 153.7854 | 149.3959 | 136.9724 | 0 | 0 | 112.4649 | 24.5075 |  |  | 353.4371 | 0 | 0 | 184.7837 | 168.6534 | 304.8584 | 0 | 0 | 246.1509 | 58.7076 | 143.7974 | 0 | 0 | 143.7974 | 0 | 256.8429 | 0 | 0 | 220.7468 | 36.0962 | 143.7974 | 0 | 0 | 143.7974 | 0 | 179.3443 | 0 | 0 | 179.3443 | 0 | 143.7974 | 0 | 0 | 143.7974 | 0 | 165.6277 | 0 | 0 | 165.6277 | 0 | 1088.0106 | 0 | 0 | 769.9613 | 318.0493 | 1038.3957 | 0 | 0 | 919.458 | 118.9378 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.5163 | 433.3134 | нд | 87.5163 | 433.3134 | нд | 106.8517 | -1.9443 | 32.1289 | 51.6831 | 190.029 | 362.6884 | 487.3132 | 542.1942 | 15.5939 | 405.6291 | 514.5101 | 200.9757 | 0 | 0 | 51.5798 | 149.3959 | 29.4871 | 0 | 0 | 4.9796 | 24.5075 |  |  | 204.6534 | 0 | 0 | 36 | 168.6534 | 153.5957 | 0 | 0 | 94.8881 | 58.7076 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72.6962 | 0 | 0 | 36.6 | 36.0962 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 513.6291 | 0 | 0 | 195.5798 | 318.0493 | 328.6055 | 0 | 0 | 209.6677 | 118.9378 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.5163 | 433.3134 | нд | 87.5163 | 433.3134 | нд | 106.8517 | -1.9443 | 32.1289 | 51.6831 | 190.029 | 362.6884 | 487.3132 | 542.1942 | 15.5939 | 405.6291 | 514.5101 | 200.9757 | 0 | 0 | 51.5798 | 149.3959 | 29.4871 | 0 | 0 | 4.9796 | 24.5075 |  |  | 204.6534 | 0 | 0 | 36 | 168.6534 | 153.5957 | 0 | 0 | 94.8881 | 58.7076 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72.6962 | 0 | 0 | 36.6 | 36.0962 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 513.6291 | 0 | 0 | 195.5798 | 318.0493 | 328.6055 | 0 | 0 | 209.6677 | 118.9378 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 48.3399 | 239.342 | нд | 48.3399 | 239.342 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.342 | 294.242 | 15.5939 | 223.7481 | 278.6481 | 118.6709 | 0 | 0 | 51.5798 | 67.091 | 13.954 | 0 | 0 | 4.9796 | 8.9744 |  |  | 105.0773 | 0 | 0 | 36 | 69.0773 | 48.5473 | 0 | 0 | 48.5473 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 277.7482 | 0 | 0 | 141.5798 | 136.1684 | 117.4012 | 0 | 0 | 108.4269 | 8.9744 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 18.4815 | 91.5062 | нд | 18.4815 | 91.5062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5062 | 91.5062 | 0 | 91.5062 | 91.5062 | 37.914 | 0 | 0 | 0 | 37.914 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |  |  | 53.5922 | 0 | 0 | 0 | 53.5922 | 46.8914 | 0 | 0 | 46.3409 | 0.55052 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 145.5062 | 0 | 0 | 54 | 91.5062 | 102.9164 | 0 | 0 | 101.2409 | 1.6755 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.6949 | 102.4653 | нд | 20.6949 | 102.4653 | нд | 106.8517 | -1.9443 | 32.1289 | 51.6831 | 190.029 | 362.6884 | 102.4651 | 156.4461 | 0 | 90.3748 | 144.3558 | 44.3909 | 0 | 0 | 0 | 44.3909 | 14.4081 | 0 | 0 | 0 | 14.4081 |  |  | 45.9839 | 0 | 0 | 0 | 45.9839 | 58.157 | 0 | 0 | 0 | 58.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0962 | 0 | 0 | 0 | 36.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3748 | 0 | 0 | 0 | 90.3748 | 108.2879 | 0 | 0 | 0 | 108.2879 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | П | 2024 | 2026 | 2026 | 0.36615 | 1.8129 | 2025-03-01 | 0.36615 | 1.8129 | 2025-03-01 | 1 | 0 | 2.2531 | 3.7927 | 4.34 | 7.6195 | 1.8129 | 1.8129 | 0 | 1.8129 | 1.8129 | 0.72516 | 0 | 0 | 0 | 0.72516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8129 | 0 | 0 | 0 | 1.8129 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 1.0704 | 5.3 | 2024-03-01 | 1.0704 | 5.3 | 2024-03-01 | 0 | 1.59 | 5.1027 | 8.272 | 8.0202 | 13.4232 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 3.5346 | 17.5007 | 2024-03-01 | 3.5346 | 17.5007 | 2024-03-01 | 28 | 3.3933 | 24.7732 | 39.6184 | 55.1272 | 90.5187 | 17.5005 | 17.5005 | 0 | 7.0002 | 7.0002 | 7.0002 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 7.107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | П | 2025 | 2026 | 2027 | 3.3825 | 16.7474 | 2025-03-01 | 3.3825 | 16.7474 | 2025-03-01 | 16.7474 | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.7474 | 16.7474 | нд | 16.7474 | 16.7474 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.0484 | 0 | 0 | 0 | 10.0484 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7474 | 0 | 0 | 0 | 16.7474 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 2.2176 | 10.9799 | 2025-03-01 | 2.2176 | 10.9799 | 2025-03-01 | 10.9799 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.9799 | 10.9799 | нд | 10.9799 | 10.9799 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5879 | 0 | 0 | 0 | 6.5879 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9799 | 0 | 0 | 0 | 10.9799 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 2.7308 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 5.985 | 29.6332 | 2025-03-01 | 5.985 | 29.6332 | 2025-03-01 | 29.6332 | 0 | нд | нд | нд | 29.6332 | 29.6332 | 29.6332 | нд | 29.6332 | 29.6332 | 11.8533 | 0 | 0 | 0 | 11.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.7799 | 0 | 0 | 0 | 17.7799 | 17.7799 | 0 | 0 | 0 | 17.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8533 | 0 | 0 | 0 | 11.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6332 | 0 | 0 | 0 | 29.6332 | 29.6332 | 0 | 0 | 0 | 29.6332 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 3.5277 | 17.4665 | 2025-03-01 | 3.5277 | 17.4665 | 2025-03-01 | 17.4665 | -6.9276 | нд | нд | нд | нд | 17.4665 | 17.4665 | нд | 17.4665 | 17.4665 | 6.9866 | 0 | 0 | 0 | 6.9866 | 6.9276 | 0 | 0 | 0 | 6.9276 |  |  | 10.4799 | 0 | 0 | 0 | 10.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4665 | 0 | 0 | 0 | 17.4665 | 6.9276 | 0 | 0 | 0 | 6.9276 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | 101.2088 | 182.66 | нд | 18.008 | нд | нд | 18.008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4064 | 0 | 0 | 0 | 14.4064 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6016 | 0 | 0 | 0 | 3.6016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 18.008 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | 21.3328 | 38.8339 | нд | 35.973 | нд | нд | 35.973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8109 | 0 | 0 | 0 | 19.8109 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1623 | 0 | 0 | 0 | 16.1623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9732 | 0 | 0 | 0 | 35.9732 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6109 | 3.0247 | 2025-03-01 | 0.6109 | 3.0247 | 2026-03-01 | 3.0247 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0247 | 3.0247 | нд | 3.0247 | 3.0247 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.319 | 595.7269 | нд | 40.3508 | 199.7861 | нд | 0 | 63.9126 | 1020.5255 | 1736.846 | 1262.9009 | 2239.564 | 582.4269 | 933.383 | 519.9448 | 473.9214 | 811.9598 | 59.2525 | 0 | 0 | 59.2525 | 0 | 60.1915 | 0 | 0 | 60.1915 | 0 |  |  | 108.9299 | 0 | 0 | 108.9299 | 0 | 122.6409 | 0 | 0 | 122.6409 | 0 | 107.6455 | 0 | 0 | 107.6455 | 0 | 182.8891 | 0 | 0 | 182.8891 | 0 | 107.2864 | 0 | 0 | 107.2864 | 0 | 142.1485 | 0 | 0 | 142.1485 | 0 | 87.5255 | 0 | 0 | 87.5255 | 0 | 118.8513 | 0 | 0 | 118.8513 | 0 | 470.6397 | 0 | 0 | 470.6397 | 0 | 625.4102 | 0 | 0 | 625.4102 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.1936 | 382.2033 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 508.3431 | 915.5752 | 743.2651 | 1404.5023 | 382.2033 | 716.5281 | 427.348 | 368.1819 | 702.5066 | 15.716 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 16.7024 | 0 | 0 | 16.7024 | 0 |  |  | 58.6642 | 0 | 0 | 58.6642 | 0 | 71.5724 | 0 | 0 | 71.5724 | 0 | 107.6455 | 0 | 0 | 107.6455 | 0 | 179.9784 | 0 | 0 | 179.9784 | 0 | 107.2864 | 0 | 0 | 107.2864 | 0 | 142.1485 | 0 | 0 | 142.1485 | 0 | 75.5881 | 0 | 0 | 75.5881 | 0 | 106.9139 | 0 | 0 | 106.9139 | 0 | 364.9001 | 0 | 0 | 364.9001 | 0 | 516.3292 | 0 | 0 | 516.3292 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | П | 2026 | 2028 | 2028 | 13.6464 | 67.5665 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.5905 | 100.6362 | 56.5905 | 100.6362 | 67.5665 | 67.5665 | 67.5665 | 67.5665 | 67.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.3657 | 0 | 0 | 19.3657 | 0 | 26.7618 | 0 | 0 | 26.7618 | 0 | 33.3919 | 0 | 0 | 33.3919 | 0 | 40.8047 | 0 | 0 | 40.8047 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5665 | 0 | 0 | 67.5665 | 0 | 67.5665 | 0 | 0 | 67.5665 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.12967 | 0.64202 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55414 | 0.98565 | 0.56338 | 1.0519 | 0.64202 | 0.64202 | 0.64202 | 0.64202 | 0.64202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.20796 | 1.0297 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.88874 | 1.5808 | 0.90356 | 1.6871 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.096495 | 0.47777 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41237 | 0.73349 | 0.41925 | 0.7828 | 0.47777 | 0.47777 | 0.47777 | 0.47777 | 0.47777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | П | 2025 | 2027 | 2026 | 10.7497 | 53.2244 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 97.3311 | 160.9342 | 98.9533 | 169.6582 | 53.2244 | 53.2244 | 98.3691 | 39.203 | 39.203 | 15.716 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 15.716 | 0 | 0 | 15.716 | 0 |  |  | 23.487 | 0 | 0 | 23.487 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.203 | 0 | 0 | 39.203 | 0 | 38.828 | 0 | 0 | 38.828 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | П | 2026 | 2029 | 2027 | 8.6371 | 42.7641 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.931 | 66.5079 | 179.741 | 345.6557 | 42.7641 | 206.0205 | 42.7641 | 42.7641 | 206.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.8116 | 0 | 0 | 15.8116 | 0 | 12.8707 | 0 | 0 | 12.8707 | 0 | 26.9526 | 0 | 0 | 26.9526 | 0 | 90.7709 | 0 | 0 | 90.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3789 | 0 | 0 | 102.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7641 | 0 | 0 | 42.7641 | 0 | 206.0205 | 0 | 0 | 206.0205 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2028 | 2028 | 5.3678 | 26.5774 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 82.137 | 149.0179 | 83.506 | 166.1195 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2887 | 0 | 0 | 13.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2887 | 0 | 0 | 13.2887 | 0 | 10.0144 | 0 | 0 | 10.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 26.5774 | 0 | 0 | 26.5774 | 0 | 20.3044 | 0 | 0 | 20.3044 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | П | 2028 | 2029 | 2029 | 5.1794 | 25.6443 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3705 | 27.0459 | 14.61 | 27.5895 | 25.6443 | 25.6443 | 25.6443 | 25.6443 | 25.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8312 | 0 | 0 | 18.8312 | 0 | 14.4821 | 0 | 0 | 14.4821 | 0 | 6.8131 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 11.1621 | 0 | 0 | 11.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6443 | 0 | 0 | 25.6443 | 0 | 25.6443 | 0 | 0 | 25.6443 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | П | 2028 | 2029 | 2029 | 9.1605 | 45.3556 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 116.2795 | 219.3733 | 118.2175 | 235.9293 | 45.3556 | 45.3556 | 45.3556 | 45.3556 | 45.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5855 | 0 | 0 | 24.5855 | 0 | 12.7111 | 0 | 0 | 12.7111 | 0 | 20.7701 | 0 | 0 | 20.7701 | 0 | 17.8212 | 0 | 0 | 17.8212 | 0 | 45.3556 | 0 | 0 | 45.3556 | 0 | 30.5323 | 0 | 0 | 30.5323 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 5.3491 | 26.4848 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.0934 | 42.5038 | 22.4616 | 45.6063 | 26.4848 | 26.4848 | 26.4848 | 26.4848 | 26.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2034 | 0 | 0 | 23.2034 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 23.2034 | 0 | 0 | 23.2034 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 2.723 | 13.4824 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.6288 | 22.3717 | 11.8226 | 23.0397 | 13.4824 | 13.4824 | 13.4824 | 13.4824 | 13.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 13.4824 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | П | 2028 | 2029 | 2029 | 2.8155 | 13.9401 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.0106 | 22.662 | 12.2108 | 22.7995 | 13.9401 | 13.9401 | 13.9401 | 13.9401 | 13.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 13.9401 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8278 | нд | нд | 8.8278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8278 | 0 | 0 | 8.8278 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8278 | 0 | 0 | 8.8278 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | П | 2028 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 87.1503 | 162.7241 | нд | 162.2405 | нд | нд | 162.2405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2311 | 0 | 0 | 10.2311 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7786 | 0 | 0 | 32.7786 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0096 | 0 | 0 | 43.0096 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | П | 2027 | 2029 | 2030 | 13.1309 | 65.0142 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.1155 | 101.2223 | 56.1155 | 101.2223 | 65.0142 | 65.0142 | 65.0142 | 65.0142 | 65.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8632 | 0 | 0 | 31.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1511 | 0 | 0 | 33.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5241 | 0 | 0 | 32.5241 | 0 | 65.0142 | 0 | 0 | 65.0142 | 0 | 32.5241 | 0 | 0 | 32.5241 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.1253 | 213.5235 | нд | 40.3508 | 199.7861 | нд | 0 | 63.9126 | 512.1824 | 821.2708 | 519.6357 | 835.0617 | 200.2235 | 216.855 | 92.5968 | 105.7395 | 109.4531 | 43.5365 | 0 | 0 | 43.5365 | 0 | 43.4892 | 0 | 0 | 43.4892 | 0 |  |  | 50.2657 | 0 | 0 | 50.2657 | 0 | 51.0686 | 0 | 0 | 51.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9107 | 0 | 0 | 2.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 105.7395 | 0 | 0 | 105.7395 | 0 | 109.0811 | 0 | 0 | 109.0811 | 0 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | С | 2022 | 2026 | 2026 | 38.8239 | 192.2261 | 2024-03-01 | 38.8239 | 192.2261 | 2024-03-01 | 0 | 57.2982 | 485.448 | 777.3465 | 485.448 | 777.3465 | 192.2261 | 192.2261 | 92.5968 | 92.5968 | 92.5968 | 42.3311 | 0 | 0 | 42.3311 | 0 | 42.3311 | 0 | 0 | 42.3311 | 0 |  |  | 50.2657 | 0 | 0 | 50.2657 | 0 | 50.2657 | 0 | 0 | 50.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5968 | 0 | 0 | 92.5968 | 0 | 92.5968 | 0 | 0 | 92.5968 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 0.36355 | 1.8 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 1.2125 | 6.0476 | 9.5876 | 6.0476 | 9.5876 | 1.4374 | 1.4374 | 0 | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 | 0 | 0 | 0.22491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22491 | 0 | 0 | 0.22491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 1.3249 | 6.56 | 45352 | 1.3249 | 6.56 | 45352 | 0 | 6.56 | 14.33 | 22.1073 | 14.33 | 22.1073 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.20197 | 1 | 2025-03-01 | 0.20197 | 1 | 2025-03-01 | 0 | -0.83324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98042 | нд | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0 | 0 | 0.98042 | 0 | 0.83324 | 0 | 0 | 0.83324 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98042 | 0 | 0 | 0.98042 | 0 | 0.83324 | 0 | 0 | 0.83324 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.4533 | 13.791 | нд | 3.7136 | нд | нд | 3.7136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80292 | 0 | 0 | 0.80292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9107 | 0 | 0 | 2.9107 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7136 | 0 | 0 | 3.7136 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 2.411 | 11.9374 | 2025-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3567 | 12.2293 | 6.3567 | 12.2293 | нд | 11.9374 | нд | 11.9374 | 11.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | Корректировка не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8912 | 42.958 | нд | 11.8912 | 42.958 | нд | 0 | 0 | 69.3301 | 112.6465 | 75.0576 | 124.9972 | 114.9369 | 104.9499 | 35.6798 | 114.9369 | 68.3401 | 42.9531 | 0 | 0 | 42.9531 | 0 | 47.2938 | 0 | 0 | 47.2938 | 0 |  |  | 39.8538 | 0 | 0 | 39.8538 | 0 | 28.6218 | 0 | 0 | 28.6218 | 0 | 0.15191 | 0 | 0 | 0.15191 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0.51104 | 0 | 0 | 0.51104 | 0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 20.2719 | 0 | 0 | 20.2719 | 0 | 10.1765 | 0 | 0 | 10.1765 | 0 | 103.7418 | 0 | 0 | 103.7418 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 84.38 | 0 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.5737 | 4.7565 | 2025-03-01 | 1.5737 | 4.7565 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 11.7953 | 19.428 | 11.7953 | 19.428 | 4.7565 | 4.7565 | 4.7565 | 4.7565 | 0 | 2.1073 | 0 | 0 | 2.1073 | 0 | 2.1076 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1073 | 0 | 0 | 2.1073 | 0 | 2.1076 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.5737 | 4.4029 | 2025-03-01 | 1.5737 | 4.4029 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 6.3927 | 10.558 | 6.3927 | 10.558 | 4.4029 | 4.4029 | 4.4029 | 4.4029 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.84696 | 4.3478 | 2025-03-01 | 0.84696 | 4.3478 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 4.5486 | 7.4843 | 4.5486 | 7.4843 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 2.4467 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 2.474 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.481 | 9.3289 | 2025-03-01 | 1.481 | 9.3289 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 6.329 | 10.2165 | 6.329 | 10.2165 | 9.3289 | 9.3289 | 9.3289 | 9.3289 | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 7.8816 | 0 | 7.9401 | 0 | 0 | 7.9401 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8816 | 0 | 0 | 7.8816 | 0 | 7.9401 | 0 | 0 | 7.9401 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 3.5374 | 5.8691 | 2025-03-01 | 3.5374 | 5.8691 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 15.117 | 24.4044 | 15.117 | 24.4044 | 5.8691 | 5.8691 | 5.8691 | 5.8691 | 0 | 3.3211 | 0 | 0 | 3.3211 | 0 | 3.3579 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3211 | 0 | 0 | 3.3211 | 0 | 3.3579 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | И | 2025 | нд | 2026 | 1.1075 | 5.4835 | 2025-03-01 | 1.1075 | 5.4835 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 11.4846 | 18.5002 | 11.9919 | 20.5122 | 5.4835 | 5.4835 | нд | 5.4835 | 5.4835 | 5.1456 | 0 | 0 | 5.1456 | 0 | 5.6738 | 0 | 0 | 5.6738 | 0 |  |  | 0.33789 | 0 | 0 | 0.33789 | 0 | 0.33789 | 0 | 0 | 0.33789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | И | 2025 | нд | 2026 | 1.1827 | 5.8557 | 2025-03-01 | 1.1827 | 5.8557 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 6.3927 | 10.2978 | 11.4918 | 19.7207 | 5.8557 | 2.9134 | нд | 5.8557 | 5.8557 | 5.6431 | 0 | 0 | 5.6431 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 |  |  | 0.2126 | 0 | 0 | 0.2126 | 0 | 0.2126 | 0 | 0 | 0.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8557 | 0 | 0 | 5.8557 | 0 | 2.7539 | 0 | 0 | 2.7539 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | И | 2025 | нд | 2026 | 0.58842 | 2.9134 | 2025-03-01 | 0.58842 | 2.9134 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 4.5486 | 7.3272 | 4.6244 | 7.9003 | 2.9134 | 5.8557 | нд | 2.9134 | 2.9134 | 2.5405 | 0 | 0 | 2.5405 | 0 | 5.1602 | 0 | 0 | 5.1602 | 0 |  |  | 0.37289 | 0 | 0 | 0.37289 | 0 | 0.37289 | 0 | 0 | 0.37289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9134 | 0 | 0 | 2.9134 | 0 | 5.533 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | И | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2831 | 2.0669 | 1.3045 | 2.2246 | 1.8504 | 1.8504 | нд | 1.8504 | 1.8504 | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | И | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4383 | 2.3631 | 1.4623 | 2.5482 | 1.1634 | 2.0934 | нд | 1.1634 | 1.1634 | 1.1634 | 0 | 0 | 1.1634 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 1.732 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1634 | 0 | 0 | 1.1634 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4272 | нд | нд | 5.4272 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4272 | 0 | 0 | 5.4272 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4272 | 0 | 0 | 5.4272 | 0 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79683 | нд | нд | 0.79683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79683 | 0 | 0 | 0.79683 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79683 | 0 | 0 | 0.79683 | 0 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88908 | нд | нд | 0.88908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88908 | 0 | 0 | 0.88908 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88908 | 0 | 0 | 0.88908 | 0 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 38 | 8.4434 | нд | 38 | 8.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.4434 | 0 | 0 | 8.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.4434 | 0 | 0 | 8.4434 | 0 | Корректировка стоимости мероприятия
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | И | 2027 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.15 | 20.15 | нд | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | И | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1445 | 2.1445 | 2.1445 | 2.1445 | 0 | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.83 | 13.905 | 4.83 | 4.83 | 9.075 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 4.8372 | 0 | 0 | 4.8372 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 13.9122 | 0 | 0 | 13.9122 | 0 | Корректировка количественных характеристик
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | И | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.8406 | 6.2922 | нд | 3.8406 | 6.2922 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 |  |  | 0.93045 | 0 | 0 | 0.93045 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0.15191 | 0 | 0 | 0.15191 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0.51104 | 0 | 0 | 0.51104 | 0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.12191 | 0 | 0.17647 | 0 | 0 | 0.17647 | 0 | 3.8406 | 0 | 0 | 3.8406 | 0 | 6.2922 | 0 | 0 | 6.2922 | 0 | Корректировка стоимости мероприятия

## 03
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года 2024, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2025 года |  | Утвержденный план на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  |  |  | год 2025 |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 188.5964 | 225.3327 | 0 | 998.2978 | 77.266 | 328.4104 | 561.1588 | 31.4626 | 1302.739 | 108.5575 | 437.9305 | 715.401 | 40.85 | 153.6899 | 972.5247 | 155.3547 | 769.1968 | 238.1269 | 1179.021 | 153.2264 | 91.7952 |  |  | 483.1058 | 280.9715 | 119.8312 | 139.5466 | 135.9692 | 275.2715 | 119.8312 | 44.9422 | 1011.9648 | 828.6248 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.0189 | 89.7598 | 0 | 406.0943 | 40.6094 | 142.133 | 211.1691 | 12.1828 | 444.4215 | 44.4422 | 155.5475 | 231.0992 | 13.3326 | 77.3594 | 383.0242 | 77.3594 | 383.0242 | 85.1767 | 421.7296 | 76.4543 | 29.8852 |  |  | 331.5845 | 97.8236 | 30 | 112.2636 | 30 | 30 | 30 | 30 | 498.0388 | 299.6006 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.0189 | 89.7598 | 0 | 406.0943 | 40.6094 | 142.133 | 211.1691 | 12.1828 | 444.4215 | 44.4422 | 155.5475 | 231.0992 | 13.3326 | 77.3594 | 383.0242 | 77.3594 | 383.0242 | 85.1767 | 421.7296 | 76.4543 | 29.8852 |  |  | 331.5845 | 97.8236 | 30 | 112.2636 | 30 | 30 | 30 | 30 | 498.0388 | 299.6006 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 49.3719 | 48.7115 | 0 | 244.4517 | 24.4452 | 85.5581 | 127.1149 | 7.3335 | 241.182 | 24.1182 | 84.4137 | 125.4146 | 7.2355 | 46.7473 | 231.4568 | 46.7473 | 231.4568 | 46.13 | 228.4001 | 52.8867 | 8.7009 |  |  | 148.2316 | 39.7928 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246.1183 | 93.4937 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 15.4012 | 15.1488 | 0 | 76.2551 | 7.6255 | 26.6893 | 39.6527 | 2.2877 | 75.005 | 7.5005 | 26.2518 | 39.0026 | 2.2502 | 15.4012 | 76.2551 | 15.4012 | 76.2551 | 15.1488 | 75.005 | 2.0466 | 0 |  |  | 74.2085 | 38.4356 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121.2551 | 83.4356 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.2457 | 25.8995 | 0 | 85.3876 | 8.5388 | 29.8856 | 44.4015 | 2.5616 | 128.2345 | 12.8235 | 44.8821 | 66.6819 | 3.847 | 15.2108 | 75.3123 | 15.2108 | 75.3123 | 23.898 | 118.3244 | 21.521 | 21.1844 |  |  | 109.1444 | 19.5952 | 0 | 82.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6653 | 122.6714 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | П | 2024 | 2026 | 2026 | 0.30513 | 0.30013 | 0 | 1.5108 | 0.15108 | 0.52877 | 0.78559 | 0.045323 | 1.486 | 0.1486 | 0.5201 | 0.77272 | 0.04458 | 0.30513 | 1.5108 | 0.30513 | 1.5108 | 0.30013 | 1.486 | 0 | 0 |  |  | 1.5108 | 0.32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0.32213 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 0.89203 | 0.87741 | 0 | 4.4167 | 0.44167 | 1.5458 | 2.2967 | 0.1325 | 4.3443 | 0.43443 | 1.5205 | 2.259 | 0.13033 | 0.62442 | 3.0917 | 0.62442 | 3.0917 | 0.61419 | 3.041 | 4.4167 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 2.9455 | 2.8972 | 0 | 14.5838 | 1.4584 | 5.1043 | 7.5835 | 0.43751 | 14.3447 | 1.4345 | 5.0206 | 7.4592 | 0.43034 | 1.1782 | 5.8335 | 1.1782 | 5.8335 | 1.1589 | 5.7379 | 14.5838 | 14.6906 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5838 | 14.6906 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | П | 2025 | 2026 | 2027 | 2.8187 | 2.7725 | 0 | 13.9562 | 1.3956 | 4.8847 | 7.2572 | 0.41868 | 13.7274 | 1.3727 | 4.8046 | 7.1382 | 0.41182 | 2.8187 | 13.9562 | 2.8187 | 13.9562 | 2.7725 | 13.7274 | 0 | 0 |  |  | 13.9562 | 0 | 0 | 13.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9562 | 13.7274 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 1.848 | 1.8177 | 0 | 9.1499 | 0.91499 | 3.2025 | 4.7579 | 0.2745 | 8.9999 | 0.89999 | 3.15 | 4.6799 | 0.27 | 1.848 | 9.1499 | 1.848 | 9.1499 | 1.8177 | 8.9999 | 0 | 0 |  |  | 9.1499 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1499 | 2.2384 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 4.9875 | 4.9058 | 0 | 24.6943 | 2.4694 | 8.643 | 12.8411 | 0.74083 | 24.2895 | 2.429 | 8.5013 | 12.6305 | 0.72869 | 4.9875 | 24.6943 | 4.9875 | 24.6943 | 4.9058 | 24.2895 | 0 | 0 |  |  | 69.9721 | 0 | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9721 | 24.2895 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 2.9398 | 2.8916 | 0 | 14.5554 | 1.4555 | 5.0944 | 7.5688 | 0.43666 | 14.3168 | 1.4317 | 5.0109 | 7.4447 | 0.4295 | 2.9398 | 14.5554 | 2.9398 | 14.5554 | 2.8916 | 14.3168 | 0 | 6.122 |  |  | 14.5554 | 14.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5554 | 20.6775 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 2.9812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7607 | 1.4761 | 5.1662 | 7.6756 | 0.44282 | нд | нд | нд | нд | 2.9812 | 14.7607 | нд | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 14.7607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.7607 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 5.9553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4861 | 2.9486 | 10.3201 | 15.3328 | 0.88458 | нд | нд | нд | нд | 5.9553 | 29.4861 | нд | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 29.4861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.4861 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.50908 | 0.50074 | 0 | 2.5206 | 0.25206 | 0.8822 | 1.3107 | 0.075618 | 2.4793 | 0.24793 | 0.86774 | 1.2892 | 0.074378 | 0.50908 | 2.5206 | 0.50908 | 2.5206 | 0.50074 | 2.4793 | 2.5206 | 0 |  |  | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 2.4793 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.6135 | 127.6789 | 0 | 496.4227 | 33.0768 | 173.748 | 271.3922 | 18.2058 | 771.205 | 60.555 | 269.9218 | 414.279 | 26.4493 | 73.3834 | 574.9088 | 60.5347 | 299.7213 | 141.5809 | 700.9996 | 42.7575 | 20.6754 |  |  | 107.202 | 151.983 | 89.7046 | 27.283 | 105.5433 | 245.2715 | 72.9379 | 9.7847 | 418.1453 | 448.7716 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.8532 | 91.8054 | 0 | 318.5028 | 31.8503 | 111.476 | 165.6214 | 9.5551 | 590.5433 | 59.0543 | 206.6901 | 307.0825 | 17.7163 | 48.8532 | 472.9713 | 41.6556 | 206.2466 | 118.7675 | 588.0452 | 0 | 0 |  |  | 44.3537 | 50.8625 | 89.7046 | 24.239 | 105.5433 | 245.2715 | 62.9901 | 0 | 302.5917 | 320.3731 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | П | 2026 | 2028 | 2028 | 11.372 | 11.372 | 0 | 56.3054 | 5.6305 | 19.7069 | 29.2788 | 1.6892 | 55.3824 | 5.5382 | 19.3838 | 28.7988 | 1.6615 | 11.372 | 56.3054 | 11.372 | 56.3054 | 11.1856 | 55.3824 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27.8266 | 0 | 28.4789 | 55.3824 | 0 | 0 | 56.3054 | 55.3824 | Корректировка проекта не предусмотрена | 14.809
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.10806 | 0.10806 | 0 | 0.53502 | 0.053502 | 0.18726 | 0.27821 | 0.016051 | 0.52625 | 0.052625 | 0.18419 | 0.27365 | 0.015787 | 0.10806 | 0.53502 | 0.10806 | 0.53502 | 0.10629 | 0.52625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.53502 | 0.52625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0.52625 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.1733 | 0.1733 | 0 | 0.85807 | 0.085807 | 0.30032 | 0.44619 | 0.025742 | 0.844 | 0.0844 | 0.2954 | 0.43888 | 0.02532 | 0.1733 | 0.85807 | 0.1733 | 0.85807 | 0.17046 | 0.844 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.85797 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85797 | 0.8439 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.080412 | 0.080412 | 0 | 0.39814 | 0.039814 | 0.13935 | 0.20703 | 0.011944 | 0.39161 | 0.039161 | 0.13706 | 0.20364 | 0.011748 | 0.080412 | 0.39814 | 0.080412 | 0.39814 | 0.079094 | 0.39161 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.39797 | 0.39145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39797 | 0.39145 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | П | 2025 | 2027 | 2026 | 18.9794 | 8.9581 | 0 | 44.3537 | 4.4354 | 15.5238 | 23.0639 | 1.3306 | 43.6266 | 4.3627 | 15.2693 | 22.6858 | 1.3088 | 18.9794 | 93.9715 | 18.9794 | 93.9715 | 8.9581 | 44.3537 | 0 | 0 |  |  | 44.3537 | 43.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3537 | 43.6266 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | П | 2026 | 2029 | 2027 | 7.1976 | 34.675 | 0 | 35.6368 | 3.5637 | 12.4729 | 18.5311 | 1.0691 | 168.8693 | 16.8869 | 59.1042 | 87.812 | 5.0661 | 7.1976 | 0 | 0 | 0 | 34.1065 | 168.8693 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.4605 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 22.4605 | 168.8693 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 4.4732 | 0 | 22.1478 | 2.2148 | 7.7517 | 11.5169 | 0.66443 | 21.7848 | 2.1785 | 7.6247 | 11.3281 | 0.65354 | нд | 21.7848 | нд | нд | 4.3999 | 21.7848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.0739 | 0 | 11.0739 | 0 | 0 | 0 | 22.1478 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 4.3161 | 0 | 21.3702 | 2.137 | 7.4796 | 11.1125 | 0.64111 | 21.0199 | 2.102 | 7.357 | 10.9303 | 0.6306 | нд | 21.0199 | нд | нд | 4.2454 | 21.0199 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0684 | 21.0199 | 9.3018 | 0 | 21.3702 | 21.0199 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 7.6337 | 0 | 37.7963 | 3.7796 | 13.2287 | 19.6541 | 1.1339 | 37.1767 | 3.7177 | 13.0118 | 19.3319 | 1.1153 | нд | 37.1767 | нд | нд | 7.5086 | 37.1767 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4879 | 0 | 17.3084 | 0 | 37.7963 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС | 24.5855
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 4.4576 | 0 | 22.0707 | 2.2071 | 7.7247 | 11.4768 | 0.66212 | 21.7089 | 2.1709 | 7.5981 | 11.2886 | 0.65127 | нд | 21.7089 | нд | нд | 4.3845 | 21.7089 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3362 | 0 | 19.3362 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 2.2692 | 0 | 11.2353 | 1.1235 | 3.9324 | 5.8424 | 0.33706 | 11.0511 | 1.1051 | 3.8679 | 5.7466 | 0.33153 | нд | 11.0511 | нд | нд | 2.232 | 11.0511 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 11.2353 | 11.0511 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 2.3462 | 0 | 11.6167 | 1.1617 | 4.0659 | 6.0407 | 0.3485 | 11.4263 | 1.1426 | 3.9992 | 5.9417 | 0.34279 | нд | 11.4263 | нд | нд | 2.3078 | 11.4263 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 5.8084 | 0 | 5.8084 | 0 | 11.6167 | 11.4263 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3565 | 0.73565 | 2.5748 | 3.8254 | 0.2207 | нд | 7.3565 | нд | нд | 1.4614 | 7.2359 | нд | 0 |  |  | нд | 7.2359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2359 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | П | 2028 | нд | 2031 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | 135.2005 | 13.52 | 47.3202 | 70.3042 | 4.056 | нд | 135.2005 | нд | нд | 26.8588 | 132.984 | нд | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | П | 2027 | 2029 | 2030 | 10.9424 | 10.9424 | 0 | 54.1785 | 5.4179 | 18.9625 | 28.1728 | 1.6254 | 54.1785 | 5.4179 | 18.9625 | 28.1728 | 1.6254 | 10.9424 | 54.1785 | 10.9424 | 54.1785 | 10.7631 | 53.2904 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.5527 | 0 | 27.6259 | 0 | 0 | 0 | 54.1785 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.7603 | 35.8735 | 0 | 177.92 | 1.2265 | 62.272 | 105.7708 | 8.6507 | 180.6617 | 1.5007 | 63.2316 | 107.1965 | 8.733 | 24.5302 | 101.9375 | 18.8791 | 93.4746 | 22.8134 | 112.9544 | 42.7575 | 14.7304 |  |  | 62.8483 | 101.1205 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 9.9478 | 9.7847 | 115.5536 | 128.3985 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | С | 2022 | 2026 | 2026 | 32.3533 | 32.3533 | 0 | 160.1885 | 0 | 56.066 | 96.1131 | 8.0094 | 160.1885 | 0 | 56.066 | 96.1131 | 8.0094 | 22.9582 | 99.9227 | 19.8182 | 98.1243 | 19.8182 | 98.1243 | 35.276 | 13.7484 |  |  | 62.8483 | 99.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1243 | 113.6711 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 0.30296 | 0.24192 | 0 | 1.5 | 0.15 | 0.525 | 0.78 | 0.045 | 1.1978 | 0.11978 | 0.41924 | 0.62287 | 0.035935 | 0.30296 | 1.1978 | 0 | 0 | 0.24192 | 1.1978 | 1.1978 | 0 |  |  | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.1978 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 1.1041 | 1.1041 | 0 | 5.4667 | 0 | 1.9133 | 3.28 | 0.27333 | 5.4667 | 0 | 1.9133 | 3.28 | 0.27333 | 1.1041 | 0 | -1.1041 | -5.4667 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.16501 | 0 | 0.81701 | 0.081701 | 0.28595 | 0.42485 | 0.02451 | 0.81701 | 0.081701 | 0.28595 | 0.42485 | 0.02451 | 0.16501 | 0.81701 | 0.16501 | 0.81701 | 0.16231 | 0.80362 | 0.81701 | 0.70087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81701 | 0.70087 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | П | 2026 | нд | 2027 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 3.044 | 0.3044 | 1.0654 | 1.5829 | 0.091319 | нд | нд | нд | нд | 0.61479 | 3.044 | нд | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 3.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.044 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 2.0092 | 0 | 9.9478 | 0.99478 | 3.4817 | 5.1729 | 0.29843 | 9.9478 | 0.99478 | 3.4817 | 5.1729 | 0.29843 | нд | нд | нд | нд | 1.9762 | 9.7847 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 9.7847 | 9.9478 | 9.7847 | Корректировка не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.964 | 7.894 | 0 | 95.7807 | 3.5798 | 12.5294 | 78.5975 | 1.0739 | 87.1125 | 3.5604 | 12.4613 | 70.0228 | 1.0681 | 2.9471 | 14.5917 | 17.4606 | 86.4513 | 11.3692 | 56.2917 | 34.0146 | 41.2345 |  |  | 44.3193 | 31.1649 | 0.1266 | 0 | 0.42587 | 0 | 16.8933 | 5.1575 | 95.7807 | 80.2526 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.3114 | 0.80057 | 0 | 3.9638 | 0.39638 | 1.3873 | 2.0612 | 0.11891 | 3.9638 | 0.39638 | 1.3873 | 2.0612 | 0.11891 | 0.28579 | 1.415 | 0.28579 | 1.415 | 0 | 0 | 3.9638 | 3.9641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 3.9641 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.3114 | 0.74104 | 0 | 3.6691 | 0.36691 | 1.2842 | 1.9079 | 0.11007 | 3.6691 | 0.36691 | 1.2842 | 1.9079 | 0.11007 | 0.29504 | 1.4608 | 0.29504 | 1.4608 | 0 | 0 | 3.6691 | 3.6967 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 3.6967 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.7058 | 0.73178 | 0 | 3.6232 | 0.36232 | 1.2681 | 1.8841 | 0.1087 | 3.6232 | 0.36232 | 1.2681 | 1.8841 | 0.1087 | 0.41168 | 2.0383 | 0.41168 | 2.0383 | 0 | 0 | 3.6232 | 3.6505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 3.6505 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.2342 | 1.5701 | 0 | 7.7741 | 0.77741 | 2.7209 | 4.0425 | 0.23322 | 7.7741 | 0.77741 | 2.7209 | 4.0425 | 0.23322 | 1.3956 | 6.91 | 1.3956 | 6.91 | 0 | 0 | 7.7741 | 7.8326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 7.8326 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.9478 | 0.98782 | 0 | 4.8909 | 0.48909 | 1.7118 | 2.5433 | 0.14673 | 4.8909 | 0.48909 | 1.7118 | 2.5433 | 0.14673 | 0.55895 | 2.7675 | 0.55895 | 2.7675 | 0 | 0 | 4.8909 | 4.9277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 4.9277 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | И | 2025 | нд | 2026 | 0.92292 | 0.92292 | 0 | 4.5696 | 0.45696 | 1.5994 | 2.3762 | 0.13709 | 4.4947 | 0.44947 | 1.5731 | 2.3372 | 0.13484 | нд | нд | 0.92292 | 4.5696 | 0.90779 | 4.4947 | 0 | 1.9439 |  |  | 4.5696 | 4.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 6.5135 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | И | 2025 | нд | 2026 | 0.98557 | 0.49035 | 0 | 4.8798 | 0.48798 | 1.7079 | 2.5375 | 0.14639 | 2.388 | 0.2388 | 0.83582 | 1.2418 | 0.071641 | нд | нд | 0.98557 | 4.8798 | 0.96941 | 4.7998 | 0 | 0.10518 |  |  | 4.8798 | 4.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 4.985 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | И | 2025 | нд | 2026 | 0.49035 | 0.98557 | 0 | 2.4278 | 0.24278 | 0.84975 | 1.2625 | 0.072835 | 4.7998 | 0.47998 | 1.6799 | 2.4959 | 0.14399 | нд | нд | 0.49035 | 2.4278 | 0.48231 | 2.388 | 0 | 4.1024 |  |  | 2.4278 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 6.5303 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | И | 2025 | нд | 2025 | 0.31144 | 0.31144 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | нд | нд | 0.31144 | 1.542 | 0.30633 | 1.5167 | 1.542 | 1.3942 |  |  | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 2.9362 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | И | 2025 | нд | 2025 | 0.19581 | 0.35234 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0.9695 | 0 | 1.7159 | 0 | 0 | 1.7159 | 0 | нд | нд | 0.19581 | 0.9695 | 0.1926 | 0.95361 | 0.9695 | 2.2181 |  |  | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9695 | 3.1876 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4485 | 0 | 0 | 4.4485 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.89847 | 4.4485 | нд | 4.2727 |  |  | нд | 4.4485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7212 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65314 | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13191 | 0.65314 | нд | 0 |  |  | нд | 0.65314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65314 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72875 | 0 | 0 | 0.72875 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14719 | 0.72875 | нд | 0 |  |  | нд | 0.72875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72875 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | И | 2026 | нд | 2026 | 6.3957 | нд | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 7.0361 | 0 | нд | нд | 6.3957 | 31.6667 | 1.3978 | 6.9208 | 0 | 0 |  |  | 31.6667 | 6.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 6.9208 | Корректировка стоимости мероприятия
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | И | 2027 | 2027 | 2030 | 3.3914 | нд | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | нд | нд | 3.3914 | 16.7917 | 3.3914 | 16.7917 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | 16.7917 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | И | 2025 | 2025 | 2025 | 0.36094 | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | нд | нд | 0.36094 | 1.7871 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7896 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | И | 2025 | 2025 | 2026 | 2.3403 | нд | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 11.5875 | 0 | 0 | 11.5875 | 0 | нд | нд | 0.81293 | 4.025 | 1.5024 | 7.4385 | 4.025 | 4.0325 |  |  | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 8.0575 | Корректировка количественных характеристик
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | И | 2025 | нд | 2029 | 1.059 | нд | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 5.2435 | 0 | нд | нд | 0.6464 | 3.2005 | 1.0417 | 5.1575 | 1.7711 | 0 |  |  | 0.77538 | 0 | 0.1266 | 0 | 0.42587 | 0 | 0.1016 | 5.1575 | 3.2005 | 5.1575 | Корректировка стоимости мероприятия

## 04
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025 | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | Год 2025 | [13 empty] | Год 2026 | [13 empty] | Год 2027 | [13 empty] | Год 2028 | [13 empty] | Год 2029 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
1 | Ленинградская область | Г | 997.9956 | 1233.2421 | 0 | 94.8234 | 6.64 | 0 | 12.73 | 0 | 6 | 0 | 32.0781 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 6 | [14 empty] | 0 | 548.6154 | 35.411 | 0 | 58.344 | 0 | 1 | 0 | 353.5222 | 38.181 | 0 | 53.829 | 0 | 37 | 0 | 67.428 | 0.53 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 143.8911 | 3.53 | 0 | 17.706 | 0 | 0 | 0 | 162.6318 | 0.56 | 0 | 33.348 | 0 | 0 | 0 | 276.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 164.0293 | 0.78 | 0 | 15.178 | 0 | 2 | 0 | 76.099 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 972.6526 | 42.621 | 0 | 128.135 | 0 | 9 | 0 | 837.2033 | 43.631 | 0 | 106.519 | 0 | 44 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 406.0943 | 437.66 | 0 | 60.565 | 3.07 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 26.0793 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 300.5293 | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.218 | 17.421 | 0 | 69.309 | 0 | 0 | 0 | 242.8725 | 17.431 | 0 | 58.43 | 0 | 1 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 406.0943 | 437.66 | 0 | 60.565 | 3.07 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 26.0793 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 300.5293 | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.218 | 17.421 | 0 | 69.309 | 0 | 0 | 0 | 242.8725 | 17.431 | 0 | 58.43 | 0 | 1 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 244.4517 | 241.182 | 0 | 33.199 | 1.31 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 5.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 166.2527 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 39.7928 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4517 | 8.611 | 0 | 50.024 | 0 | 0 | 0 | 89.9221 | 6.756 | 0 | 35.5545 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 76.2551 | 75.005 | 0 | 5.845 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.13745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 70.4101 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 38.4356 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2551 | 7.3 | 0 | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 83.573 | 6.505 | 0 | 10.7105 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 85.3876 | 121.473 | 0 | 21.521 | 1.51 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 20.8126 | 1.67 | 0 | 3.29 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 63.8666 | 1.3 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6079 | 2 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5112 | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 69.3774 | 4.17 | 0 | 12.165 | 0 | 1 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 1.5108 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 4.4167 | 4.3443 | 0 | 4.4167 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 14.5838 | 14.3447 | 0 | 14.5838 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6906 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5838 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6906 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 13.9562 | 13.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 13.9562 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7274 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.7274 | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 9.1499 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 9.1499 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 24.6943 | 24.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 24.6943 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 14.5554 | 14.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0.41 | 0 | 1.89 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 14.5554 | 0.8 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.122 | 0.41 | 0 | 1.89 | 0 | 1 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 14.7607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.7607 | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 29.4861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.4861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 2.5206 | 2.4793 | 0 | 2.5206 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 496.1205 | 712.2729 | 0 | 2.0148 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 204.5421 | 20 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 209.6031 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 1 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 132.6318 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 246.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 114.0371 | 0.25 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 0 | 24.0638 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 490.6539 | 21.51 | 0 | 57.966 | 0 | 0 | 0 | 506.9866 | 22.51 | 0 | 47.229 | 0 | 3 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 318.5028 | 541.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 50.8625 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 24.2393 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 132.6318 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 246.0364 | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 104.0893 | 0 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 318.5028 | 0 | 0 | 57.966 | 0 | 0 | 0 | 342.1581 | 0 | 0 | 47.229 | 0 | 3 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 56.3054 | 55.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3054 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3054 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0.53502 | 0.52625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0.85807 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0.39814 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39814 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39814 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 44.3537 | 43.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3537 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 35.6368 | 168.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6368 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6368 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 22.1478 | 21.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1478 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1478 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 21.3702 | 21.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3702 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.3702 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 37.7963 | 37.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7963 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7963 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 22.0707 | 21.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0707 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0707 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 11.2353 | 11.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 11.6167 | 11.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 7.2359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 132.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 54.1785 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1785 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1785 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 177.6178 | 171.0092 | 0 | 2.0148 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7406 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1511 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8285 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 160.1885 | 157.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1885 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1.1978 | 1.1782 | 0 | 1.1978 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 5.4667 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0.81701 | 0.80362 | 0 | 0.81701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | 3.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 9.9478 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 95.7807 | 83.3093 | 0 | 32.2436 | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 6 | 0 | 5.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 43.5439 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.4871 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95.7807 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 9 | 0 | 87.3443 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 40 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 3.9638 | 3.9638 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 3.6691 | 3.6691 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 3.6232 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 7.7741 | 7.7741 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 4.8909 | 4.8909 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 4.5696 | 4.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 4.8798 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 4.8798 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 2.4278 | 4.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 2.4278 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 1.542 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0.9695 | 1.7445 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 4.5227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0.66402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0.7409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 31.6667 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка стоимости мероприятия
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 16.7917 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 1.7871 | 1.7871 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 4.025 | 7.4385 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Корректировка количественных характеристик
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 3.2005 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка стоимости мероприятия

## 05_0
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2025
Год раскрытия информации: 2020 годИнвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | ПИР по реконструкции КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье"- РТП-436 (ф.2) и КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье" - ТП-460 (ф.3) по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая - ул. Степаняна д.4 | Н/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 3 шт. | О/СЗ/47/03/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Приобретение сервера 1 шт. | О/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Приобретение МФУ 1 шт. | О/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2026
Год раскрытия информации: 2020 годИнвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5222 | 38.181 | 0 | 53.829 | 0 | 37 | 0 | 353.5222 | 38.181 | 0 | 53.829 | 0 | 37
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | 0 | 84.432 | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7928 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 39.7928 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4356 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 38.4356 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6031 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 209.6031 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 3
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8625 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 50.8625 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 3
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7406 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7406 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4871 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 34 | 0 | 59.4871 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 34
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5696 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_2
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2027
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8911 | 3.53 | 0 | 17.706 | 0 | 0 | 0 | 143.8911 | 3.53 | 0 | 17.706 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 116.6079 | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6079 | 2 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 86.6079 | 2 | 0 | 8.47 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7274 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 13.7274 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 24.2895 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7607 | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 14.7607 | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 1 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 1 | 0 | 3.195 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2393 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 24.2393 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 2 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_3
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2028
Год раскрытия информации: 2020 годИнвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | ПИР по реконструкции КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье"- РТП-436 (ф.2) и КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье" - ТП-460 (ф.3) по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая - ул. Степаняна д.4 | Н/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 55.3824 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 168.8693 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 2 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_4
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2029
Год раскрытия информации: 2020 годИнвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | ПИР по реконструкции КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье"- РТП-436 (ф.2) и КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье" - ТП-460 (ф.3) по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая - ул. Степаняна д.4 | Н/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 2 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## 06
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025 | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [48 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[16 empty] | год 2026 | [11 empty] | год 2027 | [11 empty] | год 2028 | [11 empty] | год 2029
|  |  | План | [5 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 |  | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
1 | Ленинградская область | Г | нд | 9.46 | 0 | 24.12 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 35.411 | 0 | 58.344 | 0 | 0 | нд | 38.181 | 0 | 53.829 | 0 | 31 | нд | 0.53 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | нд | 3.53 | 0 | 17.706 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 33.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | нд | 0.78 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 2 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 5.89 | 0 | 23.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | нд | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | нд | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 5.89 | 0 | 23.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 14.031 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | нд | 13.231 | 0 | 40.629 | 0 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | нд | 2.53 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4 | 3.07 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 4 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 4 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4 | 1.31 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 4 | 6.24 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 4 | 0.28 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1.51 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 1.3 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 4 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 4 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.8 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | 1.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 20 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | нд | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 31.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 4 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятия
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости мероприятия
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка количественных характеристик
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка стоимости мероприятия

## 07
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2025 | [13 empty] | Год 2026 | [13 empty] | Год 2027 | [13 empty] | Год 2028 | [13 empty] | Год 2029 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
1 | Ленинградская область | Г | 34.213 | 0 | 124.5117 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | 40.706 | 0 | 92.0482 | 0 | 46.7188 | 0 | 9 | 5.985 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 23.9 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 20.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.181 | 0 | 52.579 | 0 | 1.25 | 0 | 8 | 0.64 | 0 | 15.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 12.3337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 25.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.275 | 0 | 116.835 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 40.486 | 0 | 99.6037 | 0 | 24.9173 | 0 | 10 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.393 | 0 | 83.7227 | 0 | 5.55 | 0 | 1 | 15.256 | 0 | 56.2172 | 0 | 22.0738 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 23.04 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.231 | 0 | 39.379 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 9.5337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 77.896 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 51.9697 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.393 | 0 | 83.7227 | 0 | 5.55 | 0 | 1 | 15.256 | 0 | 56.2172 | 0 | 22.0738 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 23.04 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.231 | 0 | 39.379 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 9.5337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 77.896 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 51.9697 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.473 | 0 | 73.7093 | 0 | 4.8 | 0 | 1 | 6.756 | 0 | 43.1522 | 0 | 18.4938 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 20.28 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 18.47 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 1.6932 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 58.969 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 7.531 | 0 | 37.2842 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.41 | 0 | 7.4634 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 6.92 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 4.47 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 6.44 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 16.377 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 9.4605 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 6.145 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.51 | 0 | 39.929 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 34.971 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 38.079 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 46.774 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 38.279 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.321 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.079 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.774 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 17.49 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 21.51 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0.25 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | Работы выполнены
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка не требуется
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка не требуется
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Новое мероприятия
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия
Корректировка стоимости мероприятия
нд
нд
Корректировка количественных характеристик
Корректировка стоимости мероприятия

## 08
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024 |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | Год 2025 |  |  |  |  | Год 2026 |  |  |  |  | Год 2027 |  |  |  |  | Год 2028 |  |  |  |  | Год 2029 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
1 | Ленинградская область | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 09
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  | Примечание
|  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения
|  |  | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 | 4.2.2 | 5
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | нд | нд | нд | нд

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Осельки | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | Северо-Западный | Ленинградская область | СНТ Речное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Лемболово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Осельки | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Таменгонт | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | Северо-Западный | Ленинградская область | СНТ «Агалатово» | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | Северо-Западный | Ленинградская область | поселок Каменка | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Лепсари | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Кирилловское | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Понтонное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Ваганово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Озёрное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Озёрное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Озёрное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Озёрное | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Агалатово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Касимово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Ушково | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Сиверский-2 | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Перемяки | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Суходолье | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Суходолье | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Агалатово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Ваганово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Сиверский-2 | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Нижние Осельки | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Северо-Западный | Ленинградская область | пз Бронка-2 | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | в/г Ржевка | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | -
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | Северо-Западный | Ленинградская область | Рощинское лесничество | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Агалатово | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | п. Сосновая горка | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Гостилицы | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Гостилицы | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Таменгонт | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | Северо-Западный | Ленинградская область | пнт. Лебяжье | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | Северо-Западный | Ленинградская область | Новый учхоз | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Стекольный | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Стекольный | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Стекольный | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | Северо-Западный | Ленинградская область | пос. Стекольный | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | Северо-Западный | Ленинградская область | Пениковское СП | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | Северо-Западный | Ленинградская область | д. Таменгонт | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | Северо-Западный | Ленинградская область | нд | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | -

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О/СЗ/47/03/0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение сервера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-01-09 | 2024-12-09 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 11_1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | 5 | 26.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5 | 26.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5 | 26.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5 | 26.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 2022-06-17 | 386/3ТП/СЗФ-2022 | 3 | 0.09996 | 2022-10-17 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ИП Цветков Григорий Сергеевич | 0 | 50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2022-06-17 | 387/3ТП/СЗФ-2022 |  | 0.24624 | 2022-10-17 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ИП Цветков Григорий Сергеевич | 0 | 150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2023-08-01 | 243/3ТП/СЗФ-2023 |  | 1.8693 | 2024-08-01 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ до новой ТП 10/0,4 кВ Заявителя | ООО "Алькор" | 0 | 480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 2021-09-27 | 301/3ТП/СЗФ-2021 | 1 | 0.06985 | 31.05,2024 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ-0,4кВ Заявителя | СНТ "Речное" | 45 | 0.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 2023-05-24 | 769/3ТП/СЗФ-2022 | 1 | 24.5912 | 2024-12-31 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Заявителя | ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» | 0 | 0.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 2023-11-21 | 353/3ТП/СЗФ-2023 | 1 | 16.8038 | 2024-11-21 | 2027 | I | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Заявителя | ООО «СЗ «Энлиль» | 0 | 0.18 | ПС-604 Осельки | 7.76 | 2024-12-18 | нд | 8.762 | 8.942 | 10 | 20 | 10 | 20 | нд | нд | нд | Н/СЗ/47/01/0007
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 2024-03-07 | 506/3ТП/СЗФ-2023 | 1 | 0.82457 | 2025-03-01 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | существующие ЛЭП 10 кВ; КТП 10/0,4 кВ | АО "ОЭК" | 0.369 | 0.569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 2023-10-27 | 418/3ТП/СЗФ-2023 | 2 | 0.39228 | 2027-10-27 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ Заявителя | АО "СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей"- Обуховский завод" | 0.36 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | О/СЗ/47/01/0006
1.1.1.3 |  |  | 11.01.2024 | 575-3ТП-СЗФ-2023 |  | 0.030312 | 2024-07-11 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВПУ-0,23 Заявителя | Хожаинов Алексей Александрович | 0.005 | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | О/СЗ/47/01/0006
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 2024-12-04 | 497/3ТП/СЗФ-2024 | 1 | 17.4665 | 2025-12-04 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ объектов Заявителя | ФКП УЗКС МО РФ | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 2023-10-18 | 424/3ТП/СЗФ-2023 | 1 | 3.0811 | 2024-10-18 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/04 Заявителя | Экзеков Мусса Хабалевич | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 2023-12-25 | 428/3ТП/СЗФ-2023 | 1 | 0.18688 | 2025-09-30 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 | ООО "Эко Лэнд" | 0.18 | 1.1 | ТП 472 | 0.332 | 2022-12-25 | нд | 0.18 | 1.1 | 0.25 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | О/СЗ/47/01/0009
| Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 2024-05-03 | 87/3ТП/СЗФ-2024 | 1 | 0.10356 | 2025-05-03 | 2025 | IV | 2025 | 32025 | нд | нд | нд | нд | существующие ЛЭП 0,4 кВ, ВРУ 0,4 кВ объекта | ООО "ДУКС" | 0.15 | 0.5 | ТП-2110 | 0.15 | нд | нд | 0.015 | 0.5 | 0.16 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | Р/СЗ/47/01/0008
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 2024-03-04 | 536/3ТП/СЗФ-2023 | 1 | 0.43505 | 2025-06-30 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ, КТП-250 кВА 10/0,4 кВ | СНТ "Пульман" | 0.22 | 0.55 | ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Р/СЗ/47/03/0005
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 2025-08-29 | 177/3ТП/СЗФ-2025 | 1 | 23.9933 | 2026-08-29 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Заявителя | АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" | 0 | 1 | ВЛ 10 кВ ф.633-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 2025-11-11 | 574/3ТП/СЗФ-2025 | 1 | 41.0793 | 2027-11-11 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/04 Заявителя | ФКУ "ОСК ЛЕНВО" | 0 | 4.5 | ПС Бобочинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.52305

## 11_2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ленинградская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 437 | 395 | 294 | 375.3333 | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 6.645 | 5.241 | 3.941 | 5.2757 | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 106 | 85 | 16 | 69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 1.59 | 1.275 | 0.172 | 1.0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 331 | 310 | 278 | 306.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 5.055 | 3.966 | 3.769 | 4.2633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 331 | 310 | 278 | 306.3333 | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 5.055 | 3.966 | 3.769 | 4.2633 | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 145 | 115 | нд | #VALUE! | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 1.903 | 1.584 | нд | #VALUE! | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 19 | 4 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0.317 | 0.05 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 126 | 111 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 1.586 | 1.534 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 126 | 111 | нд | #VALUE! | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 1.586 | 1.534 | нд | #VALUE! | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 324 | 201 | нд | #VALUE! | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 4.631 | 2.812 | нд | #VALUE! | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 25 | 8 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 0.301 | 0.093 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 299 | 193 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 4.33 | 2.719 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 299 | 193 | нд | #VALUE! | нд | 200 | нд | 120 | нд | 115 | нд | 140
|  | МВт2) | 4.33 | 2.719 | нд | #VALUE! | нд | 3 | нд | 1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 5.6917 | 2.545 | 52.887 | 20.3746 | 11.6885 | 148.232 | 14.5046 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 5.6917 | 2.545 | 52.887 | 20.3746 | 11.6885 | 148.232 | 14.5046 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 5.6917 | 2.545 | 52.887 | 20.3746 | 11.6885 | 148.232 | 14.5046 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.25 | 0.78 | 1.31 | 0.78 | 0.32 | 6.49 | 0.48 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 6.022 | 3.057 | 8.925 | 6.0013 | 5.412 | 32.534 | 5.942 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 67 | 64 | 56 | 62.3333 | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 7.225 | 7.639 | 6.017 | 6.9603 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 24 | 20 | 4 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0.96 | 0.95 | 0.298 | 0.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 43 | 44 | 52 | 46.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 6.265 | 6.689 | 5.719 | 6.2243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 43 | 20 | 52 | 38.3333 | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 6.265 | 0.95 | 5.719 | 4.3113 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 31 | 33 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 2.646 | 2.461 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 1 | 2 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0.016 | 0.18 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 30 | 31 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 2.63 | 2.281 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 30 | 31 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 2.63 | 2.281 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 32 | 35 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 2.531 | 2.727 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 3 | 5 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 0.156 | 0.471 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 29 | 30 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт2) | 2.375 | 2.256 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 29 | 30 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 30 | нд | 25 | нд | 32
|  | МВт2) | 2.375 | 2.256 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.85 | нд | 0.9
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 4.9985 | 3.043 | 2.047 | 3.3628 | 7.9401 | 74.209 | 5.124 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 4.9985 | 3.043 | 2.047 | 3.3628 | 7.9401 | 74.209 | 5.124 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 4.9985 | 3.043 | 2.047 | 3.3628 | 7.9401 | 74.209 | 5.124 | 15 | 6.413 | 15 | 10.0476 | 15
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0.16 | 0 | 0.25 | 0.13667 | 0.25 | 6.24 | 0.16 | 0.265 | 0.25 | 0.28 | 1.26 | 0.265
|  | км | 1.733 | 0 | 0.48 | 0.73767 | 2.461 | 7.69 | 1.741 | 3.0205 | 2.407 | 2.524 | 4.6458 | 3.0205
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | 0 |  |  |  | нд | нд | нд | нд
…4) | …4) |  | 0 |  |  |  | нд | нд | нд | нд
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11_3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2026 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2026 тыс. рублей2)
|  | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ленинградская область | 726 | 2.3 | 783.057 | 503.7857 | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 2.3 | 783.057 | 783.057 | 370.4523 | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 2.3 | 3.015 | 3.015 | 3.7717 | 2017.293 | 1 | 7608.5568
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.014 | 3294.657 | 1 | 46.1252
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 780 | 780 | 366.6667 | 11.617 | 1 | 4259.5667
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 11.617 | 1 | 1548.9333
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ от ПС-"Бобочинская" Ф.-08 до КТПН-280, КТПН-281 | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | свыше 150 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ от ПС-633 до ТП-12 ( Ф-02). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ фид.607-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ фид.607-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №1 ПС-259 "Белогорка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Саперное (ВЛ-10кВ на участке от ТП14 до ТП15) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Саперное (ВЛ-10кВ на участке от ТП 16 до РП 1), | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | реконструкции ВЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-604 | 4,417 МВт | 2023-03-15 | нд | 8,35 МВт | 10 | 20 | 10 | 20 | 3.1225 | 6.245 | 35 | 35 | Замена электрооборудования с большим сроком эксплуатации и износом. Увеличение надёжности электроснабжения существующих потребителей, а также обеспечение возможности присоединения новых. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-472 | нд | нд | нд | 105 КВт | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.26 | 2.5 | 3.94 | 6 | 6 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 428-3ТП-СЗФ-2023 от 25.12.2023 | - | +
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 1937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗТУИО Минобороны РФ | - | - | - | - | ТП-2075 | нд | нд | нд | 52 КВт | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.056205 | 0.078062 | 6 | 6 | Строительство объектов ЭСХ в целях выполнения предписаний контролирующих органов. | - | +
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2110 | нд | нд | нд | 55 КВт | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0.078062 | 0.078062 | 10 | 10 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 87/3ТП/СЗФ-2024 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2433 | нд | нд | нд | 238 кВт | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 476/3ТП/СЗФ-2024 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-187 | нд | нд | нд | 54КВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.078062 | 0.078062 | 10 | 10 | Замена электрооборудования с большим сроком эксплуатации и износом. Увеличение надёжности электроснабжения существующих потребителей, а также обеспечение возможности присоединения новых. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | +
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | -
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | - | -
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обечпечение выполнения договора ТП | - | -
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечениедеятельности предприятия | - | -

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год 2016 (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год 2016 (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год 2016 (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | - | нд | нд

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | Ленинградская область | Г | 1580.5272 | нд | 1038.3957 | 0 | 0 | 919.458 | 118.9378 | 828.6248 | нд | 837.2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 542.1942 | нд | 328.6055 | 0 | 0 | 209.6677 | 118.9378 | 299.6006 | нд | 242.8725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 542.1942 | нд | 328.6055 | 0 | 0 | 209.6677 | 118.9378 | 299.6006 | нд | 242.8725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 294.242 | нд | 117.4012 | 0 | 0 | 108.4269 | 8.9744 | 93.4937 | нд | 89.9221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 91.5062 | нд | 102.9164 | 0 | 0 | 101.2409 | 1.6755 | 83.4356 | нд | 83.573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 156.4461 | нд | 108.2879 | 0 | 0 | 0 | 108.2879 | 122.6714 | нд | 69.3774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 1.8129 | локальный сметный расчёт | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.32213 | 2026 | 1.486 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 5.3 | локальный сметный расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 4.3443 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 17.5005 | локальный сметный расчёт | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 14.6906 | 2025 | 14.6906 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | 16.7474 | локальный сметный расчёт | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 13.7274 | 2027 | 13.7274 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | 10.9799 | локальный сметный расчёт | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 2.7308 | 2.2384 | 2026 | 2.2384 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | 29.6332 | локальный сметный расчёт | 29.6332 | 0 | 0 | 0 | 29.6332 | 24.2895 | 2026 | 24.2895 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | 17.4665 | локальный сметный расчёт | 6.9276 | 0 | 0 | 0 | 6.9276 | 20.6775 | 2026 | 6.122 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 18.008 | локальный сметный расчёт | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 18.008 | 14.7607 | 2027 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 35.973 | локальный сметный расчёт | 35.9732 | 0 | 0 | 0 | 35.9732 | 29.4861 | 2027 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | 3.0247 | локальный сметный расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 2025 | 2.4793 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 933.383 | нд | 625.4102 | 0 | 0 | 625.4102 | 0 | 448.7716 | нд | 506.9866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 716.5281 | нд | 516.3292 | 0 | 0 | 516.3292 | 0 | 320.3731 | нд | 342.1581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 67.5665 | локальный сметный расчёт | 67.5665 | 0 | 0 | 67.5665 | 0 | 55.3824 | 2028 | 55.3824 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0.64202 | локальный сметный расчёт | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0.52625 | 2027 | 0.52625 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 1.0297 | локальный сметный расчёт | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0.8439 | 2027 | 0.844 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0.47777 | локальный сметный расчёт | 0.47757 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0.39145 | 2027 | 0.39161 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 53.2244 | локальный сметный расчёт | 38.828 | 0 | 0 | 38.828 | 0 | 43.6266 | 2026 | 43.6266 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 206.0205 | локальный сметный расчёт | 206.0205 | 0 | 0 | 206.0205 | 0 | 168.8693 | 2027 | 168.8693 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 26.5774 | локальный сметный расчёт | 20.3044 | 0 | 0 | 20.3044 | 0 | 0 | 2028 | 21.7848 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 25.6443 | локальный сметный расчёт | 25.6443 | 0 | 0 | 25.6443 | 0 | 21.0199 | 2029 | 21.0199 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 45.3556 | локальный сметный расчёт | 30.5323 | 0 | 0 | 30.5323 | 0 | 0 | 2029 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 26.4848 | локальный сметный расчёт | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 2029 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 13.4824 | локальный сметный расчёт | 13.4824 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 11.0511 | 2029 | 11.0511 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 13.9401 | локальный сметный расчёт | 13.9401 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 11.4263 | 2029 | 11.4263 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с монтажем реклоузероров - 3 шт. ( оп.1, оп.86 в сторону АО «ЛОЭСК» и оп. 128 в сторону ОАО «ОЭК») | Q/СЗ/47/01/0001 | 8.8278 | локальный сметный расчёт | 8.8278 | 0 | 0 | 8.8278 | 0 | 7.2359 | 2026 | 7.2359 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования
1.2.2.2 | реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27 | Q/СЗ/47/01/0002 | 162.2405 | локальный сметный расчёт | 43.0096 | 0 | 0 | 43.0096 | 0 | 0 | 2031 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 65.0142 | локальный сметный расчёт | 32.5241 | 0 | 0 | 32.5241 | 0 | 0 | 2030 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 216.855 | нд | 109.0811 | 0 | 0 | 109.0811 | 0 | 128.3985 | нд | 164.8285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 192.2261 | локальный сметный расчёт | 92.5968 | 0 | 0 | 92.5968 | 0 | 113.6711 | 2026 | 157.5624 | Замена электрооборудования с большим сроком эксплуатации и износом. Увеличение надёжности электроснабжения существующих потребителей, а также обеспечение возможности присоединения новых. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1.4374 | локальный сметный расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 2025 | 1.1782 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 428-3ТП-СЗФ-2023 от 25.12.2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 6.56 | локальный сметный расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | Строительство объектов ЭСХ в целях выполнения предписаний контролирующих органов. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | 0.98042 | локальный сметный расчёт | 0.83324 | 0 | 0 | 0.83324 | 0 | 0.70087 | 2025 | 0 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 87/3ТП/СЗФ-2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024 | Q/СЗ/47/01/0003 | 3.7136 | локальный сметный расчёт | 3.7136 | 0 | 0 | 3.7136 | 0 | 3.044 | 2027 | 3.044 | Обеспечение ТП в соответствии с условиями договора № 476/3ТП/СЗФ-2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 11.9374 | локальный сметный расчёт | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 0 | 9.7847 | 2029 | 3.044 | Замена электрооборудования с большим сроком эксплуатации и износом. Увеличение надёжности электроснабжения существующих потребителей, а также обеспечение возможности присоединения новых. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 104.9499 | нд | 84.38 | 0 | 0 | 84.38 | 0 | 80.2526 | нд | 87.3443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 4.7565 | локальный сметный расчёт | 2.1076 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 | 3.9641 | 2025 | 3.9638 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 4.4029 | локальный сметный расчёт | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 3.6967 | 2025 | 3.6691 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 4.3478 | локальный сметный расчёт | 2.474 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 3.6505 | 2025 | 3.6232 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 9.3289 | локальный сметный расчёт | 7.9401 | 0 | 0 | 7.9401 | 0 | 7.8326 | 2025 | 7.7741 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 5.8691 | локальный сметный расчёт | 3.3579 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 | 4.9277 | 2025 | 4.8909 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 5.4835 | локальный сметный расчёт | 6.0117 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 6.5135 | 2026 | 4.5696 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 2.9134 | локальный сметный расчёт | 2.7539 | 0 | 0 | 2.7539 | 0 | 4.985 | 2026 | 2.4278 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 5.8557 | локальный сметный расчёт | 5.533 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | 6.5303 | 2026 | 4.8798 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 1.8504 | коммерческое предложение | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 2.9362 | 2025 | 1.542 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 2.0934 | коммерческое предложение | 2.662 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 3.1876 | 2025 | 1.7445 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, замена изношенного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП : «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Q/СЗ/47/03/0005 | 5.4272 | коммерческое предложение | 5.4272 | 0 | 0 | 5.4272 | 0 | 8.7212 | 2026 | 4.5227 | Обечпечение выполнения договора ТП | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение и установка телематических контроллеров, антенн для автотранспорта - 24 шт. (ГЛОНАСС) | Q/СЗ/47/03/0002 | 0.79683 | коммерческое предложение | 0.79683 | 0 | 0 | 0.79683 | 0 | 0.65314 | 2026 | 0.66402 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение средств измерения и приборов для электротехнических лабораторий ( Энерготестер ПКЭ-А- 1 шт.) | Q/СЗ/47/03/0003 | 0.88908 | коммерческое предложение | 0.88908 | 0 | 0 | 0.88908 | 0 | 0.72875 | 2026 | 0.7409 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | 8.4434 | коммерческое предложение | 8.4434 | 0 | 0 | 8.4434 | 0 | 6.9208 | 2026 | 7.0361 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | 20.15 | коммерческое предложение | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2030 | 16.7917 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | 2.1445 | коммерческое предложение | 2.1474 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 1.7896 | 2025 | 1.7946 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт/ 2025, 5 шт./2026 | Р/СЗ/47/03/0012 | 13.905 | коммерческое предложение | 13.9122 | 0 | 0 | 13.9122 | 0 | 8.0575 | 2026 | 11.466 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | 6.2922 | коммерческое предложение | 6.2922 | 0 | 0 | 6.2922 | 0 | 5.1575 | 2029 | 5.2435 | Обеспечениедеятельности предприятия | нд | нд | нд | нд | нд

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6
1 | Индексы-дефляторы, предусмотренные прогнозом Министерства социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Среднесрочним прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года | Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 14.04.2023 | 107.87 | 105.42 | 104.44 | 104.28 | 104.28

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование субъекта Российской Федерации: Ленинградская область
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения
|  |  |  | год 2025 | год 2026 | год 2027 | год 2028 | год 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | ч. | ВН | 0.06156 | 0.06064 | 0.05973 | 0.05883 | 0.05795
|  |  | СН1 | 2.296 | 2.2616 | 2.2277 | 2.1942 | 2.1613
|  |  | СН2 | 0.15646 | 0.15411 | 0.15118 | 0.14953 | 0.14728
|  |  | НН | 1.759 | 1.7326 | 1.7067 | 1.681 | 1.6556
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | ед. | ВН | 1.2312 | 1.2128 | 1.1946 | 1.1767 | 1.159
|  |  | СН1 | 0.55592 | 0.54759 | 0.53937 | 0.53128 | 0.52331
|  |  | СН2 | 0.04801 | 0.04729 | 0.04658 | 0.04588 | 0.04519
|  |  | НН | 0.51588 | 0.50847 | 0.50052 | 0.49301 | 0.48562
3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | ед. |  | 1.2056 | 1.1876 | 1.1697 | 1.1522 | 1.1349

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: 2026 год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2
1 | Ленинградская область

## 20
Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики
Проект инвестиционной программы Филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэенрго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Год раскрытия информации: 2026
|  |  | 0 | 4.7962e-14 | -1.1345e-06 | -3.7303e-14 | -3.4154e-06 | -1.0561e-06 | -2.9326e-06 | -5.62e-06 | 3.8547e-06 | -5.62e-06 | 0.00031653 | -5.62e-06 | 0.0003129 | -1.7916e-05
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 28.11.2024 № Р-94/2024 с изменениями, внесенными Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики
Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пункта | Показатель | Единицы измерения | Год 2023 | Год 2024 | Год 2025 |  | Год 2026 |  | Год 2027 |  | Год 2028 |  | Год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 5 | 6
Раздел 1.1. Бюджет доходов и расходов
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: | млн рублей | 399.3441 | 470.4219 | 473.8232 | 487.6831 | 556.031 | 495.8143 | 585.0568 | 554.9463 | 589.3495 | 554.9463 | 604.9668 | 554.9463 | 2809.2273 | 2648.3364
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 387.5287 | 422.8471 | 473.8232 | 437.7898 | 556.031 | 495.8143 | 585.0568 | 554.9463 | 589.3495 | 554.9463 | 604.9668 | 554.9463 | 2809.2273 | 2598.4431
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 11.5021 | 45.4975 | 0 | 46.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9797
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.31327 | 2.0772 | 0 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 331.6607 | 376.548 | 445.1451 | 412.7398 | 522.1534 | 463.3633 | 557.6347 | 506.1187 | 561.7254 | 506.1187 | 577.1348 | 506.1187 | 2663.7934 | 2394.4593
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 324.3931 | 362.9008 | 445.1451 | 401.9005 | 522.1534 | 463.3633 | 557.6347 | 506.1187 | 561.7254 | 506.1187 | 577.1348 | 506.1187 | 2663.7934 | 2383.62
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 7.2351 | 13.6137 | 0 | 8.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9591
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.032487 | 0.033542 | 0 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8802
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 125.1437 | 126.6672 | 154.5783 | 112.7409 | 154.0519 | 160.7104 | 159.9534 | 126.5543 | 166.0825 | 126.5543 | 172.4488 | 126.5543 | 807.1151 | 653.1141
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | покупная энергия всего, в том числе: | млн рублей | 112.1128 | 107.5907 | 130.2858 | 89.1163 | 128.9266 | 134.9881 | 134.0837 | 99.7219 | 139.447 | 99.7219 | 145.0249 | 99.7219 | 677.7679 | 523.2701
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 112.1128 | 107.5907 | 130.2858 | 89.1163 | 128.9266 | 134.9881 | 134.0837 | 99.7219 | 139.447 | 99.7219 | 145.0249 | 99.7219 | 677.7679 | 523.2701
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 107.4447 | 103.6997 | 124.9331 | 89.1163 | 124.6155 | 130.6649 | 129.6001 | 99.7219 | 134.7841 | 99.7219 | 140.1755 | 99.7219 | 654.1082 | 518.9469
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 13.0309 | 15.954 | 18.5741 | 17.2417 | 19.2109 | 19.6673 | 19.7801 | 20.5161 | 20.3656 | 20.5161 | 20.9684 | 20.5161 | 98.899 | 98.4573
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 0 | 3.1225 | 5.7184 | 6.3829 | 5.9145 | 6.055 | 6.0897 | 6.3163 | 6.27 | 6.3163 | 6.4556 | 6.3163 | 30.4481 | 31.3868
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 3.5774 | 9.5766 | 5.2942 | 5.7404 | 14.4075 | 14.5377 | 14.9285 | 6.4905 | 15.4674 | 6.4905 | 16.0261 | 6.4905 | 66.1237 | 39.7496
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 0 | 0.95137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 3.5774 | 8.6253 | 5.2942 | 5.7404 | 14.4075 | 14.5377 | 14.9285 | 6.4905 | 15.4674 | 6.4905 | 16.0261 | 6.4905 | 66.1237 | 39.7496
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 110.1701 | 129.2323 | 173.2048 | 173.7262 | 180.2759 | 168.7199 | 185.6175 | 189.7307 | 191.1117 | 189.7307 | 196.7686 | 189.7307 | 926.9785 | 911.6383
II.IV | Амортизация всего, в том числе: | млн рублей | 51.6859 | 80.3962 | 64.5711 | 80.2523 | 67.8028 | 69.2312 | 111.3181 | 103.1098 | 100.1444 | 103.1098 | 99.7554 | 103.1098 | 443.5918 | 458.8128
2.4.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 51.6859 | 80.3962 | 64.5711 | 80.2523 | 67.8028 | 69.2312 | 111.3181 | 103.1098 | 100.1444 | 103.1098 | 99.7554 | 103.1098 | 443.5918 | 458.8128
2.4.2 | Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.3 | Амортизация прав пользования активами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.4 | Амортизация обесценения прав пользования активами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.5 | Амортизация по капитализируемым ремонтам | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 4.2859 | 4.2814 | 4.2858 | 3.5804 | 3.5711 | 3.3009 | 3.7139 | 2.9784 | 3.8625 | 2.9784 | 4.017 | 2.9784 | 19.4503 | 15.8166
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 4.0794 | 4.0797 | 4.0794 | 3.4272 | 3.3739 | 3.0893 | 3.0646 | 2.8237 | 2.8057 | 2.8237 | 2.5488 | 2.8237 | 15.8724 | 14.9875
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.20643 | 0.20175 | 0.20641 | 0.15324 | 0.19721 | 0.21158 | 0.64928 | 0.15473 | 1.0568 | 0.15473 | 1.4682 | 0.15473 | 3.5778 | 0.82902
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 19.9626 | 5.6819 | 19.4358 | 10.6519 | 75.9554 | 21.8895 | 55.2257 | 49.5589 | 57.3674 | 49.5589 | 59.5925 | 49.5589 | 267.5767 | 181.2179
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 5.0367 | 6.078 | 5.3976 | 6.2863 | 6.0751 | 6.4726 | 6.3372 | 6.6642 | 6.3372 | 6.8614 | 6.3372 | 32.3624 | 30.4843
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.029306 | 0.029369 | 0.02931 | 0.029434 | 0.0307 | 0.02937 | 0.031928 | 1.7136 | 0.033205 | 1.7136 | 0.034533 | 1.7136 | 0.15968 | 5.1996
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 19.9333 | 0.61587 | 13.3285 | 5.2249 | 69.6384 | 15.785 | 48.7212 | 41.508 | 50.6701 | 41.508 | 52.6965 | 41.508 | 235.0547 | 145.534
II.VII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 1.6506 | 6.6132 | 16.1939 | 13.0381 | 16.749 | 17.147 | 17.2453 | 17.887 | 17.7557 | 17.887 | 18.2813 | 17.887 | 86.2252 | 83.8459
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 15.1845 | 14.0992 | 7.5811 | 13.0096 | 9.3399 | 7.8268 | 9.6323 | 9.8092 | 9.9337 | 9.8092 | 10.2447 | 9.8092 | 46.7318 | 50.2641
III | Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе: | млн рублей | 67.6834 | 93.8739 | 28.6782 | 74.9433 | 33.8776 | 32.451 | 27.4221 | 48.8276 | 27.6241 | 48.8276 | 27.832 | 48.8276 | 145.4339 | 253.8772
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 63.1355 | 59.9464 | 28.6782 | 35.8893 | 33.8776 | 32.451 | 27.4221 | 48.8276 | 27.6241 | 48.8276 | 27.832 | 48.8276 | 145.4339 | 214.8231
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 4.267 | 31.8838 | 0 | 38.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0206
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.28078 | 2.0437 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (пункт 4.1 – пункт 4.2) | млн рублей | -6.6621 | 6.4744 | -8.0782 | 13.8079 | -8.2098 | -6.7832 | -6.8221 | -7.076 | -7.0241 | -7.076 | -7.232 | -7.076 | -37.3661 | -14.2032
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 2.7819 | 33.2806 | 0 | 25.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0215
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 2.7819 | 33.2806 | 0 | 25.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0215
4.1.5 | доходы от восстановления обесценения имущества | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.6 | доходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 9.4441 | 26.8062 | 8.0782 | 11.2136 | 8.2098 | 6.7832 | 6.8221 | 7.076 | 7.0241 | 7.076 | 7.232 | 7.076 | 37.3661 | 39.2247
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 4.4404 | 5.184 | 6.3405 | 7.2498 | 6.5579 | 6.7137 | 6.7522 | 7.0034 | 6.9521 | 7.0034 | 7.1578 | 7.0034 | 33.7605 | 34.9738
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2.1 | процентные расходы по правам пользования активами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.3.2 | создание прочих оценочных резервов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 5.0037 | 21.6221 | 1.7377 | 3.9638 | 1.6519 | 0.069525 | 0.069923 | 0.072525 | 0.071993 | 0.072525 | 0.074124 | 0.072525 | 3.6056 | 4.2509
4.2.5 | расходы по обесценению имущества | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.6 | расходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт III + пункт IV) всего, в том числе: | млн рублей | 61.0212 | 100.3483 | 20.6 | 88.7512 | 25.6678 | 25.6678 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 108.0678 | 239.6739
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 56.4734 | 61.2187 | 20.6 | 48.5687 | 25.6678 | 25.6678 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 108.0678 | 199.4914
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 4.267 | 35.4675 | 0 | 37.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8558
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.28078 | 3.662 | 0 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3267
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | -1.0132 | 13.6004 | 0 | 15.071 | 5.0678 | 5.0678 | 0 | 13.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0678 | 33.559
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1.4732 | 7.029 | 0 | 7.2609 | 5.0678 | 5.0678 | 0 | 13.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0678 | 25.7488
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | -2.2041 | 6.2411 | 0 | 7.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3246
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | -0.2824 | 0.33027 | 0 | 0.48553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48553
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 62.0344 | 86.7479 | 20.6 | 73.6802 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 28.3314 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 103 | 206.115
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 55.0002 | 54.1897 | 20.6 | 41.3078 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 28.3314 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 103 | 173.7426
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 6.4711 | 29.2264 | 0 | 30.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5312
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.56318 | 3.3318 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 62.0344 | 86.7479 | 20.6 | 73.6802 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 28.3314 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 103 | 206.115
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 61.4713 | 83.4161 | 20.6 | 71.8391 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 28.3314 | 20.6 | 41.7517 | 20.6 | 41.7517 | 103 | 204.2738
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 0.56318 | 3.3318 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412
IX | Иные сведения: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт II.IV) | млн рублей | 112.7071 | 180.7444 | 85.1711 | 169.0035 | 93.4705 | 94.8989 | 131.9181 | 144.8614 | 120.7444 | 144.8614 | 120.3554 | 144.8614 | 551.6596 | 698.4867
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 479.2129 | 564.5063 | 568.5879 | 585.2197 | 667.2372 | 594.9772 | 702.0681 | 677.0345 | 707.2194 | 665.9356 | 725.9602 | 677.0345 | 3371.0728 | 3200.2016
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 465.0344 | 507.4166 | 568.5879 | 525.3478 | 667.2372 | 594.9772 | 702.0681 | 677.0345 | 707.2194 | 665.9356 | 725.9602 | 677.0345 | 3371.0728 | 3140.3296
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 13.8025 | 54.5971 | 0 | 56.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3757
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.37592 | 2.4927 | 0 | 3.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4963
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 289.2495 | 307.0854 | 405.6642 | 347.9062 | 492.064 | 428.1672 | 480.7682 | 436.9306 | 497.3797 | 443.4283 | 514.5779 | 445.4227 | 2390.454 | 2101.8551
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 128.9336 | 124.4397 | 149.9197 | 106.9395 | 149.5386 | 159.4112 | 155.5201 | 121.6607 | 161.7409 | 119.6663 | 168.2106 | 121.6607 | 784.9299 | 629.3384
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 128.9336 | 124.4397 | 149.9197 | 106.9395 | 149.5386 | 159.4112 | 155.5201 | 121.6607 | 161.7409 | 119.6663 | 168.2106 | 121.6607 | 784.9299 | 629.3384
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 84.7036 | 99.4324 | 133.6663 | 133.6246 | 138.2484 | 141.5335 | 142.3447 | 147.6412 | 146.5581 | 152.0113 | 150.8962 | 152.0113 | 711.7136 | 726.8219
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 25.4665 | 29.7999 | 39.5385 | 40.1016 | 42.0275 | 27.1864 | 43.2728 | 42.0896 | 44.5537 | 46.2114 | 45.8724 | 46.2114 | 215.2649 | 201.8005
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 4.2859 | 4.2814 | 4.2858 | 3.5804 | 3.5711 | 3.3009 | 3.7139 | 2.9784 | 3.8625 | 2.9784 | 4.017 | 2.9784 | 19.4503 | 15.8166
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 15.637 | 22.8917 | 29.1511 | 28.3495 | 30.1504 | 31.3813 | 31.0437 | 32.7355 | 31.9626 | 32.7355 | 32.9087 | 32.7355 | 155.2166 | 157.9373
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 6.2736 | 18.2862 | 25.7857 | 22.5342 | 37.3878 | 38.6553 | 38.6085 | 29.7405 | 39.8677 | 29.7405 | 41.1689 | 29.7405 | 182.8187 | 150.411
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.029306 | 0.029369 | 0.02931 | 0.029434 | 0.0307 | 0.02937 | 0.031928 | 1.7136 | 0.033205 | 1.7136 | 0.034533 | 1.7136 | 0.15968 | 5.1996
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 23.9199 | 6.7831 | 23.2878 | 12.7469 | 91.1096 | 26.6693 | 66.2325 | 58.3712 | 68.801 | 58.3712 | 71.4695 | 58.3712 | 320.9005 | 214.5299
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 79.8377 | 108.189 | 303.181 | 136.9732 | 353.4371 | 309.291 | 143.7974 | 244.9897 | 143.7974 | 179.3443 | 143.7974 | 165.6277 | 1088.0103 | 1036.2259
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 79.8377 | 108.189 | 303.181 | 136.9732 | 353.4371 | 309.291 | 143.7974 | 244.9897 | 143.7974 | 179.3443 | 143.7974 | 165.6277 | 1088.0103 | 1036.2259
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 51.709 | 69.9242 | 55.1577 | 61.6972 | 108.9299 | 122.6409 | 107.6455 | 182.8891 | 107.6455 | 142.1485 | 87.5255 | 118.8513 | 466.904 | 628.227
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 23.5585 | 35.4765 | 200.9757 | 59.0183 | 204.6534 | 158.0283 | 36 | 60.8429 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 513.6291 | 351.0895
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 4.5702 | 2.7883 | 47.0476 | 16.2577 | 39.8538 | 27.6984 | 0.15191 | 0 | 0.15191 | 0.5958 | 20.2719 | 10.1765 | 107.4772 | 54.7284
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92338 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13.4 | Иные сведения: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.4.2 | векселя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего , в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (пункт X - пункт XI) всего | млн рублей | 189.9634 | 257.4209 | 162.9237 | 237.3135 | 175.1732 | 166.81 | 221.3 | 240.1039 | 209.8397 | 222.5073 | 211.3823 | 231.6118 | 980.6187 | 1098.3465
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (пункт XII - пункт XIII), всего в том числе: | млн рублей | -79.8377 | -108.189 | -303.181 | -136.9732 | -353.4371 | -309.291 | -143.7974 | -244.9897 | -143.7974 | -179.3443 | -143.7974 | -165.6277 | -1088.0103 | -1036.2259
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (пункт XIV - пункт XV), в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (пункт XVI + пункт XVII + пункт XVIII + пункт XIX) | млн рублей | 110.1257 | 149.2319 | -140.2573 | 100.3403 | -178.2639 | -142.4811 | 77.5026 | -4.8858 | 66.0423 | 43.163 | 67.5849 | 65.9841 | -107.3915 | 62.1205
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXIII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2.10 | расчеты по обязательствам по аренде | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Раздел 1.3. Технико-экономические показатели
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | 286.2268 | 386.7242 | 403.423 | 347.914 | 388.7192 | 281.4837 | 388.7192 | 308.6496 | 388.7192 | 308.6496 | 388.7192 | 308.6496 | 1958.2996 | 1555.3465
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | 286.2268 | 279.4374 | 290.6757 | 347.914 | 281.4323 | 281.4837 | 281.4323 | 206.2963 | 281.4323 | 206.2963 | 281.4323 | 281.4323 | 1416.4051 | 1323.4227
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн кВт⋅ч | - | - | - | 141.7238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн кВт⋅ч | 286.2268 | 279.4374 | 290.6757 | 206.1902 | 281.4323 | 281.4837 | 281.4323 | 206.2963 | 281.4323 | 206.2963 | 281.4323 | 281.4323 | 1416.4051 | 1181.6989
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн кВт⋅ч | 31.3008 | 30.0298 | 31.7866 | 23.0797 | 30.8415 | 30.7902 | 30.8415 | 22.5949 | 30.8415 | 22.5949 | 30.8415 | 30.8415 | 155.1528 | 129.9013
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 40.25 | 39.297 | 40.8768 | 48.338 | 39.2241 | 39.2314 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 39.2241 | 39.5547 | 36.9983
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 40.25 | 39.297 | 40.8768 | 48.338 | 39.2241 | 39.2314 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 39.2241 | 39.5547 | 36.9983
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | - | 7.4611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 40.25 | 39.297 | 40.8768 | 40.8769 | 39.2241 | 39.2314 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 29.0991 | 39.2241 | 39.2241 | 39.5547 | 35.5061
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 11813.33 | 11877.17 | 11865.2657 | 11942.0068 | 11891.4349 | 11953.9703 | 11891.4349 | 11990.2142 | 11891.4349 | 11990.2142 | 11891.4349 | 11891.4349 | 11886.2011 | 11953.5681
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (пункт 1.3 - пункт 2.2.1 - пункт 2.2.2 - пункт 2.1.2.1.1) | млн рублей | 280.084 | 318.196 | 348.8902 | 348.6735 | 431.4155 | 365.1494 | 455.4567 | 455.2244 | 454.5654 | 455.2244 | 464.7913 | 455.2244 | 2155.1191 | 2079.4962
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | человек | 101.2 | 95.59 | 112.34 | 97.32 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 109.336
Раздел 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2023 | Год 2024 | Год 2025 |  | Год 2026 |  | Год 2027 |  | Год 2028 |  | Год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 5 | 6
Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 79.8377 | 108.189 | 303.1808 | 136.9732 | 353.4372 | 309.291 | 143.7974 | 244.9897 | 143.7974 | 179.3443 | 143.7974 | 165.6277 | 1088.0101 | 1036.2259
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 79.8377 | 108.189 | 303.1808 | 136.9732 | 353.4372 | 309.291 | 143.7974 | 244.9897 | 143.7974 | 179.3443 | 143.7974 | 165.6277 | 1088.0101 | 1036.2259
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 41.7735 | 44.0383 | 127.5264 | 52.7023 | 112.8211 | 124.4573 | 60.72 | 95.4073 | 60.72 | 71.1644 | 60.72 | 71.1644 | 422.5075 | 414.8956
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 41.7735 | 44.0383 | 127.5264 | 52.7023 | 112.8211 | 124.4573 | 60.72 | 95.4073 | 60.72 | 71.1644 | 60.72 | 71.1644 | 422.5075 | 414.8956
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 41.4844 | 29.6996 | 76.3001 | 38.2471 | 60.72 | 61.3172 | 60.72 | 71.1644 | 60.72 | 71.1644 | 60.72 | 71.1644 | 319.1801 | 313.0573
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0.28912 | 14.3387 | 51.2263 | 14.4553 | 52.1011 | 63.1402 | 0 | 24.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3274 | 101.8383
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 0.29266 | 14.3387 | 51.2263 | 14.4553 | 52.1011 | 63.1402 | 0 | 24.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3274 | 101.8383
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0.28912 | 14.3387 | 51.2263 | 14.4553 | 52.1011 | 63.1402 | 0 | 24.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3274 | 101.8383
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 36.5421 | 50.8394 | 77.4853 | 82.7729 | 124.0637 | 126.1314 | 83.0774 | 149.5824 | 83.0774 | 108.1799 | 83.0774 | 94.4634 | 450.7812 | 561.1301
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 36.5421 | 50.8394 | 77.4853 | 77.4853 | 83.0774 | 84.462 | 83.0774 | 125.7936 | 83.0774 | 108.1799 | 83.0774 | 94.4634 | 409.7949 | 490.3842
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 36.5421 | 50.8394 | 77.4853 | 77.4853 | 83.0774 | 84.462 | 83.0774 | 125.7936 | 83.0774 | 108.1799 | 83.0774 | 94.4634 | 409.7949 | 490.3842
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2876
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9863 | 41.6694 | 0 | 23.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9863 | 65.4582
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9863 | 41.6694 | 0 | 23.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9863 | 65.4582
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1.522 | 13.3113 | 98.1691 | 1.498 | 116.5524 | 58.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7215 | 60.2002
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | прочие | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Кредиты | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Векселя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III | Иные сведения: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 17.7183 | 4.8745 | 51.5801 | 13.5271 | 36 | 36.1852 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 195.5801 | 159.5122
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 17.7183 | 4.8745 | 51.5801 | 13.5271 | 36 | 36.1852 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 195.5801 | 159.5122
3.1.1.1 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей | 17.7183 | 4.8745 | 51.5801 | 13.5271 | 36 | 36.1852 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 36 | 36.6 | 195.5801 | 159.5122
3.1.3 | кредитов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4 | прибыль от услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала: | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on B55: Автор: икуэ
Note on B75: Автор: ком услуги и кор-ки
Note on E129: Автор: в том числе прочий налог
Note on D355: Автор: среднегод уе
Note on E355: Автор: среднегод уе
Note on G373: Автор: бнз ЦАУ
Note on F388: Автор: прибыль по передаче+плановые выпадающие
Note on H388: Автор: прибыль +плановые выпадающие
Note on J388: Автор: прибыль +плановые выпадающие
Note on L388: Автор: прибыль +плановые выпадающие
Note on N388: Автор: прибыль +плановые выпадающие
Note on F394: Автор: расчеты за ТП по ставкам
Note on H394: Автор: плата ТП
Note on F434: Автор: фактические выпадающие
Note on H434: Автор: фактические выпадающие
Note on I434: Автор: факт выпадающие

## 23_1
Форма 23. Сведения о субъекте электроэнергетики, раскрывающем информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, утверждаемом исполнительным органом субъекта Российской Федерации, а также о субъекте Российской Федерации, на территории которого таким проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов (версия шаблона 1.0)
Год раскрытия информации: 2026
Раздел 1. Сведения о субъекте электроэнергетики, а также о субъекте Российской Федерации, на территории которого проектом инвестиционной программы субъекта электроэнергетики предусматривается реализация инвестиционных проектов
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | 2 | 3
1 | Общие сведения о субъекте электроэнергетики
1.1 | Полное наименование субъекта электроэнергетики | Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
1.2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) субъекта электроэнергетики | 1097746264230
1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта электроэнергетики | 7704726225
1.4 | Адрес электронной почты субъекта электроэнергетики для осуществления информационного взаимодействия в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила утверждения инвестиционных программ), и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 | info@sz.oen.su
1.5 | Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) лица, имеющего право действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности | Стапцов Иван Александрович
1.6 | Должность лица, имеющего право действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности | Директор
2 | Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за осуществление информационного взаимодействия в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 по вопросам раскрытия информации о проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и об обосновывающих ее материалах и утверждения проекта инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (далее - контактное лицо)
2.1 | Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) контактного лица | Каменская Анна Анатольевна
2.2 | Должность контактного лица | Ведущий инженер ( с функциями координации и контроля) группы инвестиционного планирования
2.3 | Номер телефона контактного лица | 7921944.583
2.4 | Адрес электронной почты контактного лица | AKamenskaya@sz.oen.su
3 | Сведения о соответствии субъекта электроэнергетики пункту 2 критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
3.1 | Наличие доли субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция | -
3.2 | Субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) | +
3.3 | Субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует субъект Российской Федерации, предусматривает в инвестиционной программе строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше | -
3.4 | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности функционирует на территории, относящейся к неценовым зонам оптового рынка, и предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | -
3.5 | Субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | -
3.6 | Расчеты и копии документов, обосновывающие основания, по которым субъект электроэнергетики соответствует положениям пункта 2 критериев, указанным в пунктах 3.1 - 3.5 | Приказ КТР ЛО 210-П от 30.11.2024.zip
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого проектом инвестиционной программы субъекта электроэнергетики предусматривается реализация инвестиционных проектов | Ленинградская область

## 23_2
Форма 23. Сведения о субъекте электроэнергетики, раскрывающем информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, утверждаемом исполнительным органом субъекта Российской Федерации, а также о субъекте Российской Федерации, на территории которого таким проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов (версия шаблона 1.0)
Год раскрытия информации: 2025
Раздел 2. Сведения о субъекте электроэнергетики в части установленных долгосрочных периодов регулирования
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование территории (объекта, обособленного структурного подразделения), в отношении которой установлены долгосрочные параметры регулирования | Полное наименование государственного органа, принявшего решение об установлении долгосрочных параметров регулирования и (или) с которым заключено соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Вид документа, которым установлен долгосрочный период регулирования | Дата документа, которым установлен долгосрочный период регулирования | Номер документа, которым установлен долгосрочный период регулирования | Наименование регулируемой цены (тарифа) | Год начала установленного долгосрочного периода регулирования | Год окончания установленного долгосрочного периода регулирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ленинградская обл. | Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | Приказ | 2024-11-30 | 210-п | Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии | 2025 | 2029

## 24_1
Форма 24. Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики инвестиционных проектов, предусмотренные абзацами пятым и шестым подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
ОГРН: 1097746264230
Год раскрытия информации: 2026
Раздел 1. Общие сведения о наличии инвестиционных проектов в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Содержание инвестиционных проектов | Наличие инвестиционных проектов в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
1 | 2 | 3
1 | Инвестиционные проекты, предусматривающие приобретение линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и (или) иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования, если приобретаются объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения (абзац первый пункта 14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила утверждения инвестиционных программ) | -
2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные проектом инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, финансирование которых предусматривается с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых (учтенных) при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (абзац третий подпункта "г" пункта 16 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
3 | Инвестиционные проекты по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) объектов (энергоблоков) атомных электростанций (абзац второй подпункта "д" пункта 16 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
4 | Инвестиционные проекты по обеспечению передачи электрической энергии (мощности) объектов (энергоблоков) атомных электростанций по единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) обеспечению надежности работы атомных электростанций совместно с единой национальной (общероссийской) электрической сетью (абзац третий подпункта "д" пункта 16 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
5 | Инвестиционные проекты, предусматривающие в пределах Единой энергетической системы России строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 киловольт и выше (абзац четвертый подпункта "е" пункта 16, абзац третий подпункта "б" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
6 | Инвестиционные проекты, предусматривающие в пределах технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт и выше (абзац четвертый подпункта "е" и подпункт "ж" пункта 16, абзац третий подпункта "б" и подпункт "в" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
7 | Инвестиционные проекты, предусматривающие в пределах Единой энергетической системы России либо технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы строительство объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 мегаватт, и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов по производству электрической энергии с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 мегаватт и выше (абзац пятый подпункта "е" и подпункт "ж" пункта 16, абзац третий подпункта "б" и подпункт "в" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
8 | Инвестиционные проекты, предусматривающие строительство и (или) реконструкцию трансформаторных и иных подстанций с изменением мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и (или) линий электропередачи, соответствующих критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утверждаемым Правительством Российской Федерации (подпункт "г" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ) | -
9 | Инвестиционные проекты, указанные в абзаце шестом пункта 8 Правил утверждения инвестиционных программ, необходимый объем финансовых потребностей на реализацию которых превышает объем финансовых потребностей на реализацию таких инвестиционных проектов, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России (абзац шестой подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923) | -
10 | Информация, предусмотренная абзацами седьмым – двенадцатым подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923, по инвестиционным проектам, указанным в пункте 9 (абзац шестой подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923) | нд

## 24_2
Форма 24. Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики инвестиционных проектов, предусмотренные абзацами пятым и шестым подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
ОГРН: 1097746264230
Год раскрытия информации: 2026
Раздел 2. Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и (или) иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования
№ п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Имена прилагаемых файлов, содержащих расчеты и копии документов
1 | 2 | 3 | 4
нд | нд | нд | нд

## 24_3
Форма 24. Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики инвестиционных проектов, предусмотренные абзацами пятым и шестым подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
ОГРН: 1097746264230
Год раскрытия информации: 2026
Раздел 3. Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию трансформаторных и иных подстанций с изменением мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и (или) линий электропередачи, соответствующих критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети
№ п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта
1 | 2 | 3
нд | нд | нд