## 07
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 02.12.2025 № Р-143/2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025 | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2026 | [13 empty] | Год 2027 | [13 empty] | Год 2028 | [13 empty] | Год 2029 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
1 | Ленинградская область | Г | 34.213 | 0 | 124.5117 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | 40.706 | 0 | 92.0482 | 0 | 46.7188 | 0 | 9 | 5.985 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 20.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.181 | 0 | 52.579 | 0 | 1.25 | 0 | 8 | 0.64 | 0 | 15.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 12.3337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 25.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.275 | 0 | 116.835 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 40.486 | 0 | 99.6037 | 0 | 24.9173 | 0 | 10 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.393 | 0 | 83.7227 | 0 | 5.55 | 0 | 1 | 15.256 | 0 | 56.2172 | 0 | 22.0738 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.231 | 0 | 39.379 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 9.5337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 77.896 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 51.9697 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.393 | 0 | 83.7227 | 0 | 5.55 | 0 | 1 | 15.256 | 0 | 56.2172 | 0 | 22.0738 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 23.38 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.231 | 0 | 39.379 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 9.5337 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 77.896 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 51.9697 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.473 | 0 | 73.7093 | 0 | 4.8 | 0 | 1 | 6.756 | 0 | 43.1522 | 0 | 18.4938 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 20.28 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 1.6932 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 58.969 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 7.531 | 0 | 37.2842 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.41 | 0 | 7.4634 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 6.92 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 6.44 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 16.377 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 9.4605 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 6.145 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более поздний период в связи со срывом сроков подрядной организацией
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализуется в соответствии с договором № 353/3ТП/СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка мероприятия в связи с устранением ошибки в источниках финансирования
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется в соответствии с договорами № 418/3ТП/СЗФ-2023, 575-3ТП-СЗФ-2023
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 497/3ТП/СЗФ-2024
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.51 | 0 | 39.929 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 34.971 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 38.079 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 46.774 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором ТП 574/3ТП/СЗФ-2025
1.2.2.2 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 38.279 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.321 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.079 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.774 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 424/3ТП/СЗФ-2023
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 17.49 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на более ранний период в связи с увеличением объема источников финансирования программы
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Реконструкция подстанций всего, в том числе: | Г | 21.51 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие, обусловленное производственной необходимостью
1.2.2.1 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | 0.25 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуется по результатам технологического обследования объектов ОС
1.2.2.1 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта не предусмотрена
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | Работы выполнены
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договором № 87/3ТП/СЗФ-2024
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект, реализуется в соответствии с договорами №№ 476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка не требуется
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка не требуется
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Корректировка не требуется
1.6 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 1 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перенос срока ввода на 2026
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Реализуется в соответствии с договором № 536/3ТП/СЗФ-2023
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), легковое, с количеством мест не менее 5 - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятия, введеннгое для корректировки ошибки 2025 года.
1.6 | Приобретение автотранспортное средство повышенной проходимости (4х4), грузовой фургон, с количеством мест не менее 7 - 3 шт | Р/СЗ/47/03/0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Новое мероприятия
1.6 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новое мероприятия
Корректировка стоимости мероприятия
нд
нд
Корректировка количественных характеристик
Корректировка стоимости мероприятия