## 20.1
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ (Кф 1) | Расчетный коэффициент УНЦ (Кф 2) | Расчетный коэффициент УНЦ (Кф 3) | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП-472 6/0,4 кВ 800 кВА | нд | П | 2025 | 6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Трансформаторные подстанции (ТП) 10(6) кВ | ТП-472 6/0,4 кВ 800 кВА | нд | П | 2025 | 6 | Демонтаж "Т-2" 6/0,4кВ - (силовой ТМ-250/6/0,4 кВ) в ТП - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элнмент ПС | т. М6-02-01 | 120.77 | 1.96 | 236.7092 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Трансформаторные подстанции (ТП) 10(6) кВ | ТП-472 6/0,4 кВ 800 кВА | нд | П | 2025 | 6 | Монтаж "Т-1" (с кабельной перемычкой) и "Т-2" - в ТП (силовые ТМ-630/6/0,4 кВ) - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | т. Т5-17-01 | 1058.83 | 1.76 | 3727.0816 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП-472 6/0,4 кВ 800 кВА | нд | П | 2025 | 6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-04 | 56.73 | 1 | 56.73 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Трансформаторные подстанции (ТП) 10(6) кВ | ТП-472 6/0,4 кВ 800 кВА | нд | П | 2025 | 6 | Монтаж шинных мостов от РУ-0,4 кВ до «Т-1», «Т-2» - 40м; В-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | т. И12-08 | 85.79 | 1.73 | 593.6668 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5039.6876 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х400кВА | нд | П | 2025 | 10 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-7 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х400кВА | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость строительства и сопутствующих затрат РУ-10 кВ ТП - 2 шт | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | т. В8-01-01 | 1495.46 | 1.51 | 4516.2892 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х400кВА | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость строительства и сопутствующих затрат РУ-10 кВ ТП - 2 шт | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | т. И13-07 | 2441.1 | 1.51 | 7372.122 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12597.5812 | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛЗ-10 кВ КТПН-503 – МТП-250 кВА СИП-3 3х70, L= 0,86 км | нд | П | 2025 | 10 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛЗ-10 кВ КТПН-503 – МТП-250 кВА СИП-3 3х70, L= 0,86 км | нд | П | 2025 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L= 0,86 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 1 км | т. Л1-02-1 | 1929.53 | 1.43 | 2372.936 | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛЗ-10 кВ КТПН-503 – МТП-250 кВА СИП-3 3х70, L= 0,86 км | нд | П | 2025 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L= 0,86 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 1 км | т. Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1107.7545 | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛЗ-10 кВ КТПН-503 – МТП-250 кВА СИП-3 3х70, L= 0,86 км | нд | П | 2025 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 0,86 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 1 км | т. Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 1368.0027 | нд
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5274.1932 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х400кВА | нд | П | 2025 | 10 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х400кВА | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для строительства КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | т. Э1-07-01 | 1786.74 | 1.45 | 2590.773 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3016.273 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА | нд | П | 2025 | 10 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для строительства КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | т. Э1-08-01 | 3571.53 | 1.45 | 5178.7185 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5604.2185 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА | нд | П | 2025 | 10 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для строительства КТП-10(6)/0,4 кВ-1х630кВА - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | т. Э1-08-01 | 3571.53 | 1.45 | 5178.7185 | нд
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5604.2185 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2028 | 10 | ПИР по прокладке кабельных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4,85 | 1 км по трассе | т. П5-01 | 866.6 | 1 | 4203.01 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2028 | 10 | Устройство траншеи для прокладки КЛ-10 кВ, ориентировочной длинной L= 4,85 км по трассе | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4,85 | 1 км по трассе | т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 13757.0735 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2028 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10 кВ, ориентировочной длинной L= 4,85 км по трассе | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4,85 | 1 км | п. К1-04-2 | 3227.57 | 1.84 | 28802.8347 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46762.9182 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ-6 кВ АПвПу2г 1*300/50-10 L=0,26+ 1169 км | нд | П | 2027 | 6 | ПИР по прокладке кабельных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1.429 | 1 км по трассе | УНЦ, гл. 25, т. П5-01 | 866.6 | 1 | 1238.3714 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-6 кВ АПвПу2г 1*300/50-10 L=1,429 км | нд | П | 2027 | 6 | Устройство траншеи для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,429 | 1 км по трассе | п. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 4053.3728 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-6 кВ АПвПу2г 1*300/50-10 L=1,429 км | нд | П | 2027 | 6 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км по трассе | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4,287 | 1 км | п. К1-09-1 | 5233.35 | 1.84 | 41281.0835 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-6 кВ СИП 1х120мм2 от оп.13 до оп.120, L= 6 км | нд | П | 2027 | 6 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | УНЦ, гл. 25, т. П3-04 | 3289.12 | 1 | 3289.12 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | Демонтаж ВЛ-6-20 кВ L≈13,915км | нд | П | 2027 | 6 | Демонтаж ВЛ-6-20 кВ L≈13,915км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 13,915 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-01, гл. 26, т. Ц2-89-8 К=1,96 | 484.33 | 1.96 | 13209.3258 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6 кВ L≈13,915км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 13,915 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 1929.53 | 1.43 | 38394.6562 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Установка опор одноцепной ВЛ-6 кВ L≈13,915км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 13,915 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 1262.83 | 1.02 | 17923.725 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Прокладка провода СИП3 1х150 (в т.ч. со вторым подвесом L=13 265 м) ВЛ-6 кВ L≈13,915км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 13,915 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-04-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 1529.52 | 1.04 | 22134.6016 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-кВ, S ≈ (13915х20) м2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 27,83 | 1 га | УНЦ, гл. 18, т. Б2-02-1 | 53.93 | 1 | 1500.8719 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Установка линейного разъеденителя на ВЛ-6/10кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | т. И10-06-1 | 373.79 | 1.73 | 646.6567 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ | нд | П | 2027 | 6 | Стоимость ПИР Отдельные элементы электрических сетей | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ | нд | П | 2027 | 6 | БКРТП-400/6 кВА | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | УНЦ, гл. 7, т. Э3-06-2, гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 | 8889.14 | 1.45 | 25778.506 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Здания РП блочного типа 6-20 кВ | нд | П | 2027 | 6 | Здания РП блочного типа 6-20 кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1,7 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл.7, т.Э4-01, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 | 2968.29 | 1.76 | 8881.1237 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ-6 кВ СИП 1х150мм2 от оп.13 до оп.120, L= 13,915 км | нд | П | 2027 | 6 | Монтаж реклоузера с выключателем ВВ-TEL-10 - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | УНЦ, гл.3, т.В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 | 2246.7 | 1.51 | 3392.517 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Демонтаж КТП, РП, РТП 6-20 кВ блочного типа | нд | П | 2027 | 6 | Демонтаж КТП, РП, РТП 6-20 кВ блочного типа | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | УНЦ, гл.15, т.М6-05-11, гл. 26, т. Ц1-89-8 К=1,96 | 1248.72 | 1.45 | 3621.288 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 189600.2297 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10кВ СИП-3 1х120 мм2 напр. фид.4 ПС-Дятлицы, L= 12,34 км | нд | П | 2026 | 10 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-10кВ СИП-3 1х120 мм2 напр. фид.4 ПС-Дятлицы, L= 12,34 км | нд | П | 2026 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ 12,34 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 12,34 | 1 км | т. Л1-02-1 | 1929.53 | 1.43 | 34048.8723 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-10кВ СИП-3 1х120 мм2 напр. фид.4 ПС-Дятлицы, L= 12,34 км | нд | П | 2026 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, 12,34 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 12,34 | 1 км | т. Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 15894.9886 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-10кВ СИП-3 1х120 мм2 напр. фид.4 ПС-Дятлицы, L= 12,34 км | нд | П | 2026 | 10 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной 12,34 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 12,34 | 1 км на четырёхфазный провод | т. Л7-06-3 | 1599.54 | 1.04 | 20527.8565 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81109.2475 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,085 км | нд | П | 2027 | 0,4 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-04 | 56.73 | 1 | 56.73 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,085 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность 0,085 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,085 | 1 км | т. Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 127.784 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,085 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,085 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,085 | 1 км | т. Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 82.28 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,085 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Подвеска провода СИП-2 4х120 мм2, протяженность трассы 0,085 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,085 | 1 км на четырёхфазный провод | т. Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 76.8514 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 343.6454 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,19 км | нд | П | 2027 | 0,4 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-05 | 99.28 | 1 | 99.28 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,19 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность 0,19 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,19 | 1 км | т. Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 285.6348 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,19 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,19 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,19 | 1 км | т. Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 183.9201 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,19 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Подвеска провода СИП-2 4х120 мм2, протяженность трассы 0,19 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,19 | 1 км на четырёхфазный провод | т. Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 171.7855 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 740.6204 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,12 км | нд | П | 2027 | 0,4 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-04 | 56.73 | 1 | 56.73 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,12 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность 0,12 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 1 км | т. Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 180.4009 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,12 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,12 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 1 км | т. Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 116.16 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | УНЦ ВЛ до 1 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 4х120 мм2 от ТП-11 фид. ГРЩ ЖД, L= 0,12 км | нд | П | 2027 | 0,4 | Подвеска провода СИП-2 4х120 мм2, протяженность трассы 0,12 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 1 км на четырёхфазный провод | т. Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 108.4961 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 461.7871 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ-10 кВ от ПС-633 до опоры №1 на АСБ 3х240 | нд | П | 2028 | 10 | ПИР по прокладке кабельных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 1 км по трассе | т. П5-01 | 866.6 | 1 | 43.33 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от ПС-633 до опоры №1 на АСБ 3х240 | нд | П | 2028 | 10 | Устройство траншеи для прокладки КЛ-10 кВ, ориентировочной длинной L= 0,05 км по трассе | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 1 км по трассе | т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 141.8255 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от ПС-633 до опоры №1 на АСБ 3х240 | нд | П | 2028 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10 кВ, ориентировочной длинной L= 0,05 км по трассе | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 1 км | п. К1-08-2 | 4928 | 1.84 | 453.376 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ V= 110 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 124,3 | 1 тн опор | т. Л2-02-1 | 37.99 | 1.43 | 6752.6845 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, V= 110 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 124,3 | 1 тн опор | т. Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 3151.9 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 17,5 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 1 км на однофазный провод | т. Л7-06-3 | 1599.54 | 1.04 | 29111.628 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | ПИР по прокладке воздушных линий электропередачи | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ 10 кВ от ПС "633" Ф-2 | нд | П | 2028 | 10 | Установка реклоузера 10кВ - 1 шт | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. В7 - 01 | 2823.47 | 1 | 2823.47 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47158.724 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Выполнение проектно-изыскательских работ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. П6-12 | 35458.43 | 1 | 35458.43 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Стоимость реконструкции двух силовых трансформаторов напряжением 35/10 кВ мощностью по 10 МВА - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | т. Т4-06-01 | 40047.11 | 1.45 | 116136.619 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя 35кВ - 5 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ячейка | т. В2-05-02 | 27469.92 | 1.51 | 207397.896 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя КРУ 10кВ - (16-2-2)= 12 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 ячейка | т. В3-01-01 | 2222.1 | 1.51 | 40264.452 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Стоимость реконструкции элемента ПС (без устройства фундамента) ТН 10кВ (до трёх обмоток) на три фазы - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | т. И10-02-01 | 449.58 | 1.73 | 1555.5468 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» | нд | С | 2026 | 35 | Стоимость реконструкции ячейки трансформатора 10кВ/НН - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | т. Т5-17-01 | 1058.83 | 1.76 | 3727.0816 | нд
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 404540.0254 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | УНЦ (затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ) | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 ВЛ | УНЦ, гл. 25, т. П3-02 | 795.69 | 1 | 318.276 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | УНЦ (затраты на проектно-изыскательские работы КЛ-10кВ) | КЛ-10кВ АСБ2л 3*120 | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | УНЦ, гл. 25, т. П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | УНЦ (затраты на проектно-изыскательские работы Отдельные элементы электрических сетей) | 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ | 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | 2БКТП 10/0,4 кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 7, т. Э3-06-2, гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 | 12744.04 | 1.45 | 18478.858 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство кабельных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Линейный разъеденитель на ВЛ-10кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 15, т. И10-06-1, гл. 26 т. Ц1-89-6 К=1,73 | 373.79 | 1.73 | 646.6567 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство кабельных линий электропередачи | КЛ-10 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Кабельное сооружение с трубами, 2 трубы ПНД диам.110мм по L≈20м+30м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 км | УНЦ, гл.19, т.Н4-01, гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 | 2672.47 | 1.45 | 387.5082 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство кабельных линий электропередачи | КЛ-10 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Выполнения перехода кабельной линии методом ГНБ, 2 трубы ПНД диам.110мм, по L ≈150м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,15 | 1 км | УНЦ, гл.19, т.Н1-01-2, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 | 34428.8 | 1.76 | 9089.2032 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Установка узла учета электрической энергии - 4 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учёта | т. A1, п. А1-80 | 17.18 | 1.94 | 133.3168 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 1929.53 | 1.43 | 1103.6912 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=0,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 1262.83 | 1.02 | 515.2346 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=0,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-04-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 1529.52 | 1.04 | 636.2803 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-10кВ, S ≈ (400х20) м2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-01 | 53.93 | 1 | 43.144 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ (130+20+670+30) м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 1 км по трассе | УНЦ, гл. 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2411.0335 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, сеч.120мм2 L≈(300+700)м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | УНЦ, гл.18, т. К1-05-2, гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 3411.85 | 1.84 | 6277.804 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от точки присоединения 10 кВ до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии S ≈ 10 м2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 10 | м2 | УНЦ, гл. 18, т. Б4-01 | 2.36 | 1 | 23.6 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45186.2165 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | т. П3-02 | 795.69 | 1 | 795.69 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | УНЦ ВЛ 1-35 кВ самонесущий изолированный провод | ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10 | Прокладка провода СИП-3 3х70 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной 0,8 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км | т. Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 1272.5606 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | НЦС распределительной подстанции РП (СП, РТП, ТП, МТП) 6-20 кВ | МТП 10(6) кВ, 1х250 кВа | нд | П | 2025 | 10 | Установка мачтовой транформаторной подстанции 250 кВа | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл.7, т. Э2-07, гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 | 1512.7 | 1.45 | 2193.415 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 10(6) кВ, 1х250 кВа | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 851 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | НЦС (затраты на строительство воздушных линий электропередачи) | ВЛ-0,4 кВ от проектируемых МТП № 1, МТП № 2 до сущ. ВЛИ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0,4 | ВЛ-0,4кВ (СИП - 120 мм2) | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-28-2, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 873.11 | 1.04 | 90.8034 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | НЦС (затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ) | ВЛ-0,4 кВ от проектируемых МТП № 1, МТП № 2 до сущ. ВЛИ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0,4 | ВЛ-0, кВ одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х50+1х50 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-01-1, гл. 26, т. Ц2-89-1 К=1,56 | 963.68 | 1.56 | 375.8352 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | НЦС (затраты на строительство воздушных линий электропередачи) | ВЛ 0,4 кВ от оп. № 4.19 сущ. ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя | нд | П | 2025 | 0,4 | ВЛ-0, кВ одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х50+1х50 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-01-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 949.68 | 1.02 | 242.1684 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | НЦС (затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ) | ВЛ 0,4 кВ от оп. № 4.19 сущ. ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя | нд | П | 2025 | 0,4 | ВЛ-0, кВ одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х50+1х50 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-28-2, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 873.11 | 1.04 | 227.0086 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | проектируемая ВЛ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 0,4 | Установка узла учета электрической энергии (трехфазный 0,4кВ) - 3 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учёта | т. A1, п. А1-80 | 17.18 | 1.94 | 99.9876 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | Затраты на проектно-изыскательские работы | проектируемая ВЛ-0,4 кВ | нд | П | 2025 | 10/0,4 | ПИР Отдельные элементы электрических сетей | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6573.9689 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | УНЦ (затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ) | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | УНЦ (затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ) | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 10 | Установка узла учета электрической энергии - 5 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 точка учёта | т. A1, п. А1-80 | 17.18 | 1.94 | 166.646 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 10 | Строительство Разъединителя на три полюса | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | т. И10-06-01 | 373.79 | 1.73 | 646.6567 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней S ≈ (35*4+100*20) м2/10000 (га) | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.214 | 1 га | т. Б7-1 | 53.93 | 1 | 11.541 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-0,4кВ L≈0,32км+0,08км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-01-1, гл. 26, т. Ц2-89-1 К=1,56 | 963.68 | 1.56 | 601.3363 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 0,4 | Установка опор одноцепной ВЛ-0,4кВ, L≈0,32км+0,08км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-40-4, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 949.02 | 1.04 | 394.7923 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 0,4 | Прокладка провода СИП-4х120мм2 ВЛ-0,4кВ, одноцепной L≈0,32км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-40-4, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 869.36 | 1.04 | 289.323 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | Затраты на строительство воздушных линий электропередачи | ВЛ-10 кВ от ТП-8352 до земельного участка заявителя | нд | П | 2026 | 0,4 | Прокладка провода СИП-4х25мм2 ВЛ-0,4кВ, одноцепной L≈0,08км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-34-4, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 446.04 | 1.04 | 463.8816 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | НЦС (затраты на строительство воздушных линий электропередачи) | ВЛ-0,4 кВ СИП 4х120 | нд | П | 2026 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10кВ L≈0,1км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 1929.53 | 1.43 | 275.9228 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | НЦС (затраты на строительство воздушных линий электропередачи) | ВЛ-0,4 кВ СИП 4х120 | нд | П | 2026 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10кВ, L≈0,1км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 1262.83 | 1.02 | 128.8087 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ВЛ-0,4 кВ СИП 4х120 | нд | П | 2026 | 10 | Прокладка провода СИП-3-1х70мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L≈0,1км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-04-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 1529.52 | 1 | 152.952 | нд
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3557.3604 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | УНЦ устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КТП-187 | нд | П | 2029 | 10 | Устройство траншеи под КЛ 6 кВ длиной 0,02 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1км | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 56.7302 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | УНЦ на демонтаж КТП | КТП-187 | нд | П | 2029 | 10 | Демонтаж КТП | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1объект | глава 15, т. М6-05-10 т. Ц1-89-8 К=1,96 | 1243.66 | 1.96 | 2437.5736 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | УНЦ проклалка КЛ-10 кВ | КТП-187 | нд | П | 2029 | 10 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,04 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 1км | глава 18, т. К1-02-2, т. Ц1-89-10 | 2076.05 | 1.84 | 152.7973 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | УНЦ установка КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Тупиковая | КТП-187 | нд | П | 2029 | 10 | КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Тупиковая | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | глава 7, т. Э1-06-1, т. Ц1-89-2 К=1,45 | 1338.63 | 1.45 | 1941.0135 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КТП-187 | нд | П | 2029 |  | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,04 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1объект | УНЦ, глава 25, т. П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5297.2846 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Демонтаж ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2025 | 6 | Демонтаж ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-07 | 484.33 | 1,96 | 6474.136 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Строительно-монтажные работы без опор и провода ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2026 | 6 | Строительно-монтажные работы без опор и провода ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-02 | 1929.53 | 1.43 | 18817.9343 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Установка опор ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2027 | 6 | Установка опор ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-09 | 1262.83 | 1.02 | 8784.7506 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Подвеска провода СИП-3 1х120мм2 ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2028 | 6 | Подвеска провода СИП-3 1х120мм2 ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-06-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 | 1599.54 | 1.04 | 11345.2173 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Разъединитель на три полюса | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2028 | 6 | Разъединитель на три полюса | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 | 85,79 | 1,73 | 593.6668 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КВЛ 6кВ ПС-607 | КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) | нд | П | 2028 | нд | ВЛ-6 кВ - L≈ 6,82 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1объект | УНЦ, гл. 25, т. П3-04 | 3289.12 | 1 | 22431.7984 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68447.5034 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | УНЦ на расчистку кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | нд | КЛ-10 кВ, протяженность L=0,45 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 0.05 | 1 га | УНЦ, глава 20, т. Б7-03 | 2514.43 | 1 | 502.886 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе L=0,29 км | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | 10 | Устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе L=0,29 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 0,29 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2.1-02-1 | 0,29 | 1 | 0.3364 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Устройство кабельного сооружения с трубами L=0,29 км | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | 10 | Устройство кабельного сооружения с трубами L=0,29 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 0,29 | 1 км | УНЦ, глава 18, т. Н4-02 т. Ц1-89-4 | 0,29 | 1.45 | 0.48778 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Выполнение специального перехода КЛ методом ГНБ L=0,16 км | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | 10 | Выполнение специального перехода КЛ методом ГНБ L=0,16 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 0,16 | 1 км | УНЦ, глава 19, т. Н1-02-1, т. Ц1-89-5 | 0,16 | 1.76 | 0.18022 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,450 км | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | 10 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,450 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 0,45 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К1-05-2, т. Ц1-89-10 | 0,45 | 1.84 | 1.4904 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) | нд | П | 2029 | 10 | КЛ-10 кВ, протяженность L=0,45 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, глава 25, т. П6-08 | 2867.51 | 1 | 11470.04 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11975.4208 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | УНЦ на демонтаж КЛ- 6кВ | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2029 | 10 | Демонтаж КЛ- 10кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 1 км | УНЦ, глава 13, т. М5-02-2 | 356.55 | 1 | 1729.2675 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2029 | 10 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе L=4,85 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 13757.0735 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2029 | 10 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=4,85 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К1-05-2, т. Ц1-89-10 | 3411.85 | 1.84 | 30447.3494 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ-10 кВ №4 ПС-259 Белогорка, L= 4,85 км | нд | П | 2029 | нд | ПИР | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 25, т. П5-01 | 866.6 | 1 | 4203.01 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50136.7004 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | УНЦ на дДемонтаж ВЛ- 10кВ | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 | нд | П | 2030 | 10 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2,837 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1 | 1 | 484.33 | 1374.0442 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | УНЦ расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041270 | нд | П | 2030 | нд | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2,6 | 1 га | УНЦ, глава 20, т. Б7-01 | 1 | 53.93 | 140.218 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=2,837 км | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041271 | нд | П | 2030 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=2,837 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2,837 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-2 | 1929.53 | 1,43 | 7827.9296 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=2,837 км | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041272 | нд | П | 2030 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=2,837 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2,837 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л3-02-1, т. Ц2-89-9 | 1262.83 | 1,02 | 3654.3017 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Прокладка провода СИП-3 1х50 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=2,837 км | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041273 | нд | П | 2030 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х50 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=2,837 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2,837 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-43 | 1502.12 | 1,04 | 4431.975 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Устройство защиты от перенапряжения 6-35 кВ - 3 шт. | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041274 | нд | П | 2030 | 10 | Устройство защиты от перенапряжения 6-35 кВ - 3 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | УНЦ, глава 20, т. Л11-03 т. Ц2-89-43 | 12.24 | 1,05 | 38.556 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Монтаж разъединителя на опору - шт. | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041275 | нд | П | 2030 | 10 | Монтаж разъединителя на опору - шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 | 85,79 | 1,73 | 148.4167 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041276 | нд | П | 2030 | нд | ВЛ-10 кВ, протяженность L=2,837 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, глава 25, т. П3-02 | 795.69 | 1 | 795.69 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18411.1312 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | 10 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1 | 484.33 | 1 | 678.062 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | 10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 га | УНЦ, глава 20, т. Б7-01 | 53.93 | 1 | 5.393 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-2 | 1929.53 | 1,43 | 3862.9191 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л3-02-1, т. Ц2-89-9 | 1262.83 | 1,02 | 1803.3212 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-43 | 1529.52 | 1,04 | 2226.9811 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное | нд | П | 2029 | нд | ВЛ-10 кВ, протяженность L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 объект | УНЦ, глава 25, т. П3-02 | 795.69 | 1 | 1113.966 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9690.6424 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | 10 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1 | 484.33 | 1 | 678.062 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | 10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 га | УНЦ, глава 20, т. Б7-01 | 53.93 | 1 | 323.58 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-2 | 1929.53 | 1,43 | 3862.9191 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л3-02-1, т. Ц2-89-9 | 1262.83 | 1,02 | 1803.3212 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=1,4 км | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-43 | 1529.52 | 1,04 | 2226.9811 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 16 до РП 1 | нд | нд | 2029 | нд | ВЛ-10 кВ, протяженность L=1,4 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 объект | УНЦ, глава 25, т. П3-02 | 795.69 | 1 | 1113.966 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10008.8294 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | УНЦ на демонтаж ТП-1 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | демонтаж ТП-1 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-11, гл. 26, т. Ц1-89-08 | 1248.72 | 1.96 | 2447.4912 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | УНЦ КТП-630/6/0,4 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | монтаж КТП-630/6/0,4 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 7, т. Э1-08-1, гл. 26, т. Ц1-89-082 | 3571.53 | 1.45 | 5178.7185 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Устройство траншеи КЛ 0,4 кВ и восстановлнение благоустройства L=0,28 км | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 0.4 | Устройство траншеи для КЛ-0,4 кВ L=0,28 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.28 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 261.352 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановлнение благоустройства L=0,105 км | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | Устройство траншеи для КЛ-6 кВ L=0,28 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,105 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 297.8336 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Проклалка КЛ-6 кВ , L=0,105 км АСБ2л 3x70 мм2 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | Проклалка КЛ-6 кВ , L=0,105 км АСБ2л 3x70 мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,105 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К1-03-1, т. Ц1-89-10 | 2952.39 | 1,84 | 570.4017 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,04 км АВБбШв 4х35 (ож) мм2 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,04 км АВБбШв 4х35 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-03-1, т. Ц1-89-10 | 568.06 | 1,84 | 41.8092 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,08 км АВБбШв 4х16 (ож) мм2 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,08 км АВБбШв 4х16 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,08 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-1-1, т. Ц1-89-10 | 432.92 | 1,84 | 63.7258 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,16 км АВБбШв 4х95 (ож) мм2 | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,16 км АВБбШв 4х95 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,16 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-10-1, т. Ц1-89-10 | 879.54 | 1,84 | 258.9366 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы | новя КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | КТП 6/0,4 кВ 1*630 кВА | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9829.4386 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на демонтаж оборудования | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 6 | Демонтаж оборудования ТП-2/1 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | УНЦ, гл. 15, т. М6-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 | 120.77 | 1.96 | 236.7092 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на КТПН -250/6/0,4 | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 6 | КТП-250/6/0,4 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 7, т. Э1-06-1, гл. 26, т. Ц1-89-082 | 1338.63 | 1.45 | 1941.0135 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на прокладук КЛ-6 кВ | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 6 | Проклалка КЛ-6 кВ , L=0,105 км АСБ2л 3x70 мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,105 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К1-03-1, т. Ц1-89-10 | 2952.39 | 1,84 | 570.4017 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на прокладук КЛ-0,4 кВ | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,08 км АВБбШв 4х35 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,08 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-03-1, т. Ц1-89-10 | 568.06 | 1,84 | 83.6184 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на прокладук КЛ-0,4 кВ | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,04 км АВБбШв 4х16 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-1-1, т. Ц1-89-10 | 432.92 | 1,84 | 31.8629 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на прокладук КЛ-0,4 кВ | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | 0.4 | Проклалка КЛ-0,4 кВ , L=0,04 км АВБбШв 4х70 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-05-1, т. Ц1-89-10 | 736.89 | 1,84 | 54.2351 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | нд | Устройство траншеи КЛ 0,4 кВ и восстановлнение благоустройства L=0,16 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 149.344 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | нд | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановлнение благоустройства L=0,105 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0,105 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 297.8336 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | Затраты на проектно-изыскательские работы . | Новая КТП-250/6/0,4 взамен ТП-2/1 | нд | П | 2026 | нд | КТП-250/6/0,4 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3790.5184 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | УНЦ ПИР демонтаж КТП | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | нд | ПИР КТП | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | УНЦ демонтаж КТП | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | Демонтаж ТП-4 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-11 | 1248.72 | 1 | 1248.72 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Строительство КТП | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | Строительство КТП | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 7, т. Э1-06-2, гл. 26, т. Ц1-89-082 К=1,45 | 4344.38 | 1.45 | 6299.351 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ АСБ2л-10 3x70 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | КЛ- 6 кВ АСБ2л-10 3x70, L=0,07 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К1-03-1, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 2952.39 | 1.84 | 380.2678 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | ПИР: Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ АСБ2л-10 3x70 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 6 | КЛ-0,4 кВ , L=0,08 км АВБбШв 4х50 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-04-1, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 658.18 | 1.84 | 96.8841 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х70 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 1 | КЛ-0,4 кВ , L=0,04 км АВБбШв 4х95 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-06-1, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 879.54 | 1.84 | 129.4683 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | ПИР: Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х70 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 1 | КЛ-0,4 кВ , L=0,08 км АВБбШв 4х70 (ож) мм2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. К3-05-1, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 736.89 | 1.84 | 108.4702 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х16 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 1 | Устройство траншеи КЛ 0,4 кВ и восстановлнение благоустройства | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 149.344 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ АВБбШв 4х16 | новя КТП-2х250/6/0,4 взамен ТП №4 | нд | П | 2026 | 1 | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановлнение благоустройства | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.105 | 1 км по трассе | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 297.8336 | нд
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9419.509 | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | Реклоузер - 6кВ - 1 шт. | ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | нд | П | 2026 | 6 | Реклоузер - 6кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | УНЦ, гл. 15, т. И10, п. И10-06-01, гл. 26, т. Ц1-89-6 | 373.79 | 1,73 | 969.9851 | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | Затраты на проектно-изыскательские работы по установке реклоузера | ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | нд | П | 2026 | 6 | Реклоузер - 6кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т.П6-05 | 99.28 | 1 | 99.28 | нд
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1069.2651 | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | Реклоузер - 10кВ - 1 шт. | Установка Реклоузера на существующей опоре № 14 (13а) ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» на отходящую линию заявителя | нд | П | 2025 | 10 | Реклоузер - 10кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | УНЦ, гл. 15, т. И10, п. И10-06-01, гл. 26, т. Ц1-89-6 | 373.79 | 1,73 | 1099.3164 | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | Затраты на проектно-изыскательские работы по установке реклоузера | Установка Реклоузера на существующей опоре № 14 (13а) ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» на отходящую линию заявителя | нд | П | 2025 | нд | Реклоузер - 10кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т.П6-05 | 99.28 | 1 | 99.28 | нд
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1198.5964 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Демонтаж ВЛ 10 кВ, L =17,5 км | Демонтаж ВЛ 10 кВ, L =17,5 км | нд | П | 2025 | 10 | Демонтаж ВЛ 10 кВ, L =17,5 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 0.4 | 17.5 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. М2-02-01, раздел 29, т. Ц2-89-8 К=1,96 | 484.33 | 1,96 | 6645.0076 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ V= 110+60 шт. | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ V= 110+60 шт. | нд | П | 2025 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ V= 110+60 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 198 | 1 т опор | УНЦ, глава 20, т. Л2-02-1, раздел 29, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 37.99 | 1,43 | 10756.4886 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, V= 110+60 шт. (применительно СВ-110, вес 1125кг/шт) | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, V= 110+60 шт. (применительно СВ-110, вес 1125кг/шт) | нд | П | 2025 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, V= 110+60 шт. (применительно СВ-110, вес 1125кг/шт) | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 198 | 1 т опор | УНЦ, гл. 15, т. И10, п. И10-06-01, гл. 26, т. Ц1-89-6 | 24.86 | 1,02 | 5020.7256 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | нд | П | 2025 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 1929.53 | 1,43 | 1793.4981 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | нд | П | 2025 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 1262.83 | 1,02 | 837.2563 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 17,5+0,65 км | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 17,5+0,65 км | нд | П | 2025 | 10 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 17,5+0,65 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 18.15 | 1 км | УНЦ, глава 20, т. Л7-06-3, раздел 29, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 1599.54 | 1,04 | 30192.917 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см ((17500)м*7м)/10000) га | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см ((17500)м*7м)/10000) га | нд | П | 2025 | 10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см ((17500)м*7м)/10000) га | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 12.25 | 1 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-2 | 53.94 | 1 | 660.765 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10 кВ | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | УНЦ, глава 25, т. П3-04 | 3289.12 | 1 | 3289.12 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | КТП блочного типа 1х1250 - 1 к-т | КТП блочного типа 1х1250 - 1 к-т | нд | П | 2025 | 10 | КТП блочного типа 1х1250 - 1 к-т | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 17, т. Э3-10-1, гл. 26, т. Ц1-89-04 К=1,45 | 10778.56 | 1,45 | 15628.912 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения с ТТ (0,4кВ)) - 1 шт. | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения с ТТ (0,4кВ)) - 1 шт. | нд | П | 2025 | 10 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения с ТТ (0,4кВ)) - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учёта | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 | 17.18 | 1,94 | 33.3292 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ 50 м | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ 50 м | нд | П | 2025 | 10 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ 50 м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км по трассе | УНЦ, гл. 18, т. Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 141.8255 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, сеч.240мм2 L≈50м | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, сеч.240мм2 L≈50м | нд | П | 2025 | 10 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, сеч.240мм2 L≈50м | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1.7 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км по трассе | УНЦ, гл.18, т. К1-07-2, гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 | 4928 | 1,73 | 724.6624 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Отдельные элементы электрических сетей | нд | П | 2025 | 10 | Отдельные элементы электрических сетей | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 4255.01 | 1 | 7233.517 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82958.0244 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ | Установка РЛК на ВЛ-6кВ | нд | П | 2025 | 10 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ - 2 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 | 85.79 | 1,43 | 245.3594 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | ПКУ-10кВ - 1 шт. | ПКУ-10кВ - 1 шт. | нд | П | 2025 | 10 | ПКУ-10кВ - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учёта | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-26, гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 | 49.68 | 1,02 | 50.6736 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Монтаж реклоузера | Монтаж реклоузера TER Rec15 Smart1 R7 - 1 шт. | нд | П | 2025 | 10 | Монтаж реклоузера TER Rec15 Smart1 R7 - 1 шт. | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | УНЦ, гл.3, т.В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 | 2246.7 | 1,43 | 3212.781 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-6кВ, S ≈ (3000х20) м2 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-6кВ, S ≈ (3000х20) м2 | нд | П | 2025 | 10 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-6кВ, S ≈ (3000х20) м2 | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-02 | 53.94 | 1 | 323.64 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | нд | П | 2025 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 км ВЛ | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 | 1929.53 | 1,43 | 8277.6837 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | нд | П | 2025 | 10 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 | 1262.83 | 1,02 | 3864.2598 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Прокладка провода СИП-3 1х150 мм2 ВЛ-10 кВ L=3 км | Прокладка провода СИП-3 1х150 мм2 ВЛ-10 кВ L=3 км | нд | П | 2025 | 10 | Прокладка провода СИП-3 1х150 мм2 ВЛ-10 кВ L=3 км | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-07-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 | 1641.8 | 1,04 | 1707.472 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-10 кВ | нд | П | 2025 | 10 | ПИР, включая экспертизу ПД | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | УНЦ, гл. 25, т. П3-02 | 795.69 | 1 | 795.69 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Отдельные элементы электрических сетей | нд | П | 2025 | 10 | Отдельные элементы электрических сетей | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18903.0595 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | Затраты на проектно-изыскательские работы | Отдельные элементы электрических сетей | нд | П | 2025 | 10 | Отдельные элементы электрических сетей | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | Демонтаж МТП - 1 к-т | Демонтаж МТП - 1 к-т | нд | П | 2025 | 10 | Демонтаж МТП - 1 к-т | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | УНЦ, гл. 15, т. М6-12-2 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-08 | 59.06 | 1,96 | 115.7576 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | КТП киоскового типа 1х1000 - 1 к-т | КТП киоскового типа 1х1000 - 1 к-т | нд | П | 2025 | 10 | КТП киоскового типа 1х1000 - 1 к-т | Формат технических характеристик | Регламент организации эксплуатации ЭСХ АО "Оборонэнерго" | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | УНЦ, гл. 17, т. Э1-09-1, гл. 26, т. Ц1-89-02 | 3840.03 | 1,45 | 5568.0435 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6109.3011 | нд
В столбце 7 в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533), указывается текущая стадия реализации инвестиционного проекта, а при наличии этапа строительства объекта - текущая стадия реализации инвестиционного проекта этапа строительства.
В столбце 8 в соответствии с инвестиционным проектом в отношении отдельного технологического решения и соответствующего ему наименованию УНЦ, указанным в пункте 4, указывается планируемый (утвержденный) срок ввода объекта в эксплуатацию, определнный в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533)
В столбце 9 указывается значение номинального (высшего) класса напряжения оборудования и элементов электроустановок, их вспомогательных систем, зданий (строений, сооружений) и мероприятий, реализуемых в отношении указанных элементов:
для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования, кВ;
для выключателя (реклоузера, реактора, токопровода, шинной опоры, разъединителя, устройств защиты от перенапряжений, оборудования для компенсации реактивной мощности, дизель-генераторной установки, установки плавки гололеда, пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного, распределительного) – номинальный класс напряжения оборудования, кВ;
для опор ВЛ (провода, грозотроса, защиты опор ВЛ, гирлянд изоляторов, ВОЛС, перехода ВЛ (КЛ), траншеи КЛ, горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) кабельной линии, оборудования высокочастотной связи) – проектный номинальный класс напряжения ВЛ (КЛ), кВ;
для здания закрытой ПС (закрытого распределительного устройства, здания с внутренней установкой комплектного распределительного устройства) – высший класс напряжения оборудования, кВ;
для здания общеподстанционного пункта управления (здания релейного щита) – высший класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;
для систем релейной защиты и автоматики (систем диагностики и мониторинга, систем телемеханики) – класс напряжения оборудования (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, кВ;
для мероприятий по очистке местности объекта от взрывоопасных предметов (кадастровых работ, установлению земельных отношений, документации по планировке территории, проектно-изыскательских работ) – номинальный класс напряжения ПС (ВЛ, КЛ) или основного оборудования, которое относится к указанному мероприятию, кВ.
В столбце 10 указываются технические характеристики в соответствии с УНЦ и технические характеристики, которые отсутствуют в УНЦ и конкретизируют техническое решение (мероприятие).
В столбце 11 указывается наименование документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия). Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требуется реализация мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывается документ «ТУ» и через запятую указывается наименование организации, выдавшей указанные технические условия.
В столбце 12 указываются реквизиты документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия) (реквизиты действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.
В столбце 13 указывается субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие).
В столбце 14-16 указывается коэффициент перехода от измерителя (единицы измерения) технологического решения к измерителю (единицы измерения) УНЦ (далее – расчетный коэффициент УНЦ) в отношение расценок УНЦ которых, приказом Минэнерго России от 24.02.2024 № 131 предусмотрен соответствующий пересчет; либо при отсутствии пересчета - «1». Предусмотрены следующие расчетные коэффициенты:
В столбце 17 указываются количественные показатели (количество) на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) УНЦ.
В столбце 18 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.
В столбце 19 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.02.2024 № 131
В столбце 20 указывается численное значение УНЦ в тыс. рублей без НДС в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.02.2024 № 131
В столбце 21 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УНЦ электрических сетей (ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей (ВЛ) субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.02.2024 № 131
В столбце 22 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УНЦ столбцов 14 -16 на количественную характеристику столбца 17 на численное значение УНЦ столбца 20 на коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов столбца 21.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий нормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых УНЦ, который рассчитывается в столбце 20 и указывается в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей.
В столбце 23 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11); «нд» – при включении нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УНЦ, относительно утвержденной инвестиционной программы. Исключаемые мероприятия УНЦ в соответствии с изменениями, вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11) исключаются из формы раскрытия и столбец 20 не заполняется.

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
Столбец 4 заполняется в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствуют проектной документацией и относятся к соответствующей группе ненормируемых затрат:
«1_НЗ» – «Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут)»;
«2_НЗ» – «Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков»;
«3_НЗ» – «Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов»;
«4_НЗ» – «Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии»;
«5_НЗ» – «Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции)»;
«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»»;
«8_НЗ» – «Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – « Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – « Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов)»;
«12_НЗ» – « Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – « Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».
В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документации.
В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 8 указывается наименование собственника объектов (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) (далее – организации, лица) в отношении которых производится компенсация (переустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.
В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.
В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документации (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).
В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).
В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя ненормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, ненормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий ненормируемых затрат УНЦ, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УНЦ.
В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в наименования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12; «нд» – при отсутствии изменений в мероприятия относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.

## 20.3
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР18 | ОФПР19 | ОФПР20 | ОФПР21 | ОФПР22 | ОФПР23 | ОФПР24 | ОФПР25 | ОФПР26 | ОФПР27 | ОФПР28 | ОФПР29 | ОФПР30
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 | 15.12 | 15.13
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-472 для технологического присоединения объекта связи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | 2024 | 2025 | 5.0397 | 6.1484 | 9.9719 | 0 | 9.9719 | 1.0748 | 8.8971 | 0 | 6.1484 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84987 | 0.22491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-1 400 кВА по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У (ПИР и СМР) | О/СЗ/47/03/0008 | 2024 | 2025 | 12.5976 | 15.369 | 25.5727 | 0 | 25.5727 | 6.5389 | 19.0338 | 0 | 15.369 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0004 | 2024 | 2025 | 5.2742 | 6.4345 | 10.7052 | 0 | 10.7052 | 3.6969 | 7.0084 | 0 | 6.4345 | 3.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 2.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0003 | 2024 | 2025 | 3.0163 | 3.6799 | 6.1226 | 0 | 6.1226 | 4.8686 | 1.254 | 0 | 3.6799 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 2.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0002 | 2024 | 2025 | 5.6042 | 6.8371 | 11.3807 | 0 | 11.3807 | 6.8004 | 4.5802 | 0 | 6.8371 | 6.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6285 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/03/0001 | 2024 | 2025 | 5.6042 | 6.8371 | 11.3459 | 0 | 11.3459 | 6.8883 | 4.4576 | 0 | 6.8371 | 6.8883 | 0 | 0 | 0 | 0.087851 | 0 | 0 | 2.6285 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 2028 | 2029 | 96.8996 | 118.2175 | 235.9293 | 0 | 235.9293 | 30.5323 | 205.3969 | 0 | 118.2175 | 30.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 17.8212 | 14.8232
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | 2026 | 2027 | 189.6002 | 231.3123 | 424.5713 | 0 | 424.5713 | 38.9236 | 385.6477 | 0 | 231.3123 | 38.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8116 | 23.112 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | 2024 | 2026 | 81.1092 | 98.9533 | 169.6582 | 0 | 169.6582 | 53.2244 | 116.4338 | 0 | 98.9533 | 53.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0214 | 15.716 | 23.487 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | 2027 | 2027 | 0.34365 | 0.41925 | 0.7828 | 0 | 0.7828 | 0.47757 | 0.30524 | 0 | 0.41925 | 0.47757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47757 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | 2027 | 2027 | 0.74062 | 0.90356 | 1.6871 | 0 | 1.6871 | 1.0296 | 0.65753 | 0 | 0.90356 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | 2027 | 2027 | 0.46179 | 0.56338 | 1.0519 | 0 | 1.0519 | 0.64202 | 0.4099 | 0 | 0.56338 | 0.64202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | 2026 | 2028 | 47.1587 | 57.5336 | 105.6479 | 0 | 105.6479 | 67.5665 | 38.0814 | 0 | 57.5336 | 67.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7618 | 40.8047 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | 2023 | 2026 | 404.54 | 493.5388 | 811.8725 | 0 | 811.8725 | 192.2261 | 619.6464 | 0 | 493.5388 | 192.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3695 | 54.2599 | 42.3311 | 50.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72) 769-3ТП-22 от 24.05.2023 259-СЗФ-2023 | О/СЗ/47/02/0016 | 2024 | 2025 | 45.1862 | 55.1272 | 90.5187 | 0 | 90.5187 | 17.5005 | 73.0182 | 0 | 55.1272 | 17.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5003 | 7.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 (кад. № 47:03:0508002:88) (№301/3ТП/СЗФ-2021; №55/3ТП/СЗФ-2022 118-СЗФ-2023.) | О/СЗ/47/02/0015 | 2024 | 2025 | 6.574 | 8.0202 | 13.4232 | 0 | 13.4232 | 5.3 | 8.1232 | 0 | 8.0202 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки (386/3ТП/СЗФ-2022, 387/3ТП/СЗФ-2022.) | О/СЗ/47/02/0014 | 2025 | 2026 | 3.5574 | 4.34 | 7.6195 | 0 | 7.6195 | 1.8129 | 5.8066 | 0 | 4.34 | 1.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72516 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | 2029 | 2029 | 5.2973 | 6.4627 | 13.1219 | 0 | 13.1219 | 11.9374 | 1.1846 | 0 | 6.4627 | 11.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9374 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | 2027 | 2028 | 68.4475 | 83.506 | 166.1195 | 0 | 166.1195 | 20.3044 | 145.8152 | 0 | 83.506 | 20.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0144 | 10.29 | 6.273
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | 2028 | 2029 | 11.9754 | 14.61 | 27.5895 | 0 | 27.5895 | 25.6443 | 1.9452 | 0 | 14.61 | 25.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8312 | 6.8131 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | 2028 | 2029 | 96.8996 | 118.2175 | 235.9293 | 0 | 235.9293 | 30.5323 | 205.3969 | 0 | 118.2175 | 30.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 17.8212 | 14.8232
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | 2029 | 2030 | 18.4111 | 22.4616 | 45.6063 | 0 | 45.6063 | 13.5 | 32.1063 | 0 | 22.4616 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.9848
1.2.2.2 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | 2029 | 2029 | 9.6906 | 11.8226 | 23.0397 | 0 | 23.0397 | 26.9647 | -3.925 | 0 | 11.8226 | 26.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4824 | 0 | 13.4824 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | 2028 | 2029 | 10.0088 | 12.2108 | 22.7995 | 0 | 22.7995 | 13.9401 | 8.8594 | 0 | 12.2108 | 13.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9401 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | 2025 | 2026 | 9.8294 | 11.9919 | 20.5122 | 0 | 20.5122 | 5.4835 | 15.0287 | 0 | 11.9919 | 5.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1456 | 0.33789 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | 2025 | 2026 | 3.7905 | 4.6244 | 7.9003 | 0 | 7.9003 | 5.8557 | 2.0445 | 0 | 4.6244 | 5.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6431 | 0.2126 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | 2025 | 2026 | 9.4195 | 11.4918 | 19.7207 | 0 | 19.7207 | 2.9134 | 16.8073 | 0 | 11.4918 | 2.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 0.37289 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | 2025 | 2025 | 1.0693 | 1.3045 | 2.2246 | 0 | 2.2246 | 1.8504 | 0.37422 | 0 | 1.3045 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | 2025 | 2025 | 1.1986 | 1.4623 | 2.5482 | 0 | 2.5482 | 2.0934 | 0.45476 | 0 | 1.4623 | 2.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1634 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта«ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293) (Объект "УК Отходы") | Q/СЗ/47/02/0001 | 2026 | 2027 | 82.958 | 101.2088 | 182.66 | 0 | 182.66 | 18.008 | 164.6519 | 0 | 101.2088 | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4064 | 3.6016 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025 | Q/СЗ/47/02/0002 | 2026 | 2027 | 18.9031 | 23.0617 | 41.9811 | 0 | 41.9811 | 40.4058 | 1.5753 | 0 | 23.0617 | 40.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2435 | 16.1623 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ТП-2433 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (кад. № 47:07:0402005:32).(Объект "ИП Джарагян")476/3ТП/СЗФ-2024, 249/3ТП/СЗФ-2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 | Q/СЗ/47/01/0003 | 2026 | 2027 | 6.1093 | 7.4533 | 13.791 | 0 | 13.791 | 3.7136 | 10.0773 | 0 | 7.4533 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80292 | 2.9107 | 0 | 0 | 0
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Наименование инвестиционного проекта: Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование | Годы
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029
Индекс-дефлятор | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 105.8917 | 107.87 | 107.87 | 105.42 | 104.44 | 104.28 | 104.28 | 104.28
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).