## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение потребителей
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Показатель увеличения количества выключателей, шт. Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, км.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | п. Понтонное
6 | Наличие решения о резервировании земель | нд
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нд
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нд
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нд
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нд
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нд
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нд
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
16 | Наличие разрешения на строительство | нд
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1 шт, 0,015 км.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.0247
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.4793

## 2. паспорт ТП
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | от 18.10.2023 №424-3ТП-СЗФ-2023 | нд | не исполнен | Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43) | ВРУ-0,4 кВ | ЛЭП-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 154 | 0 | 154 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ-10кВ 0,015км, Реклоузер | нд | 3.02

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | После | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-10 кВ 0,015 км, монтаж реклоузера
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ 0,015 км, монтаж реклоузера
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение обязательств организации по обеспечению технологического присоединения заявителей.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектирование

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025-01-13 | 2025-02-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-02-28 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-02-28 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-03-05 | 2025-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025-01-13 | 2025-02-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-04-15 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-05-20 | 2025-06-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-06-24 | 2025-07-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-07-09 | 2025-07-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-07-24 | 2025-08-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-08-23 | 2025-09-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-09-07 | 2025-10-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-10-12 | 2025-10-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025-10-27 | 2025-11-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-11-26 | 2025-12-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту | Остаток | Факт года 2023 | Год 2024 |  | Год 2025 |  | Год 2026 |  | Год 2027 |  | Год 2028 |  | Год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Факт |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
|  | План | по состоянию на 01.01.года 2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.0247 | 3.0247 | 0 | 0 | нд | 3.0247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0247
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3.0247 | 3.0247 | 0 | 0 | нд | 3.0247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0247
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.5206 | 2.5206 | 0 | 0 | нд | 2.5206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5206
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.25206 | 0.25206 | 0 | 0 | нд | 0.25206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25206
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.8822 | 0.8822 | 0 | 0 | нд | 0.8822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8822
2.3 | оборудование | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 0 | нд | 1.2603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2603
2.4 | прочие затраты | 0.12603 | 0.12603 | 0 | 0 | нд | 0.12603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12603
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
3.7 | Другое3) | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4.7 | Другое3) | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 2.5206 | 2.5206 | 0 | 0 | нд | 2.5206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5206
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.5206 | 2.5206 | 0 | 0 | нд | 2.5206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5206
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
5.5 | км | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015
5.6 | другое3) | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Северо-Западный | Передача электроэнергии | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | ПИР, СМР, ПНР | Договор на выполнение комплекса работ "под ключ". | АО "Оборонэнерго" | 2479.2623 | сметный расчет | 2479.2623 | конкурс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЗ/47/02/0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ-10 кВ 0,015 км, монтаж реклоузера
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская обл., п. Понтонное
Тип проекта | Новое строительство объектов ЭСХ
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2025 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 3.0247
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Основное оборудование | ВЛ-10 кВ 0,015 км, монтаж реклоузера
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)